新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年3月	第二期                            2023 年3月10日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员55人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，本周对云南大溪谷农业科技发展有限公司清退处理。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

- （1）制定3月份服务站点巡查计划。

- （2）加快工业品下行对接业务把产品上架公共服务中心订货系统，各服务站点统一订货，依托三级物流配送体系提速降费，打通农村物流环节最后一公里。

（3）依托乡镇、村级各服务站点，收集本地农特产品、农村需要的生产生活物资进行网上代卖和代买，起到提升双向流通的作用。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）协助新平领航农业发展有限公司开发线上订购小程序，小程序已经配置完毕，上传商品后即可上线运行。

- （2）调研订货系统在售商品价格，优化商品批发价格，增加平台选品。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：16.6万件。

- 农村电子商务培训体系

- 制定3月份培训计划，收集培训学员需求。

二、存在问题

- 村级站点快递收发“最后一公里”问题，打通因快递数量较少无法得到解决。

三、下周工作计划

1.启动第二个电子商务特色村选点调研工作。

2.拓展新的供应商，调研订货系统在售商品价格，增加平台选品，优化商品批发价格。

3.与城通公司协商对村级服务站点进行优化，取消不符合要求的服务站点。

4.对10个产品网货标准进行调整。