新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年3月	第四期                            2023 年3月24日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员24人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

本周针对村级服务站点快递物流业务未下沉到站情况进行排查梳理，为下一步优化村级服务站点做准备。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）人参果即将上市，本周对新平他拉人参果供货商新平裕丰农业开发有限公司进行调研，实地了解人参果产品质量、价格等情况。

- （2）本周已完成10个产品标准化制度定制，下周与本县卫生监督管理局对接标准印发事宜。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：17.1万件。

- 农村电子商务培训体系

- 根据《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目绩效评价问题整改工作方案》梳理培训体系存在问题并完成整改事项。

- 拟定4月份培训计划，计划与职业学校联合开展电商培训。

二、存在问题

- 部分电商服务站点快递物流业务下沉不到位，村级服务站点待优化。

三、下周工作计划

1.梳理2023年1月至3月项目各版块工作开展情况，形成材料归档。

2.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价4月份迎检准备工作。

3.完成《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目绩效评价问题整改工作方案》整改事项。