新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年3月	第五期                            2023 年3月31日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员39人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

拟定4月份服务站点巡查计划，预巡查建兴乡、平掌乡2个片区。搜集以往存在问题，实地巡查落实问题根源，找到解决方案，优化服务站点。

- 3.农产品供应链体系。

- 对远帆云购订货系统在售商品价格、库存等信息进行调研，拓展新的供应商，增加平台选品，优化商品批发价格。

- （二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：16.7万件。

- 农村电子商务培训体系

目前已完成培训共1937人次。拟定4月份培训计划，计划与职业学校联合开展电商培训。

二、存在问题

- 工业品上行仓和下行仓场地尚未落实进度滞后。

三、下周工作计划

1.筹备4月份培训计划并开展培训，拟定与职业学校联合开展电商培训。

2.按拟定4月份服务站点巡查计划做好相关筹备工作。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价4月份迎检准备工作。