**新平县全国电子商务进农村示范目**

**周 报**

**灼见电子商务（云南）有限公司**

**2022 年 8 月第 二 期 2022 年 8 月 12 日**

一、工作进展

# （一）农村电子商务公共服务体系

1.**公共服务中心正式开业运营。7**间直播室已有企业主播入驻使用；新平远帆供应链管理有限公司、新平聚物通物流有限公司、新平傣家寨子餐饮文化有限公司、新平茂谷桔橙产销专业合作社、新平城通科技商贸有限公司2间、新平雨泽农业发展有限公司。

9间办公室已有企业入驻使用；新平聚物通物流有限公司、新平远帆供应链管理有限公司、新平绿野香农业科技有限公司、云南班迈茗春茶业有限公司、新平茂谷桔橙产销专业合作社、新平雨泽农业发展有限公司、云南大溪谷农业科技发展有限公司、云南成芸至臻农业发展有限公司、云南泓屹食品有限公司。

2.**乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设**。49个电商服务站点已签订协议，49台广告机已投放到服务站点正常运作，49台可视通话摄像头安装调试完毕，23个电商服务站点门头、制度牌已经安装完毕，站点建设工作陆续进行中。

3.**签订企业孵化协议助力农产品上行。** 9家（详见附件1）企业和27个（详见附件2）电商从业人员、创业者签订了电商孵化协议，由公共服务中心对孵化对象提供产品升级、营销推广、品牌培育、直播带货等服务。

**（二）县、乡、村三级物流共同配送体系**

三级物流体系正常运转中，本周进港件总和为16.6万件。

# **农产品供应链体系。36**个村、镇电商服务站点的快递运营账号审核通过，可正常出入库。

1. **农村电子商务培训体系**。在全县范围内开展电商培训工作。对政府人员、电商服务站长候选人、大学生、返乡农民工、农村青年等开展普及培训和专业技能培训，共计培训1194人次。

# **电子商务助力乡村振兴体系建设**。订货系统询价，功能模块对接。对接2个本地农副产品基地，对接基地直发事宜。收集2家企业资质，为网货基地建设采集基础信息。

三、存在问题

# 1.**加快站点装修进度。**目前5个服务站点因网络到期未续费导致设备无法正常使用。

**2.代加工企业资质**。农产品代价工企业资质不齐全，办证周期长。

四、下周工作计划

1.持续对接产品资源，丰富本地电商产品库。

2.电商产品制作商品详情页，便于商品推广。

3.供货商供货协议签订。

4.订货系统确定。

5.网货基地冻HD设备询价。