新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年4月	第一期                            2023 年4月7日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员19人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

本周针对村级服务站点快递物流业务下沉到站情况进行排查梳理，实际开通35家。站点日常监控、广告机终端检查。

- 3.农产品供应链体系。

- 对远帆云购订货系统产品进行调整，筛选品牌效应好的产品上架到订货系统，丰富产品类目、增加产品数量，为后期市场推广做准备。

- （二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：4.1万件。

- 农村电子商务培训体系

目前已完成培训共1937人次。拟定4月份培训计划。

二、存在问题

- 工业品上行仓和下行仓场地尚未落实进度滞后，快递物流下沉到站点没有完全覆盖。

三、下周工作计划

1.拟定与本地电商团队或网红达人合作开展培训。

2.按拟定4月份服务站点巡查计划做好相关筹备工作。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价4月份迎检准备工作。

4.细化新平县综合示范项目整体运营方案。