新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年4月	第二期                            2023 年4月14日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员72人次，来访事由包括产品对接、参观学习、开店指导、业务咨询办理等。

县商务局领导到中心指导工作并召集中心主要人员开会研究项目中遇到的困难和堵点，提出解决问题的方法。

为了更好的让第三方业务下沉站点，中心召集了建行、人保、联通三家公司开会讨论具体下沉的主要业务和执行方案。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

站点日常巡查，广告机开机情况进行终端查验登记，细化核实服务站点地址并电子版归档。

- 3.农产品供应链体系。

- 对远帆云购订货系统产品进行调整优化，增加产品上架基本完成，准备后期市场推广培训。

- （二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：14.5万件。

- 农村电子商务培训体系

- 目前已完成培训共1937人次。拟定4月18-20日的技能提升培训，主要内容为店铺搭建、店铺引流、客服、售后、短视频拍摄技巧、成功案例分享等。

二、存在问题

- 快递物流下沉到村级站点没有完全覆盖，第三方服务商业务下沉不到位。

三、下周工作计划

1.拟定工业品下行地推计划、规划地推线路和人员安排及培训。

2.按拟定4月份服务站点巡查计划做好相关筹备工作。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价4月份迎检准备工作。

4.做好技能提升培训全程服务工作，注重培训转化率的提高和增加孵化创业带头人。