新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年4月	第三期                            2023 年4月21日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员42人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

日常站点广告机开机情况进行汇总，联系嘎洒镇、漠沙镇、水塘镇站点负责人做好关于保险业务下沉对接工作。

领导小组召集相关单位和服务站点召开关于三级物流体系建设及运营工作推进会，主要解决快递进村难的问题。会议要求城通公司、灼见公司和站点拿出一个解决方案，尽快推进快递顺利进村。

- 3.农产品供应链体系。

- 远帆云购订货系统前期上架的产品，基本满足市场推广需求。

- （二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：17.8万件。

- 农村电子商务培训体系

- 目前已完成培训共2134人次。本周电商运营技能提升培训总计197人次，学员参与度高、实践能力强、成效显著。

二、存在问题

- 快递物流下沉到村级站点没有完全覆盖，工业品下行仓场地尚未落实进度滞后。

三、下周工作计划

1.拟定工业品下行地推计划、规划地推线路和人员安排及培训。

2.按拟定5月份服务站点巡查计划做好相关筹备工作。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价5月份迎检准备工作。

4.回访参加本届运营技能提升培训学员情况，并做好登记，注重培训转化率的提高和增加孵化创业带头人。