新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年5月	第一期                            2023 年5月5日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员38人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

站点日常巡查，4月份站点广告机开机情况督查表统计。

- 3.农产品供应链体系。

- 筹备5月12-14日“第五届双品网购节”活动。

- （二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：14.5万件。

- 农村电子商务培训体系

- 目前已完成培训共2134人次。拟定5月份培训计划。

二、存在问题

- 上下行仓场地未确定，进度迟缓。

三、下周工作计划

1.优化远帆云购订货系统，做好“第五届双品网购节”活动。

2.按拟定5月份服务站点巡查计划做好相关筹备工作。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价5月份迎检准备工作。