附件1

新平县2018-2019年新一轮退耕还林项目实施计划表

 单位：亩

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 合计 | 新植 | 先建后补 | 2017年计划任务 | 2018年计划任务 | 2019计划任务 | 备 注 |
| 小计 | 新植 | 小计 | 新植 | 先建后补 | 小计 | 先建后补 |
| 核桃 | 芒果 | 柑橘 | 板栗 | 桃 | 澳洲坚果 | 计 | 核桃 | 芒果 | 柑橘 | 板栗 | 桃 | 竹子 | 茶 | 核桃 | 杉木 | 茶 | 桃 |
| 新平县 | 99300 | 25000 | 74300 | 15000 | 230 | 4900 | 5950 | 1270 | 2250 | 400 | 30000 | 10000 | 590 | 4410 | 1960 | 300 | 2300 | 440 | 20000 | 54300 | 34050 | 1820 | 15500 | 2930 | 2018、2019年先建后补为2008-2015年实施的省、市林业产业项目 |
| 古城街道 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平甸乡 | 2270 | 1900 | 370 | 900 |  | 900 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 370 | 370 |  |  |  |
| 扬武镇 | 720 | 520 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 520 | 520 |  | 520 |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |
| 新化乡 | 5400 | 3100 | 2300 | 800 | 130 |  |  | 670 |  |  | 2300 | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  |  | 2300 | 2300 |  |  |  |
| 老厂乡 | 2580 | 1480 | 1100 | 600 |  |  |  | 600 |  |  | 880 | 880 | 100 | 100 | 300 | 300 |  | 80 |  | 1100 | 1100 |  |  |  |
| 戛洒镇 | 5400 | 1000 | 4400 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 490 | 150 |  |  | 360 |  | 4400 | 3900 |  | 500 |  |
| 水塘镇 | 7300 |  | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300 | 4300 |  | 3000 |  |
| 者竜乡 | 14700 | 200 | 14500 |  |  |  |  |  |  |  | 5200 | 200 | 190 |  | 10 |  |  |  | 5000 | 9500 | 4500 |  | 5000 |  |
| 漠沙镇 | 20000 | 13000 | 7000 | 9700 | 100 | 2000 | 5950 |  | 1250 | 400 | 3300 | 3300 |  | 3300 |  |  |  |  |  | 7000 | 6700 | 300 |  |  |
| 建兴乡 | 15230 | 500 | 14730 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 5000 | 9730 | 5280 | 1520 |  | 2930 |
| 平掌乡 | 25400 | 3000 | 22400 | 3000 |  | 2000 |  |  | 1000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 12400 | 5400 |  | 7000 |  |

附件2

 各树种造林技术措施表

 单位：株（丛）／亩、米、厘米、月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 树种 | 初植密度 | 株行距 | 整地规格 | 造林方法 | 苗木规格 | 栽植时间 | 抚育管理措施 |
| 1 | 核桃 | 12 | 7×8 | 100×100×80 | 植苗 | Ⅰ级苗 | 10-11 | 加强抚育管理，提高造林成效，确保达到验收标准 |
| 2 | 芒果 | 42 | 4×4 | 60×60×50 | 植苗 | Ⅰ、Ⅱ级苗 | 7-8 |
| 3 | 柑橘 | 111 | 2×3 | 60×60×50 | 植苗 | Ⅰ、Ⅱ级苗 | 9-10 |
| 4 | 板栗 | 22 | 5×6 | 80×80×60 | 植苗 | Ⅰ、Ⅱ级苗 | 10-11 |
| 5 | 桃 | 33 | 4×5 | 60×60×50 | 植苗 | Ⅰ、Ⅱ级苗 | 10-11 |
| 6 | 竹子 | 16 | 6×7 | 80×80×60 | 植苗 | Ⅰ、Ⅱ级苗 | 7-8 |
| 7 | 茶 | 1480 | 0.3×1.5 | 种植沟30×40 | 植苗 | Ⅰ、Ⅱ级苗 | 7-8 |
| 8 | 澳洲坚果 | 19 | 5×7 | 80×80×60 | 植苗 | Ⅰ、Ⅱ级苗 | 7-8 |  |
| 9 | 杉木 | 167 | 2×2 | 40×40×30 | 植苗 | Ⅰ、Ⅱ级苗 | 7-8 |  |

附件3

新平县2018-2019年新一轮退耕还林工程实施进度安排表

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作内容 |
| 2017年12月-2018年1月 | 完成退耕还林地块落实、规划、树种确定及冬季造林任务 |
| 2018年1-5月 | 完成实施方案编制，退耕农户地块丈量、公示、签订合同 |
| 2018年4-6月 | 完成2017、2018年年度作业设计编制上报，种苗准备，夏季造林预整地 |
| 2018年7-9月 | 完成夏季造林任务 |
| 2018年10月 | 开展工程检查验收，公示，兑付2017、2018年第一年补助资金 |
| 2018年11-12月 | 完成2019年计划冬季造林任务 |
| 2019年1-4月 | 完成退耕还林地块落实、规划、退耕农户地块丈量、公示、签订合同 |
| 2019年4-6月 | 完成2019年年度作业设计编制上报，种苗准备，夏季造林预整地 |
| 2019年7-8月 | 完成夏季造林任务 |
| 2019年9-10月 | 开展工程检查验收，公示，兑付2019年第一年补助资金 |
| 2019年-2023年 | 进行抚育管理、补植、经营管护、森林防火、病虫害防治等；分年度进行保存率检查，兑现第三年、第五年补助资金 |

附件4

新平县2018-2019年新一轮退耕还林项目投资概算统计表

 单位：亩、万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 面积 | 总投资 | 中央预算内投资种苗造林补助 | 中央财政现金补助 | 中央补助的工作经费 | 县级补助的工作经费 |
| 合计 | 造林当年兑付 | 造林后第三年兑付 | 造林后第五年兑付 |
| 新平县 | 99300 | 15937.65 | 3972 | 11916 | 4965 | 2979 | 3972 | 35.748 | 13.902 |
| 古城街道 | 300 | 48.15 | 12 | 36 | 15 | 9 | 12 | 0.108 | 0.042 |
| 平甸乡 | 2270 | 364.335 | 90.8 | 272.4 | 113.5 | 68.1 | 90.8 | 0.8172 | 0.3178 |
| 扬武镇 | 720 | 115.56 | 28.8 | 86.4 | 36 | 21.6 | 28.8 | 0.2592 | 0.1008 |
| 新化乡 | 5400 | 866.7 | 216 | 648 | 270 | 162 | 216 | 1.944 | 0.756 |
| 老厂乡 | 2580 | 414.09 | 103.2 | 309.6 | 129 | 77.4 | 103.2 | 0.9288 | 0.3612 |
| 戛洒镇 | 5400 | 866.7 | 216 | 648 | 270 | 162 | 216 | 1.944 | 0.756 |
| 水塘镇 | 7300 | 1171.65 | 292 | 876 | 365 | 219 | 292 | 2.628 | 1.022 |
| 者竜乡 | 14700 | 2359.35 | 588 | 1764 | 735 | 441 | 588 | 5.292 | 2.058 |
| 漠沙镇 | 20000 | 3210 | 800 | 2400 | 1000 | 600 | 800 | 7.2 | 2.8 |
| 建兴乡 | 15230 | 2444.415 | 609.2 | 1827.6 | 761.5 | 456.9 | 609.2 | 5.4828 | 2.1322 |
| 平掌乡 | 25400 | 4076.7 | 1016 | 3048 | 1270 | 762 | 1016 | 9.144 | 3.556 |