新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年5月	第二期                            2023 年5月12日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员6人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

- 由县商务局、县财政局、县乡村振兴局、灼见电子商务（云南）有限公司、新平城通科技商贸有限公司组成的联合巡查小组到平掌乡、建兴乡、漠沙镇、者竜乡巡查站点运营情况。

- 3.农产品供应链体系。

调整优化新平县“远帆1+1”工业下乡购物节暨第五届双品网购节活动方案。

- （二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：17.3万件。

- 农村电子商务培训体系

- 目前已完成培训共2134人次。拟定5月份培训计划。

二、存在问题

- 工业品下行推广较缓慢。

三、下周工作计划

1.做好新平县“远帆1+1”工业下乡购物节暨第五届双品网购节活动。

2.按拟定5月份服务站点巡查计划做好相关筹备工作。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价5月份迎检准备工作。

4.制定“远帆云购”线上订货活动。