新平县建兴乡

2020年脱贫攻坚巩固提升路线图

（实施方案）

建兴乡人民政府

2018年6月

目录

一、基本情况	1

（一）乡情	1

（二） 贫情	1

（三）建档立卡贫困人口主要致贫原因和主要帮扶措施	1

二、建兴乡“挂包帮”及驻村工作队情况	2

三、分措施帮扶项目	3

（一）适龄青少年就学	3

（二）就业扶贫	3

（三）产业扶贫	4

（四）贫困村脱贫振兴工程	7

四、贫困村退出措施	10

（一）贫困发生率	10

（二）道路硬化	10

（三）通动力电	10

（四）通广播电视	10

（五）通宽带网络	11

（六）农村安全饮水	11

（七）卫生室建设	11

（八）公共活动场所	11

（九）适龄儿童少年有学上	11

（十） 资产收益扶贫	12

五、组织保障措施	12

（一）加强组织领导	12

（二）加强责任落实	15

（三）加强公告公示	16

（四）资金保障措施	16

（五） 强化后续管理	16

附件：新平县建兴乡2020年脱贫攻坚巩固提升项目库建设表（建兴乡汇总表）

一、基本情况

（一）乡情

建兴乡地处哀牢山主峰南沿，位于新平县城西南部，乡政府驻地马鹿集镇，距县城102公里，西南与普洱市墨江县接壤，东北与漠沙镇相接，西北与平掌乡相邻，东南与元江县曼莱镇毗邻，218省道线横贯乡境，总面积205平方公里，人口密度每平方千米86人。乡辖马鹿、中寨、盘龙、挖窖、磨味、帽盒、建兴7个村（社区）,78个村（居）民小组，88个自然村，居住着彝族、汉族、哈尼族、拉祜族等少数民族，是多民族杂居的贫困山区。全乡共有4862户17668人（其中农业人口16600人，占总人口的94%，少数民族12492人，占总人口的73.6%），人口自然增长率3.3‰，人口密度86人/平方公里。2014年按照云南省扶贫办统一组织开展的扶贫开发实施及建档立卡调查统计，建兴乡贫困1666户贫困人口5931人，贫困发生率35.6%，并以云贫开办发〔2014〕187号文件将建兴乡确定为省级贫困乡。

乡域内最高海拔河头寨瞭望台2422米，最低海拔挖窖村1100米，平均海拔1960米，年均降雨量1848毫米，年平均气温15℃，夏无酷署，冬无严寒，气候宜人。乡域内山川纵横，地理分布呈阶梯状，“十里不同天”,属典型的立体气候，形成具有山地特色的立体农业，主产水稻、玉米、马铃薯、苦荞、药材等高海拔作物，以种植业和养殖业为主。2017年全乡国民生产总值（GDP）达到40149万元，农村居民人均所得达到7674元。

- 贫情

- 国务院扶贫信息系统数据表明，建兴乡建档立卡贫困户致贫原因主要为发展动力不足、缺技术和缺资金等。2017年8月前我乡共有建档立卡贫困户1605户5616人，开展贫困对象动态管理工作后锁定建档立卡贫困户763户2818人，其中946户3407人识别不精准，予以剔除；104户362人新识别为建档立卡贫困户，与2016年末建档立卡贫困人口1605户5616人相比，净减少842户3798人。2017年11月至12月再次认真开展贫困对象动态管理工作后，确定全乡762户2808人为建档立卡贫困户，其中：172户667人为2014年至2016年脱贫退出户，476 户1776人为2017年脱贫退出户。本次动态后未脱贫户114户365人，按照2014年底乡村人口数17229人为分母计算，贫困发生率为2.12%。

（三）建档立卡贫困人口主要致贫原因和主要帮扶措施

对照户户清（6清）情况，列出需要通过分措施脱贫的贫困人口总规模数量，其中：产业扶贫762户2808人（其中未脱贫建档立卡贫困户114户365人）、就业扶贫968人次、生态扶贫896人次、教育扶贫232人次、安全饮水762户2808人（其中未脱贫建档立卡贫困户114户365人）。

二、建兴乡“挂包帮”及驻村工作队情况

整合力量，全社会齐力攻坚。抽调、整合市、县、乡业务能力较强的干部共22名人员组成2018年驻村工作队，确保了7个行政村都有驻村工作队，形成干部尽力、群众用力、政策帮扶的大格局。

2018年驻村工作队名单：

| 序号 | 姓名 | 派驻贫困村 | 派驻职务 | 是否第一书记 |  | 序号 | 姓名 | 派驻贫困村 | 派驻职务 | 是否第一书记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘盛龙 | 马鹿社区 | 工作队员 | 否 |  | 12 | 刀永胜 | 盘龙村 | 工作队员 | 否 |
| 2 | 李占荣 | 马鹿社区 | 工作队长（第一书记） | 是 |  | 13 | 陈绍红 | 磨味村 | 工作队员 | 否 |
| 3 | 王莹 | 马鹿社区 | 工作队员 | 否 |  | 14 | 廖长海 | 磨味村 | 工作队员 | 否 |
| 4 | 黄必权 | 帽盒村 | 工作队长（第一书记） | 是 |  | 15 | 杨庆才 | 磨味村 | 工作队员 | 否 |
| 5 | 赵翔 | 帽盒村 | 工作队员 | 否 |  | 16 | 毕剑 | 磨味村 | 工作队长（第一书记） | 是 |
| 6 | 吴超 | 帽盒村 | 工作队员 | 否 |  | 17 | 李红云 | 中寨村 | 工作队长（第一书记） | 是 |
| 7 | 张华 | 挖窖村 | 工作队长（第一书记） | 是 |  | 18 | 郑健 | 中寨村 | 工作队员 | 否 |
| 8 | 魏文韬 | 挖窖村 | 工作队员 | 否 |  | 19 | 范绍清 | 中寨村 | 工作队员 | 否 |
| 9 | 蔡建明 | 挖窖村 | 工作队员 | 否 |  | 20 | 刘建荣 | 建兴村 | 工作队长（第一书记） | 是 |
| 10 | 张文 | 盘龙村 | 工作队员 | 否 |  | 21 | 自旭 | 建兴村 | 工作队员 | 否 |
| 11 | 邵顺来 | 盘龙村 | 工作队长（第一书记） | 是 |  | 22 | 张彦 | 建兴村 | 工作队员 | 否 |

动态管理后共有24个市、县、乡级机关单位612人参与挂包帮工作，共结对帮扶建档立卡贫困户762户2808人。所有贫困户与帮扶干部“挂上号、接上对、挂上钩”。各级挂包帮单位名单：玉溪市人民政府、新平县委党史研究室、共青团新平县委、新平县关工委、新平县总工会、新平县疾病防控中心、新平县环境保护局、新平县人民政府、玉溪市银监分局、新平县人民法院、新平县供电有限公司、新平县检察院、新平县民政局、玉溪市气象局、玉溪市工信局、新平县工信局、新平县妇联、新平县委党校、新平县档案局、新平哀牢山自然保护局、玉溪农业职业技术学院、新平县发展和改革局、新平林业局、建兴乡人民政府、玉溪市工信委。

三、分措施帮扶项目

（一）适龄青少年就学

全乡有建档立卡贫困家庭适龄儿童青少年 632 人，其中义务教育阶段 295人，享受营养改善计划补助 295 人；享受寄宿制学校中建档立卡贫困户家庭经济困难寄宿制学生 295 人（小学 182人，初中 113 人）；建档立卡贫困家庭普通高中学生 46 人，享受一等国家助学金 0 人，给予生活补助 37 人，免除学杂费 376人；建档立卡贫困学生中等职业教育在校生 57 人，享受国家助学金资助 48人，免学费 48 人，给予“雨露计划”生活补助 48 人；建档立卡贫困学生高职教育在校生 8人，给予“雨露计划”生活补助6人；建档立卡贫困学生普通本专科在校生50人，给予一等国家助学金资助 0 人，学费奖励 0 人，享受助学贷款23人，给予“雨露计划”生活补助7人；建档立卡贫困学生研究生在校生 0 人，享受国家助学金资助 0 人。

2020年针对建档立卡贫困户之子女，计划享受“雨露计划”84人，3000元/人，需投入资金25.2万元（市级资金25.2万元）。其中建兴村11人，帽盒村14人，盘龙村14人，磨味村16人，挖窖村9人，中寨村6人，马鹿社区14人。项目覆盖建档立卡贫困户84户316人。

责任人：乡人民政府副乡长乡张建琼、建兴中心学校校长张忠伟、乡扶贫办副主任鲁玉福。

（二）就业扶贫

1．2020年全乡计划稳定转移就业103人，其中：县内0人、县外省内88人(马鹿社区计划省内转移就业17人，盘龙村计划省内转移就业7人，中寨村计划省内转移就业12人，建兴村计划省内转移就业11人，挖窖村计划省内转移就业6人，磨味村计划省内转移就业22人，帽盒村计划省内转移就业13)、省外15人（盘龙村计划省外转移就业6人，挖窖村计划省外转移就业4人，马鹿社区计划省外转移就业5人）、境外0人，人均补助1000元，项目计划实施时间2020年（就业期限2020年及以后），需要投入资金10.3万元（部门整合资金10.3万元）。

责任人：乡人民政府副乡长乡张建琼、乡社保中心主任王安学、乡扶贫办副主任鲁玉福。

- 2.2020年计划引导性技能培训874人次，马鹿社区计划引导性培训142人次，帽盒计划引导性培训101人次，盘龙村计划引导性培训34人次，中寨村计划引导性培训47人次，磨味村计划引导性培训300人次，挖窖村计划引导性培训250人次，主要为种养殖技术培训，根据人均80元培训标准，需要投入资金6.992万元（市级资金6.992万元）；

- 3.2020年计划职业技术培训254人次，其中建兴村27人，帽盒村32人，盘龙村33人，磨味村55人，挖窖村24人，中寨村30人，马鹿社区53人，主要为厨师、电工等就业职业技术培训，根据人均500元培训标准，需要投入资金12.7万元（市级资金12.7万元）。

责任人：乡人民政府副乡长李德明、乡人民政府副乡长张建琼、乡农业综合服务中心李培靖、乡社保中心主任王安学。

（三）产业扶贫

- 1.发展特色种植业

- （1）扶持黄姜种植项目：建兴乡计划种植黄姜20亩。2020年，挖窖村计划种植20亩，扶持补助标准750元/亩。覆盖建档立卡贫困户46户158人。需要投入资金1.5万元（市级资金1.5万元）。

- （2）扶持小米辣种植项目：2020年建兴乡计划扶持小米辣种植55亩。挖窖村计划种植55亩，扶持补助标准600元/亩。覆盖建档立卡贫困户76户264人。需要投入资金3.3万元（市级资金3.3万元）。

- （3）扶持茶叶种植项目：2020年建兴乡计划扶持茶叶种植11亩。帽盒村计划种植茶叶11亩，扶持补助标准600元/亩。覆盖建档立卡贫困户1户2人。需要投入资金0.66万元（市级资金0.66万元）。

- （4）扶持刺苞菜种植项目：建兴乡计划扶持刺苞菜种植15亩。2020年帽盒村计划种植刺苞菜15亩，扶持补助标准600元/亩。覆盖建档立卡贫困户4户16人。需要投入资金0.9万元（市级资金0.9万元）。

（9）中草药材种植项目：建兴乡计划扶持中药材种植291.76亩，其中黄精70.96亩、重楼220.8亩。

2020年，盘龙村黄精计划种植10.08亩，帽盒村黄精计划种植34亩，磨味村黄精计划种植26.88亩，扶持补助标准：补助2500元/亩。覆盖建档立卡贫困户50户189人。需要投入资金17.74万元（市级资金17.74万元）。

2020年，马鹿社区重楼计划种植141亩，盘龙村重楼计划种植27.3亩，帽盒村重楼计划种植5.6亩，磨味村重楼计划种植14.7亩，中寨村重楼计划种植32.2亩，扶持补助标准：4000元/亩。覆盖建档立卡贫困户254户714人。需要投入资金88.32万元（市级资金88.32万元）。

全乡总计：2020年计划扶持经济作物种植101亩，需投入资金6.36万元（市级资金6.36万元）；计划扶持中药材种植291.76亩，需投入资金106.06万元（市级资金106.06万元）；共覆盖建档立卡贫困户304户903人。

- 责任人：乡人民政府副乡长李德明、乡农业综合服务中心李培靖。

- 发展特殊养殖业

- 扶持养猪项目：2020年建兴乡计划扶持养猪1323头。2020年建兴村计划养殖仔猪267头，马鹿社区计划养殖仔猪165头，盘龙村计划养殖仔猪219头，中寨村计划养殖仔猪183头，帽盒村计划养殖仔猪6头，磨味村计划养殖仔猪339头，挖窖村计划养殖仔猪144头，扶持补助标准：仔猪平均体重25公斤以上，800元/头。覆盖建档立卡贫困户441户1605人。需要投入资金105.84万元（市级资金105.84万元）。

- （2）扶持养羊项目：2020年建兴乡计划扶持养羊195头。2020年帽盒村计划养羊195头，扶持补助标准：本地黑山羊，8月龄以上，平均体重20公斤以上，每头补助800元。覆盖建档立卡贫困户65户222人。需要投入资金15.6万元（市级资金15.6万元）。

- （5）扶持养禽项目：2020年建兴乡计划扶持土鸡养殖300只。2020年帽盒村计划养殖土鸡300只，扶持补助标准：本地土鸡，脱温，平均体重0.4公斤以上，每只补助15元。覆盖建档立卡贫困户1户2人。需要投入资金0.45万元（市级资金0.45万元）。

全乡总计：2018-2020年建兴乡发展特殊养殖业，共需投入资金121.89万元（市级资金121.89万元）；共覆盖建档立卡贫困户507户1829人。

- 责任人：乡人民政府副乡长李德明、乡农业综合服务中心李培靖。

- （四）贫困村脱贫振兴工程

- 1、村组道路及入户路建设

| 1.村庄进户道路硬化 | 建兴乡 | 3个村 | 7个小组 | 新建 | 公里 | 2.40 | 2020年盘龙村计划硬化1320平方，中寨村计划硬化900平方，马鹿社区计划硬化4284平方，合计6504平方，每平方125元，计划投入资金81.3万元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.林区路建设 | 建兴乡 | 1个村 | 1个小组 | 新建 | 公里 | 5.00 | 2020年磨味村计划新建林区路5公里，2万元/公里，计划投入资金10万元。 |
| 3.机耕路建设 | 建兴乡 | 1个村 | 4个小组 | 新建 | 公里 | 34.00 | 2020年，磨味村计划新建机耕路34公里机耕路建设，60000元/公里，所需投入资金资金204万元。 |

2020年，建兴乡在村组道路建设项目共计需投入资金295.3万元（市级资金295.3万元）。共覆盖建档立卡贫困户96户次355人次。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡规环中心主任陈绍安、乡规环中心工作人员张忠俊。

- 2、饮水安全巩固提升

（1）马鹿社区：

大寨小组。新建3m³取水池1个，补助标准283元/m³，配置DN65热镀锌管1500m，补助标准65元/m，DN65直接118个，补助标准10元/个，DN65弯头15个，补助标准12元/个，总投资9.9709万元（市级资金9.9709万元），受益农户12户48人，其中：建档立卡户4户17人。

老箐小组。新建6m³取水池1个，补助标准283元/m³，2个100m³蓄水池，共200m³，补助标准550元/m³，配置DN65热镀锌管1000m，补助标准65元/m，DN65直接167个，补助标准10元/个，DN65弯头4个，补助标准12元/个，总投资17.8416万元，受益农户81户330人，其中：建档立卡户21户103人。

老陈寨小组。新建6m³取水池1个，补助标准283元/m³，配置DN65热镀锌管1000m，补助标准65元/m，DN65直接167个，补助标准10元/个，DN65弯头4个，补助标准12元/个，总投资6.8416万元，受益农户43户166人，其中：建档立卡户5户17人。

深沟箐小组。新建20m³蓄水池1个，补助标准550元/m³，总投资1.1万元，受益农户57户245人，其中：建档立卡户23户101人。

田房小组。新建20m³蓄水池1个，补助标准550元/m³，配置DN50热镀锌管500m，补助标准38元/m，DN50直接83个，补助标准10元/个，DN50弯头4个，补助标准12元/个，总投资3.0878万元，受益农户51户219人，其中：建档立卡户17户81人。

（2）磨味村：

刺竹箐饮水安全巩固提升项目：建设2000米，需投入4万元（市级资金4万元），受益农户56户218人，其中：建档立卡户14户49人。

责任人：乡武装部部长王照雄、乡农业综合服务中心李培靖、普世英。

3.村庄人居环境整治

（1）雨污设施建设：1.马鹿社区梅子箐排污沟建设项目，毛石排水沟900m（450m×0.42m×0.3m×2m，450m×0.3m×0.12m）共129.6m³，450元/m³，需投入资金5.832万元（市级资金5.832万元），覆盖建档立卡贫困户5户18人。2.马鹿社区云盘脚排污沟建设项目，支砌排水沟400m（200m×0.42m×0.3m×2,200m×0.3m×0.12m）,共57.6m³，450元/m³；支砌毛石挡墙15m（15m×2.5m×0.75m）,320元/m³，需投入资金3.072万元（市级资金3.072万元），覆盖建档立卡贫困户12户42人。3.中寨村潘家寨小组排污沟建设项目，φ300涵管，800m(400根）350元/根，需投入资金14万元（市级资金14万元），覆盖建档立卡贫困户8户21人。4.马鹿社区田房排污沟建设项目,φ400m涵管埋设60根，450元/根；毛石排水沟600m（300m×0.42m×0.3m×2m，300m×0.3m×0.12m），共86.4m³，450元/m³,需投入资金6.588万元（市级资金6.588万元），覆盖建档立卡贫困户17户81人。5.马鹿社区老陈寨排污沟建设项目，支砌排水沟2100m（1000m×0.62m×0.3m×2,1000m×0.4m×0.12m,50m×0.42m×0.3m×2,50m×0.3m×0.12m）,共434.4m³，450元/m³，需投入资金19.548万元（市级资金19.548万元），覆盖建档立卡贫困户5户17人。6.马鹿社区深沟箐排污沟建设项目，支砌排水沟720m（360m×0.42m×0.3m×2m，360m×0.3m×0.12m）共103.68m³，450元/m³，需投入资金4.6656万元（市级资金4.6656万元），覆盖建档立卡贫困户23户101人。7.马鹿社区老箐排污沟建设项目，支砌排水沟2256m（1128m×0.4m×0.3m×2m，1128m×0.3m×0.12m）共324.864m³，450元/m³，需投入资金14.6188万元（市级资金14.6188万元），覆盖建档立卡贫困户21户103人。

2020年建兴乡针对雨污设施建设计划总投入资金68.3244万元（市级资金68.3244万元），覆盖347户1429人，其中建档立卡贫困户91户383人。

（2）公厕建设项目：2020年建兴乡计划建设公厕13个，马鹿社区建设水冲厕1个，建兴村12个，1.849万元/个，需投入资金24.037万元（市级资金24.037万元）。覆盖建档立卡户80户275人。

（3）太阳能路灯建设：2020年建兴乡计划建设太阳能路灯36盏，其中马鹿社区10盏，盘龙村5盏，中寨村21盏，杆高7m，6500元/盏；需投入资金23.4万元（市级资金23.4万元）。覆盖235户889人，其中建档立卡户50户186人。

全乡合计：2020年，建兴乡针对人居环境整治项目，需投入资金115.7614万元（市级资金115.7614万元），共覆盖建档立卡贫困户221户844人。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡规环中心主任陈绍安、乡规环中心工作人员张勇。

四、贫困村退出措施

对照贫困村退出10项指标，确保2017年底达到退出标准。

## （一）贫困发生率

全乡2016年农业人口17229人；2017年底，建档立卡贫困人口　人，其中已脱贫2443人，未脱贫365人；全乡所辖7个行政村贫困发生率分别为:马鹿社区1.51%、帽盒村2.68%、挖窖村2.58%、盘龙村2.64%、中寨村2.07%、建兴村1.69%、磨味村2.38%，均降至3%以下；全乡贫困发生率2.12%，，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，达到贫困退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡扶贫办副主任鲁玉福。

（二）道路硬化

建兴乡辖7个行政村，30户以上、贫困发生率35%以上的自然村9个，50户以上自然村36个。全乡通硬化路里程243.668公里，其中：30户以上、贫困发生率35%以上的自然村通硬化路29.469公里。全乡所有行政村到所辖乡镇已100%通硬化路，危险路段100%有防护设施；30户以上、贫困发生率35%以上的自然村已100%通硬化路；50户以上自然村村内主要道路全部硬化。按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，已达到了脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡规环中心主任陈绍安。

（三）通动力电

全乡辖7个行政村，88个自然村， 4610 户17229人； 88个自然村已全部通能力电， 4610户农户已通生活用电，通能力电和生活用电率达100%，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，全乡电力设施已达到脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、建兴乡供电所所长董院平。

（四）通广播电视

全乡有线广播电视覆盖6个自然村，无线广播电视覆盖 11个自然村，卫星广播电视覆盖88个自然村，全乡广播电视覆盖率达100%，贫困户广播电视覆盖率达100%，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，达到了脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长张建琼、乡广播站负责人杨永平。

（五）通宽带网络

全乡辖7个行政村，88个自然村，农户4610户。全乡7个行政村、学校、卫生室已全部通网络宽带；网络宽带已达到脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长张建琼、新平移动公司建兴乡负责人罗魏斌，新平电信公司建兴乡负责人李发忠、乡广播站负责人杨永平。

（六）农村安全饮水

该乡辖7个行政村，88个自然村，总人口 17229人，全乡88 个自然村通自来水，每天人均可获得水量20升以上； 0个自然村无自来水，饮水水源有保障，人力取水半径不超过1公里，每天人均可获得水量20升以上，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，全乡饮水安全已达脱贫退出标准。

责任人：乡武装部部长王照雄、乡农业综合服务中心李培靖、普世英。

（七）卫生室建设

建全乡7个行政村都建有标准化卫生室，每所卫生室乡村医生执业人数达到要求；乡卫生院达到国家标准，医务人员、床位达标。按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，乡村两级医疗卫生设施、医务人员，建档立卡贫困人口基本医疗服务均都达到了脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长张建琼、乡卫生院院长张芳。

（八）公共活动场所

目前建兴乡7个村（社区）有7个公共活动场所，根据贫困村退出的10条标准“行政村有公共服务和活动场所，党员10人以上或人口200人以上的村民小组有活动场所”要求，都建有活动场所。按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，做到了活动场所全覆盖，达到了脱贫退出相关要求。

责任人：乡党委副书记张磊、乡人民政府副乡长（乡扶贫办主任）郭玉洪、乡组织委员马艳、乡规环中心主任陈绍安。

（九）适龄儿童少年有学上

全乡在校生 2203 人，其中：义务教育阶段在校生 1544 人，非义务教育在校生 615 人；小学学龄儿童入学率 100 %，初中入学率 100 %，义务教育阶段小学辍学率 0 %，初中辍学率 0.25 %，达到了国家义务教育发展基本均衡标准，义务教育阶段学生辍学率在国家规定规范内。建档立卡贫困户在校生 632 人，其中：义务教育阶段在校生 269 人，非义务教育在校生 155 人；小学学龄儿童入学率 100 %，初中入学率 100 %，义务教育阶段辍学率 0 %。按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，达到了脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长张建琼、建兴中心学校校长张忠伟、乡扶贫办副主任鲁玉福。

- 资产收益扶贫

- 全乡辖7个行政村，村集体经济收入达245.4万元，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，村集体经济收入稳定超过2万元，达到脱贫退出标准

- 责任人：乡人民政府副乡长李德明、乡农业综合服务中心李培靖。

五、组织保障措施

（一）加强组织领导

成立《建兴乡脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》实施领导小组，领导小组下设1个项目实施责任组，实行A B角管理制度，村委会干部及驻村扶贫工作队依次互为A B角，保障项目实施中有人督促检查、现场指导、跟踪服务。

1、建兴乡《建兴乡脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》实施领导小组成员:

组  长：周兴志    乡党委书记

李永安    乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长：杨永平    乡党委委员、乡人大主席

成  员：郭玉洪    乡人民政府副乡长

张  磊    乡党委副书记

自  旭    乡党委副书记

李  旭    乡党委委员、乡纪委书记

王照雄    乡党委委员、武装部长

马  艳    乡党委委员、组织委员

杨丽萍    乡党委委员、宣传委员

李德明    乡党委委员、乡人民政府副乡长

胡成会    乡人民政府副乡长、建兴派出所所长

张建琼    乡人民政府副乡长

- 建兴乡《建兴乡脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》项目实施责任组小组成员：

组  长：李永安    乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长：郭玉洪    乡人民政府副乡长

成  员：杨永平    乡党委委员、乡人大主席

张  磊    乡党委副书记

自  旭    乡党委副书记

李  旭    乡党委委员、乡纪委书记

王照雄    乡党委委员、武装部长

马  艳    乡党委委员、组织委员

杨丽萍    乡党委委员、宣传委员

李德明    乡党委委员、乡人民政府副乡长

胡成会    乡人民政府副乡长、建兴派出所所长

张建琼    乡人民政府副乡长

鲁玉福    乡纪委副书记、乡扶贫办副主任

张瑞红    乡财政所所长

李金发    乡党政办副主任

王安学    乡规划建设和环境保护中心主任

白有清    乡农村经管理服务中心主任

童玉琼    乡文化事务中心主任

普凯兰    乡社会保障服务中心主任

李江平    乡农业技术农机工作站站长

李  晶    乡畜牧兽医工作站站长

李忠平    乡林业工作站站长

普世英    乡水利水土保持管理服务站站长

丁宗贵    乡烟叶生产办公室主任

丁文明    建兴国土所所长

张联生    乡民政助理员

孙富武    乡残联专干

罗魏斌    新平移动公司建兴乡负责人

李发忠    新平电信公司建兴乡负责人

杨永平    乡广播站负责人

刘贵福    建兴乡帽盒村委会党总支书记

李应华    建兴乡建兴村委会党总支书记

鲁佳鑫    建兴乡马鹿社区党总支书记

者海元    建兴乡磨味村委会党总支书记

孙绍云    建兴乡中寨村委会党总支书记

周  伦    建兴乡盘龙村委会党总支书记

徐贵华    建兴乡挖窖村委会党总支书记

方绍学    马鹿社区居民委员会主任

刘国学    建兴村村民委员会主任

李光荣    帽盒村村民委员会主任

李加福    磨味村村民委员会主任

张兴祥    挖窖村村民委员会主任

罗  湛    中寨村村民委员会主任

蒋绍堂    盘龙村村民委员会主任

（二）加强责任落实

建兴乡人民政府是乡级“路线图”的制定者、组织者和实施责任主体，在做好项目筛选和申报的基础上，分年度分计划组织好项目实施，将任务分类分项明确到项目实施责任组专人专项负责，并把乡级项目组织实施成效作为项目实施责任组考核重要内容奖惩到人。

1.拉单列表，责任定人。在落实行业政策方面，按照“拉单列表、记账销账、对标对表、专人督办”的原则，对照名单逐人落实，对照政策逐项落实，经常回访逐个核实，对难落实、软落实、缓落实或不落实的，逐级汇报，倒查责任，确保各项行业政策真正落细落地落实。

2.区分性质，进度定标。按照“清晰明了、便于检查、及时公布”的原则，对村拟实施的扶贫项目，区分前期准备、项目实施和检查验收三个阶段，制作乡级路线图项目实施进度表，及时更新、定期检查、随时公布，实现任务上墙、进度上牌、责任上肩、工作上心的目的。

3.严格奖惩，考评定性。对能保质保量、按时按点完成的工程单位给予减少保证金、缩短滞纳金返还期限、张榜通报表彰等奖励。对主动参与建设、监督、维护、管理等群众给予广播表扬、张榜表彰、颁发荣誉证书、适当发放奖品奖金等形式的精神和物质奖励。对履职尽责到位、作用发挥明显的责任干部，上报县、镇党委政府进行通报表扬。对因不履职、不尽心、完不成任务的，进行严肃评比、责令整改，影响较大的、造成不稳定因素的或出现安全事故的，依法追究责任。

4.三变一积，服务定责。深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持靠前服务变被动为主动，坚持学透政策变笼统为系统，坚持问题倒逼变认真为较真，积小胜为大胜，通过进村入户谈心谈话、掌握实情出谋划策、发展生产脱贫致富，以实际行动密切党群关系、赢得人民信赖、体现忠诚担当。

（三）加强公告公示

按照“四议两公开”要求，落实公示公告制度，将扶贫项目公示公告纳入村务公开、政务公开范畴，做到事前公示、事后公告，充分接受群众监督，保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。发挥扶贫理事会和12317扶贫监督举报电话作用，做到工程建设推进到哪里、群众性组织就建在哪里、老百姓就监督到哪里，确保问题能得到及时的发现和解决，确保确保工程成为“阳光工程”“暖心工程”“惠民工程”“放心工程”。

- （四）资金保障措施

- 根据新平县扶贫开发领导小组关于精准脱贫攻坚巩固提升（2018年-2020年）项目库动态调整的意见，2020年建兴乡涉及建设项目4大类项，需要投入项目资金743.4053万元（市级资金733.1053万元、整合资金10.3万元）加快项目启动实施。

- 强化后续管理

- 建立健全村组脱贫攻坚项目各项后续管理制度。一是完善村规民约，规范村民乡风文明行为；二是建立项目管理制度，明确每个项目的管理办法；三是建立到村到后续项目管理责任制度；四是建立产业项目利益分配管理办法等，召开村民大会或者村民代表大会讨论通过的，组织实施。五是健全项目实施日志管理制度，由各个项目建设组的同志记录两次，每月乡扶贫办总汇一次，将《建兴乡脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》，专项档案资料库。