新平县建兴乡

2018年脱贫攻坚巩固提升路线图

（实施方案）

建兴乡人民政府

2018年6月

目录

一、基本情况	1

（一）乡情	1

（二） 贫情	1

（三）建档立卡贫困人口主要致贫原因和主要帮扶措施	1

二、建兴乡“挂包帮”及驻村工作队情况	2

三、分措施帮扶项目	3

（一）适龄青少年就学	3

（二）就业扶贫	3

（三）产业扶贫	4

（四）生态扶贫工程	7

（五）贫困村脱贫振兴工程	7

四、贫困村退出措施	10

（一）贫困发生率	11

（二）道路硬化	11

（三）通动力电	11

（四）通广播电视	11

（五）通宽带网络	11

（六）农村安全饮水	12

（七）卫生室建设	12

（八）公共活动场所	12

（九）适龄儿童少年有学上	12

（十） 资产收益扶贫	13

五、组织保障措施	13

（一）加强组织领导	13

（二）加强责任落实	16

（三）加强公告公示	16

（四）资金保障措施	17

（五） 强化后续管理	17

附件：新平县建兴乡2018年脱贫攻坚巩固提升项目库建设表（建兴乡汇总表）

一、基本情况

（一）乡情

建兴乡地处哀牢山主峰南沿，位于新平县城西南部，乡政府驻地马鹿集镇，距县城102公里，西南与普洱市墨江县接壤，东北与漠沙镇相接，西北与平掌乡相邻，东南与元江县曼莱镇毗邻，218省道线横贯乡境，总面积205平方公里，人口密度每平方千米86人。乡辖马鹿、中寨、盘龙、挖窖、磨味、帽盒、建兴7个村（社区）,78个村（居）民小组，88个自然村，居住着彝族、汉族、哈尼族、拉祜族等少数民族，是多民族杂居的贫困山区。全乡共有4862户17668人（其中农业人口16600人，占总人口的94%，少数民族12492人，占总人口的73.6%），人口自然增长率3.3‰，人口密度86人/平方公里。2014年按照云南省扶贫办统一组织开展的扶贫开发实施及建档立卡调查统计，建兴乡贫困1666户贫困人口5931人，贫困发生率35.6%，并以云贫开办发〔2014〕187号文件将建兴乡确定为省级贫困乡。

乡域内最高海拔河头寨瞭望台2422米，最低海拔挖窖村1100米，平均海拔1960米，年均降雨量1848毫米，年平均气温15℃，夏无酷署，冬无严寒，气候宜人。乡域内山川纵横，地理分布呈阶梯状，“十里不同天”,属典型的立体气候，形成具有山地特色的立体农业，主产水稻、玉米、马铃薯、苦荞、药材等高海拔作物，以种植业和养殖业为主。2017年全乡国民生产总值（GDP）达到40149万元，农村居民人均所得达到7674元。

- 贫情

- 国务院扶贫信息系统数据表明，建兴乡建档立卡贫困户致贫原因主要为发展动力不足、缺技术和缺资金等。2017年8月前我乡共有建档立卡贫困户1605户5616人，开展贫困对象动态管理工作后锁定建档立卡贫困户763户2818人，其中946户3407人识别不精准，予以剔除；104户362人新识别为建档立卡贫困户，与2016年末建档立卡贫困人口1605户5616人相比，净减少842户3798人。2017年11月至12月再次认真开展贫困对象动态管理工作后，确定全乡762户2808人为建档立卡贫困户，其中：172户667人为2014年至2016年脱贫退出户，476 户1776人为2017年脱贫退出户。本次动态后未脱贫户114户365人，按照2014年底乡村人口数17229人为分母计算，贫困发生率为2.12%。

（三）建档立卡贫困人口主要致贫原因和主要帮扶措施

对照户户清（6清）情况，列出需要通过分措施脱贫的贫困人口总规模数量，其中：产业扶贫762户2808人（其中未脱贫建档立卡贫困户114户365人）、就业扶贫968人次、生态扶贫896人次、教育扶贫232人次、安全饮水762户2808人（其中未脱贫建档立卡贫困户114户365人）。

二、建兴乡“挂包帮”及驻村工作队情况

整合力量，全社会齐力攻坚。抽调、整合市、县、乡业务能力较强的干部共22名人员组成2018年驻村工作队，确保了7个行政村都有驻村工作队，形成干部尽力、群众用力、政策帮扶的大格局。

2018年驻村工作队名单：

| 序号 | 姓名 | 派驻贫困村 | 派驻职务 | 是否第一书记 |  | 序号 | 姓名 | 派驻贫困村 | 派驻职务 | 是否第一书记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘盛龙 | 马鹿社区 | 工作队员 | 否 |  | 12 | 刀永胜 | 盘龙村 | 工作队员 | 否 |
| 2 | 李占荣 | 马鹿社区 | 工作队长（第一书记） | 是 |  | 13 | 陈绍红 | 磨味村 | 工作队员 | 否 |
| 3 | 王莹 | 马鹿社区 | 工作队员 | 否 |  | 14 | 廖长海 | 磨味村 | 工作队员 | 否 |
| 4 | 黄必权 | 帽盒村 | 工作队长（第一书记） | 是 |  | 15 | 杨庆才 | 磨味村 | 工作队员 | 否 |
| 5 | 赵翔 | 帽盒村 | 工作队员 | 否 |  | 16 | 毕剑 | 磨味村 | 工作队长（第一书记） | 是 |
| 6 | 吴超 | 帽盒村 | 工作队员 | 否 |  | 17 | 李红云 | 中寨村 | 工作队长（第一书记） | 是 |
| 7 | 张华 | 挖窖村 | 工作队长（第一书记） | 是 |  | 18 | 郑健 | 中寨村 | 工作队员 | 否 |
| 8 | 魏文韬 | 挖窖村 | 工作队员 | 否 |  | 19 | 范绍清 | 中寨村 | 工作队员 | 否 |
| 9 | 蔡建明 | 挖窖村 | 工作队员 | 否 |  | 20 | 刘建荣 | 建兴村 | 工作队长（第一书记） | 是 |
| 10 | 张文 | 盘龙村 | 工作队员 | 否 |  | 21 | 自旭 | 建兴村 | 工作队员 | 否 |
| 11 | 邵顺来 | 盘龙村 | 工作队长（第一书记） | 是 |  | 22 | 张彦 | 建兴村 | 工作队员 | 否 |

动态管理后共有24个市、县、乡级机关单位612人参与挂包帮工作，共结对帮扶建档立卡贫困户762户2808人。所有贫困户与帮扶干部“挂上号、接上对、挂上钩”。各级挂包帮单位名单：玉溪市人民政府、新平县委党史研究室、共青团新平县委、新平县关工委、新平县总工会、新平县疾病防控中心、新平县环境保护局、新平县人民政府、玉溪市银监分局、新平县人民法院、新平县供电有限公司、新平县检察院、新平县民政局、玉溪市气象局、玉溪市工信局、新平县工信局、新平县妇联、新平县委党校、新平县档案局、新平哀牢山自然保护局、玉溪农业职业技术学院、新平县发展和改革局、新平林业局、建兴乡人民政府、玉溪市工信委。

三、分措施帮扶项目

（一）适龄青少年就学

2018年全乡有建档立卡贫困家庭适龄儿童青少年 632 人，其中义务教育阶段 295人，享受营养改善计划补助 295 人；享受寄宿制学校中建档立卡贫困户家庭经济困难寄宿制学生 295 人（小学 182人，初中 113 人）；建档立卡贫困家庭普通高中学生 46 人，享受一等国家助学金 0 人，给予生活补助 37 人，免除学杂费 376人；建档立卡贫困学生中等职业教育在校生 57 人，享受国家助学金资助 48人，免学费 48 人，给予“雨露计划”生活补助 48 人；建档立卡贫困学生高职教育在校生 8人，给予“雨露计划”生活补助6人；建档立卡贫困学生普通本专科在校生50人，给予一等国家助学金资助 0 人，学费奖励 0 人，享受助学贷款23人，给予“雨露计划”生活补助7人；建档立卡贫困学生研究生在校生 0 人，享受国家助学金资助 0 人。

2018年，针对建档立卡贫困户之子女，计划享受“雨露计划”75人次，3000元/人，需投入资金22.5万元（市级资金22.5万元）。计划实施时间2018年（2018年计划享受“雨露计划”75人，其中建兴村11人，帽盒村7人，盘龙村14人，磨味村16人，挖窖村9人，中寨村4人，马鹿社区14人）。项目覆盖建档立卡贫困户75户254人。

责任人：乡人民政府副乡长乡张建琼、建兴中心学校校长张忠伟、乡扶贫办副主任鲁玉福。

（二）就业扶贫

1．2018年，全乡计划引导性培训773人次，其中马鹿社区计划引导性培训142人次，盘龙村计划引导性培训34人次，中寨村计划引导性培训47人次，磨味村计划引导性培训300人次，挖窖村计划引导性培训250人次，引导性培训主要以种养殖技术培训为主，主要为种养殖技术培训，根据人均80元培训标准，需投入资金6.184万元（市级资金6.184万元）；

- 2018年，全乡计划职业技术培训254人，其中建兴村27人，帽盒村32人，盘龙村33人，磨味村55人，挖窖村24人，中寨村30人，马鹿社区53人，主要为厨师、电工等就业职业技术培训，根据人均500元培训标准，需投入资金12.7万元（市级资金12.7万元）。

- 责任人：乡人民政府副乡长李德明、乡人民政府副乡长张建琼、乡农科站站长李江平、乡畜牧兽医站站长李晶、乡社保中心主任普凯兰。

3.公益岗位。2018年通过护边员、护路员、保洁员、河道治理员、地质灾害监测员等公益岗位，实现就业3人（生态护林员上马鬃山李发林、季节性巡山员薛家寨董玉德、村级路护路员下黑蟆塘荀孝武）。

- 责任人：乡武装部部长王照雄、乡林业站站长李忠平。

（三）产业扶贫

- 1.发展特色种植业

- （1）扶持甘蓝种植项目：建兴乡计划种植甘蓝10.34亩。2018年，中寨村计划种植10.34亩，扶持补助标准600元/亩。覆盖建档立卡贫困户3户7人。需要投入资金0.62万元（省市级资金0.62万元）。

- （2）扶持青花种植项目：建兴乡计划种植青花3亩。2018年，中寨村计划种植3亩，扶持补助标准600元/亩。覆盖建档立卡贫困户1户2人。需要投入资金0.18万元（市级资金0.18万元）。

- （3）扶持毛豆种植项目：建兴乡计划扶持毛豆种植3亩。2018年，建兴村计划种植3亩，扶持补助标准400元/亩。覆盖建档立卡贫困户1户4人。需要投入资金0.12万元（市级资金0.12万元）。

- （4）扶持小米辣种植项目：建兴乡计划扶持小米辣种植112亩。2018年，建兴村计划种植2亩，挖窖村计划种植110亩，扶持补助标准600元/亩。覆盖建档立卡贫困户77户268人。需要投入资金6.72万元（市级资金6.72万元）。

（5）扶持烤烟钟植项目：2018年建兴乡建兴村建档立卡贫困户直补烤烟44亩，补助100元/亩。覆盖建档立卡贫困户7户22人。已投入资金0.44万元（由县烟办负责实施）。

（9）中草药材种植项目：2018年建兴乡计划扶持中药材种植395.72亩，其中黄精104亩、重楼160亩，露水草86亩。

2018年，新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：马鹿社区黄精计划种植63亩，盘龙村黄精计划种植9亩，帽盒村黄精计划种植10亩，磨味村黄精计划种植19亩，中寨村黄精计划种植3亩，扶持补助标准：补助4000元/亩。覆盖建档立卡贫困户104户413人。需要投入资金41.6万元（市级资金41.6万元）。

2018年，新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：马鹿社区重楼计划种植37亩，挖窖村重楼计划种植21亩，盘龙村重楼计划种植52亩，帽盒村重楼计划种植6亩，磨味村重楼计划种植4亩，中寨村重楼计划种植40亩，扶持补助标准：4000元/亩。覆盖建档立卡贫困户173户516人。需要投入资金64万元（市级资金64万元）。

2018年，新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：扶持帽盒村露水草种植76亩，磨味村露水草种植10亩；扶持补助标准：400元/亩。覆盖建档立卡贫困户11户45人。需要投入资金3.44万元（市级资金3.44万元）。

全乡总计：2018年计划扶持经济作物种植117.34亩，需投入资金4.7804万元（市级资金4.3404万元、部门整合0.44万元）；计划扶持中药材种植350亩，需投入资金109.04万元（市级资金109.04万元）；共覆盖建档立卡贫困户326户1100人。

- 责任人：乡人民政府副乡长李德明、乡农科站站长李江平。

- 发展特殊养殖业

- 扶持养猪项目：2018年建兴乡计划扶持养猪757头。新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：马鹿社区计划养殖仔猪15头，建兴村计划养殖仔猪107头，盘龙村计划养殖仔猪65头，中寨村计划养殖仔猪145头，帽盒村计划养殖仔猪45头，磨味村计划养殖仔猪227头，挖窖村计划养殖仔猪153头，扶持补助标准：仔猪平均体重25公斤以上，800元/头。覆盖建档立卡贫困户201户722人。需要投入资金60.56万元（市级资金60.56万元）。

- （2）扶持养牛项目：建兴乡计划扶持养牛254头。新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：马鹿社区计划养殖牛35头，帽盒村计划养殖牛41头，挖窖村委会计划养殖牛12头，建兴村计划养殖牛61头，盘龙村计划养殖牛29头，中寨村计划养殖牛11头，磨味村计划养殖牛65头,扶持补助标准：本地黄牛，一岁以上，4000元/头。覆盖建档立卡贫困户254户868人。需要投入资金101.6万元（市级资金101.6万元）。

- （4）扶持养羊项目：2018年建兴乡计划扶持养羊317头。新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：马鹿社区计划养羊20头，建兴村计划养羊30头，盘龙村计划养羊5头，中寨村计划养羊35头，帽盒村计划养羊122头，磨味村计划养羊85头，挖窖村计划养羊20头，扶持补助标准：本地黑山羊，8月龄以上，平均体重20公斤以上每头补助800元。覆盖建档立卡贫困户65户219人。需要投入资金25.36万元（市级资金25.36万元）。

- （5）扶持养禽项目：2018年建兴乡计划扶持土鸡养殖1938只。新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：帽盒村计划养殖土鸡500只，挖窖村计划养殖土鸡38只，磨味村计划养殖土鸡1400只，扶持补助标准：本地土鸡，脱温，平均体重0.4公斤以上，每只补助15元。覆盖建档立卡贫困户11户36人。需要投入资金2.907万元（市级资金2.907万元）。

全乡总计：2018年建兴乡发展特殊养殖业，共需投入资金190.427万元，（市级资金190.427万元）；共覆盖建档立卡贫困户531户1845人。

- 责任人：乡人民政府副乡长李德明、乡畜牧兽医站站长李晶。

- 创新产业发展模式

（1）外寨中药材交易市场。1、场地硬化，混凝土强度C30、厚度18cm，工程量300m²，单价90元/m²，投资金额27000元；2、场地硬化，混凝土强度C30、厚度15cm，工程量196m²，单价80元/m²，投资金额15680元；3、交易市场钢架大棚,高6m，工程量500m²，单价260元/m²，投资金额130000元；4、市场围墙，mu7.5标砖240墙体水泥浆清水墙，工程量43.5m²，单价150元/m²，投资金额6525元； 5、伙房，砖混结构实心砖树脂瓦屋面，工程量60m²，单价650元/m²，投资金额48000元；6、灶，工程量5口，单价1200元/口，投资金额6000元；合计投资金额23.3205万元。受益农户234户688人，其中建档立卡户53户170人。

（2）小寨农产品交易市场项目建设:1、场地硬化，混凝土强度C25、厚度18cm，工程量744m²，单价105元/m²，投资金额78120元；2、交易市场钢架大棚,高6m，工程量800m²，单价260元/m²，投资金额208000元；3、市场围墙，mu7.5标砖240墙体水泥浆清水墙，工程量67.5m²，单价150元/m²，投资金额10125元；合计投资金额29.6245万元。受益农户234户688人，其中建档立卡户53户170人。

（3）岩子脚小组水果交易市场：支砌挡墙：28M×（1.5M+0.5M）×3M÷2=84M³。M7.5毛石支砌、皮条缝；土方换填：22M×13M×2.5M=715M³。地板硬化：C25混凝土、18㎝厚   22M×15M=330M²。彩钢瓦安装正规厂家生产、双层泡沫板  22M×15M=330M²；合计投资金额15.7175万元。受益农户416户1604人，其中建档立卡户92户330人。

总计：需投入资金68.6625万元（村组自筹资金1.954万元，市级资金66.718万元）。

- 责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡人民政府副乡长李德明、建兴乡扶贫办副主任鲁玉福、乡规环中心主任王安学、乡农科站站长李江平。

- （四）生态扶贫工程

- 2018年全乡实施0.55万亩，中寨村0.15万亩，盘龙村0.15万亩，挖窖村0.2万亩，马鹿社区0.05万亩，1600元/亩。需投入资金880万元(部门整合880万元)，预计覆盖建档立卡贫困户256户896人。

- 责任人：乡武装部部长王照雄、乡林业站站长李忠平。

- （五）贫困村脱贫振兴工程

- 1、村组道路及入户路建设

（1）新平县建兴乡建兴村2018年脱贫出列奖补资金项目：建兴村计划硬化1005M²，每平方125元，计划投入资金12.5625万元。（2）建兴乡磨味村高鹰寨村庄整治项目：2018年村庄道路硬化总长度1402M，面积1000M²，单价100元/M²。（3）建兴乡磨味村上马宗山村庄整治项目：2018年村庄道路硬化总长度200M，面积600M²，单价,125元/M²。（4）挖窖村计划新建林区路4公里，2万元/公里，计划投入资金8万元。（5）新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：磨味村核桃、桃子产业发展道路建设8公里，路宽3.5m，单价2万元/公里，计划投入资金16万元。（6）2018年，挖窖村机耕路修复，修复时间40小时，300元/小时，道路总长4千米；合计所需投入资金1.2万元。（7）建兴乡帽盒村岩峰箐片区产业发展配套机耕路建设项目：2018年新建机耕路6公里，土方开挖12500m³，挡墙支砌72M共144m³，涵管填埋36M，需投入资金23.198万元。（8）建兴乡磨味村上马宗山村庄整治项目：2018年人行道挡墙建设17M³，300元/m³。2018年，建兴乡在村组道路建设项目共计需投入资金78.9705万元（省级资金38.01万元、市级资金29.7625万元、部门整合8万元、其他3.198万元）。预计覆盖建档立卡贫困户325户次1159人次。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡规环中心主任王安学、乡规环中心工作人员张忠俊。

- 2、饮水安全巩固提升

上、下营盘，上、下马宗山饮水安全巩固提升项目：供水池、管网建设需投入51万，受益农户253户825人，覆盖建档立卡贫困户70户，273人，计划开工时间2018年底，完工时间2019年。

3.小型农田水利设施建设:

（1）建兴村高标准农田建设蔬菜大棚建设项目：覆盖错钠甲、石门、石岩脚、上厂洞、老何寨5个小组，建档拉卡贫困户22户77人，规模30亩，需投入资金40万元（省级资金40万元）。

（2）建兴乡马鹿社区老箐小组重楼产业发展及配套设施建设项目：种植重楼遮阴棚建设65.85亩，覆盖建档立卡贫困户21户107人，需投入资金43万元（省级资金43万元）。

- （3）挖窖村大沟修复建设项目：挖窖大沟修复方凸42米3.14M×0.8M×42M-3.14M×0.6M×42M=26.376M³（方凸）;28M×0.2M×1M=5.6M³（内沟帮）;合计31.976M³；560元/M³。挖窖大沟支砌挡墙5M×0.65M×0.8M=2.6M³；7M×0.65M×0.8M=3.64M³；8M×0.65M×0.8M=4.16M³，合计10.4M³,320元/M³。挖窖大沟背水桥3座7M×3M×0.3M×3=12.6M³，900元/座。共计投入资金3.25万元（市级资金3.25万元）。覆盖建档立卡贫困户76户，264人。

- （4）建兴村、中寨村蔬菜产业发展灌溉沟渠修缮项目：新平县建兴乡2018年“脱贫摘帽”奖补资金项目：建兴村麻栗树至松树山灌溉沟渠修缮项目：小沟1100米，计划投入资金25.92万元；大沟2900米，计划投入资金66.59万元。中寨村新寨河沟管网架设项目：取水池一座、DN125热镀锌管780米、DN80热镀锌管2100米、DN125热镀锌管闸阀5个、DN80热镀锌管闸阀15个、M7.5镇墩30M³，计划投入资金26.70万元。覆盖建档立卡贫困户85户，298人。（市级资金119.21万元）

- （5）挖窖村高标准蔬菜示范基地建设项目：挖窖村新建村高标准蔬菜示范基地，需求DN200热镀锌管938米，DN150热镀锌管7094米，DN100热镀锌管1785米，计划投入资金40万元（市级资金40万元）。覆盖建档立卡贫困户58户，204人。

- （6）建兴村、挖窖村蔬菜产业灌溉沟渠建设项目：2018年全乡计划新建蔬菜产业灌溉沟渠7千米，其中，建兴4公里，挖窖3公里，需投入资金31.5672万元（市级资金31.5672万元）。覆盖建档立卡贫困户84户，258人。

（8）挖窖村大黑箐组老家三面水沟建设项目：大黑箐组老家三面水沟建设0.3M×0.5M×2×3000M=900M³，0.1M×0.4M×3M=120M³，合计1020M³，540元/M³。共计投入资金55.08万元（市级资金55.08万元）。覆盖建档立卡贫困户8户，25人。

全乡合计：2018年建兴乡针对小型农田水利设施建设项目，需投入资金332.1072万元（省级资金83万元、市级资金249.1072万元），覆盖1872户次7694人次，其中建档立卡户311户次1076人次。

责任人：乡武装部部长王照雄、乡水管站站长普世英。

4.村庄人居环境整治

（1）垃圾处理：2018年建兴乡建设垃圾池57个，其中建兴村2个，马鹿社区16个，中寨村2个，盘龙村20个，磨味村17个，需投入资金29.6万元（省级资金28.6万元、市级资金1万元），垃圾池规格（3*2*1.5），覆盖建档立卡贫困户499户1967人。马鹿社区老箐小组垃圾填埋场建设垃圾填埋场1个，30m×3.5m×3m，共315m³，320元/m³，需投入资金10.08万元（市级资金10.08万元），覆盖建档立卡贫困户21户103人。

（2）雨污设施建设：

| （1）马鹿社区彝族小寨、马鹿塘排污沟建设项目 | 建兴乡 | 马鹿社区 | 彝族小寨、马鹿塘 | 新建 | 项 | 2.00 | 新平县建兴乡4个村人居环境整治巩固提升项目：建设排污沟彝族小寨66m³，马鹿塘33m³，共99m³，520元/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）建兴村松树山排污沟建设项目 | 建兴乡 | 建兴村 | 松树山 | 新建 | 项 | 1.00 | 新建排水沟（含挡墙、涵管等）：支砌排水沟61.2m³；支砌M7.5毛石挡墙45M³；φ160PVC管50根；φ50PVC管20根；φ300涵管埋设10根。 |
| （3）磨味村刺竹箐排水沟建设项目 | 建兴乡 | 磨味村 | 刺竹箐 | 新建 | 项 | 1.00 | 新平县建兴乡4个村人居环境整治巩固提升项目：新建排水沟9.9m³，单价560元/m³ |
| （4）磨味村高鹰寨排水沟建设项目 | 建兴乡 | 磨味村 | 高鹰寨 | 新建 | 项 | 1.00 | 建兴乡磨味村高鹰寨村庄整治项目：2018年建设排水沟7条，总长度595米，需投入资金12.25万元 |
| （5）磨味村上马宗山排水沟建设项目 | 建兴乡 | 磨味村 | 上马宗山 | 新建 | 项 | 1.00 | 建兴乡磨味村上马宗山村庄整治项目：2018年新建排水沟50米，工程量9.5M³，单价540元/M³ |

2018年建兴乡针对雨污设施建设计划总投入资金25.0103万元（省级资金18.4624万元、市级资金6.5479万元），覆盖659户次2713人次，其中建档立卡户115户次441人次。

（3）公厕建设项目：2018年，建兴乡计划建设公厕26个。马鹿社区马鹿塘、腊鲁小寨、云盘脚、老箐、田房建设旱厕6个（含化粪池），4坑，8000元/个，需投入资金4.8万元；4个村、社区建设水冲厕20个，2018年马鹿社区1个，中寨6个，建兴村1个，磨味村12个，合计20个，需投入资金47.5万元。合计需投入资金52.3万元（省级资金47.6万元、市级资金4.7万元）。覆盖1816户次7036人次，其中建档立卡户321户次1277人次。

（4）太阳能路灯建设：2018年，建兴乡计划建设太阳能路灯86盏，其2018年马鹿社区16盏，建兴村5盏，盘龙村33盏，磨味村32盏，杆高7m，需投入资金52.25万元（省级资金49万元、市级资金3.25万元）。覆盖1124户次4356人次，其中建档立卡户213户次824人次。

（5）贫困户改厕改圈改院项目：建兴乡建兴村松树山小组新建35户猪圈及小组厨房改造，需投入资金10.134万元，覆盖建档立卡贫困户2户6人；建兴乡挖窖村挖窖大组人畜分离猪舍建设50间，0.88万元/间，需投入资金61.1万元，覆盖建档立卡贫困户58户204人；建兴乡磨味村高鹰寨村庄整治人畜分离饮水工程项目：2018年新建水池3座，官网建设40米，需投入资金1.6万元，覆盖建档立卡贫困户39户157人。合计投入资金72.834万元（省级资金1.6万元、市级资金54.134万元、部门整合17.1万元），覆盖建档立卡贫困户99户368人。

（6）建兴乡马鹿社区购置人居环境整治设备：2018年马鹿社区计划购置垃圾箱22个,0.68万元/个，需投入资金14.96万元。覆盖建档立卡贫困户65户227人。

全乡合计：2018年，建兴乡针对人居环境整治项目，需投入资金257.0343万元（省级资金145.2624万元、市级资金94.6719万元、部门整合17.1万元），共覆盖建档立卡贫困户1205户次4676人次。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡规环中心主任王安学、乡规环中心工作人员张勇。

- 5.党群科技文化场所建设

- （1）活动场地建设:2018年建兴乡计划开展场地活动建设项目2项，需投入资金17.23万元（省级资金17.23万元），覆盖建档立卡贫困户65户259人。一是建兴乡磨味村高鹰寨村庄整治项目：2018年公房修缮，大门修缮，需投入资金4.35万元。二是建兴乡磨味村上马宗山村庄整治项目：2018年公房树脂瓦安装460M²，需投入资金12.88万元。

- （2）活动场地硬化项目：2018年年建兴乡计划开展场地活动硬化项目2项，需投入资金9.5336万元（省级资金1.1456万元、市级资金8.388万元），覆盖建档立卡贫困户16户57人。1.新平县建兴乡建兴村2018年脱贫出列奖补资金项目：建兴村松树山小组场地硬化699M²，每平方120元；2.新平县建兴乡4个村人居环境整治巩固提升项目：2018年，磨味村刺竹箐小组场地硬化143.2m²，每平方80元。

- 全乡合计：2018年，建兴乡针对党群科技文化场所建设项目，计划投入资金26.7636万元（省级资金18.3756万元、市级资金8.388万元），覆盖272户1038人，其中，建档立卡贫困户81户316人。

- 责任人：乡党委副书记张磊、乡组织委员马艳、乡规环中心主任王安学、乡规环中心工作人员张勇。

四、贫困村退出措施

对照贫困村退出10项指标，确保2017年底达到退出标准。

## （一）贫困发生率

全乡2016年农业人口17229人；2017年底，建档立卡贫困人口　人，其中已脱贫2443人，未脱贫365人；全乡所辖7个行政村贫困发生率分别为:马鹿社区1.51%、帽盒村2.68%、挖窖村2.58%、盘龙村2.64%、中寨村2.07%、建兴村1.69%、磨味村2.38%，均降至3%以下；全乡贫困发生率2.12%，，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，达到贫困退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡扶贫办副主任鲁玉福。

（二）道路硬化

建兴乡辖7个行政村，30户以上、贫困发生率35%以上的自然村9个，50户以上自然村36个。全乡通硬化路里程243.668公里，其中：30户以上、贫困发生率35%以上的自然村通硬化路29.469公里。全乡所有行政村到所辖乡镇已100%通硬化路，危险路段100%有防护设施；30户以上、贫困发生率35%以上的自然村已100%通硬化路；50户以上自然村村内主要道路全部硬化。按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，已达到了脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、乡规环中心主任王安学。

（三）通动力电

全乡辖7个行政村，88个自然村， 4610 户17229人； 88个自然村已全部通能力电， 4610户农户已通生活用电，通能力电和生活用电率达100%，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，全乡电力设施已达到脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长乡扶贫办主任郭玉洪、建兴乡供电所所长杨华有。

（四）通广播电视

全乡有线广播电视覆盖6个自然村，无线广播电视覆盖 11个自然村，卫星广播电视覆盖88个自然村，全乡广播电视覆盖率达100%，贫困户广播电视覆盖率达100%，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，达到了脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长张建琼、乡广播站负责人杨永平。

（五）通宽带网络

全乡辖7个行政村，88个自然村，农户4610户。全乡7个行政村、学校、卫生室已全部通网络宽带；网络宽带已达到脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长张建琼、新平移动公司建兴乡负责人罗魏斌，新平电信公司建兴乡负责人李发忠、乡广播站负责人杨永平。

（六）农村安全饮水

该乡辖7个行政村，88个自然村，总人口 17229人，全乡88 个自然村通自来水，每天人均可获得水量20升以上； 0个自然村无自来水，饮水水源有保障，人力取水半径不超过1公里，每天人均可获得水量20升以上，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，全乡饮水安全已达脱贫退出标准。

责任人：乡武装部部长王照雄、乡水管站站长普世英。

（七）卫生室建设

建全乡7个行政村都建有标准化卫生室，每所卫生室乡村医生执业人数达到要求；乡卫生院达到国家标准，医务人员、床位达标。按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，乡村两级医疗卫生设施、医务人员，建档立卡贫困人口基本医疗服务均都达到了脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长张建琼、乡卫生院院长普华智。

（八）公共活动场所

目前建兴乡7个村（社区）有7个公共活动场所，根据贫困村退出的10条标准“行政村有公共服务和活动场所，党员10人以上或人口200人以上的村民小组有活动场所”要求，都建有活动场所。按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，做到了活动场所全覆盖，达到了脱贫退出相关要求。

责任人：乡党委副书记张磊、乡人民政府副乡长（乡扶贫办主任）郭玉洪、乡组织委员马艳、乡规环中心主任王安学。

（九）适龄儿童少年有学上

全乡在校生 2203 人，其中：义务教育阶段在校生 1544 人，非义务教育在校生 615 人；小学学龄儿童入学率 100 %，初中入学率 100 %，义务教育阶段小学辍学率 0 %，初中辍学率 0.25 %，达到了国家义务教育发展基本均衡标准，义务教育阶段学生辍学率在国家规定规范内。建档立卡贫困户在校生 632 人，其中：义务教育阶段在校生 269 人，非义务教育在校生 155 人；小学学龄儿童入学率 100 %，初中入学率 100 %，义务教育阶段辍学率 0 %。按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，达到了脱贫退出标准。

责任人：乡人民政府副乡长张建琼、建兴中心学校校长张忠伟、乡扶贫办副主任鲁玉福。

- 资产收益扶贫

- 全乡辖7个行政村，村集体经济收入达245.4万元，按照《云南省贫困退出考核实施细则》和《玉溪市贫困乡镇贫困村退出实施方案》要求，村集体经济收入稳定超过2万元，达到脱贫退出标准

- 责任人：乡人民政府副乡长李德明、乡农经中心主任白有清。

五、组织保障措施

（一）加强组织领导

成立《建兴乡脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》实施领导小组，领导小组下设1个项目实施责任组，实行A B角管理制度，村委会干部及驻村扶贫工作队依次互为A B角，保障项目实施中有人督促检查、现场指导、跟踪服务。

1、建兴乡《建兴乡脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》实施领导小组成员:

组  长：周兴志    乡党委书记

李永安    乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长：杨永平    乡党委委员、乡人大主席

成  员：郭玉洪    乡人民政府副乡长

张  磊    乡党委副书记

自  旭    乡党委副书记

李  旭    乡党委委员、乡纪委书记

王照雄    乡党委委员、武装部长

马  艳    乡党委委员、组织委员

杨丽萍    乡党委委员、宣传委员

李德明    乡党委委员、乡人民政府副乡长

胡成会    乡人民政府副乡长、建兴派出所所长

张建琼    乡人民政府副乡长

- 建兴乡《建兴乡脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》项目实施责任组小组成员：

组  长：李永安    乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长：郭玉洪    乡人民政府副乡长

成  员：杨永平    乡党委委员、乡人大主席

张  磊    乡党委副书记

自  旭    乡党委副书记

李  旭    乡党委委员、乡纪委书记

王照雄    乡党委委员、武装部长

马  艳    乡党委委员、组织委员

杨丽萍    乡党委委员、宣传委员

李德明    乡党委委员、乡人民政府副乡长

胡成会    乡人民政府副乡长、建兴派出所所长

张建琼    乡人民政府副乡长

鲁玉福    乡纪委副书记、乡扶贫办副主任

张瑞红    乡财政所所长

李金发    乡党政办副主任

王安学    乡规划建设和环境保护中心主任

白有清    乡农村经管理服务中心主任

童玉琼    乡文化事务中心主任

普凯兰    乡社会保障服务中心主任

李江平    乡农业技术农机工作站站长

李  晶    乡畜牧兽医工作站站长

李忠平    乡林业工作站站长

普世英    乡水利水土保持管理服务站站长

丁宗贵    乡烟叶生产办公室主任

丁文明    建兴国土所所长

张联生    乡民政助理员

孙富武    乡残联专干

罗魏斌    新平移动公司建兴乡负责人

李发忠    新平电信公司建兴乡负责人

杨永平    乡广播站负责人

刘贵福    建兴乡帽盒村委会党总支书记

李应华    建兴乡建兴村委会党总支书记

鲁佳鑫    建兴乡马鹿社区党总支书记

者海元    建兴乡磨味村委会党总支书记

孙绍云    建兴乡中寨村委会党总支书记

周  伦    建兴乡盘龙村委会党总支书记

徐贵华    建兴乡挖窖村委会党总支书记

方绍学    马鹿社区居民委员会主任

刘国学    建兴村村民委员会主任

李光荣    帽盒村村民委员会主任

李加福    磨味村村民委员会主任

张兴祥    挖窖村村民委员会主任

罗  湛    中寨村村民委员会主任

蒋绍堂    盘龙村村民委员会主任

（二）加强责任落实

建兴乡人民政府是乡级“路线图”的制定者、组织者和实施责任主体，在做好项目筛选和申报的基础上，分年度分计划组织好项目实施，将任务分类分项明确到项目实施责任组专人专项负责，并把乡级项目组织实施成效作为项目实施责任组考核重要内容奖惩到人。

1.拉单列表，责任定人。在落实行业政策方面，按照“拉单列表、记账销账、对标对表、专人督办”的原则，对照名单逐人落实，对照政策逐项落实，经常回访逐个核实，对难落实、软落实、缓落实或不落实的，逐级汇报，倒查责任，确保各项行业政策真正落细落地落实。

2.区分性质，进度定标。按照“清晰明了、便于检查、及时公布”的原则，对村拟实施的扶贫项目，区分前期准备、项目实施和检查验收三个阶段，制作乡级路线图项目实施进度表，及时更新、定期检查、随时公布，实现任务上墙、进度上牌、责任上肩、工作上心的目的。

3.严格奖惩，考评定性。对能保质保量、按时按点完成的工程单位给予减少保证金、缩短滞纳金返还期限、张榜通报表彰等奖励。对主动参与建设、监督、维护、管理等群众给予广播表扬、张榜表彰、颁发荣誉证书、适当发放奖品奖金等形式的精神和物质奖励。对履职尽责到位、作用发挥明显的责任干部，上报县、镇党委政府进行通报表扬。对因不履职、不尽心、完不成任务的，进行严肃评比、责令整改，影响较大的、造成不稳定因素的或出现安全事故的，依法追究责任。

4.三变一积，服务定责。深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持靠前服务变被动为主动，坚持学透政策变笼统为系统，坚持问题倒逼变认真为较真，积小胜为大胜，通过进村入户谈心谈话、掌握实情出谋划策、发展生产脱贫致富，以实际行动密切党群关系、赢得人民信赖、体现忠诚担当。

（三）加强公告公示

按照“四议两公开”要求，落实公示公告制度，将扶贫项目公示公告纳入村务公开、政务公开范畴，做到事前公示、事后公告，充分接受群众监督，保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。发挥扶贫理事会和12317扶贫监督举报电话作用，做到工程建设推进到哪里、群众性组织就建在哪里、老百姓就监督到哪里，确保问题能得到及时的发现和解决，确保确保工程成为“阳光工程”“暖心工程”“惠民工程”“放心工程”。

- （四）资金保障措施

- 根据新平县扶贫开发领导小组关于精准脱贫攻坚巩固提升（2018年-2020年）项目库动态调整的意见，2018年建兴乡涉及建设项目5大类项，需要投入项目资金2046.2595万元（省级资金300.3655万元、市级资金777.121万元、整合资金962.63万元、其它6.143万元）加快项目启动实施。

- 强化后续管理

- 建立健全村组脱贫攻坚项目各项后续管理制度。一是完善村规民约，规范村民乡风文明行为；二是建立项目管理制度，明确每个项目的管理办法；三是建立到村到后续项目管理责任制度；四是建立产业项目利益分配管理办法等，召开村民大会或者村民代表大会讨论通过的，组织实施。五是健全项目实施日志管理制度，由各个项目建设组的同志记录两次，每月乡扶贫办总汇一次，将《建兴乡脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》，专项档案资料库。