## 说明
新平彝族傣族自治县2022年县级预算内前期工作经费支持项目投资计划说明
根据《中共新平县委 新平县人民政府关于加强固定资产投资项目储备库建设的实施意见》（新发〔2019〕19号）文件要求，
县级财政每年安排一定的资金，专项用于开展重大项目前期论证和储备工作。为加强项目前期工作，提高前期项目成熟度，促进
前期项目转化为改善民生、夯实基础、厚植产业的新开工建设项目，推动县域经济高质量。
2022年全县拟支持县级预算项目前期工作经费项目179个。从建设类别看：综合交通5个项目，总投资30.9亿元；水利18个
项目，总投资39亿元；城市建设23个项目，总投资38.6亿元；产业发展18个项目，总投资51.3亿元；乡村振兴79个项目，总投
资22.1亿元；教育事业10个项目，总投资7.7亿元；卫生健康5个项目，总投资7.3亿元；公共服务9个项目，总投资1.8亿元；生
态文明8个项目，总投资2.1亿元。

## 县级预算内前期工作经费支持项目
附件3： 新平彝族傣族自治县2022年县级预算内前期工作经费支持项目投资计划表（草案表）
编制单位：新平县发展和改革局
重要性序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 预计开工时间 | 总投资 | 2022年前期工作目标 | 项目进展情况 | 申请单位
合计 |  |  |  |  | 179 |  | 2006732.7012
一 |  | 县交通运输局 |  |  | 9 |  | 309674
1 | 综合交通 | G323新平县城过境公路提升改造工程 | 改建 | 新平县 | 项目路线全长13.3km。全线按一级公路标准建设，设计时速60km/h，路基宽度26m。全线采用沥青混凝土路面。 | 2022.12 | 104400 | 2022年8月完成可研报告审批，9月完成施工图审查，10月完成招标，12月开工建设。 | 已完成项目建设意见书编制、工可初稿编制 | 新平县交通运输局
2 | 综合交通 | 新平县乡镇通三级路水塘镇（集镇）至者竜乡（界牌）提升改造工程 | 改建 | 水塘镇 者竜乡 | 项目路线全长约45km。三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 2023.03 | 33750 | 2022年6月前完成可研 | 项目谋划阶段 | 新平县交通运输局
3 | 综合交通 | 墨临高速公路出口（曼干村新村小组）至平掌乡政府驻地（平掌社区平掌小组）道路改扩建项目 | 改建 | 平掌乡 | 项目路线全长22.651km。全线按三级公路标准建设，设计时速30公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。全线采用沥青混凝土路面，设计荷载公路Ⅱ级。 | 2022.06 | 35171 | 2022年4月完成施工图设计，2022年7月开工建设。 | 目前，《工程可行性研究报告》已通过批复；已完成施工图设计编制初稿。 | 新平县交通运输局
4 | 综合交通 | 新平县乡镇通三级路建兴乡（马鹿塘）至平掌乡（集镇）公路提升改造工程 | 改建 | 建兴乡 平掌乡 | 项目路线长度37.1km，三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 2021.11 | 27253 | 2021年11月完成施工图设计；2022年1月完成林勘编制。 | 2021年11月完成施工图设计 | 新平县交通运输局
5 | 综合交通 | 县城至新化公路提升改造 | 改建 | 新化乡 | 项目路线长度30km，三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 2023.5 | 25000 | 2022年11月完成工程可行性研究报告编制 | 项目纳入规划阶段 | 新平县交通运输局
6 | 综合交通 | 漠沙至元江（曼莱）公路提升改造 | 改建 | 漠沙镇 | 项目路线长度30km，三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 2023.5 | 24000 | 2022年11月完成工程可行性研究报告编制 | 项目纳入规划阶段 | 新平县交通运输局
7 | 综合交通 | 公戛线（新化至老厂）公路提升改造 | 改建 | 新化老厂 | 项目路线长度55km，三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 2023.11 | 45000 | 2022年11月完成工程可行性研究报告编制 | 项目纳入规划阶段 | 新平县交通运输局
8 | 综合交通 | 富公线（新化至丫勒）提升改造 | 改建 | 新化乡 | 项目路线长度35km，三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 2023.12 | 3400 | 2022年11月完成工程可行性研究报告编制 | 项目纳入规划阶段 | 新平县交通运输局
9 | 综合交通 | 新平县南碱至大沐浴公路提升改造工程 | 改建 | 漠沙镇 | 项目路线全长17.06km。全线按山岭重丘四级公路，设计时速20公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。全线采用沥青混凝土路面，设计荷载公路Ⅱ级。 | 2022.6 | 11700 | 2022年4月完成施工图设计，2022年7月开工建设。 | 目前，《工程可行性研究报告》已通过批复；已完成施工图设计编制初稿。 | 新平县交通运输局
二 |  | 县水利局 |  |  | 18 |  | 390835
10 | 水利 | 十里河水库工程 | 新建 | 戛洒镇 | 中型水库，坝高94.4m,总库容1064万m3；新建大坝、溢洪道、隧洞、配套输水工程等。 | 2022.9 | 108818 | 2022年3月取得可研批复、5月取得初设批复，8月完成招标，10月开工建设。 | 可行性研究报告已通过省水利水电工程技术评审中心审查，并由省水利厅转报省发改委，等待审批；正在积极推进各项专题审批工作。 | 新平县水利局
11 | 水利 | 白沙河水库工程 | 新建 | 漠沙镇 | 中型水库，坝高81.5m,总库容1089万m3；新建大坝、溢洪道、隧洞、配套输水工程等。 | 2022.9 | 128266 | 2022年3月取得可研批复、5月取得初设批复，8月完成招标，11月开工建设。 | 可研报告已由省水利水电工程技术评审中心审查，目前正在按要求修改。 | 新平县水利局
12 | 水利 | 新平县大春河二期治理工程 | 新建 | 者竜乡、水塘镇 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(河道治理长度5.2km,保护耕地0.08万亩,保护人口0.2万人) | 2022.4 | 2175 | 2021年12月取得初步设计批复，2022年3月完成招标，4月开工建设。 | 初步设计报告已完成编制，并通过审查，待批。 | 新平县水利局
13 | 水利 | 新平县困龙河治理工程 | 新建 | 戛洒镇 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(河道治理长度5.2km,保护耕地0.06万亩,保护人口0.11万人) | 2022.10 | 3500 | 2021年12月取得初步设计批复，2022年4月完成招标，2022年10月开工建设。 | 已完成初步设计报告编制并组织了审查，正在按要求修改。 | 新平县水利局
14 | 水利 | 新平县南恩河治理工程 | 新建 | 戛洒镇 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(河道治理长度2.3km,保护耕地0.1万亩,保护集镇人口0.33万人) | 2022.10 | 2000 | 2021年12月取得初步设计批复，2022年4月完成招标，2022年10月开工建设。 | 已完成初步设计报告编制并组织了审查，正在按要求修改。 | 新平县水利局
15 | 水利 | 新平县金厂河治理工程 | 新建 | 水塘镇 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(河道治理长度2.6km,保护耕地0.1万亩,保护集镇人口0.3万人) | 2022.10 | 2500 | 2021年12月取得初步设计批复，2022年4月完成招标，2022年10月开工建设。 | 已完成初步设计报告编制并组织了审查，正在按要求修改。 | 新平县水利局
16 | 水利 | 新平县达哈河治理工程 | 新建 | 戛洒镇 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(河道治理长度2.9km,保护耕地0.35万亩,保护集镇人口0.18万人) | 2022.10 | 3000 | 2021年12月取得初步设计批复，2022年4月完成招标，2022年10月开工建设。 | 已完成初步设计报告编制并组织了审查，正在按要求修改。 | 新平县水利局
17 | 水利 | 新平县棉花河治理工程 | 新建 | 戛洒镇 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(河道治理长度3km,保护耕地0.06万亩,保护人口0.12万人) | 2022.10 | 3000 | 2021年12月取得初步设计批复，2022年4月完成招标，2022年10月开工建设。 | 已完成初步设计报告编制并组织了审查，正在按要求修改。 | 新平县水利局
18 | 水利 | 新平县老鸹箐山洪沟防洪治理工程 | 新建 | 水塘镇 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(新建护岸及堤防长度6.92km,保护农田0.35万亩,保护人口0.25万人） | 2022.10 | 1076 | 2022年3月完成招标，2022年10月开工建设。 | 初步设计报告已批复，等待下达资金后开工建设。 | 新平县水利局
19 | 水利 | 新平县农村供水保障城乡一体化工程 | 改扩建 | 全县范围 | 新建水厂，水源工程、输配水管网提升改造，新建水厂89座，输水管网259公里、配水管道394公里，供水人口5.8万人 | 2023.1 | 19500 | 2022年5月完成可研报告审批，7月完成初步设计编制 | 已委托开展实施方案编制、初步设计 | 新平县水利局
20 | 水利 | 平田水库 | 新建 | 老厂乡 | 小（1）型水库，坝高58m,总库容300万m3；新建大坝、溢洪道、隧洞、配套渠系工程等。 | 2023.10 | 12000 | 2022年5月完成可研报告审批，7月完成初步设计编制 | 完成设计招标，正在进行水库勘察设计工作。 | 新平县水利局
21 | 水利 | 南达河水库 | 新建 | 水塘镇 | 小（1）型，，坝高52.5m,总库容350万m3；新建大坝、新建溢洪道、隧洞、配套渠系工程等。 | 2024.10 | 18000 | 2022年6月完成可行性研究报告编制上报。 | 完成设计招标，正在进行水库勘察设计工作。 | 新平县水利局
22 | 水利 | 哈科甲二坝水库 | 新建 | 平甸乡 | 小（1）型水库，坝高54.9m,总库容141万m3；新建大坝、溢洪道、涵洞、配套渠系工程等。 | 2024.10 | 8000 | 2022年6月完成可行性研究报告编制上报。 | 完成设计招标，正在进行水库勘察设计工作。 | 新平县水利局
23 | 水利 | 高梁冲水库 | 新建 | 扬武镇 | 小（1）型水库，坝高50m,总库容140万m³；新建大坝、溢洪道、隧洞、配套渠系工程等。 | 2025.10 | 13000 | 2022年6月完成可行性研究报告编制上报。 | 完成设计招标，正在进行水库勘察设计工作。 | 新平县水利局
24 | 水利 | 依施河灌区节水配套改造项目 | 新建 | 新化乡 | 水源设施配套、管网改造、计量设施安装，灌区面积3.07万亩 | 2023.10 | 4000 | 2022年完成可研及方案编制 |  | 新平县水利局
25 | 水利 | 红河谷灌区建设项目 | 新建 | 新平县 | 水源设施配套、管网改造、计量设施安装。灌区面积21万亩 | 2023.9 | 36000 | 2022年完成可研及方案编制 | 已委托开展实施方案编制、初步设计 | 新平县水利局
26 | 水利 | 新平县病险水库除险加固 | 改建 | 新平县 | 74座病险水库安全鉴定及除险加固 | 2022.10 | 8000 | 2022年5月完成安全鉴定报告编制40座，2022年12月完成安全鉴定报告编制34座，对鉴定为病险水库的开展初步设计。 | 已委托开展40座安全鉴定报告编制 | 新平县水利局
27 | 水利 | 花桥河水库 | 新建 | 平掌乡 | 小（1）型水库，坝高54.9m,总库容141万m3；新建大坝、溢洪道、涵洞、配套渠系工程等。 | 2025.10 | 18000 | 2022年6月完成可行性研究报告编制上报。 | 正在进行水库勘察设计招标。 | 新平县水利局
三 |  | 县住房和城乡建设局 |  |  | 16 |  | 292619.4812
28 | 城市建设 | 新平县城小河边停车场、新东进市场、新平宾馆三个片区城市更新改造建设项目 | 改建 | 新平县城 | 2022年计划实施县城小河边停车场、新东进市场、新平宾馆三个片区城市更新改造项目，项目估算投资9.85亿元，其中：小河边停车场项目占地18.76亩，建筑面积3.5万平方米；新东进市场项目占地24.35亩，建筑面积3.74万平方米；新平宾馆项目占地面积34.54亩，建筑面积4.65万平方米。 | 2022.9 | 98500 | 2022年2月完成城市体检评估工作和城市更新实施方案编制工作；2022年3月完成三调公告范围内房屋及土地的调查登记和预评估工作；完成小河边停车场、新东进市场、新平宾馆三个片区的可行性研究报告、规划建设方案、水土保持方案等前期工作。 | 已开展前期工作 | 新平县住房和城乡建设局
29 | 城市建设 | 新平子湖公园 | 新建 | 新平县城 | 项目总用地面积24005平方米（约36.01亩），绿化面积4296平方米，水体面积11989平方米，配套建筑占地516平方米，道路及活动场地面积7204平方米，绿地率67.80%。 | 2022.6 | 2716 | 2022年3月完成可研报告；2022年4月完成初设和施工图设计。 | 规划方案已通过规委会评审 | 新平县住房和城乡建设局
30 | 城市建设 | 新平县2022年老旧小区改造项目（统计局小区等57个小区） | 改建 | 新平县城 | 涉及建筑主体改造；室外部分改造：室外给水管改造，阀门井，雨水、污水管改造，盖板沟建设，化粪池改造，电力、电信沟改造，安装庭院灯，新建物业管理系统，智能门禁系统，车辆管理系统，访客管理系统，视频监控系统，人脸卡口系统，一键报警系统，新建充电桩，室外道路场地建设，非机动车棚建设，分类垃圾箱设置，宣传栏设置，景观亭廊建设，停车位建设，乔木种植，灌木地被种植。 | 2022.6 | 16500 | 2022年6月前完成规划方案设计、可研报告编制，2022年7月完成用地预审，规划意见、环境影响登记，2022年8月初步设计审批、施工图设计及审查等前期工作。 | 正在进行规划方案设计 | 新平县住房和城乡建设局
31 | 城市建设 | 云南省玉溪市新平县保障房老旧小区改造建设项目 | 改建 | 新平县城 | 对57个老旧小区及周边区域连片进行改造及完善，涉及57个小区的124栋175个单元1690户。涉及建筑主体改造；室外部分改造：室外给水管改造，阀门井，雨水、污水管改造，盖板沟建设，化粪池改造，电力、电信沟改造，安装庭院灯，新建物业管理系统，智能门禁系统，车辆管理系统，访客管理系统，视频监控系统，人脸卡口系统，一键报警系统，新建充电桩，室外道路场地建设，非机动车棚建设，分类垃圾箱设置，宣传栏设置，景观亭廊建设，停车位建设，乔木种植，灌木地被种植。 | 2019.6 | 7628 | 2019年6月完成可研报告编制，2019年12月完成初步设计、施工图设计。 | 可研报告已经批复，初步设计已批复，施工图已完成；用地预审、规划意见、环境影响登记已完成。 | 新平县住房和城乡建设局
32 | 城市建设 | 新平县2020年老旧小区改造建设项目 | 改建 | 新平县城 | 涉及建筑主体改造；室外部分改造：室外给水管改造，阀门井，雨水、污水管改造，盖板沟建设，化粪池改造，电力、电信沟改造，安装庭院灯，新建物业管理系统，智能门禁系统，车辆管理系统，访客管理系统，视频监控系统，人脸卡口系统，一键报警系统，新建充电桩，室外道路场地建设，非机动车棚建设，分类垃圾箱设置，宣传栏设置，景观亭廊建设，停车位建设，乔木种植，灌木地被种植。 | 2022.4 | 13000 | 2022年3月前完成初步设计审批、施工图设计及审查等前期工作。 | 可研报告已经批复。用地预审、规划意见、环境影响登记已完成。 | 新平县住房和城乡建设局
33 | 城市建设 | 补测新平县规划区1：500地形图 |  | 新平县城 | 补测新平县规划区1：500地形图，测绘面积约6.5平方公里。 | 2022.6 | 34.58 | 2022年2月完成地形图测绘，并提交成果。 | 已完成 | 新平县住房和城乡建设局
34 | 城市建设 | 新平县城西、北片区1：500地形图基础测绘 |  | 新平县城 | 新平县城西、北片区1:500地形图基础测绘，测绘面积约13.942平方公里。 | 2022.5 | 27.4512 | 2022年2月完成地形图测绘，并提交成果。 | 已完成 | 新平县住房和城乡建设局
35 | 城市建设 | 新平棚户区改造建设项目 | 新建 | 新平县城 | 项目规划总用地面积总用地面积184543平方米，其中规划净用地140310平方米，其中一期A-1为11929平方米、一期A-2为3527平方米、一期B为30745平方米、二期16323平方米、三期A为37267平方米、三期B为15978平方米、三期C为8045平方米，总建筑面积357728.03平方米。 | 2022.9 | 130072 | 2022年2月完成规划编制工作。 | 规划方案已通过规委会评审， | 新平县住房和城乡建设局
36 | 城市建设 | 新平县城4条城市道路 | 新建 | 新平县城 | 规划一号路（河滨路—环城路）长度为1409m，道路红线宽度30m。太平路延长线（青龙路—新平东绿公司果蔬气调冷库）长度为700m，道路红线宽度24m。育新路延长线（桂台路—青龙路）长度为159m，道路红线宽度15m。规划二号路（幸福路—西园路）长度为200m，道路红线宽度12m。 | 2022.8 | 9400 | 2022年3月完成方案设计编制工作。 | 方案设计已完成 | 新平县住房和城乡建设局
37 | 城市建设 | 新平县规划展览馆周边景观方案设计 | 扩建 | 新平县城 | 规划总面积6911.92平方米，本次规划主要针对文物保护单位的周边景观进行规划设计包括：室外场地、绿化、小品、构筑物等。 | 2022.8 | 390 | 2022年3月完成方案设计编制工作。 | 方案设计已完成 | 新平县住房和城乡建设局
38 | 城市建设 | 新平县县城东入城口提升改造方案设计 | 扩建 | 新平县城 | 规划范围从东入口收费站至新平大道消防站， 长约2.5km，平面绿化面积约34104㎡ | 2022.8 | 2800 | 2022年3月完成方案设计编制工作。 | 方案设计已完成 | 新平县住房和城乡建设局
39 | 城市建设 | 新平县2022年老旧小区改造项目(统计局小区等22个小区) | 改建 | 新平县城 | 改造22个老旧小区，涉及65栋建筑93个单元801 户，建筑面积87283.13平方米。其中:建筑主体改造65栋、801户，改造建筑面积85500平方米 | 2022.4 | 6514 | 2022年3月前完成用地预审、规划意见、环境影响登记、2022年6月初步设计审批、施工图设计及审查等前期工作。 | 可研报告已经批复。初步设计已完成待评审。 | 新平县住房和城乡建设局
40 | 城市建设 | 新平县城户外广告设施设置规划及技术规范编制 | 改建 | 新平县城 | 编制县城户外广告设施设置规划及技术规范 | 2022.8 | 40.32 | 2022年2月完成方案设计编制工作。 | 完成规划及技术规范编制并经专家评审通过，等待规委会评审。 | 新平县住房和城乡建设局
41 | 城市建设 | 新平县棚户区老旧小区二期改造建设项目 | 改建 | 新平县城 | 新平县棚户区老旧小区二期改造涉及25栋，涉及户数440户，涉及建筑面积57981.32平方米。主要实施房屋楼梯间改造、屋顶改造、外立面改造、规范楼内管线、楼内排水管网改造及室外改造工程。 | 2022.8 | 997.13 | 2022年4月完成施工图设计 | 施工图已完成 | 新平县住房和城乡建设局
42 | 城市建设 | 新平县斗戛迎晖园 | 新建 | 新平县城 | 建设面积100亩，游道长800米，宽8米，休息廊亭1个，景观塔1座。 | 2023.7 | 2000 | 2022年3月完成方案设计 | 方案设计已完成 | 新平县住房和城乡建设局
43 | 城市建设 | 新平县团结凤仪园 | 新建 | 新平县城 | 建设面积100亩，游道长800米，宽8米，休息廊亭1个，景观塔1座。 | 2023.7 | 2000 | 2022年3月完成方案设计 | 方案设计已完成 | 新平县住房和城乡建设局
四 |  | 县城市管理局 |  |  | 8 |  | 41490
44 | 生态文明 | 新平县厨余垃圾末端处理项目 | 新建 | 现污水处理厂北侧 | 该项目拟定建设总占地面积为3327.95平方米(约5.0亩），年处理餐厨垃圾7300吨、日处理量20t/d，拟定；新建门卫室、辅助用房、垃圾处理车间、仓库及其生产配套供水、供电设施等。 | 2022.1 | 1340 | 2021年12月完成初设审查，2022年1月开工建设 | 完成立项、环评、地勘、灾评、矿压，取得建设用地规划许可证 | 新平县城市管理局
45 | 生态文明 | 新平县垃圾中转站建设项目 | 新建 | 斗嘎丫口 | 该项目拟建一座垃圾中转站，日处理能力为100吨，占地6.98亩，其中新建垃圾中转站综合用房，建筑面积753.96㎡。垂直式垃圾压缩机3套；专用垃圾运转车3辆；吸污车1辆；垃圾容器及生产工具等。 | 2022.3 | 1155 | 2021年12月完成可研报告审批，2021年12月完成环评审批，2022年2月完成初设审查，3月开工建设 | 完成可研评审 | 新平县城市管理局
46 | 生态文明 | 新平污水处理厂改扩建工程 | 扩建 | 污水处理厂北侧 | 拟用地面积3333.5平方米，拟投资3621万元，处理规模由1万吨/日，改扩建至1.5万吨/日。建设污水处理生产设施（含旋流沉砂池、污泥回流泵房、二沉池、中间提升泵池及高效沉淀池、紫外消毒池及配电间等），更换格栅渠、污水泵房、鼓风机房等设备，改造生化池及厂区等配套设施，建设综合管理用房一座。 | 2022.4 | 3621 | 2021年12月完成环评审批，2022年3月完成初设审查，4月开工建设 | 完成立项、环评、地勘、灾评、矿压 | 新平县城市管理局
47 | 生态文明 | 新平县再生水回用及配套管网工程 | 新建 | 污水处理厂北侧 | 新建泵房2座、清水池1座、加药加氯间1栋、门卫室1栋、道路及广场500m、综合管道 17km、闸阀8个、阀门井6座、检查井18座、工艺设备、在线监测设备、水质检测设备、电气设备、自控设备及相关配水管网工程等，建成后处理规模 3000m³/d。 | 2023.5 | 2030 | 2022年1月完成环评审批，2月完成初设审查，2023年5月开工建设 | 完成立项、地勘、灾评、矿压 | 新平县城市管理局
48 | 生态文明 | 玉溪市新平县建筑垃圾处置项目 | 新建 | 现生活垃圾填埋场北侧 | 该项目拟建设回收仓库区、建筑垃圾堆放场、初选拆解间、建筑垃圾破碎车间、原料堆放间、制砖车间、码放成品区、建筑垃圾填埋场区、渣土填埋区等。 | 2023.9 | 6817 | 2021年12月完成可研报告审批，2023年5月完成环评审批，7月完成初设审查，2023年9月开工建设 | 完成可研评审 | 新平县城市管理局
49 | 城市建设 | 新平县县城智能化停车建设项目 | 新建 | 新平县城 | 建成区范围建设2523个路侧停车泊位，在停车泊位上安装停车检测器，建设智慧城市综合管理平台（涵盖智慧停车管理、路灯管理、排水管理、智慧城管等模块），其中：地磁211套，视频桩34套，高位视频双枪139套，高位视频球机217套，无人值守道闸3套，智慧城市综合管理平台（涵盖智慧停车管理、路灯管理、排水管理、智慧城管等模块）1套及指挥中心、设备机房建设1套等智能化设施。 | 2023.12 | 2939 | 2022年12月完成特许方案审查，2023年8月完成特许经营权招标，2023年12月开工建设 | 完成立项、项目选址、用地预审、环评备案 | 新平县城市管理局
50 | 城市建设 | 新平县天然气综合利用建设项目 | 新建 | 大开门至县城 | 该项目新建分输站1座、LNG气化站2座、撬装调压站1座、高压燃气管道30km、中压管网44.54km。 | 2023.8 | 22788 | 2022年1月完成可研报告审批，2023年2月完成特许方案审查，5月完成环评审批，6月完成初设审查，2023年8月开工建设 | 完成可研编制 | 新平县城市管理局
51 | 城市建设 | 新平县城市信息建模（CIM）建设 | 新建 | 新平县城 | 新建新平县城市CIM平台1个，完善、整合新平县空间数据框架体系，建设多尺度、多时相、多分辨率的空间数据体系，大幅提高空间基础数据多层次服务能力。具体建设内容及规模如下：（1）建立新平县城（桂山、古城、平甸）约6.5平方公里范围内的基础地理数据信息数据库包括（DEM、DOM、DLG等）。（2）建设城市管理建设空间专题类数据库，如地下管线、城市部件、地名地址等专题信息库。（3）建设新平县城约6.5平方公里的三维地形（实景三维模型）及手工三维模型。（4）建立三维智慧平台。（5）为相关部门和行业提供数据下载、加工、分发和产品定制等多元化信息服务。 | 2023.1 | 800 | 2022年5月完成可研报告审批，2023年1月开工建设 | 编制可研 | 新平县城市管理局
五 |  | 县教育体育局 |  |  | 9 |  | 67785.49
52 | 教育事业 | 新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目 | 扩建 | 桂山街道 | 规划新征用地面积18000.00平方米（27.00亩），总建筑面积13583.11平方米。建设内容包括：实训楼、综合楼、公厕（1）及体育器材室、配套用房以及运动场改建面积7567.00平方米，篮球场改建面积2379.85平方米。 | 2022.4 | 10937 | 2021年11月完成可研审批，12月完成勘察；2022年1月完成初步设计，2月完成施工图设计，3月完成施工图审查，4月完成招标，开工建设。 | 完成规划设计、可研批复。 | 新平县教育体育局
53 | 教育事业 | 新平县戛洒第一中学扩建项目 | 扩建 | 戛洒镇 | 项目规划建设规模为36个班，在校学生规模1800人，规划用地总面积57376.62平方米（86.06亩），总建筑面积31061.56平方米。 | 2022.5 | 9945 | 2022年1月完成勘察，2月完成初步设计，3月完成施工图设计，4月完成施工图审查，5月开工建设。 | 一期一层主体施工 | 新平县教育体育局
54 | 教育事业 | 新平县第四小学扩建项目 | 扩建 | 桂山街道 | 项目规划总用地面积5458平方米，总建筑面积2858.83平方米。 | 2023.1 | 1396 | 2021年11月-12完成可研审批；2022年1-3月完成初步设计，4-5月完成施工图设计，6-8月完成施工图审查，9-10月完成招标；2023年1月开工建设。 | 完成规划设计、可研批复、供地。 | 新平县教育体育局
55 | 教育事业 | 新平县第二中学扩建项目 | 扩建 | 桂山街道 | 项目规划用地总面积20190.00平方米，建筑总面积9628.62平方米。 | 2023.1 | 5421 | 2021年11月-12完成可研审批；2022年1-3月完成初步设计，4-5月完成施工图设计，6-8月完成施工图审查，9-10月完成招标；2023年1月开工建设。 | 完成规划设计、可研批复，正进行征地。 | 新平县教育体育局
56 | 教育事业 | 新平县第三小学迁建 | 新建 | 古城街道 | 项目规划用地47924平方米，总建筑面积43247.71平方米。规划规模为48个班，2000人在校生。 | 2023.9 | 14831 | 2022年1-3月完成可研审批，4-5月完成规划，6-9月完成供地手续，10-12月完成规划评审；2023年1-3月完成勘察，4-5月完成初步设计；6-7月完成施工图设计及审查，8月完成招标，9月开工建设。 | 完成规划，用地确认。 | 新平县教育体育局
57 | 教育事业 | 新平县第五小学迁建 | 新建 | 桂山街道 | 项目规划用地52160平方米，总建筑面积36393平方米。规划规模为48个班，2000人在校生。 | 2023.9 | 11947 | 2022年1-3月完成可研审批，4-5月完成规划，6-9月完成供地手续，10-12月完成规划评审；2023年1-3月完成勘察，4-5月完成初步设计；6-7月完成施工图设计及审查，8月完成招标，9月开工建设。 | 完成规划，用地确认。 | 新平县教育体育局
58 | 教育事业 | 新平县西片幼儿园建设项目 | 新建 | 古城街道 | 项目规划用地9336平方米，总建筑面积7360平方米。规划规模为18个班，540人在校生。 | 2023.9 | 2461 | 2022年1-3月完成可研审批，4-5月完成规划，6-9月完成供地手续，10-12月完成规划评审；2023年1-3月完成勘察，4-5月完成初步设计；6-7月完成施工图设计及审查，8月完成招标，9月开工建设。 | 开展调研工作。 | 新平县教育体育局
59 | 教育事业 | 新平县扬武大开门小学迁建 | 新建 | 扬武镇 | 项目规划用地36000平方米，总建筑面积12121平方米。规划规模为24个班，1000人在校生。 | 2024.1 | 4813 | 2022年1-5月完成可研审批，6-9月完成规划，10-12月完成供地手续。 | 开展调研工作。 | 新平县教育体育局
60 | 教育事业 | 新平县扬武中心小学迁建 | 新建 | 扬武镇 | 项目规划用地42000平方米，总建筑面积13415平方米。规划规模为30个班，1200人在校生。 | 2024.1 | 6034.49 | 2022年1-5月完成可研审批，6-9月完成规划，10-12月完成供地手续。 | 开展调研工作。 | 新平县教育体育局
六 |  | 县卫生健康局 |  |  | 5 |  | 73314
61 | 卫生健康 | 新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目 | 新建 | 县中医院西片区 | 本项目占地40.56亩、床位498张，总面积89106.36m2 ，建设门诊医技综合楼、医废暂存间、中心供养室、感染性疾病科、院内生活和行政用房，以及室外工程等配套设施，购置医疗设备、信息化建设和开办费等，961个机动车停车位 | 2022.1 | 56500 | 2022年1月，完成公开招标并开工建设 | 完成前期各项工作，可公开招标 | 新平县卫生健康局
62 | 卫生健康 | 新平县总医院平掌卫生院业务用房建设项目 | 改建 | 平掌卫生院内 | 项目占地834.15㎡，设置床位20张，总建筑2239.40㎡，建设内包括业务用房及附属设施。 | 2022.8 | 703 | 3月完成土地规划预审；6.完成建设工程规划许可证的审批；7月完成初步设计；8月公开招标并开工 | 完成可行性研究报告、地勘、环境评估备案 | 新平县卫生健康局
63 | 卫生健康 | 新平县公共卫生应急核心处置中心建设项目 | 新建 | 县疾控中心内 | 总占地面积1000平方米，建筑面积4000平方米，主要建设内容：应急指挥中心业务用房、应急处置业务用房、应急处置车库、应急处置实验用房、应急处置留观业务用房 | 2022.1 | 3000 | 2022年3月完成水保、环评、初步设计审批，5月完成立项申报，6月完成施工图审查，8月完成招标，10月开工建设. | 建设用地已落实，可行性研究报告已经完成。规划评审方案待上会通过。 | 新平县卫生健康局
64 | 卫生健康 | 新平县总医院漠沙中心分院改扩建项目 | 扩建 | 漠沙镇龙河社区那允小组 | 一期：建设规模12292.12㎡。 建设内容：地下配套用房（不计容）606.82㎡；综合楼地下隔震层（不计容）1267.12㎡，总投资7644.30万元；二期：建设规模1285.82㎡，建设内容：职工周转房建筑面积1221㎡值班室建筑面积18.70㎡，总投资467.11万元 | 2023.1 | 8111 | 2022年3月完成水保、环评、初步设计审批，5月完成施工图审查，8月完成招标，10月开工建设. | 已完成建设项目土地预审、建设项目选址意见书、可行性研究报告编报、发改立项批复等前期工作。 | 新平县卫生健康局
65 | 卫生健康 | 新平县总医院者竜分院业务用房建设项目 | 扩建 | 者竜乡卫生院内 | 总建筑面积8700平方米，建设内容包含：1、新建综合业务用房及辅助设施5000㎡,设置床位20张,老业务用房升级改造、院内场地硬化、美化绿化。2、新建健康管理中心1000㎡、消毒供应中心700㎡。3、新建卫生院职工周转宿舍2000㎡。 | 2022.1 | 5000 | 2022年4月完成可研报告审批，5月份完成土地征收，6月完成环评初审，8月份完成施工图审查，2022年12月完成工程招标。 | 2021年8月完成建盖地址的选定，2021年9月初步完成图纸设计。 | 新平县卫生健康局
七 |  | 县文化和旅游局 |  |  | 3 |  | 50000
66 | 产业发展 | 新平县花腰半岛建设项目 | 新建 | 戛洒镇 | 项目规划面积1125亩，总用地面积885亩，规划建设传统农耕文化、农事农活体验区、水果观光采摘园、花卉花海观光园、古树名木观赏园、民族文化体验区、乡村休闲度假区、衍生创意产业区等，完善游客服务中心、停车场、旅游厕所、水上娱乐等旅游配套设施，项目将把乡村田园与民族文化、高原特色农业融合，建设休闲体验的田园综合体，打造健康旅游生活目的地。 | 2022.12 | 20000 | 2022年5月完成可研报告编制，8月完成水保、环评、初步设计审批，11月完成规划设计。 | 正在编制策划花腰半岛建设产品。 | 新平县文化和旅游局
67 | 产业发展 | 新平县戛洒镇花腰傣露天文化生态博物走廊建设项目 | 新建 | 戛洒镇 | 规划面积1000亩，建设内容：依托“花腰傣”民族文化资源，对戛洒镇速都至大槟榔园等8个花腰傣民族村落改造提升，建设文化展廊、手工艺传习亭、国家非遗项目傣族服饰展览馆、民俗风情体验区长廊、休息亭、旅游厕所、洗手台等设施。建设花腰傣风情表演舞台，打造一台情景歌舞剧《喊月亮》。将戛洒江岸打造成集民族文化体验、休闲娱乐、美食文化等一体的花腰傣露天文化生态博物走廊。 | 2022.12 | 20000 | 2022年1月完成完成可研报告编制，6月完成水保、环评、初步设计审批，11月完成规划设计。 | 已编制完成可行性研究报告。 | 新平县文化和旅游局
68 | 产业发展 | 新平县国家级非遗傣族服饰（花腰傣服饰）项目展演中心 | 新建 | 戛洒镇 | 项目规划用地3亩，建设服饰成品展示馆，纺纱、刺绣生产展示馆，服饰发展历史演艺中心，停车场、旅游厕所等设施。 | 2022.12 | 10000 | 2022年8月前完成可行性研究报告，12月前完成规划设计。 | 正在进行项目前期策划。 | 新平县文化和旅游局
八 |  | 县人力资源和社会保障局 |  |  | 1 |  | 529
69 | 公共服务 | 新平县2022年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目 | 新建 | 新平县 | 占地面积 2912.21 平方米，总建筑面积 2803.06 平方米。其中新建水塘镇632.06 平方米、者竜乡 321平方米，改扩建桂山街道 310 平方米、古城街道 300 平方米、平甸乡 320 平方米、扬武镇 310 平方米、建兴乡 280 平方米、平掌乡 330 平方米。购置设备及其他附属设施 | 2022.5 | 529 | 2022年3月完成可行性研究报告、5月完成项目初步设计 | 已完成新平县 2022 年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目可行性研究报告的批复等各项前期工作 | 新平县人力资源和社会保障局
九 |  | 县商务局 |  |  | 1 |  | 8000
70 | 产业发展 | 新平县戛洒物流园区建设项目 | 新建 | 新平县戛洒镇南蚌社区 | 集产品交易、仓储、保鲜、冷藏、配送、网红直播销售产品产地仓库、信息收发为一体的大型综合智慧物流集散中心。项目规划占地66667㎡（折合约100亩），总建筑面积约50800㎡。 | 2022.12 | 8000 | 2022年1-2月确定项目可行性研究报告，3-5月确定实施方案，6-9月完成招标，10-12月开工实施 | 项目可行性研究报告初稿已完成 | 新平县商务局
十 |  | 工业园区管委会 |  |  | 3 |  | 52708
71 | 产业发展 | 新平产业园区扬武片区居拉里道路及配套设施建设项目（一期）工程 | 新建 | 新平工业园区扬武片区大开门 | 项目共规划建设市政道路 54条，在道路范围内，同期配套建设相应的市政基础设施。五条道路均为城市支路，红线宽度 12.00-24.00m 不等，全长2237.59米。建设内容：工程范围为道路路基、路面（1号、2号、3号和4号路为混凝土路面；7号路为历清路面）、给排水、弱电排管、交通、照明、绿化等附属工程，强电在道路红线外架空，燃气由受益方自建，本项目考虑预留位置。 | 2022.3 | 4339 | 2022年3月前完成可研、水保、环评、初步设计审批、施工图审查等前期工作。 | 已完成规划、可研、初设及施工图编制等前期工作， | 新平工业园区管委会
72 | 产业发展 | 云南新平产业园区污水集中处理项目 | 新建 | 新平工业园区扬武片区大开门 | 规划用地共30亩，在新平产业园区大门和桂山斗戛建设园区综合污水集中处理设施及配套管网，日处理污水量共13000m3。其中：新平工业园区大开门片区建设日处理规模10000m³/d工业污水处理厂，铺设配套污水管网7.2km；新平工业园区桂山片区拟建日处理规模3000m³/d工业污水处理厂，铺设配套污水管网3.5km。 | 2022.5 | 10000 | 2022年5月前完成可研、水保、环评、初步设计审批、施工图审查等前期工作。 | 已编制完成《土地征收成片开发方案》并逐级上报审批，正在推进规划、可行性研究、环境影响评价、水土保持方案等前期工作。 | 新平工业园区管委会
73 | 产业发展 | 新平工业园区扬武片区大开门综合开发二期基础设施建设项目 | 新建 | 新平工业园区扬武片区大开门 | 项目建设内容包括：扬武镇大开门大平地743.85亩规划用地范围内场地平整工程、道路、管网及电力通信线路等基础设施及配套设施建设。 | 2022.9 | 38369 | 2022年6月前完成可研、水保、环评、初步设计审批、施工图审查等前期工作。 | 完成大坪地开发项目控制性详细规划方案，编制上报土地征收成片开发方案。 | 新平工业园区管委会
十一 |  | 县农业农村局 |  |  | 5 |  | 398164
74 | 产业发展 | 新平农业现代化示范区设施农业示范基地建设项目 | 新建 | 新平县桂山街道亚尼社区、岔河村、勒达、漠沙镇曼勒村 | 规划建设新平农业现代化示范区设施农业示范基地1300余亩，其中，漠沙镇曼勒村452.10亩，桂山街道岔河村、勒达、洒树依分别为250.07、292.20、315.23亩。 | 2023.4 | 14314 | 2022年3月，完成可研编制并报批。2022年6月，完成项目初步设计方案编制，并报批。 | 正在组织项目可行性研究报告编制。 | 新平县农业农村局
75 | 产业发展 | 新平县农业现代化示范区创建项目 | 新建 | 新平县 | 实施新平县10万亩水果基地改造提升。建设1.2万平方米田头冷库，改造32个通道内质检测分选线，配套24套农残快检设备。建设3个现代化养猪场，总建筑面积25万平方米。补助100户规模养殖家庭农场购置粪污干湿分离机、改造化粪池等。建设农村人畜分离点80个，建设标准化养猪舍总面积5万平方米。建设5个乡镇级市场、总占地513亩，建设30个产地集散场所，总占地100亩。建设电商物流中心、农产品上行云仓、网络直播间、连锁化城乡配送体系等。建设可覆盖25万亩主要农作物的数字农业创新应用基地。 | 2023.03 | 300000 | 2022年5月，完成土地、林地、环评等审批。8月完成项目可研编制并报批。2022年11月完成获批复部分年度投资计划的项目工程初步设计方案，并报批。 | 已完成项目创建方案并报送农业农村部，并获入选公示。 | 新平县农业农村局
76 | 生态文明 | 新平县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 新建 | 新平县 | 在全县建设6个固体粪污及6个液体粪污集处理中心。建设6个畜禽粪污（液体）处理中心：每个中心主体设备: USR罐体、固液分离机、水泵、鼓风机、叠螺机、双膜气柜、搅拌机，配备吸粪车3台，整套系统满足GB5084-2005《农田灌溉水质标准》。每日处理污水150立方。建设6个粪污(固体)处理集中心：每个集中心购买2台干湿粉碎机(50KW)，6条滚筒皮带机，2台上料机，2台龙工装载机(40型)，2台大型翻抛机含基础设施2套，双斗式包装机2台，拉粪车2台，每年处理畜禽粪污6万吨。 | 2023.01 | 3000 | 2022年9月，完成项目用地、环评审批。11月完成可研编制并报批。 | 正在开展项目选址工作 | 新平县农业农村局
77 | 产业发展 | 新平彝族傣族自治县数字农业农村建设项目 | 新建 | 新平县 | 建设新平20万亩全程数字化果园，及2000平方公里农业遥感监测区，全面推进柑橘产业全产业链数字化体系建设。建设数字乡村管理体系，乡村治理、一村一品数字化应用全面覆盖。 | 2024.03 | 80000 | 2022年11月，完成项目可研编制并报批。 | 正在开展项目选址工作 | 新平县农业农村局
78 | 生态文明 | 新平县公益林管护基础设施建设项目 | 新建 | 县域各乡镇（街道） | 1.新建管护房4个，建设地点古城街道他拉社区、新化乡、新平县磨盘山县级保护区磨皮管护站、弥勒管护站，建设面积120㎡/个，计划投资200万元。 2.新建营房1个，建设地点新化乡，建设面积500㎡，计划投资202万元。 3.瞭望台2个，计划投资200万元。其中：水塘镇1个105㎡100万元，戛洒镇150㎡100万元。 4.防火公路64公里，计划投资248万元。其中：新建30公里180万元（古城街道22公里、新化乡4公里、者竜乡4公里）；修缮34公里68万元（古城街道16公里、水塘镇8公里、者竜乡10公里）。 | 2022.6 | 850 | 2022年3月完成项目可研报告编制，5月完成项目设计编制，6月开工建设，12月完成验收。 | 进行项目可行性研究报告编制 | 新平县林业和草原局
十二 |  | 县司法局 |  |  | 1 |  | 380
79 | 公共服务 | 新平县司法局业务用房建设项目 | 新建 | 新平县古城街道纳溪社区 | 项目占地面积360.3平方米，总建筑面积1423.45平方米，建设内容主要为房屋两幢（分别为业务用房一幢及值班房一幢） | 2021.12 | 380 | 1.2019年8月完成第二次可行性研究报告编制；2.2019年8月完成第二次初步设计编制；3.2019年8月完成第二次建设工程设计；4.2020年完成岩土工程详细勘察；5.2021年8月完成用地压覆矿产资源查询资料制作；6.2021年8月完成用地地质灾害危险性评估；7.2021年9月完成新平县司法局业务用房建设项目用地节地评价。 | 已取得用地规划许可、建设工程许可，正在办理施工图纸审定等工作。 | 新平县司法局
十三 |  | 县民政局 |  |  | 1 |  | 6783
80 | 公共服务 | 新平县殡仪馆建设项目 | 新建 | 新平县 | 新建IV类火葬殡仪馆，占地31.73亩，总建筑面积约10956平方米(含殡仪楼、综合楼、宾馆及餐厅等) | 2022.3 | 6783 | 2022年2月前完成水保、环评、初步设计审批、施工图审查等前期工作。 | 可研报告已经批复。正在办理林地、土地等相关手续。 | 新平县民政局
十四 |  | 县广播电视局 |  |  | 2 |  | 3990
81 | 公共服务 | 新平县应急广播系统建设项目 | 新建 | 全县范围 | 建设三级应急广播系统平台：县级总平台1个、乡镇（街道）及县级部门级平台24个、行政村级平台124个；在全县所有自然村及人员密集的学校、医院、工厂、商场、景区、广场等场所安装应急广播终端设备1350套。包括服务器、存储设备、显示设备、网络设备、安全设备、签名验签设备、不间断电源、应急广播适配器、信号接收设备、音视频处理设备、平台软件、专用终端信息发布设备等软硬件设备。 | 2022.03 | 1384 | 2022年建成投入使用。 | 已完成《云南省新平县应急广播系统建设方案》设计，于2021年12月6日上报省广播电视局进行评审。 | 新平县广播电视局
82 | 公共服务 | 新平县县城城镇化公共服务补短板强弱项智慧广电平台建设项目 | 新建 | 新平县城 | 对城区光缆/同轴混合（HFC)网络升级改造为全光纤（FTTH）网络，管道建设55 km，光缆布放 120 km；安装前端设备；建设网络视听智慧平台，其中：公园布局 7 个，县城主要路口布局92 个。 | 2023.06 | 2606 | 完成可行性研究报告编制和建设方案设计。 | 完成建设地点选址和初步勘测。 | 新平县广播电视局
十五 |  | 县乡村振兴局 |  |  | 2 |  | 4500
83 | 乡村振兴 | 新平县2022年有效衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 完善乡村农业、水利、人居环境等基础设施配套建设 | 2022.3 | 2200 | 2022年2月完成可研报告审批 |  | 新平县乡村振兴局
84 | 乡村振兴 | 新平县2022年有效衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目 | 新建 | 各乡镇 | 发展种植、养殖及配套基础设施建设 | 2022.3 | 2300 | 2022年2月完成可研报告审批 |  | 新平县乡村振兴局
十六 |  | 市生态环境局新平分 |  |  | 1 |  | 2604
85 | 生态文明 | 新平县化念水库国控断面上游农村生活污水治理项目 | 新建 | 桂山 | DN110UPVC管铺设13145m，DN200HDPE管铺设18746m。DN300HDPE管铺设8275m，DN400HDPE管铺设3270m，Φ700塑料检查井1238个，接户清扫井1078个；污水处理工程建设：新建污水治理系统11座。 | 2023.3 | 2604 | 2022年6月完成可行性研究报告批复，9月完初步设计批复 | 项目谋划阶段 | 玉溪市生态环境局新平分局
十七 |  | 桂山街道办事处 |  |  | 1 |  | 5000
86 | 乡村振兴 | 新平县桂山街道斗戛村乡村振兴项目 | 新建 | 太平社区斗戛小组 | 该项目计划总投资5000万元，以美丽乡村为基础、以田园休闲为核心、以美食体验为爆点，将场地分为6个功能区，共计660000㎡，其中：入口服务区预计建成33000㎡，七彩花海区预计建成53000㎡，美食聚落区预计建成48600㎡，儿童欢乐区预计建成52000㎡，生态育林区预计建成146520㎡，户外露营休闲区预计建成130000㎡，宜居村庄区预计建成150000㎡，经济种植区预计建成38000㎡，停车区预计建成8880平方米。 | 2023.6 | 5000 | 2022年12月以前完成完成科研设计、地勘报告、环评和水保等前期工作。该项目建成后集新平特产交易、休闲娱乐、田园体验、健康生活为一体、构建多元复合的乡村旅游综合体。成为新平乡村聚落之窗、特色美食之窗、特产集贸之窗，创新引领乡村振兴示范新模式。 | 目前已由昆明理工大学设计研究院完成了项目设计规划 | 桂山街道办事处
十八 |  | 古城街道办事处 |  |  | 3 |  | 5200
87 | 公共服务 | 古城街道居家养老服务中心建设项目 | 新建 | 古城社区 | 建设成1500平方米的综合服务楼和500余平方米的活动场地 | 2022.8 | 700 | 2021年11月前完成可研设计等，计划2022年6月完成施工图纸审查，7月完成招标程序，8月开工建设。 | 2021年8月已完成选址，2021年11月已编制可研、设计等。 | 古城街道办事处
88 | 公共服务 | 昌源社区建筑垃圾综合利用项目 | 新建 | 昌源社区 | 建成可综合处理和利用120万方的填埋场 | 2022.6 | 1500 | 2021年12月前完成规划选址，2022年4月完成可研、设计，2022年5月施工图纸审查，2022年6月开工建设。 | 2021年11月已完成选址。 | 古城街道办事处
89 | 公共服务 | 古城社区大啊秀小组综合服务楼建设项目 | 新建 | 古城社区 | 建成3000平方米的综合服务楼和600平方米的活动场地 | 2022.9 | 3000 | 2021年12月前完成规划选址，2022年6月完成可研、设计，2022年8月施工图纸审查，2022年9月开工建设。 | 2021年11月已完成初步选址。 | 古城街道办事处
十九 |  | 平甸乡人民政府 |  |  | 8 |  | 10125
90 | 乡村振兴 | 新平县平甸乡以工代赈项目 | 新 建 | 平甸乡 | 规模：10个村民小组；建设内容：设村庄排污管网5003m，村内道路硬化92100m2，土方开挖14300m3，挡墙支砌500m3，卫生公厕10座35m2，人畜分离养殖小区120000m2等。项目惠及525户1043人。 | 2022.8 | 4525 | 2022年4月完成可研报告审批，5月完成施工图审查，7月完成招标，8月开工建设。 | 正在实地调研实施小组 | 平甸乡人民政府
91 | 乡村振兴 | 平甸乡费贾村四位一体（田园综合体）建设项目 | 新建 | 费贾村 | 规模：15亩；建设内容：商业用房、游客接待中心、零售批发区、仓储、公厕、停车坪等。 | 2022.5 | 500 | 2022年2月完成可研报告审批，3月完成施工图审查，4月完成招标，5月开工建设。 | 建设土地已落实和中介完成初步方案 | 平甸乡人民政府
92 | 产业发展 | 平甸乡红色产业（食用菌种植和培育基地）建设项目 | 新建 | 桃孔村 | 规模：3亩；建设内容：食用菌厂房（仓储房、拉走料车间、灾菌室、、接种室、培育室、等相关功能用房）。 | 2022.4 | 500 | 2022年1月完成可研报告审批，2月完成施工图审查，3月完成招标，4月开工建设。 | 建设土地已落实和中介完成设计方案及效果图 | 平甸乡人民政府
93 | 产业发展 | 平甸乡磨盘山半山酒店建设项目 | 新建 | 宁河村 | 规模：20亩；建设内容：休闲、健康、养生、娱乐设施等。 | 2022.11 | 2000 | 2022年8月完成可研报告审批，9月完成施工图审查，10月完成招标，11月开工建设。 | 建设土地已落实和中介正在 初步设计方案中 | 平甸乡人民政府
94 | 产业发展 | 梭克河槽农田保护与农业开发建设项目 | 新建 | 梭克村 | 规模：1020亩；建设内容：农田保护与农业开发、河道治理等配套设施建设。 | 2022.11.1 | 1000 | 2022年8月完成可研报告审批，9月完成施工图审查，10月完成招标，11月开工建设。 | 建设土地已落实和中介正在 初步设计方案中 | 平甸乡人民政府
95 | 产业发展 | 新平县平甸乡“特晚熟芒果”技术综合应用示范园建设项目（新增） | 新建 | 平甸乡 | 规模：实施优质芒果种植示范面积3000亩。 | 2022.11 | 500 | 2022年8月完成可研报告审批，9月完成施工图审查，10月完成招标，11月开工建设。 | 正在规划设计中 | 平甸乡人民政府
96 | 产业发展 | 新平县平甸乡甘蔗产业提质增效项目 | 新建 | 平甸乡 | 规模：6000亩；产量3.5万吨；建设内容：新增种植面积1000亩，实施药、膜、肥一体化科技全覆盖，品种改良3000亩。 | 2022.12 | 500 | 2022年9月完成可研报告审批，10月完成施工图审查，11月完成招标，12月开工建设。 | 项目种植地块已落实、村委会和公司签订相关合同 | 平甸乡人民政府
97 | 产业发展 | 新平县平甸乡白鹤村石头村小寨美丽乡村建设项目 | 新建 | 平甸乡 | 建设内容：包括公房改造（500㎡）、公厕（20㎡）、两污治理（排污管1.5㎞，沟渠2㎞）、村庄道路硬化（4252㎡）、土方开挖325m2、挡墙支砌328m2、绿化亮化（100盏路灯）等人居村庄提质改造项目。 | 2022.11 | 600 | 2022年8月完成可研报告审批，9月完成施工图审查，10月完成招标，11月开工建设。 | 小组各项事宜已协调完成 | 平甸乡人民政府
二十 |  | 扬武镇人民政府 |  |  | 17 |  | 93766
98 | 产业发展 | 新平县扬武镇加油站建设项目 | 新建 | 扬武镇 | 项目规划总占地4000平方米，建筑面积1200平方米，建设4台8枪加油机，设30立方汽油罐3个，50立方柴油罐1个。 | 2022.06 | 2000 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 正在开展选址等前期工作 | 扬武镇人民政府
99 | 乡村振兴 | 新平县扬武镇写莫村写莫小组搬迁项目 | 新建 | 扬武镇 | 实施扬武镇写莫村写莫小组100户295人整体搬迁工程。征收26亩土地，完成三通一平建设内容。 | 2022.03 | 4500 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 正在开展前期准备工作 | 扬武镇人民政府
100 | 教育事业 | 新平县扬武镇扬武小学建设项目 | 新建 | 扬武镇 | 项目规划用地42000平方米，总建筑面积13415平方米。规划规模为30个班，1200人在校生。 | 2022.08 | 9000 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 正在开展选址规划等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
101 | 城市建设 | 新平县扬武镇田园综合体农旅建设项目 | 新建 | 新平县扬武镇 | 占地面积约200亩，以稻田、绿植为主景观，利用机耕路作旅游步道。建设观景台，儿童乐园、农耕体验区和现代农业体验馆。 | 2022.03 | 1000 | 争取完成项目申报及立项批复 | 已完成初步概念性实施方案。 | 扬武镇人民政府
102 | 城市建设 | 新平县扬武集镇、大开门社区汽车修理及停车场建设项目 | 新建 | 新平县扬武镇 | 项目占地31.05亩，建设大型货车修理及停放场。建设大型货车修理停放场能够很好地整合大货车维修资源，使大货车维修一体化、系统化、专门化，让货车有处可去，规范停放，统一管理。 | 2022.03 | 1600 | 自在完成项目申报及立项批复 | 准备做项目前期规划 | 扬武镇人民政府
103 | 城市建设 | 新平县扬武镇行政中心能力提升建设项目 | 修缮 | 新平县扬武镇 | 项目共3栋办公楼，计划更换老旧窗子为铝合金塑钢窗，灯具更换为双管荧光灯，门更换为复合门，墙面老化块料拆除后喷刷涂料等。政府食堂按照“7个专项行动”要求改造。 | 2022.03 | 300 | 争取前期工作经费，开工建设。 | 正在开展规划设计等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
104 | 城市建设 | 新平县扬武镇民族团结示范乡镇建设项目 | 新建 | 新平县扬武镇 | 项目建设内容包括：基础设施建设（民族文化广场提升改造、道路提升项目）、特色产业培育、人居环境改善（道路亮化、环境卫生维护设施项目）和民族文化保护传承发展与旅游文化产业融合发展等四大类别共18个项目。 | 2020.03 | 63808 | 争取完成项目申报及立项批复 | 正在开展规划设计等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
105 | 乡村振兴 | 玉磨铁路扬武地表出水引到农田还扬武、写莫、赵米克建设项目 | 新建 | 扬武社区、赵米克村、写莫村 | 3个光伏提水站、22个蓄水池、17千米输水管道 | 2022.03 | 1200 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 正在开展规划设计等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
106 | 乡村振兴 | 新平县扬武镇自来水厂提升改造及集镇管网改造 | 改建 | 扬武社区、大开门社区 | 集镇供水管网改造、新建大开门供水管道 | 2022.03 | 1800 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 正在开展规划设计等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
107 | 乡村振兴 | 新平县扬武镇多依树桥、七公里桥建设项目 | 拆除重建 | 多依树桥、七公里桥 | 建设2座T型梁板桥 | 2022.03 | 403 | 2022年2月招标，3月开工建设 | 已做好设计及申报项目 | 扬武镇人民政府
108 | 乡村振兴 | 新平县扬武镇以工代赈小组道路硬化建设项目 | 新建 | 扬武镇 | 村道硬化13km，雨污分离管道总长8km，人蓄分离2000m²，氧化塘1500m²，美化、绿化、亮化1000m²。 | 2022.07 | 1460 | 争取前期工作经费，立项实施 | 正在开展规划设计等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
109 | 乡村振兴 | 新平县扬武镇尼鲊村委会彝寨、汉寨、麻栗湾小组生活污水治理和村内道路硬化、人畜分离建设项目 | 新建 | 扬武镇尼鲊村委会彝寨、汉寨、麻栗湾小组 | 敷设安装DN400钢带波纹管240m，DN300钢带波纹管2733.5m,DN200钢带波纹管855m，DN160PVC管2250m，DN110PVC管1530m；9m³玻璃钢化粪池3个；建设三面沟170m；新建户厕6个；2 村庄道路硬化。村内道路硬化2280.5㎡，3 人畜分离。新建猪圈1200㎡；50m³水池1个；石挡墙195.3m³；安装9m³玻璃钢化粪池1个；敷设DN300钢带波纹管132.5m；DN160PVC管150m;DN110PVC管80m。4 水源地防护栏。设置围栏长度600m;5 民族团结进步创建工程。民族团结创建活动：建设民族团结示范户创建30户，以这10户为中心，辐射带动周围居民团结进步；完成村民素质提升科技培训5—10期， | 2022.08 | 800 | 争取前期工作经费，立项实施 | 正在开展规划设计等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
110 | 乡村振兴 | 新平县扬武镇马鹿寨村乡村振兴精品示范村建设项目 | 新建 | 扬武镇 | 1.硝厂、热水塘集中安置点实施“三通一平”建设项目，包括挡土墙建设项目（一期计划安置70户）；2.村内道路建设项目；3.实施绿化、亮化工程；4.实施停车场建设面积2000平方米；5.多功能型公益房一栋；6.养殖小区一处70套；7.雨污分离及化肥池建设项目；8.玉租河片区高标准农田建设项目400亩；9.玉租河片区蔬菜产业水利配套设施提档升级建设项目 | 2022.03 | 1800 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 完成村委会初研，上报县乡村振兴局纳入2022年实施计划 | 扬武镇人民政府
111 | 产业发展 | 扬武镇马鹿寨村巩固脱贫成果产业发展引水工程 | 新建 | 扬武镇 | 1.从摆依寨河引水至费拉莫水库管道建设项目6公里；2.从费拉莫水库引水至马鹿寨片区管网建设工程19公里；3.白坡头土工膜水池建设项目容量10万方 | 2022.03 | 1200 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 完成村委会初研，上报县乡村振兴局纳入2023年实施计划 | 扬武镇人民政府
112 | 乡村振兴 | 新平县扬武镇大开门社区桥头小组、尼鮓村白棋小组、彝寨小组民族团结示范村建设项目 | 新建 | 扬武镇大开门社区、尼鮓村委会 | 1.大开门桥头小组：改善人居环境工程，包括边坡治理、村内道路硬化、亮化工程、排污工程、公厕建设等。文化活动设施项目：建设文化活动广场1座。2.尼鮓村白棋小组：改善人居环境工程，包括村内道路硬化、亮化工程、挡土墙建设、公厕及垃圾处理等建设。文化活动设施项目：活动广场及活动室工程。3.尼鮓村彝寨小组：改善人居环境工程，包括村内道路硬化、亮化工程、排污工程、公厕建设及垃圾房2座。文化活动设施项目：活动广场及活动室工程。 | 2022.03 | 800 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 已完成民族团结示范村规划方案 | 扬武镇人民政府
113 | 公共服务 | 新平县扬武镇养老服务中心项目 | 新建 | 新平县扬武镇扬武街 | 养老服务综合楼、食堂及附属工程。建设面积2500㎡，100张床位。 | 2022.1 | 800 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 正在开展规划设计等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
114 | 乡村振兴 | 新平县扬武镇水利基础设施以工代振建设项目 | 修缮 | 扬武镇 | 全镇共有修复沟渠25条、总计49.8千米沟渠修缮，支砌 | 2022.07 | 1295 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 正在开展规划设计等前期准备工作 | 扬武镇人民政府
二十一 |  | 新化乡人民政府 |  |  | 11 |  | 11458.54
115 | 乡村振兴 | 新平县新化乡农村饮水安全工程运行管理试点建设项目二期 | 新建 | 新化乡 | 1、者渣片区：（1）新建取水口2座；（2）铺设原水输水管7280m，为DN150内涂塑镀锌钢管；（3）新建水质净化厂一座，占地约788㎡；（4）配水管总长28090m，为内涂塑镀锌钢管，以及闸阀井等附属工程。2、老五斗片区：（1）老五斗村建水质净化厂1座，铺设配水管道总长43580m，为内涂塑复合钢管；（2）代味村新建取水口1座，铺设DN80原水输水管1600m，建水质净化厂1座，铺设配水管道总长14500m，为内涂塑复合钢管。3、海外片区：（1）新建配水管道23280m，为内涂塑镀锌钢管，以及阀门井等附属工程；2、新建供水主管12525m，为内涂塑镀锌钢管，以及阀门井等附属工程。 | 2021.12 | 1575.12 | 2021年12月开工实施，2022年6月完成水厂建设，2022年12月完成管网铺设及附属设施建设，主体工程基本完成。 | 已立项批复 | 新化乡人民政府
116 | 乡村振兴 | 新平县新化乡依施河灌区节水配套改造项目 | 新建 | 新化乡 | 项目建设任务为依靠依施河灌区现状主要水源工程，建设配套节水改造项目，其中水源工程：涉及3座重建取水坝与1座新建取水池；输水工程：修复瓦白果大沟306米、新建罗母租达安置点--水坝箐输水主管4.8km及新建布置输水主管48.83km，解决灌区3.8万亩耕地的农业灌溉问题。 | 2023.01 | 4080 | 2022年12月立项批复，2023年1月完成招投标并开工建设。 | 项目初步设计方案已完成编制，并通过县级评审。 | 新化乡人民政府
117 | 乡村振兴 | 新平县新化乡阿宝村工厂化育苗基地建设项目 | 新建 | 阿宝村 | 建成阿宝村工业化育苗基地50亩，场地硬化、搭建彩钢瓦大棚33350平方，安装恒温控制器、喷灌设施等设施设备。 | 2022.3 | 2000 | 2021年12月至2022年2月前完成项目方案编制、初步设计和审批等工作；2022年3月-次年2月组织项目实施，其中3-6月完成育苗基地场地硬化、搭建温室大棚、配备设施设备等基地建设项目；7-9月商品化育苗和移栽,9-11月技术指导、田间管理；11月-2月产品销售；2023年3月工作分析、项目总结。 | 完成项目前期研究和实地考察。 | 新化乡人民政府
118 | 乡村振兴 | 新平县新化乡大寨等5个村(乡村振兴)农田基础设施提升改造项目 | 新建 | 新化乡 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。土地平整工程： 共规划土地平整面积 82.0782 公顷 （水田平整 16.9578 公顷，水浇地平整 65.1204 公顷），坎高设 计为 1.0m 和 1.5m。灌溉与排水工程：共规划干管 1 条长 0.371km， 支管5条总长2.192km；规划蓄水池15座（100m³7座，50m³8座）； 规划农渠 6 条总长 7.771km； 道路边沟 2 条总长 0.882km；规划取水坝2座；规划沉砂池3座；规划涵洞10座。田间道路工程： 共规划改建田间道 1 条，长 0.756km； 规划新建田间道 2 条，总长1.296km。 | 2022.06 | 391 | 2022年2月前完成项目选址用地预审、水保、环评、可研报告、施工图审查、立项评审等前期工作；2022年3月-6月，积极向上申请项目建设资金；2022年12月前完成项目建设工作。 | 正在开展前期工作 | 新化乡人民政府
119 | 乡村振兴 | 新平县新化乡老五斗等3个村(乡村振兴)农田基础设施提升改造项目 | 新建 | 新化乡 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。土地平整工程：规划土地平整面积 13.1119 公顷（均 为水浇地平整） ，坎高设计为 1.5m。灌溉与排水工程： 共规划 干管 2 条总长 1.447km ，支管 10 条总长 3.569km； 规划蓄水池 17 座（200m³3 座，100m³14 座） ；规划斗渠 1 条长 2.167km，农 渠 6 条总长 2.818km； 规划农沟 1 条长 0.242km，道路边沟 7 条 总长5.977km；规划取水坝3座；规划沉砂池4座；规划减压池1座；规划涵洞23座。田间道路工程：共规划新建田间道8条， 总长 6.312km。 | 2022.06 | 392 | 2022年2月前完成项目选址用地预审、水保、环评、可研报告、施工图审查、立项评审等前期工作；2022年3月-6月，积极向上申请项目建设资金；2022年12月前完成项目建设工作。 | 正在开展前期工作 | 新化乡人民政府
120 | 乡村振兴 | 新平县新化乡老五斗村水利基础设施以工代赈建设项目 | 新建 | 新化乡 | 涉及6座水库，总库容137万立方米，对6座水库进水沟防渗修复18.30m，其中规格0.5m×0.6m的15.6km、规格0.4m× 0.5 m的2.7km。 | 2023.01 | 681 | 争取前期工作经费，2022年11月完成项目实施方案编制，12月通过评审立项批复，2023年1月完成招投标并开工建设 | 完成项目可行性研究报告。 | 新化乡人民政府
121 | 乡村振兴 | 新平县新化乡老五斗村多独片区管池配套工程 | 新建 | 新化乡 | 灌溉面积1800亩，新建100立方米水池25座，配套DN50-DN100镀锌管8公里. | 2022.07 | 217.42 | 争取前期工作经费，2022年4月完成项目实施方案编制，6月通过评审，7月完成招投标并开工建设。 | 完成初步规划。 | 新化乡人民政府
122 | 乡村振兴 | 新平县新化乡绿色种养循环农业试点项目 | 新建 | 新化乡 | 建成新化乡绿色种养循环农业试点2万亩。 | 2022.3 | 184 | 2022年1-2月完成项目方案编制和审批；3-11月组织完成项目实施；11-12月完成数据审核、奖补资金兑付；12月-次年1月完成项目工作总结和项目绩效自评报告。 | 完成9个储粪池粪肥拉运堆沤发酵，储粪450立方；完成5个储粪点抽样，开展无害化检测，目前组织实施粪肥还田工作。 | 新化乡人民政府
123 | 乡村振兴 | 新平县新化乡林下魔芋种繁和示范种植项目 | 新建 | 老五斗、代味村 | 建成林下魔芋种苗繁育基地50亩，商品魔芋示范种植1050亩。老五斗新建100立方水池7座，代味村新建50立方水池2座，修建老五斗老吾底戛、李子树、说咪理路段3.5公里的机耕路，扩建代味村底社柏主公路至利堵柏克1公里，新建老五斗白尺代、株栗树等8个小组主管3500米，支管2450米，新建代味村中寨坝至利堵柏克管道6500米，配套示范基地滴灌设施。 | 2022.2 | 300 | 2021年12月-2022年3月完成项目初步设计、方案编制和审批，做好宣传动员工作，100亩种繁基地选址，完成基础设施建设；3月-11月组织完成项目实施；11-12月完成项目工作经验总结。 | 完成实地调研规划，已向县级部门上报项目规划编制方案。 | 新化乡人民政府
124 | 乡村振兴 | 新平县新化乡瓦白果有机冬桃抚育管理项目 | 扩建 | 新化社区 | 建成有机冬桃生产基地2300亩；完善配套设施建设，新建100立方抗旱水窖20口，新建输水管道3960米，新建园区砂石道路2460米，新建规格50m*28m*5m选果厂一座，新建规格33.5m*8.5m*4m冷库一座，改建瓦白果龙潭箐旁规格30m*20m*4m蓄水塘一座。每亩补助化肥、农药款200元，连续补助3年。 | 2021.12 | 538 | 2021年12月完成项目方案编制和审批，150亩示范样板选址；2022年1-11月组织完成项目实施，包括项目技术指导、网格化管理和产品销售等；2022年11-12月完成工作分析、项目总结等，完成2023年项目总体规划。 | 完成实地调研规划，已向县级部门上报项目规划编制方案。 | 新化乡人民政府
125 | 乡村振兴 | 新平县新化乡千亩连片优质生态草莓示范区建设项目 | 新建 | 白达莫村 | 建成优质生态草莓示范区规模1000亩，连片糖料甘蔗示范区100亩，辣椒50亩。新建100立方米水池3座，架设40#管子2000米，新建和修缮机耕路2500米，新建1000平方米苗场。新建200立方的保鲜冷库，建设规模可冷藏100吨（分50吨2个）；建设1000平方蔬菜交易市场。场地硬化及彩钢瓦搭建1000平方米，三项电变压器等。安装1000立方果蔬烘干机，辣椒酱初加工设备及厂房修缮改造。每亩补助种苗、化肥、农药、农膜款1700元。 | 2022.4 | 1100 | 2021年12月-2022年7完成项目初步设计、方案编制和审批，宣传动员，1000亩示范样板点选址，完成基础设施建设；2022年8月-2023年1月，组织完成项目实施，2023年项目工作品销售等；2022年11-12月完成工作分析、项目总结。 | 完成实地调研规划，已向县级部门上报项目规划编制方案。 | 新化乡人民政府
二十二 |  | 老厂乡人民政府 |  |  | 6 |  | 4485
126 | 乡村振兴 | 新平县老厂乡竹海彝乡乡村振兴示范点农产品交易市场建设项目 | 新建 | 集镇 新区 | 农产品交易市场建设占地面积0.97公顷，总筑面积9953.84m2，建设内容含（交易中心钢构大棚、市场管理用房、商铺、附属停车场、公厕、供电等设施） | 2022.7 | 700 | 2022年4月完成项目可行性研究报告编制，2022年5月完成项目地勘、水保、环评等评估环节，2022年6月完成项目初步设计编制等工作。 | 已完成土地征用并变更为集体建设用地和总体规划。 | 老厂乡人民政府
127 | 乡村振兴 | 新平县老厂乡竹海彝乡乡村振兴示范点加油站建设项目 | 新建 | 集镇 新区 | 加油站规划建设占地3亩，总建筑面积790.63平方米；建设内容含加油岛5个，办公室、小超市、卫生间、宿舍、洗车区、储油区等。 | 2022.7 | 350 | 2022年4月完成项目可行性研究报告编制，2022年5月完成项目地勘、水保、环评等评估环节，2022年6月完成项目初步设计编制等工作。 | 已完成土地征用并变更为集体建设用地和总体规划。 | 老厂乡人民政府
128 | 乡村振兴 | 新平县老厂乡竹海彝乡乡村振兴示范点民宿酒店建设项目 | 新建 | 集镇 新区 | 建设规模：占地面积0.8公顷，总筑面积16483.92m2，总客房11间。民宿酒店为地上三层，层高3.9米，建筑总高度12米。 | 2022.7 | 1468 | 2022年4月完成项目可行性研究报告编制，2022年5月完成项目地勘、水保、环评等评估环节，2022年6月完成项目初步设计编制等工作。 | 已完成土地征用并变更为集体建设用地和总体规划。 | 老厂乡人民政府
129 | 乡村振兴 | 新平县老厂乡竹海彝乡乡村振兴示范点老厂客运站建设项目 | 迁建 | 集镇 新区 | 项目规划建设占地6亩，总建筑面积1951.24平方米，建设内容含：客运大厅、办公调度区、发车区、修理间、公厕、停车区、绿化等。 | 2022.7 | 535 | 2022年4月完成项目可行性研究报告编制，2022年5月完成项目地勘、水保、环评等评估环节，2022年6月完成项目初步设计编制等工作。 | 已完成土地征用并变更为集体建设用地和总体规划。 | 老厂乡人民政府
130 | 乡村振兴 | 新平县老厂乡老方寨“生态彝家民族团结示范村”建设项目 | 新建 | 老厂乡苛苴村 | 小级村庄绿化2023立方米，风貌提升建筑墙面美，党建活动室226平方米，活动广场1100平方米。 | 2022.7 | 432 | 2022年3月完成规划建设方案，4月完成可行性研究报告，7月开工建设。 | 现委托规划建设方案编制 | 老厂乡人民政府
131 | 乡村振兴 | 新平县老厂乡勐炳乡村振兴综合市场建设项目 | 新建 | 老厂乡勐炳村 | 该项目规划建设占地面积50亩左右，建设内容集蔬菜交易市场、牲畜交易市场、冷库、仓储物流、商铺、宾馆住宿、加油站、停车场、公厕等。 | 2022.7 | 1000 | 2022年4月完成项目可行性研究报告编制，2022年5月完成项目地勘、水保、环评等评估环节，2022年6月完成项目初步设计编制等工作。 | 初期谋划发展阶段 | 老厂乡人民政府
二十三 |  | 戛洒镇人民政府 |  |  | 6 |  | 47458
132 | 乡村振兴 | 戛洒集镇更新改造项目 | 新建 | 戛洒集镇、腰街社区 | 更新改造建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的老旧住宅小区（含单栋住宅楼）。 | 2022.8 | 44600 | 2022年4月完成可研报告审批，5月完成水保、环评、初步设计审批，6月完成施工图审查，7月完成招标，8月开工建设. | 正在开展“三调”前期工作 | 戛洒镇人民政府
133 | 乡村振兴 | 新平县戛洒镇新寨村乡村振兴示范点村庄外立面提升改造项目 | 新建 | 戛洒镇新寨村 | 135幢民房外立面改造32210㎡；村委会外立面改造820㎡；卫生室外立面改造220㎡，室内装修改造中320㎡；党群活动中心装修改造1项 | 2021.9.1 | 475 | 2021年8月完成项目可研编制，9月通过评审，9月完成招投标并开工建设 | 已完成卫生室改造，完成80幢民房外立面改造，正在进行其余民房及村委会外立面改造 | 戛洒镇人民政府
134 | 乡村振兴 | 新平县戛洒镇新寨村乡村振兴示范点省级非遗文化传承保护区及产业发展配套设施建设项目 | 新建 | 戛洒镇新寨村 | 白改黑道路7050㎡，七彩花腰产业路406m，卵石排水边沟1270米，卵石场地445㎡，透水砖园路、场地1650㎡，木平台150㎡，铝制竹篱笆385米，圆形场地710㎡，长廊106㎡，卵石花池1410米，场地盖板沟135米，青石板铺装、台阶445㎡，瓜果廊架120㎡，改造公交车站20㎡，公棚换彩色金属瓦顶等 | 2021.10.1 | 483 | 2021年8月完成项目可研编制，9月通过评审，10月完成招投标并开工建设 | 完成七彩花腰产业路铺设，正在进行白改黑道路建设及非遗文化广场基础回填平整工作。 | 戛洒镇人民政府
135 | 乡村振兴 | 新平县戛洒镇米尺莫村田心小组地质灾害搬迁建设项目 | 新建 | 戛洒镇米尺莫村田心小组 | 项目规划用地6.7亩，新建民房20幢，每幢建筑面积116平方米，配套建设三通一平、给排水管道、净化池、村庄道路硬化以及挡墙等基础设施。 | 2022.8 | 500 | 2022年4月完成可研报告审批，5月完成水保、环评、初步设计审批，6月完成施工图审查，7月完成招标，8月开工建设. | 正在编制可行性研究报告 | 戛洒镇人民政府
136 | 乡村振兴 | 新平县戛洒镇2022年燕子崖瀑布景观步道建设以工代赈示范工程 | 新建 | 戛洒镇耀南村 | 计划铺设景观步道4000米，青石板路面1.5米宽；钢筋混凝土仿木护栏4000米；景观平台2座，每座50平方米；休闲桌椅5套。 | 2022.6 | 650 | 2022年2月完成可研报告审批，3月完成水保、环评、初步设计审批，4月完成施工图审查，5月完成招标，6月开工建设. | 正在编制可行性研究报告 | 戛洒镇人民政府
137 | 乡村振兴 | 新平县戛洒镇2022年南恩瀑布景观步道建设以工代赈示范工程 | 新建 | 戛洒镇平田村 | 计划铺设景观步道2000米，青石板路面3米宽；钢筋混凝土仿木护栏2000米；景观平台1座，每座50平方米；休闲桌椅3套；景观桥1座。 | 2022.6 | 750 | 2022年2月完成可研报告审批，3月完成水保、环评、初步设计审批，4月完成施工图审查，5月完成招标，6月开工建设. | 正在编制可行性研究报告 | 戛洒镇人民政府
二十四 |  | 水塘镇人民政府 |  |  | 12 |  | 66982.19
138 | 乡村振兴 | 哪喊综合物资市场 | 新建 | 水塘镇水塘社区 | 场地硬化5000㎡、商铺1200㎡、库房800㎡、洗车店300㎡ | 2022.06 | 600 | 2022年1月初完成可研报告，2022年5月完成场地硬化 | 已完成土地征收及场地平整 | 水塘镇人民政府
139 | 乡村振兴 | 水塘镇控制性详规 | 其他 | 水塘镇 | 水塘集镇规划区控制性详细规划 | 2022.04 | 40 | 2022年4月确定编制机构，2022年5月开展前期工作 | 正在对接报价合适的编制机构 | 水塘镇人民政府
140 | 乡村振兴 | 水塘集镇出入口景观提升规划 | 改建 | 水塘镇 | 水塘集镇入口（戛洒进入集镇方向）改造提升段长度970米；停车场面积40630平方米，集镇出口（集镇去双柏方向）改造提升段长度700米；集镇出口（集镇去 者竜方向）改造提升段长度400米； | 2023.03 | 4000 | 2022年6月完成可行性研究报告，2022年10月完成规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 编制公司根据第一轮评审意见修改规划、可研报告 | 水塘镇人民政府
141 | 乡村振兴 | 新平县水塘集镇供水管网改造项目 | 改建 | 水塘镇 | DN200的给水管道22833米 | 2023.03 | 630 | 2022年6月完成可行性研究报告，2022年10月完成规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 编制公司根据第一轮评审意见修改规划、可研报告 | 水塘镇人民政府
142 | 乡村振兴 | 新平县水塘镇拉祜族特色旅游风情街建设项目 | 新建 | 水塘镇 | 商业街建筑3250平方米、石材铺装1720平方米、水景观320平方米、公厕一座120平方米，以及景区配套旅游标识、供水供电设施、垃圾污水处理设施、消防设施、安防监控设施、绿化等 | 2023.03 | 3065 | 2022年8月完成土地征收、可行性研究报告，2022年11月完成规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 编制公司根据第一轮评审意见修改规划、可研报告 | 水塘镇人民政府
143 | 乡村振兴 | 新平县水塘镇哪得龙产业融合示范区综合开发建设项目 | 新建 | 水塘镇 | 规划总面积37344.54平方米（56.02亩），作为集镇新区。总建筑面积36403.77平方米。 | 2023.03 | 31966.16 | 2022年8月完成土地征收、可行性研究报告,2022年11月完成规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 编制公司根据第一轮评审意见修改规划、可研报告 | 水塘镇人民政府
144 | 乡村振兴 | 新平县水塘镇哪得龙易地扶贫搬迁安置区基础设施提升项目 | 新建 | 水塘镇 | 哪得龙大道1467米，道路宽24米，以及给排水、强弱电、路灯照明、绿化等建设内容。 | 2023.03 | 5966.59 | 2022年6月完成可行性研究报告，2022年10月规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 编制公司根据第一轮评审意见修改规划、可研报告 | 水塘镇人民政府
145 | 乡村振兴 | 新平县水塘镇农特产品物流园建设项目 | 新建 | 水塘镇 | 规划总面积规划用地面积14142.84平方米（21.21亩），包括冷链仓库4500平方米，绿地、停车场、道路和配套设施等的建设。 | 2023.03 | 4021.4 | 2022年8月完成土地征收、可行性研究报告，2022年11月完成规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 编制公司根据第一轮评审意见修改规划、可研报告 | 水塘镇人民政府
146 | 乡村振兴 | 新平县水塘镇全民健身活动广场 | 新建 | 水塘镇 | 建设全民健身活动广场14727平方米，广场内部及周边的景观绿化、电力电信工程、给排水工程以及标识休息设施工程。 | 2023.03 | 2493.04 | 2022年8月完成可行性研究报告，2022年11月完成规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 编制公司根据第一轮评审意见修改规划、可研报告 | 水塘镇人民政府
147 | 乡村振兴 | 帽耳山旅游风景区开发项目 | 新建 | 水塘镇大帽耳山风景区 | 登山栈道850米、凉亭2座、创意垃圾桶10个、公厕1座、停车场1200平方米、景区管理房360平方米、路灯照明、绿化等 | 2023.05 | 2200 | 2022年8月完成可行性研究报告，2022年12月完成规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 正在对接编制公司撰写可行性研究报告 | 水塘镇人民政府
148 | 乡村振兴 | 曼拉美丽村庄建设项目 | 新建 | 水塘镇水塘社区曼拉小组 | 停车场2个共2500平方米、文化长廊40米、公厕2座、出入口大门建设3个、污水处理设施1个、进村2条道路拓宽、党员活动室加层、电网改造、绿化亮化等。 | 2022.08 | 500 | 2022年4月完成可行性研究报告，2022年6月完成土地征收，2022年7月完成规划建设方案、水土保持方案编制等前期工作。 | 正在开展可行性研究报告撰写工作 | 水塘镇人民政府
149 | 乡村振兴 | 流域性污水收集处理项目 | 新建 | 水塘镇 | 入河排污口建小型氧化塘132个、 De200PVC塑料管250千米、检查井300个、大型污水处理设施7座、污水处理设备7套、DN600混凝土管30千米、电力工程等 | 2024.05 | 11500 | 2023年11月完成可行性研究报告，2024年2月完成规划建设方案。 | 正在寻找编制公司撰写可行性研究报告 | 水塘镇人民政府
二十五 |  | 者竜乡人民政府 |  |  | 7 |  | 13741
150 | 乡村振兴 | 新平县者竜乡界牌茶乡观鸟旅游村 | 新建 | 者竜乡 | 改造界牌村，打造美丽宜居乡村，发展生态茶园观光游、茶文化体验游、观鸟摄影等旅游产品，改造规模50户 | 2022.11 | 1500 | 6月完成初步设计，10月完成规划编制 | 正在开展征求意见 | 者竜乡人民政府
151 | 乡村振兴 | 新平县者竜乡以工代赈项目 | 新建 | 者竜乡 | 高标准农田建设4000亩，配套相应的沟渠管网、机耕路建设 | 2022.7 | 1000 | 5月完成可行性研究报告 | 正在进行田地勘察 | 者竜乡人民政府
152 | 乡村振兴 | 新平县者竜乡茶叶产业绿色发展标准化生产能力提升项目 | 新建 | 者竜乡 | 在现有连片1000余亩以上茶园内改造提升，建设1000亩水肥一体化、药肥一体化管网设施，实施茶园与主干道连通道路硬化工程，申报“三品一标”认证，打造者竜茶品牌。建设基于智慧农业技术系统的农业绿色生产技术应用示范核心基地100亩，带动周边2000余亩；提升改造茶叶的品味，建设茶叶小型加工厂4个，农产品和农业投入品监管系统、追溯系统、电子商务系统。 | 2022.7 | 324 | 6月完成规划编制 | 正在进行规划设计 | 者竜乡人民政府
153 | 乡村振兴 | 新平县者竜乡庆丰社区路东小组地址灾害搬迁项目 | 新建 | 者竜乡 | 路东小组77户农户304人，每户按照建房占地面积100㎡，设计建筑面积350㎡。按期组织开展“三通一平”等基础工作，完成土地平整、基础挡墙支砌 | 2022.3 | 5484 | 2月完成可研及审批工作，争取尽快动工 | 正在进行可研编制 | 者竜乡人民政府
154 | 乡村振兴 | 新平县者竜乡者竜大道延长线建设项目 | 新建 | 者竜乡集镇 | 新建长384m宽24m大道延长线 | 2022.6 | 643 | 5月完成规划设计以及土地征占补偿工作 | 已完成土地征占 | 者竜乡人民政府
155 | 乡村振兴 | 新平县者竜乡全乡旅游发展规划项目 | 新建 | 者竜乡 | 《新平县者竜乡旅游发展概念性规划暨先期项目总体规划》内容综合考虑《旅游规划通则》中旅游发展规划和旅游区总体规划的双重要求，以及国家相关规范的有关要求，满足者竜乡旅游发展的实际需求。正在征求意见。 | 2023.1 | 2290 | 6月完成初步设计，10月完成规划编制 | 正在开展征求意见 | 者竜乡人民政府
156 | 乡村振兴 | 新平县者竜乡乡村振兴示范点建设项目 | 新建 | 者竜乡 | （1）道路：拓宽并通畅村庄内部道路，增加路灯、停车场、增加休闲步道。（2）村庄绿化：增加村庄绿化，提升村庄环境。（3）环卫设施：增加公厕和可移动垃圾勾臂箱。（4）增加休闲娱乐活动广场、纪念展览馆。 | 2022.05 | 2500 | 4月完成可研审批及项目开工准备工作 | 已完成规划设计 | 者竜乡人民政府
二十六 |  | 漠沙镇人民政府 |  |  | 7 |  | 21242
157 | 乡村振兴 | 黄草坝水库安置区漠沙镇关圣村委会新村小组美丽家园建设项目 | 新建 | 漠沙镇团结园 | 1、场地平整工程13326㎡。2、道路硬化工程3642.5㎡。3、给排水工程：污水管网敷设，DN160 UPVC排水管220m，DN300 HDPE双壁波纹管545.6m，DN400 HDPE双壁波纹管132m，ø 700圆形塑料污水检查井40座、敷设给水管DN20 PE管205m，DN25 PE管192.5m,DN32 PE管353.1m,DN50 PE管46.2m,DN100 钢丝网骨架PE复合管190.3m；砖砌水表井1座。4、电气工程：油浸配电变压器1台，户外低压综合配电箱JP柜200kVA 1套，钢筋混凝土电杆10根，交联聚乙烯铝芯绝缘架空电线3685m，用户电表箱43套。5、绿化亮化工程：行道树55株，树池55个，灌木种植620㎡，植草1506.5㎡， 太阳能路灯31盏等建设项目。 | 2022.1 | 1112 | 1月完成项目审批；2月招标，3月开工建设。 | 已完成项目实施方案规划设计；已完成项目初设，10月进行项目初审，审查修改版已送至评审单位，正在进行地勘工作。 | 漠沙镇人民政府
158 | 乡村振兴 | 漠沙镇曼蚌片区腰街互通配套交易物流市场建设项目 | 新建 | 曼蚌村 | 该项目受益漠沙镇曼蚌村22各小组802户3556人，其中边缘户3户11人。主要建设内容：曼蚌村农产品交易市场农村物流，设施建设，地址：原曼蚌良种场面积30亩。 | 2022.4 | 500 | 1-2月完成可研报告审批，3月初步设计，立项和实施方案，4月开工。 | 完成前期概念性规划 | 漠沙镇人民政府
159 | 乡村振兴 | 玉溪市新平县漠沙镇集镇市政基础设施建设项目 | 新建 | 新平县漠沙镇 | 1、亮化：托仙路及仙鹤街片区，道路总长长1.98公里。2、绿化：集镇绿化树种全面改种。3.管网建设：涉及整个集镇和团结园小曼竜片区共9.6公里，之前都是暗沟，现需要雨污分流，进行管网建设及原有污水管网检修改造。4、集镇道路改造，林业站旁边断头路新建80米。5、电网入地：集镇强、弱电网及通讯电网入地改造整治6.8km。 | 2021.11 | 13000 | 2021年12月完成可研报告审批，2022年1-2月完成水保、环评和初设，3月完成招标和开工建设。 | 托仙路及仙鹤街片区，道路亮化正在施工，预计2021年12月底完工。 | 漠沙镇人民政府
160 | 乡村振兴 | 新平县漠沙镇胜利村以工代赈 | 新建 | 胜利村旧寨小组、白沙井小组、汉泥扒小组、小寨田小组 | 1雨污分流管网建设：DN400污水管186m，DN300污水管410m，DN110PVC管640m，检查井42座，6m³化粪池3座，400㎡氧化塘两个；2.水冲公厕两个，每个约36㎡；3.道路硬化3060㎡；4.三面光雨水沟620m；5.亮化工程：太阳能路灯28盏；6.公房和科技文化活动场所建设：彩钢瓦公益房460㎡，科技文化活动室70㎡，厨房50㎡，场地硬化510㎡。二、项目总投资概算约为850万元 | 2022.11 | 1110 | 2022年4月完成可研报告审批，5月完成水保、环评，6完成初设，8月完成施工图纸审查，10月完成项目招标，11月开工建设 | 完成前期概念性规划 | 漠沙镇人民政府
161 | 乡村振兴 | 新平县漠沙镇综合业务用房及政务服务中心 | 新建 | 新平县漠沙集镇 | 规划占地4.9亩，建盖综合业务用房1911.68㎡，职工周转房3914.45㎡，排污管网、场地硬化等公共基础设施建设。 | 2022.7 | 2500 | 3月完成规划设计，4月完成施工图纸审查，5月完成施工图纸审查，6月开标，7月开工建设。 | 已完成规划设计和实施方案编制 | 漠沙镇人民政府
162 | 乡村振兴 | 漠沙镇坡头村小坝塘修复及甘蔗产业发展水利、道路配套设施 | 新建 | 坡头村 | 小坝塘清淤、水利管网建设及道路修复 | 2022.1 | 20 | 1月完成初步设计，2月完成立项和实施方案，3月完成招标，4月开工建设。 | 完成前期概念性规划 | 漠沙镇人民政府
163 | 乡村振兴 | 玉溪市新平县漠沙镇漠沙大道建设项目 | 新建 | 漠沙集镇至大沐浴 | 道路建设，漠沙集镇至大沐浴，（8米机动车道、双向两车道，4米人行道，柏油路面，总长3km）、行道树（以凤凰树及本地树种为主）、边墙（1.1*0.5*0.2现浇钢筋混凝土）、排水沟（0.4*0.6*0.2现浇混凝土） | 2022.7 | 3000 | 1月完成可研审批，2月初步设计审批，3月完成施工图纸审查，4月为完成招标，4月开工建设。 | 完成前期概念性规划 | 漠沙镇人民政府
二十七 |  | 建兴乡人民政府 |  |  | 13 |  | 18771
164 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡2022年乡村道路建设以工代赈示范工程 | 新建 | 建兴乡 | 新建道路长5606米，路基层宽 6.5米，路面宽4.5米，混凝土路面厚20厘米(弯拉强度≥4.0MPa)，级配碎石基层厚15厘米，M7.5浆砌片块石边沟5606米 | 2021.11 | 841 | 于2021年5月23日取得可研批复，争取2022年2月落实项目后开工建设 | 2021年5月已完成可研报告编制并通过项目评审取得项目批复，待项目落实、资金到位后组织施工 | 建兴乡人民政府
165 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡2022年乡村绿化以工代赈示范工程 | 新建 | 建兴乡 | 马鹿集镇至岔光路绿化2900米，岔光路（东起张猛线西至小庙路）绿化14700米，总计绿化17600米。窝尼丫口至马鹿集镇，绿化3100米。马光路（马鹿塘至光山河）绿化8400米。建兴中学至田房岔路，绿化2200米。马平路-大寨-营盘脚-梅子箐美化绿化6400米。农村信用社前场地绿化面积6850平方米。便民服务中心旁、公租房前场地绿化面积1060平方米。茶山公园荒地造林绿化面积90930平方米。马鹿社区荒山造林绿化面积84440平方米 | 2021.11 | 625 | 2021年5月取得可研批复，争取2022年2月落实项目后开工建设 | 2021年5月已完成可研报告编制并通过项目评审取得项目批复，待项目落实、资金到位后组织施工 | 建兴乡人民政府
166 | 乡村振兴 | 玉溪市新平县建兴乡马鹿社区2022年村级“四位一体”建设项目 | 新建 | 建兴乡 | ①扶持农村集体经济。马鹿社区结合实际情况，在红色文化广场旁宗地，规划面积为4137.60平方米，马鹿社区为民服务综合楼，其中，主楼占地面积800㎡，其余土地硬化后设置停车场。②提升农村人居环境。马鹿社区冬瓜树、营盘脚、大寨三个小组排污设施建设。③支持农村基层组织建设。马鹿社区计划在综合楼布局马鹿社区党群服务中心，设置新时代文明实践所、志愿者服务站、党员党组织生活馆、会议室、图书室和社区老年大学等设施，同时在三楼布局建设民族文化传习馆，用于展示腊鲁、哈尼、拉祜族等民族文化。④提高公共服务水平。建设马鹿社区群众文化活动场所。项目主要包括建设红色文化长廊、篮球场、凉亭等及配套美化、绿化等设施 | 2022.3 | 868 | 争取2022年2月落实项目后开工建设 | 2020年11月完成可研报告初稿编制，提高公共服务水平项目已通过“为民办实事”乡镇自筹完成部分工程建设，具有一定基础条件，在争取申报落实项目，后进行评审批复。 | 建兴乡人民政府
167 | 乡村振兴 | 建兴乡向阳山-狗头坡片区撂荒地整治及产业发展配套基础设施规划 | 新建 | 建兴乡 | 种植工程：种植花椒4488.21亩、人生果3877.71亩、露水草3524.84亩。种植区配套灌溉工程：新建拦水坝1座、1000m³高位水池2座、600m³高位水池3座、200m³高位水池1座、150m³高位水池33座，架设各型号涂塑复合钢管共26242.4m，安装各型号取水泵共14台，硬化机耕路49641.50㎡，以及配套电气线路设施 | 2022.3 | 2146 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 2021年1月已完成可研报告初稿编制，在争取申报落实项目，后进行评审批复。 | 建兴乡人民政府
168 | 乡村振兴 | 建兴乡马鹿集镇片区易地扶贫搬迁安置点巩固提升项目 | 新建 | 建兴乡 | 安置点农产品交易市场新建大门1座、猪圈10间、两层商铺、两层门卫室、生态净化池1座、桥梁1座；安置点河道两边安装青石板护栏（共两段），新建农特产品物流仓储中心、活动室1间、公益房2间，硬化场地，更换安置点管网 | 2022.3 | 1369 | 2022年4月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 2021年2月已完成可研报告初稿编制，项目已通过“为民办实事”乡镇自筹完成部分工程建设，在争取申报落实项目，后进行评审批复。 | 建兴乡人民政府
169 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡磨味村2021年以工代赈产业发展配套基础设施建设工程 | 新建 | 建兴乡 | 种植工程：种植花椒3160.26亩、人生果2139.11亩。种植区配套灌溉工程：新建拦水坝1座、1000m³高位水池2座、1200m³高位水池1座、200m³蓄水池1座、100m³调节水池26座、50m³调节水池12座，架设各型号涂塑复合钢管共19617.05m，安装各型号取水泵共3台，硬化机耕路22880.66㎡，太阳能发电3套以及配套电气线路设施 | 2022.3 | 1067 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 2021年4月已完成可研报告初稿编制，在争取申报落实项目，后进行评审批复。 | 建兴乡人民政府
170 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡马鹿村2022年以工代赈湿地公园配套设施建设工程 | 新建 | 建兴乡 | 道路硬化4KM、观光亭6个、坝塘、湿地、栈道4KM、休闲设施等文化旅游配套设施建设 | 2022.3 | 875 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 正在编制可研报告，计划2021年12月底前完成初稿编制 | 建兴乡人民政府
171 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡帽盒村2022年以工代赈二箐水库片区产业发展配套基础设施建设工程 | 新建 | 建兴乡 | 二箐水库片区500亩种植规划及产业发展配套基础设施建设（含16KM管网架设，10个20m³蓄水池） | 2022.3 | 780 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 正在编制可研报告，计划2021年12月底前完成初稿编制 | 建兴乡人民政府
172 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡盘龙村2022年以工代赈洋坪露营地配套基础设施建设工程 | 新建 | 建兴乡 | 盘龙村洋坪露营地乡村旅游配套基础设施建设及设备等（含公厕4座，长3KM宽2M游到建设） | 2022.3 | 650 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 正在编制可研报告，计划2021年12月底前完成初稿编制 | 建兴乡人民政府
173 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡帽盒村黄草坝湿地公园建设规划 | 新建 | 建兴乡 | 道路硬化6KM、观光亭3个、坝塘、湿地清理、8KM栈道建设、其它休闲设施等文化旅游配套设施建设 | 2022.3 | 750 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 正在编制可研报告，计划2021年12月底前完成初稿编制 | 建兴乡人民政府
174 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡茶山生态文化休闲公园建设项目 | 新建 | 建兴乡 | 道路硬化2KM、观光亭1个、坝塘清理、5KM游道护栏等休闲设施 | 2022.3 | 3200 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 正在编制可研报告，计划2021年12月底前完成初稿编制 | 建兴乡人民政府
175 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡仙人洞景区开发项目 | 新建 | 建兴乡 | 3KM游道、可容纳50辆车辆的停车场、公厕6座、200平方游客接待中心、1KM空中走廊等旅游基础设施 | 2022.3 | 3600 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 正在编制可研报告，计划2021年12月底前完成初稿编制 | 建兴乡人民政府
176 | 乡村振兴 | 新平县建兴乡龙箐游道建设项目 | 新建 | 建兴乡 | 6KM游道硬化、休息亭8个、10座公厕等基础设施建设 | 2022.3 | 2000 | 2022年3月前完成可研报告初稿评审修改及备案批复工作。 | 正在编制可研报告，计划2021年12月底前完成初稿编制 | 建兴乡人民政府
二十八 |  | 平掌乡人民政府 |  |  | 3 |  | 7732
177 | 乡村振兴 | 新平县平掌乡集镇功能提升项目 | 新建 | 平掌乡集镇 | 集镇强弱电入地改造，自来水供水网规范改造，路面重建改造，路面亮化，民居改造，完善消防设施，新建排水排污系统 | 2023.5 | 6000 | 6月完成可研报告审批，7月完成水保、环评、初步设计审批，8月完成施工图审查，2023年3月完成招标，2023年5月开工建设 | 项目正处于申报阶段 | 平掌乡人民政府
178 | 乡村振兴 | 新平县平掌乡2022年以工代赈示范工程 | 改建 | 平掌乡 | 坝塘街小组至村委会道路硬化1152.7米，路面宽4.5米-9米。 | 2022.8 | 433 | 已完成可研报告编制及审批，待支付编制费用2万元；计划5月完成施工图纸评审，7月招标，8月开工 | 已完成可研报告编制及审批，待支付编制费用2万元 | 平掌乡人民政府
179 | 乡村振兴 | 新平县平掌乡丫口大沟建设工程 | 新建 | 平掌乡 | c20钢筋砼修复取取水坝270m³，架设DN750螺纹钢管7500米，架设DN700螺纹钢管2500米，M7.5浆砌石挡墙2368m³；C15砼修复沟帮、沟底、翻拱1629m³；石方开挖805m³，土方开挖14100m³， | 2022.12 | 1299 | 3月完成可研报告编制，7月完成初步设计方案审批及施工图审查，11月份启动招标，12月份开工建设。 | 正在进行可研报告编制、初步方案设计。 | 平掌乡人民政府
填表说明：预计开工时间填到年月，举例（如2021年5月）；绩效目标填2021年前期工作具体需要完成的工作事项，举例：如2021年4月完成可研报告审批，5月完成水保、环评、初步设计审批，6月完成施工图审查，7月完成招标，9月开工建设。总投资只保留整数。