## 老厂乡哈科底村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设
2022年度老厂乡扶衔接金项目实施情况公告公示（项目实施前）
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）等相关要求，为了保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金的使用效益，现将项目实施情况公告如下：
项目名称 | 老厂乡哈科底村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 | 实施地点 | 哈科底村委会 | 建设内容及规模 | 1、村集体产业发展项目：花魔芋种 植50.00 亩、建设羊舍100.00 平方米、建设牛舍201.46 平方米、 羊肚菌种植2.00 亩、建设大棚770.00 ㎡；2、产业发展基础设 施建设：桂花树片区管网配套工程、毛木树小组管网配套工程、 九则莫小组管网配套工程、修缮产业道路3495.00 ㎡；3、乡村 振兴示范村建设工程：哈科底村道路硬化380.00 ㎡、砖砌花台 165.00 ㎡、绿化225.00 ㎡、挡墙450.00m³、安装太阳能路灯6.00 盏；4、人畜分离项目:猪舍建筑面积324.00 ㎡、化粪池1.00 座、 污水治理建设项目。 |  |  | 实施期限 | 2022年3月—2022年12月
|  | 资金来源及规模 | 总投资310.69 万元。其中： 建筑安装工程费用279.53 万元。 |  |  | 项目招投标情况（招投标方式） | 邀请招标 | 施工单位及责任人 | 老厂乡人民政府、白莹
|  | 监理单位及责任人 | 哈科底村监委会、龙开德 | 受益对象 | 62户260人，其中脱贫户和边缘易致贫户14户53人
|  | 绩效目标和带贫机制（参照绩效目标申报表填写） | 该项目建成后能改善老厂乡哈科底村基础设施、能有效解决群众出行难的问题，能有效改善居民生产生活条件
监督电话或者电子邮箱： |  |  | 杨有雄：13988462528；杨东海：18108772641； 12317国务院扶贫监督举报电话
公告公示单位：老厂乡人民政府
公告公示时间：2022年3月1日—2022年3月7日
Note on D8: lenovo: 监督电话必须包含：本单位监督电话及12317举报电话

## 老厂乡2022年产业发展项目
2022年度老厂乡扶衔接金项目实施情况公告公示（项目实施前）
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）等相关要求，为了保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金的使用效益，现将项目实施情况公告如下：
项目名称 | 老厂乡2022年产业发展项目 | 实施地点 | 太桥村、太和村、保和村、转马都村、哈科底村、黑查莫村 | 建设内容及规模 | 对12户未消除风险监测对象的产业发展进行补助，包括黄牛养殖、烤烟种植、蔬菜种植、玉米种植。 |  | 实施期限 | 2022年9月—2022年10月
|  | 资金来源及规模 | 总投资2.8 万元。 |  |  | 项目招投标情况（招投标方式） | 施工单位及责任人 | 老厂乡人民政府、白莹
|  | 监理单位及责任人 |  | 受益对象 | 12户43人
|  | 绩效目标和带贫机制（参照绩效目标申报表填写） | 该项目能促进产业发展，带动当地经济发展，增加监测对象收入
监督电话或者电子邮箱： |  |  | 杨有雄：13988462528；杨东海：18108772641； 12317国务院扶贫监督举报电话
公告公示单位：老厂乡人民政府
公告公示时间：2022年9月1日—2022年9月7日
Note on D8: lenovo: 监督电话必须包含：本单位监督电话及12317举报电话

## 罗柴冲“一村一品一企”产业发展项目提质改造项目
2022年度老厂乡扶衔接金项目实施情况公告公示（项目实施前）
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）等相关要求，为了保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金的使用效益，现将项目实施情况公告如下：
项目名称 | 罗柴冲“一村一品一企”产业发展项目提质改造项目 | 实施地点 | 罗柴冲村 | 建设内容及规模 | 1、村容村貌提升改造：古树保护60㎡；新建一块民族团结的宣传石（规格：高4m，宽2.6m）. 2、产业发展（罗柴冲竹文化产业科普示范园内建设）：场地硬化64㎡；室内展厅建设84㎡；厂房雨棚及厂房内隔板安装510㎡；建设1个竹亭15㎡；室外竹艺展示区建设312.6㎡；公厕改造88㎡。 |  |  | 实施期限 | 2022年9月—2022年11月
|  | 资金来源及规模 | 总投资20万元。 |  |  | 项目招投标情况（招投标方式） | 邀请招标 | 施工单位及责任人 | 老厂乡人民政府、白莹
|  | 监理单位及责任人 | 罗柴冲村监委会、龙顺发 | 受益对象 | 216户868人，其中脱贫户和边缘易致贫户24户82人
|  | 绩效目标和带贫机制（参照绩效目标申报表填写） | 该项目能壮大罗柴冲村村集体经济，带动当地产业发展和经济发展，增加群众收入
监督电话或者电子邮箱： |  |  | 杨有雄：13988462528；杨东海：18108772641； 12317国务院扶贫监督举报电话
公告公示单位：老厂乡人民政府
公告公示时间：2022年9月1日—2022年9月7日
Note on D8: lenovo: 监督电话必须包含：本单位监督电话及12317举报电话

## 老厂乡勐炳村哪里农旅融合示范园建设项目
2022年度老厂乡扶衔接金项目实施情况公告公示（项目实施前）
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）等相关要求，为了保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金的使用效益，现将项目实施情况公告如下：
项目名称 | 老厂乡勐炳村哪里农旅融合示范园建设项目 | 实施地点 | 勐炳村 | 建设内容及规模 | 1、走廊建设：建设一段60m走廊。 2、水渠建设：建设一段78m长绿汁江造型水渠。 3、民族文化墙建设：建设一面民族文化墙（规格：长8.2m，高4.1m)。 4、环境提升：（1）花台建设,建设花台110㎡。（2）古树保护，古树周边砖砌树池95㎡。 5、石桌石凳布置：布置3套石桌石凳。 6、挡土墙建设：建设出土高≦2米重力式挡墙96m3。 7、彩绘、刻字：在景观渠两侧雕刻绿汁江原型及周边农田造型85㎡。 8、停车区建设：在示范园对面建立一个停车区450㎡。 9、公厕建设：在停车区一侧建设一个公厕，40㎡。 |  |  | 实施期限 | 2022年9月—2022年11月
|  | 资金来源及规模 | 总投资50万元。 |  |  | 项目招投标情况（招投标方式） | 邀请招标 | 施工单位及责任人 | 老厂乡人民政府 白莹
|  | 监理单位及责任人 | 勐炳村监委会、龙顺发 | 受益对象 | 367户1505人，其中脱贫户和边缘易致贫户83户308人
|  | 绩效目标和带贫机制（参照绩效目标申报表填写） | 该项目能通过旅游业的发展带动当地经济的发展，增加当地群众的经济收入
监督电话或者电子邮箱： |  |  | 杨有雄：13988462528；杨东海：18108772641； 12317国务院扶贫监督举报电话
公告公示单位：老厂乡人民政府
公告公示时间：2022年9月1日—2022年9月7日
Note on D8: lenovo: 监督电话必须包含：本单位监督电话及12317举报电话