## 项目信息综合查询_1
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 项目编号
1 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新平彝族傣族自治县_产业发展_金融保险配套项目_新平县2023年小额贷款贴息 | 新平彝族傣族自治县 | 300 | 196.1 | 196.1 | 0 | 196.1 | 4 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 | 否 | 20230220 | 20230220 | 20231130 | 20230220 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 96.37 | 0 | 96.37 | 4 | 92.37 | 0 | 0 | 0 | 196.1 | 99.73 |  | 5500001631419925
2 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_务工补助_新平县跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补贴 | 新平彝族傣族自治县 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 |  | 20230220 | 20230228 | 20230430 | 20230221 | 20230331 | 是 | 否 | 20230420 | 联合验收 | 23.3 | 20230420 | 竣工决算 | 20230420 | 23.3 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001699820481
3 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_务工补助_新平县2023年外出务工交通补贴 | 新平彝族傣族自治县 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 |  | 20230629 | 20230810 | 20231130 | 20230810 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  |  | 5500001759198501
4 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_就业_新平县2023年比亚迪培训就业 | 新平彝族傣族自治县 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0 | 10.04 | 4 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 |  | 20230607 | 20230708 | 20231130 | 20230814 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 2.05 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 7.99 |  | 5500001742328529
5 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_就业_新平县2023年就业培训费 | 新平彝族傣族自治县 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 |  | 20230629 | 20230810 | 20231130 | 20230810 | 0 | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |  |  | 5500001759237115
6 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_公益性岗位_新平县村级公益性岗位项目 | 新平彝族傣族自治县 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 县人力资源和社会保障局 | 新平县乡村振兴局 |  | 20221231 | 20230101 | 20231130 | 20230101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 62.1 |  | 5500001632805076
7 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新平彝族傣族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平掌乡2023年中央财政以工代赈项目 | 联合村 | 390 | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 新平县发改局 | 平掌乡人民政府 | 是 | 20221202 | 20221210 | 20230531 | 20230101 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 215.16 | 0 | 215.16 | 215.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 174.84 |  | 5500001701414775
8 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_漠沙镇龙河村大沐浴小组旅游特色村建设项目 | 龙河社区 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新平县民宗局 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20230607 | 20230708 | 20231031 | 20230708 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 5500001742323442
9 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新平彝族傣族自治县_巩固三保障成果_教育_新平县雨露计划补助项目 | 新平彝族傣族自治县 | 184 | 150.95 | 150.95 | 0 | 150.95 | 0 | 150.95 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 |  | 20230220 | 20230228 | 20231130 | 20230220 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 76.1 | 0 | 76.1 | 0 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 150.95 | 74.85 |  | 5500001632104150
10 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 新平彝族傣族自治县_其他_其他_新平县民族宗教事务局民贸企业贷款贴息项目 | 新平彝族傣族自治县 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县民宗局 | 新平县民宗局 |  | 20230209 | 20230221 | 20230430 | 20230223 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |  | 5500001703561701
11 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 古城街道办事处 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_产业发展_配套设施项目_新平县古城街道古城社区蔬菜种植基地引水配套工程建设项目 | 古城街道办事处 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 新平县乡村振兴局 | 古城街道办事处 | 否 | 20230606 | 20230808 | 20231130 | 20230808 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 5500001735342516
12 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 古城街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_古城街道他拉社区河头小组安心拆除示范点场地平整及道路硬化项目 | 古城街道办事处,他拉社区 | 70 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新平县乡村振兴局 | 古城街道办事处 | 否 | 20221231 | 20230221 | 20230319 | 20230221 | 20230319 | 是 | 是 | 20230325 | 本级扶贫部门,财政部门,纪检部门 | 40 | 20230225 | 竣工决算 | 20230225 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001631198689
13 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 扬武镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_产业发展_生产项目_扬武镇2023年未消除风险户产业到户补助项目 | 扬武镇 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 扬武镇人民政府 | 否 | 20230629 | 20230810 | 20231030 | 20230810 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  |  | 5500001758682558
14 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 扬武镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县扬武镇民族团结进步示范镇项目 | 扬武镇 | 710 | 500 | 500 | 0 | 500 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县民宗局 | 扬武镇人民政府 | 否 | 20221231 | 20230302 | 20231130 | 20230223 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 167 |  | 5500001631930468
15 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 扬武镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_乡村建设行动_人居环境整治_新平县扬武镇马鹿寨村玉租小组乡村振兴示范建设项目 | 扬武镇,马鹿寨村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 扬武镇人民政府 | 否 | 20221231 | 20230327 | 20230930 | 20230223 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | 5500001631406673
16 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_生产项目_漠沙镇多村联合股份合作发展甘蔗产业促进村集体经济增长项目 | 漠沙镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 资产入股 | 否 | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 是 | 20221231 | 20230221 | 20231130 | 20230225 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 |  | 5500001361601446
17 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_生产项目_新平县漠沙镇小坝多直过民族搬迁点庭院经济发展项目 | 漠沙镇 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20221231 | 20230221 | 20231130 | 20230225 | 20230520 | 是 | 是 | 20230523 | 联合验收 | 40.09 | 20230524 | 审计决算 | 20230530 | 39.9 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 是 | 5500001631230418
18 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_生产项目_漠沙镇监测户产业到户补助项目 | 漠沙镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20230817 | 20230828 | 20231030 | 20230818 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 5500001758673739
19 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_生产项目_新平县漠沙镇坡头养牛场项目 | 漠沙镇 | 148.43 | 148.31 | 148.31 | 0 | 148.31 | 0 | 148.31 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 资产入股 | 否 | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20230817 | 20230828 | 20231130 | 20230831 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.31 |  |  | 5500001630369360
20 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_生产项目_戛洒镇未消除风险户产业到户补助项目 | 戛洒镇 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20230629 | 20230801 | 20231130 | 20230814 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  |  | 5500001749961890
21 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_其他_其他_新平县戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目 | 耀南村 | 175.22 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 是 | 就业务工，其他 | 否 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20230525 | 20230602 | 20230831 | 20230630 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  |  | 5500001731006281
22 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_生产项目_戛洒镇新寨村新寨小组民族特色旅游村建设项目 | 新寨村 | 45.31 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20230612 | 20230615 | 20231031 | 20230814 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 5500001741204006
23 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_加工流通项目_新平县2023年扶持壮大村级集体经济项目（戛洒镇乡村振兴选果包装厂建设项目） | 腰街社区,纸厂村 | 493.76 | 445 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接 | 否 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20230223 | 20230223 | 20231130 | 20230301 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 393.5 | 0 | 393.5 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 51.5 |  | 5500001630019215
24 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_生产项目_新平县戛洒镇红色文旅融合发展项目 | 平田村,耀南村 | 1254.96 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，收益分红 | 否 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 |  | 20230606 | 20230703 | 20231230 | 20230807 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  | 5500001741997417
25 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县戛洒镇竹园村、腊戛底村抗旱应急人饮工程 | 竹园村,腊戛底村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20230602 | 20230602 | 20230630 | 20230602 | 20230630 | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 5500001731014353
26 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县戛洒镇白糯格手工艺品展示中心水电附属设施建设项目 | 戛洒社区 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20230223 | 20230306 | 20230930 | 20230223 | 20230420 | 是 | 是 | 20230417 | 联合验收 | 55 | 20230420 | 竣工决算 | 20230420 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001699217384
27 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_农村公共服务_新平县戛洒镇耀南村文旅融合发展项目（太阳能路灯安装项目） | 耀南村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20230223 | 20230223 | 20230531 | 20230223 | 20230331 | 是 | 是 | 20230613 | 本级扶贫部门 | 20 | 20230621 | 竣工决算 | 20230621 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001699148642
28 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_项目管理费_项目管理费_新平县2023年“多规合一”实用性村庄规划编制经费（戛洒镇） | 戛洒镇 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 |  |  | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 |  | 20230629 | 20230703 | 20231229 | 20230818 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  |  | 5500001758817823
29 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_产业发展_生产项目_水塘镇未消除风险户产业到户补助项目 | 水塘镇 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 | 否 | 20230629 | 20230717 | 20231130 | 20230817 | 0 | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 5500001750969972
30 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_产业发展_配套设施项目_新平县水塘镇旧哈大口片区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目（水利配套基础设施补短板项目） | 旧哈村 | 20.002426 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 | 否 | 20230629 | 20230901 | 20231211 | 20230815 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 5500001758726541
31 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县水塘镇水塘社区小河边小组产业路建设项目 | 水塘社区 | 60.49 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 新平县乡村振兴局 | 新平县水塘镇人民政府 | 否 | 20230220 | 20230320 | 20230531 | 20230325 | 20230505 | 是 | 是 | [7 empty] | 57.5 | 0 | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.5 |  | 5500001699942330
32 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县水塘镇水塘社区哪喊小组村庄建设以奖代补项目 | 水塘社区 | 80.06 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 |  | 新平县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 | 否 | 20230629 | 20230818 | 20231220 | 20230831 | 0 | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 5500001751023914
33 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_人居环境整治_新平县水塘镇南达村富洪村片区垃圾房建设项目 | 南达村 | 5.612181 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新平县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 | 否 | 20230629 | 20230815 | 20231115 | 20230816 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  |  | 5500001751002017
34 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_生产项目_新平县平甸乡磨皮大寨乡村振兴旅游示范村建设项目 | 磨皮村 | 554.6 | 554.6 | 554.6 | 0 | 554.6 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 资产入股 | 是 | 乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20230223 | 20230421 | 20230820 | 20230421 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 265.546 | 0 | 265.546 | 265.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.6 | 289.054 |  | 5500001701751112
35 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_产业服务支撑项目_新平县平甸乡2023年未消除风险户产业到户补助项目 | 平甸乡 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20230804 | 20230808 | 20231031 | 20230814 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |  |  | 5500001758475192
36 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_乡村建设行动_人居环境整治_新平县平甸乡红星村扒那黑小组人居环境整治建设项目 | 红星村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20221231 | 20230223 | 20230531 | 20230223 |  | 是 | 是 | 20230626 | 联合验收 | 40 | 20230626 | 竣工决算 | 20230626 | 40 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 是 | 5500001624113070
37 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_产业发展_生产项目_新平县新化乡绿汁江流域工厂化育苗基地建设项目 | 新化乡 | 1500 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 是 | 新化乡人民政府 | 新化乡人民政府 | 否 | 20230217 | 20230228 | 20231031 | 20230418 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 |  | 5500001628119466
38 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_产业发展_生产项目_新化乡未消除风险户产业到户补助项目 | 新化乡 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 新化乡人民政府 | 新化乡人民政府 | 否 | 20230629 | 20230801 | 20230930 | 20230815 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  |  | 5500001750048728
39 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_其他_其他_新平县新化乡新甸村委会罗母租达小组民族团结示范村 | 新化乡 | 320 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新平县民宗局 | 新化乡人民政府 | 否 | 20230302 | 20230303 | 20230731 | 20230324 | 20230701 | 是 | 是 | 20230808 | 联合验收 | 100 | 20230811 | 竣工决算 | 20230811 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001633229650
40 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县新化乡六竜村七多克小组安置点人饮管道建设项目 | 新化乡 | 43.036 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新化乡人民政府 | 新化乡人民政府 | 是 | 20230221 | 20230310 | 20230730 | 20230310 | 20230325 | 是 | 否 | 20230327 | 联合验收 | 40 | 20230328 | 竣工决算 | 20230328 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001631214659
41 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新化乡2023年新甸、大寨、白达莫村农村饮水安全抗旱应急工程建设项目 | 新化乡 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 |  | 新化乡人民政府 | 新化乡人民政府 | 否 | 20230606 | 20230620 | 20230731 | 20230626 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | 5500001735267626
42 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_生产项目_新平县建兴乡产业发展巩固提升以奖代补项目 | 建兴乡 | 400 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 否 | 20230221 | 20230315 | 20230530 | 20230223 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 96.66 | 0 | 96.66 | 96.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 34.34 |  | 5500001630859191
43 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_生产项目_新平县建兴乡中药材育苗基地建设项目 | 建兴乡 | 100 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 是 | 20230221 | 20230225 | 20230531 | 20230223 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 |  | 5500001631091596
44 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_生产项目_新平县建兴乡露水草机械清洗奖补项目 | 建兴乡 | 120 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 否 | 20230221 | 20230225 | 20230531 | 20230223 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 |  | 5500001631373482
45 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_加工流通项目_新平县建兴乡选果场、套袋场建设项目 | 建兴乡 | 80 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 否 | 20230606 | 20230701 | 20230901 | 20230825 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  |  | 5500001631415445
46 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_加工流通项目_建兴露水草加工企业扩厂扩容奖补项目 | 建兴乡 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 否 | 20230221 | 20230224 | 20230430 | 20230223 | 20230331 | 是 | 是 | 20230323 | 本级扶贫部门,财政部门,纪检部门 | 20 | 20230328 | 竣工决算 | 20230328 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001699620530
47 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_产业服务支撑项目_新平县建兴乡巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴要效衔接发展壮大村集体经济仓储物流配套设施项目 | 建兴乡 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 |  | 20230629 | 20230801 | 20231130 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 5500001632052930
48 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_产业服务支撑项目_建兴乡未消除风险户产业到户补助项目 | 建兴乡 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 否 | 20230629 | 20230830 | 20231030 | 20230818 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 5500001754654368
49 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_生产项目_新平县老厂乡保和村春蕾萝卜加工项目 | 保和村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230223 | 20230315 | 20231030 | 20230308 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 66.7 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3.3 |  | 5500001633850899
50 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_生产项目_新平县老厂乡太和村人参果示范种植项目 | 老厂乡 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230209 | 20230315 | 20231031 | 20230223 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 |  | 5500001703410269
51 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_生产项目_老厂乡未消除风险户产业到户补助项目 | 老厂乡 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230804 | 20230815 | 20230930 | 20230817 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  |  | 5500001754999381
52 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_生产项目_新平县老厂乡黑查莫村、转马都村发展村集体经济黄牛养殖项目 | 转马都村,黑查莫村 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230223 | 20230315 | 20231031 | 20230224 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 49.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30.8 |  | 5500001633967682
53 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县老厂乡太桥村旧塘房小组乡村振兴养殖业发展设施建设项目 | 太桥村 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 老厂乡人民政府 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230223 | 20230315 | 20231031 | 20230223 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 32.75 | 0 | 32.75 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.25 |  | 5500001703588081
54 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_加工流通项目_新平县老厂乡罗柴冲村发展庭院特色手工艺项目 | 罗柴冲村 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230223 | 20230315 | 20231015 | 20230223 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 30.85 | 0 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.15 |  | 5500001634115471
55 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县老厂乡2023年度扶持壮大集体经济项目（新平县老厂乡蔬菜分拣交易市场项目） | 老厂乡 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 老厂乡人民政府 | 老厂乡人民政府 |  | 20230629 | 20230821 | 20231031 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 5500001759111377
56 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_老厂乡太和村委会官房小组2023年村庄基础设施提升项目 | 老厂乡 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 老厂乡政府 |  | 20230804 | 20230815 | 20230930 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 5500001755007634
57 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_其他_其他_新平县老厂乡马家坝村委会马家坝小组民族团结示范村 | 马家坝村 | 859.2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县民宗局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230607 | 20230708 | 20231130 | 20230705 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 |  | 5500001633761790
58 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_老厂乡太和村、马家坝村抗旱应急工程建设项目 | 老厂乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 老厂乡人民政府 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230606 | 20230623 | 20230810 | 20230705 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.5 |  | 5500001735191000
59 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县老厂乡苛苴社区小苛苴小组安心拆示范点创建工程 | 苛苴社区 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20230223 | 20230315 | 20231031 | 20230317 | 20230416 | 是 | 是 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 5500001634058310
60 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_新平县2023年“多规合一”实用性村庄规划编制经费 | 老厂乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 老厂乡政府 |  | 20230629 | 20230801 | 20230930 | 20230818 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 5500001759072711
61 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_生产项目_新平县者竜乡庆丰社区产业发展中药材种植黄精育苗配套项目 | 者竜乡 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 土地流转 | 否 | 者竜乡庆丰社区 | 者竜乡人民政府 | 否 | 20221231 | 20230301 | 20230531 | 20230228 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |  | 5500001623100780
62 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_生产项目_者竜乡未消除风险户产业到户 补助项目 | 者竜乡 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 者竜乡人民政府 | 否 | 20230629 | 20230725 | 20231015 | 20230818 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 5500001758487289
63 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_生产项目_者竜乡峨毛村壮大村集体经济肉牛养殖项目 | 峨毛村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 者竜乡人民政府 | 否 | 20230629 | 20230816 | 20231025 | 20230901 | 20230904 | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  | 5500001758525073
64 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_者竜乡春元村春元大沟人饮灌溉 抗旱应急项目 | 春元村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新平县乡村振兴局 | 者竜乡人民政府 | 否 | 20230629 | 20230810 | 20231015 | 20230817 | 0 | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | 5500001758542764
65 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_生产项目_平掌乡茶叶初制所建设项目 | 平掌乡 | 206.58 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20221231 | 20230310 | 20231130 | 20230305 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 187.26 | 0 | 187.26 | 187.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 12.74 |  | 5500001633034509
66 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_生产项目_平掌乡热区开发果蔬种植壮大村集体经济项目 | 平掌乡 | 215 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20221231 | 20230310 | 20231130 | 20230305 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 79.84 | 0 | 79.84 | 79.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 40.16 |  | 5500001633107254
67 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_生产项目_瓦寺村壮大村集体经济发展项目四季红油香椿（蔬菜）种植 | 平掌乡 | 26.5 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20221231 | 20230310 | 20231130 | 20230308 | 20230420 | 是 | 否 | 20230406 | 本级扶贫部门 | 26 | 20230406 | 竣工决算 | 20230406 | 26 | 25.99 | 0 | 25.99 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 是 | 5500001633139817
68 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_生产项目_平掌乡未消除风险户产业到户补助项目 | 平掌乡 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20230804 | 20230901 | 20231130 | 20230810 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |  |  | 5500001759100417
69 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_生产项目_富库村村壮大村集体经济发展项目肉牛养殖 | 平掌乡 | 86 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20221231 | 20230315 | 20231130 | 20230308 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |  | 5500001633167739
70 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_乡村建设行动_农村公共服务_新平县平掌乡联合村坝塘街农特产品交易市场补短板建设项目 | 平掌乡 | 16.83 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新平县乡村振兴局 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20230705 | 20230705 | 20230930 | 20230818 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 5500001741761365