新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年5月	第四期                            2023 年5月26日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员51人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。其中市商务局在中心开展“促进内外贸企业高质量发展政策宣讲”主题活动。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

- 由商务局、财政局、乡村振兴局、灼见电子商务（云南）有限公司、新平城通商贸科技有限公司、云南枫林科技有限公司组成的验收小组，随机抽查4个站点验收，分别是峨德村站点、腰街社区站点、漠沙镇站点、亚尼村站点。

- 3.农产品供应链体系。

根据“远帆云购”订货系统订单情况，配送工业品下乡到站点和商家店铺。

云仓中心上行仓已进行农产品分级分拣、打包、发货等功能。

- （二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：17.7万件。

- 农村电子商务培训体系

- 目前已完成培训共2150人次。拟定6月份培训计划。

二、存在问题

- 第三方服务商业务下沉站点缓慢、业务量少。

三、下周工作计划

1.联合新平三家大型超市制定618和端午节促消费活动方案。

2.“远帆云购”常态化运营管理，工业品下乡配送+地推持续推进。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价6月份迎检准备工作。

4.根据618活动方案，优化“新平优选”首页装修、活动设计和产品上架。