## 项目统计表
2022年项目完成情况统计表（11月30日止）
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否村集体经济项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 项目编号
1 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新平彝族傣族自治县_金融扶贫_新平县2022年小额信贷贴息 | 新平彝族傣族自治县 | 320 | 303.44 | 303.44 | 0 | 303.44 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 解决产业发展资金难问题。 |  | 县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 | 否 | 20220406 | 20220406 | 20221231 | 20220101 |  | 是 | 否 | 20221129 | 联合验收 | 259.44 | 20221130 | 竣工决算 | 20221130 | 259.44 | 259.44 | 0 | 259.44 | 0 | 259.44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 否 | 5500001359390878
2 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新平彝族傣族自治县_公益岗位_2022年乡村公共服务岗位 | 新平彝族傣族自治县 | 638.4 | 65.9 | 65.9 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 解决低收入人口无法离乡创业的问题 |  | 县人力资源和社会保障局 | 新平县人力资源和社会保障局 |  | 20220406 | 20220406 | 20221231 | 20220101 |  | 是 | 否 | 20221130 | 联合验收 | 64.4 | 20221130 | 竣工决算 | 20221130 | 64.4 | 64.4 | 0 | 64.4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 否 | 5500001359350839
3 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新平彝族傣族自治县_教育扶贫_新平县2022年雨露计划扶持 | 新平彝族傣族自治县 | 214.45 | 213.95 | 213.95 | 61.5 | 152.45 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 对低收入家庭子女就读中高职业教育进行补助 |  | 县教育体育局 | 新平县乡村振兴局 |  | 20211220 | 20220301 | 20221230 | 20220301 |  | 是 | 否 | 20221130 | 联合验收 | 212.05 | 20221130 | 竣工决算 | 20221130 | 212.05 | 212.05 | 0 | 212.05 | 61.5 | 150.55 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 否 | 5500001364134266
4 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新平彝族傣族自治县_项目管理费_2022年驻村工作及意外保险经费 | 新平彝族傣族自治县 | 172.32 | 91.52 | 91.52 | 0 | 0 | 91.52 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 为群众解决急难问题 |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 20220406 | 20220408 | 20221231 | 20220101 |  | 是 | 否 | 20221205 | 联合验收 | 87.56 | 20221205 | 竣工决算 | 20221205 | 87.56 | 87.56 | 0 | 87.56 | 0 | 0 | 87.56 | 0 | 3.96 | 3.96 | 否 | 5500001359774135
5 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新平彝族傣族自治县_项目管理费_新平县2022年民族团结示范工作经费 | 新平彝族傣族自治县 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 |  | 通过项目实施，保障项目如期完成。 |  | 县民族宗教事务局 | 新平县民族宗教事务局 |  | 20220423 | 20220424 | 20221231 | 20220506 | 0 | 是 | 否 | 20221130 | 联合验收 | 122.46 | 20221130 | 竣工决算 | 20221130 | 122.46 | 122.46 | 0 | 122.46 | 0 | 122.46 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 否 | 5500001430273359
6 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 桂山街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新平彝族傣族自治县-桂山街道办事处_村基础设施_新平县桂山街道太平社区上斗戛小组产业基础设施田间道路建设项目 | 桂山街道办事处 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过桂山街道太平社区上斗戛小组产业基础设施田间道路建设项目的实施，开展科学规划设计，加强招商引资力度，夯实产业发展基础，提高农民劳动力素质，着力解决该片区基础设施产业发展动力不足的短板问题，为下一步打造斗戛片区乡村振兴示范点奠定基础。 |  | 新平县乡村振兴局 | 桂山街道办事处 | 否 | 20220824 | 20220901 | 20221031 | 20220913 |  | 是 | 是 | 20221118 | 联合验收 | 19.59 | 20221120 | 竣工决算 | 20221120 | 19.59 | 19.59 | 0 | 19.59 | 0 | 19.59 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 是 | 5500001455182133
7 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 古城街道办事处 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_产业项目_古城街道2022年产业发展项目 | 古城街道办事处 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 巩固脱贫攻坚成果，鼓励脱贫户（收入一万元以下脱贫户）发展产业，增强脱贫户（收入在一万元以下脱贫户）自我发展能力，脱贫致富的自信心。 |  | 古城街道办事处 | 古城街道办事处 |  | 20220824 | 20220901 | 20220930 | 20220901 | 20220930 | 是 | 否 | 20221027 | 联合验收 | 0.2 | 20221028 | 竣工决算 | 20220928 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001453420623
8 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 扬武镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_产业项目_扬武镇2022年产业发展项目 | 扬武镇 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 对未消除风险户和收入低于1万元户发展产业实施奖补，切实增加未消除风险户和收入低于1万元户收入，确保2022年未消除风险户和收入低于1万元户全面巩固提升，把产业培育成促进未消除风险户和收入低于1万元户致富的主要途径。 |  | 县乡村振兴局 | 扬武镇人民政府 | 否 | 20220824 | 20220925 | 20221030 | 20220912 | 20221027 | 是 | 否 | 20221027 | 联合验收 | 5.6 | 20221028 | 竣工决算 | 20221028 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001454283678
9 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 扬武镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_村基础设施_扬武镇尼鲊村彝寨小组2022年民族团结进步示范村 | 尼鲊村 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 有利于统筹推进脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴融合发展，改善贫困地区人居环境是全面建成小康社会的重要内容,多数贫困地区基础设施滞后，人居环境“脏乱差”已成为决战决胜全面小康社会的突出短板 |  | 县民宗局 | 扬武镇人民政府 | 否 | 20220208 | 20220313 | 20220513 | 20220313 | 20221028 | 是 | 是 | 20221028 | 联合验收 | 100 | 20221028 | 竣工决算 | 20221028 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001420398457
10 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 扬武镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_村基础设施_2022年扬武镇大开门社区桥头小组乡村振兴示范点建设项目 | 大开门社区 | 21.409 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过实施大开门社区桥头小组村内道路硬化和人居环境整治，不仅能保障群众的出行安全，还能改善小组人居环境，盘活利用小组闲房、空房，切实提高群众生活质量，达到全面促进扬武镇域政治、经济、社会共同协调发展的目标 |  | 县乡村振兴局 | 扬武镇人民政府 | 否 | 20220824 | 20220915 | 20221110 | 20220915 | 0 | 是 | 是 | 20221025 | 联合验收 | 20 | 20221025 | 竣工决算 | 20221025 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001454554706
11 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业项目_漠沙镇2022年产业发展项目 | 漠沙镇 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 无 |  | 漠沙镇乡村振兴办公室 | 漠沙镇人民政府 |  | 20220824 | 20220920 | 20221220 | 20220912 | 20221027 | 是 | 否 | 20221027 | 联合验收 | 3.8 | 20221027 | 竣工决算 | 20221027 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001453240914
12 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_村基础设施_新平县漠沙镇峨德村河口小组党建引领乡村振兴示范点建设项目 | 漠沙镇 | 445.21 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 党建引领乡村振兴 |  | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20210416 | 20220101 | 20220430 | 20220101 | 20220908 | 是 | 是 | 20220908 | 联合验收 | 200 | 20221028 | 竣工决算 | 20221028 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001360399150
13 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_村基础设施_新平县漠沙镇曼勒社区曼勒小组乡村振兴示范点建设项目 | 漠沙镇 | 969.37 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 乡村振兴示范点建设 |  | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20220114 | 20220120 | 20220906 | 20220120 | 20221027 | 是 | 否 | 20221027 | 联合验收 | 100 | 20221027 | 竣工决算 | 20221027 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001360479875
14 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_村基础设施_云南省玉溪市新平县漠沙镇峨德村河口小组 民族团结进步示范村建设项目 | 漠沙镇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 党建引领乡村振兴 |  | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20211231 | 20220101 | 20220531 | 20220101 | 20220630 | 是 | 是 | 20220703 | 联合验收 | 100 | 20220703 | 竣工决算 | 20220703 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001419359971
15 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_村基础设施_新平县漠沙镇曼勒社区曼勒小组民族团结示范村建设项目 | 漠沙镇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 加大弘扬优秀传统民族文化的传承、保护和发展 |  | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20220114 | 20220120 | 20220906 | 20220120 | 20220430 | 是 | 否 | 20220430 | 联合验收 | 100 | 20220506 | 竣工决算 | 20220506 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001419365260
16 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_村基础设施_新平县漠沙镇龙河社区丙帽小组、鱼塘村上曼孔小组乡村振兴示范点建设项目 | 漠沙镇 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 无 |  | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20220824 | 20220825 | 20220930 | 20220910 | 20221030 | 是 | 否 | 20221030 | 联合验收 | 20 | 20221030 | 竣工决算 | 20220928 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001453343682
17 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_生产项目_新平县戛洒镇米尺莫村委会壮大集体经济甘蔗种植建设项目 | 米尺莫村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 通过甘蔗种植示范区建设增加群众收入。,带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20220406 | 20220407 | 20220531 | 20220407 | 20220531 | 是 | 否 | 20220905 | 联合验收 | 40 | 20220905 | 竣工决算 | 20220905 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001359677408
18 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_生产项目_戛洒镇2022年产业发展项目 | 戛洒镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 通过对符合条件对象进行扶持，拓宽群众稳定增收渠道，提高群众自我发展能力和收入水平,带动生产 | 否 | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20220909 | 20220909 | 20221130 | 20220909 | 20221017 | 是 | 否 | 20221016 | 本级扶贫部门,联合验收 | 10 | 20221017 | 竣工决算 | 20221017 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001451923789
19 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_生产项目_新平县戛洒镇耀南村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 | 耀南村 | 619.74 | 445 | 445 | 280 | 165 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 通过整治朱家寨、管家寨、小河边片区人居环境及新建一个核桃堆放分拣点建设带动周边旅游产业发展。 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20210730 | 20210730 | 20221231 | 20210926 | 0 | 是 | 是 |  |  |  |  | 竣工决算 | 20211231 | 40 | 445 | 0 | 445 | 280 | 165 | 0 | 0 | 579.74 | 0 |  | 5500001358399679
20 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_戛洒镇关圣庙易地扶贫搬迁安置区以奖代补项目（社区服务管理示范） | 戛洒镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 是 | 有效改善社区内居住环境，提升居民幸福感，促进社会稳定和谐发展,其他 |  | 戛洒镇人民政府 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20220909 | 20220914 | 20221130 | 20220909 | 0 | 是 | 是 | 20221120 | 联合验收 | 24.98 | 20221120 | 竣工决算 | 20221120 | 24.98 | 24.98 | 0 | 24.98 | 0 | 24.98 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 是 | 5500001452203762
21 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_戛洒镇新寨村新寨小组民族团结进步示范村 | 新寨村 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 群众投工投劳 |  | 县民族宗教事务局 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20211231 | 20220101 | 20221231 | 20220113 | 20220908 | 是 | 是 | 20220908 | 联合验收 | 100 | 20220910 | 竣工决算 | 20220910 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001419366287
22 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_人居环境整治_戛洒镇竹园村大鲁笼小组乡村振兴示范点建设项目 | 戛洒镇 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 项目从解决农民最关心的具体问题入手，以农民自愿、小组村民自治为主，使农民在项目建设中发挥主体作用，得到了广大人民群众的支持和响应，通过项目实施改善当地人居环境 |  | 戛洒镇人民政府 | 新平老厂文发建筑工程服务部 | 否 | 20220909 | 20220912 | 20221130 | 20220901 | 0 | 是 | 是 | 20221014 | 联合验收 | 20 | 20221014 | 竣工决算 | 20221014 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001451894804
23 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 其他 | 其他 | 其他 | 新平彝族傣族自治县_其他_其他_新平县戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 | 平田村 | 454.66 | 400 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 通过灌溉设施建设帮助贫困地区培育柑橘、冰糖橙产业，增加群众收入。 |  | 新平县乡村振兴局 | 戛洒镇人民政府 |  | 20210730 | 20210810 | 20221231 | 20210813 |  | 是 | 是 | 20221027 | 联合验收 | 454.66 | 20221028 | 竣工决算 | 20221028 | 454.66 | 400 | 40 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001359739212
24 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_产业项目_新平县水塘镇2022年产业发展项目 | 水塘镇 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 项目以以奖代补形式支持低收入人群产业发展 |  | 乡村振兴局 | 水塘镇人民政府 | 否 | 20220824 | 20220901 | 20221130 | 20220902 | 20221027 | 是 | 否 | 20221028 | 联合验收 | 1.2 | 20221028 | 竣工决算 | 20221028 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001452448399
25 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_村基础设施_新平县水塘镇以工代赈示范工程（现刀村、南达村、金厂村、邦迈村、大口村、拉博村管网、沟渠修复工程） | 水塘镇 | 416 | 416 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 修复后可灌溉5450多亩农田 |  | 新平县乡村振兴局 | 水塘镇人民政府 | 是 | 20220228 | 20220331 | 20221231 | 20220330 |  | 是 | 否 | 20221103 | 联合验收 | 416 | 20221103 | 竣工决算 | 20221120 | 416 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001360985648
26 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县水塘镇大口村大田丫口小组民族团结示范村建设项目 | 大口村 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 改善生产生活条件村基础设施，建设产业发展设施，促进民族团结，带动群众发展减贫。,带动生产 |  | 水塘镇人民政府 | 水塘镇人民政府 | 否 | 20211231 | 20220101 | 20220630 | 20220325 | 20220524 | 是 | 否 | 20220928 | 第三方 | 99.1314 | 20221026 | 竣工决算 | 20221026 | 99.1314 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.8686 | 0 | 是 | 5500001420210283
27 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县水塘镇水塘社区美丽村庄建设项目 | 水塘社区 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 巩固和提升完善水塘社区美丽村庄建设成果，带动群众参与建设家乡，提升就业和发展产业的积极性。,带动生产 |  | 水塘镇人民政府 | 水塘镇水塘社区 | 否 | 20220426 | 20220427 | 20221231 | 20220427 | 20221026 | 是 | 否 | 20221021 | 联合验收 | 79.3244 | 20221025 | 竣工决算 | 20221026 | 79.3244 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.6756 | 0 | 是 | 5500001429079008
28 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 其他 | 其他 | 其他 | 新平彝族傣族自治县_产业项目_新平县水塘镇旧哈大口片区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目（二期） | 水塘镇 | 460 | 439.999 | 439.999 | 236.489 | 203.51 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 取水坝及配套管网 |  | 新平县乡村振兴局 | 水塘镇人民政府 |  | 20210802 | 20210805 | 20220413 | 20210830 |  | 是 | 是 | 20221030 | 联合验收 | 439.999 | 20221031 | 竣工决算 | 20221031 | 439.999 | 439.999 | 0 | 439.999 | 236.489 | 203.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001360987699
29 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业项目_新平县平甸乡宁河村壮大村集体经济发展规划羊肚菌种植示范基地建设项目 | 宁河村 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 通过群众积极参与建设，实施羊肚菌试验示范带动辐射周边规模发展，实现产业转型，拓宽群众增收渠道。 |  | 县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20211220 | 20220105 | 20220304 | 20220105 | 20220304 | 是 | 是 | 20220304 | 联合验收 | 30 | 20220304 | 竣工决算 | 20220304 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001359339050
30 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业项目_新平县平甸桃孔食用菌生产基地建设项目 | 桃孔村 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 通过群众积极参与食用菌规模发展，拓宽群众增收渠道，实现村集体经济收入每年创收10万元以上。 |  | 县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20211220 | 20220105 | 20220405 | 20220105 | 20220304 | 是 | 是 | 20220322 | 联合验收 | 60 | 20220322 | 竣工决算 | 20220322 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001359379026
31 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业项目_平甸乡2022年产业发展建设项目 | 平甸乡 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过产业发展拓宽“三类”监测对象增收渠道 |  | 新平县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20220802 | 20220920 | 20221031 | 20220912 | 20221027 | 是 | 否 | 20221027 | 联合验收 | 5.4 | 20221027 | 竣工决算 | 20221027 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001454214821
32 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业项目_平甸乡白鹤村汉科甲小组山苏家庭农场建设项目 | 白鹤村 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 鼓励当地群众积极参与，通过搭建山苏农场这个平台，发挥组织带动作用，壮大哈科甲小组集体经济，为巩固脱贫成果促进山苏群众稳定增收，实现可持续发展有着重要意义。 |  | 县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20220406 | 20220420 | 20220620 | 20220606 | 0 | 是 | 否 | 20221205 | 联合验收 | 36 | 20221205 | 竣工决算 | 20221205 | 36 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 5500001359632606
33 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业项目_新平县平甸乡磨皮村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 | 磨皮村 | 525.81 | 440 | 440 | 300 | 140 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 通过群众积极参与建设，拓宽增收渠道，防止脱贫村脱贫人口规模性返贫‘’实现稳定脱贫。 |  | 县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20210721 | 20220221 | 20220620 | 20220221 | 20221205 | 是 | 是 | 20221205 | 联合验收 | 440 | 20221205 | 竣工决算 | 20221205 | 440 | 404.2 | 0 | 404.2 | 300 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 是 | 5500001364334985
34 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_产业项目_新化乡2022年产业发展项目 | 新化乡 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 进一步提高脱贫户和监测对象发展生产的积极性，不断优化资源配置，提升其生产发展质量，将实现其收入可持续稳定增加。 |  | 县乡村振兴局 | 新化乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220825 | 20220930 | 20220825 | 20220920 | 是 | 否 | 20220921 | 联合验收 | 4.8 | 20220927 | 竣工决算 | 20220927 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001452233898
35 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_村基础设施_新化乡新化社区米达起小组乡村振兴示范点建设项目 | 新化乡 | 42 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 示范点项目建设将极大的改善当地基础设施，为实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标打好坚实的基础，极大的促进当地社会的和谐稳定发展，提供群众参与乡村振兴积极性。 |  | 县乡村振兴局 | 新化乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20221015 | 20221231 | 20220825 | 20220831 | 是 | 是 | 20221121 | 联合验收 | 20 | 20221121 | 竣工决算 | 20221121 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001452248890
36 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_产业项目_新化乡新甸村泥村小组乡村振兴示范点建设项目 | 新化乡 | 46 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 新化乡新甸村泥村小组乡村振兴示范点建设项目建成后，将加快推进美丽乡村建设，有效提升了新甸村泥村小组89户305人的人居环境质量，极大改善了农民的生活环境，提升群众参与乡村振兴建设的积极性。 |  | 县乡村振兴局 | 新化乡人民政府 |  | 20220824 | 20221015 | 20221231 | 20220825 | 20220831 | 是 | 是 | 20221130 | 联合验收 | 46 | 20221130 | 竣工决算 | 20221130 | 46 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | -6 | 0 | 是 | 5500001452242211
37 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业项目_新平县建兴乡乡村振兴中药材产业种植示范基地建设项目（以工代赈） | 建兴乡 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 着力解决帽盒村帽盒山、平山寨、黑树林、新寨河、河头寨、大平掌、坝头7个小组31户脱贫户及边缘户种植中药材机耕路及灌溉基础设施，同时方便一般群众进行中药材种植，推动中药材产业发展。 |  | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 是 | 20220601 | 20220701 | 20221030 | 20220905 | 20221030 | 是 | 否 | 20221028 | 本级扶贫部门,财政部门,纪检部门,联合验收 | 60 | 20221101 | 竣工决算 | 20221101 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001439678442
38 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业项目_建兴乡乡村振兴桃子提质增效项目（以工代赈） | 建兴乡 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 带动脱贫户及“三类”监测对象就近务工，增加收入 |  | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 |  | 20220824 | 20221001 | 20221230 | 20221001 | 20221027 | 是 | 否 | 20221027 | 联合验收 | 42 | 20221027 | 竣工决算 | 20221027 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001453131740
39 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_其他_其他_建兴乡2022年产业发展项目 | 建兴乡 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 通过产业发展项目，增加脱贫户及“三类”监测对象收入 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 |  | 20220824 | 20221001 | 20221130 | 20221001 | 20221024 | 是 | 否 | 20221025 | 联合验收,本级扶贫部门,财政部门,纪检部门 | 4.2 | 20221025 | 竣工决算 | 20221025 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001453134819
40 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业项目_老厂罗柴冲“一村一品一企”产业发展项目提质改造项目 | 老厂乡 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 该项目建成后可以带动全村竹子产业又好又快发展，有效增加群众收入 |  | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220901 | 20221230 | 20220902 | 20221122 | 是 | 是 | 20221122 | 联合验收 | 20 | 20221120 | 竣工决算 | 20221120 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001451955665
41 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业项目_老厂乡2022年产业发展项目 | 老厂乡 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 该项目建成后可以有效增加未消除风险的监测对象收入，加快消除致贫风险 |  | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220901 | 20221130 | 20220901 | 20220920 | 是 | 否 | 20220923 | 联合验收 | 2.8 | 20220927 | 竣工决算 | 20220928 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001452019620
42 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业项目_老厂乡勐炳村哪里农旅融合示范园建设项目 | 勐炳村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过农旅融合项目带动一三产业协同发展 |  | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220903 | 20221029 | 20221021 | 20221125 | 是 | 是 | 20221129 | 联合验收 | 50 | 20221129 | 竣工决算 | 20221129 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001452032696
43 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 其他 | 其他 | 其他 | 新平彝族傣族自治县_产业项目_新平县老厂乡哈科底村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 | 哈科底村 | 310.69 | 261.011 | 261.011 | 261.011 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 在哈科底村建设一个集产业、基础设施为一体的项目 |  | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 |  | 20210416 | 20210601 | 20221231 | 20220124 | 20220817 | 是 | 是 | 20220818 | 联合验收 | 261.011 | 20220930 | 竣工决算 | 20221027 | 261.011 | 261.011 | 0 | 261.011 | 261.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001357983602
44 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业项目_新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目 | 者竜乡 | 60.86 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 通过发展肉牛养殖带动产业发展 |  | 新平县农业农村局 | 者竜乡人民政府 | 否 | 20211020 | 20210720 | 20211005 | 20211020 | 20220412 | 是 | 是 | 20220413 | 联合验收 | 60 | 20220418 | 竣工决算 | 20220418 | 60.86 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | -0.86 | 0 | 是 | 5500001358655240
45 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业项目_者竜乡2022年产业发展项目 | 者竜乡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过产业项目实施，调整产业结构，新增或扩大产业发展规模，增加收入，解决人均纯收入1万元以下以及未消除的脱贫户及监测户，改善贫困群众的生活水平 |  | 县农业农村局 | 者竜乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220901 | 20221122 | 20220916 | 20220927 | 是 | 否 | 20220927 | 联合验收 | 2 | 20220927 | 竣工决算 | 20220927 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001451928505
46 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_村基础设施_2022年者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目 | 者竜乡 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 改善群众生活基础设施，提升群众的生活环境 |  | 县乡村振兴局 | 者竜乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220901 | 20221201 | 20220902 | 20221117 | 是 | 是 | 20221118 | 联合验收 | 20 | 20221127 | 竣工决算 | 20221127 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001452275671
47 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业项目_平掌乡仓房、联合村茶叶品种改良项目 | 平掌乡 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过茶叶品种改良，提高茶叶产量，带动132户农户实现增收 |  | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20220415 | 20220321 | 20220930 | 20220321 | 0 | 是 | 是 | 20221129 | 联合验收 | 85 | 20221130 | 竣工决算 | 20221130 | 85 | 82.45 | 0 | 82.45 | 0 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 是 | 5500001451857394
48 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业项目_丫口村委会绿色种养循环养牛场建项目 | 平掌乡 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 通过建设绿色种养循环养牛场试点1个，带动周边农户增收 |  | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220902 | 20221115 | 20220901 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 5500001452274793
49 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业项目_平掌乡露水草种植奖补项目 | 平掌乡 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 露水草种植业到户产业发展项目以奖代补，发展露水草种植355.5亩，带动84户露水草种植户增收 |  | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220706 | 20221116 | 20220901 | 20221027 | 是 | 否 | 20221027 | 联合验收 | 16.5 | 20221028 | 竣工决算 | 20221028 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001452280340
50 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业项目_平掌乡2022年产业发展项目 | 平掌乡 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过补助，预计每户增收2000元 |  | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 |  | 20220824 | 20220707 | 20221117 | 20220901 | 20221027 | 是 | 否 | 20221028 | 联合验收 | 4.2 | 20221027 | 竣工决算 | 20221027 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001452317497
51 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_村基础设施_平掌乡乡村振兴示范点建设项目 | 平掌乡 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 建成示范点带动周边旅游，增加农户收入 |  | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20220824 | 20220914 | 20221207 | 20220901 | 20220927 | 是 | 是 | 20220928 | 联合验收 | 20 | 20220930 | 竣工决算 | 20220930 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001452460120
合计 | [9 empty] | 7078.319 | 4878.02 | 4838.02 | 2825 | 1921.5 | 91.52 | 0 | [20 empty] | 4390.3058 |  |  |  | 4431.1658 | 4735.84 | 40 | 4695.84 | 2825 | 1783.28 | 87.56