**新平县2021年电子商务进农村**

**综合示范项目**

**月 报**

**新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组**

# **新平礼好电子商务有限公司 2024年04月30日**

# **一、项目建设进度**

# （一）农村电子商务公共服务体系

1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，4月共入驻一家企业（南恩金果），开展2次检查，日常巡查正常。

2.助力宣传。4月办理承接新平县电子商务公共服务中心微信公众号。

3.做好服务。4月共接待来访人员312人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

4.活动开展。

根据第6届双品网购节云南省重点活动，新平电子商务公共服务中心开展新平十大伴手礼网购节，活动时间：2024年4月28日-5月12日，活动主要内容依托新平优质农特产品甄选特色十大伴手礼，开展系列直播活动。

5.站点管理。4月共调研了12个电子商务（物流）公共服务站点分别是：平甸乡4个，白鹤村服务站点、磨皮村服务站点、宁河村服务站点、者甸村服务站点；古城街道1个，他拉社区服务站点；嘎洒镇6个，嘎洒镇级点服务站点、耀南村服务站点、腊嘎底村服务站点、新寨村服务站点、腰街社区服务站点、大红山服务站点；桂山街道1个，青龙社区服务站点。

现场整改事项：部分服务站点存在卫生不达标、制度牌缺失，均已现场督促完成整改。

（二）三级物流共同配送体系

4月物流配送中心进港件：85.72万件；出港件：10.66万件。

# 二、存在问题

1.物流末端配送方案尚未制定，部分电商服务站点依然存在快递物流二次收费情况。

2.电商服务站点地区偏远，站点辐射区人员流失区域购买力偏低，工业品下行工作推进滞后。

# 三、下个月工作计划

1.开展5月份站点巡查工作，计划调研38个电子商务（物流）公共服务站点。

2.持续推进第6届“双品网购节”暨“新平十大伴手礼网购节”活动。

3.更新新平县电子商务公共服务中心展厅及文化墙。

4.新平礼好品牌店铺抖音、拼多多、淘宝店铺正式运营。

报送：玉溪市商务局 2024年04月30日印发