新平彝族傣族自治县财政局2024年部门预算重点领域财政项目文本（一）

- 一、项目名称

新平彝族傣族自治县财政局2024年深化财税体制改革项目专项经费

- 二、立项依据

为加快建立现代化财政制度，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动新平县经济社会持续健康发展，按照中央关于全面深化改革的决策部署以及新修订的《中华人民共和国预算法》《中共云南省委云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代化财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（云发〔2019〕11号）有关规定，结合我县财税体制改革实际，制定本方案。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县财政局

- 四、项目基本概况

- （一）预算绩效管理改革。通过项目库入库评审，建立以“绩效”为导向的项目支出评估监督机制，从源头抓好项目库管理，提高部门项目入库质量，将项目入库作为安排预算的必备条件。通过财政绩效评价，考核部门预算项目支出绩效目标完成情况，为部门下年预算提供参考依据，以此来改变预算资金分配固化格局，强化部门对项目的精细化管理，从而推动财政资源配置效率和使用效益得到不断提升，为我县高质量跨越式发展提供有力保障。

- （二）国库集中支付管理改革。全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。

- （三）预算管理改革。年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；组织召开财政金融国资工作会。

- （四）国企财税体制改革。完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作。

- 五、项目实施内容

（一）项目入库评审：2024年5月30日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目入库评审及相关服务合同1份（总价包干），对2024年全县各部门申报预算项目开展入库评审工作（含上级专项转移支付项目），评审项目预计不少于1300个、绩效相关政策及业务培训预计不少于3次。

（二）重大项目事前评估：2024年10月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订重大项目事前绩效评估相关服务合同1份（总价包干），从部门申报2025年年初预算项目中抽取3个重大项目进行事前评估工作（具体项目数按合同签订为准），评估报告作为2025年预算安排参考因素。

（三）财政绩效评价：2024年8月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目绩效评价相关服务合同1份（总价包干），对2023年部门已完工预算项目中抽选不少于5个项目（具体项目数按合同签订为准）进行财政绩效评价。

（四）全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。

（五）年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；确保非税收入系统正常运行；组织召开财政金融国资工作会。

（六）完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作。

- 六、资金安排情况

（一）预算绩效管理服务费29.40万元（2023年6月26日—2024年6月25日合同尾款14.40万元，2024年6月至12月新签订合同50.00%首付款15.00万元，合计29.40万元）。聘请第三方参与预算绩效管理服务，开展事前绩效评估不少于两个，2024年部门整体支出绩效目标及项目入库评审（含绩效管理相关培训工作），开展不少于两个重点绩效运行监控报告，开展财政绩效评价及评价结果复核等。2024年服务费用支付服务期2023年6月26日至2024年6月25日尾款14.40万元，2024年下半年拟在2023年与第三方签订预算绩效管理服务合同服务费28.80万元的基础上，上浮4.20%，四舍五入计算为30.00万元（暂估价），根据以往惯例支付50.00%即15.00万元，实际单价以2024年服务费招标时为准。（合同）。

（二）全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。一体化平台7.00万元、电子化支付人行端维护0.55万元合计7.55万元（合同协议）。

（三）年内完成全县各预算单位的预算、预算调整、预算业务培训及编审；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；组织召开财政金融国资工作会。

1.培训费3.90万元。

2.会议费1.32万元。

3.差旅费6.66万元。

4.一体化服务系统运维费13.20万元：支付预算管理一体化系统：支付昆明智合力兴系统运维费用13.20万元（合同）。

（四）金融股：处非工作经费10.00万元，用于非法集资现场排查、分析研判、隐患处置、金融政策宣传。

（五）咨询服务费用75.00万元。

1.国企改革涉及咨询服务内容：提供财务、税收、金融、证券等方面的相关政策的咨询；协助完善对国有企业的相关监管制度，协助督促指导国有企业完善内控制度，提供规划和实施咨询；提供对国有企业的财务监督、审计业务指导工作，提供风险管理体系构建意见和风险评估意见；对国有企业进行项目投资与重大资金运用或者产生融资需求时，提供基于监管部门的投融资咨询服务；根据实际工作情况，提供个别专项顾问服务。（35.00万元测算，2024年预算剩余58.33%的费用，四舍五入为35.00万元，具体详见新平彝族傣族自治县财政局财务顾问咨询服务方案中费用预算）

2.采购第三方机构编制《水库资产及经营权转让项目实施方案》及评估报告费用，40.00万元咨询服务费：新平县马鞍山水库等17个水库资产及经营权转让项目实施方案－－四川衡立泰合同。

（六）深化财税体制改革租车费13.00万元：租金6.00万元，ETC充值1.00万元，修理费3.00万元，燃油费3.00万元。（合同、2023年已报账部分发票）

（七）非税收入系统运维费5.00万元：以前年度玉溪市财政局支付该笔费用，2024年由各县区自行支付。（情况说明）

- 七、项目实施计划

（一）部门预算项目入库评审及相关服务项目费用按照合同约定支付。

（二）预算管理一体化运行维护费用按照合同约定支付。

（三）差旅费根据每月实际出差批次人次，每月支付一次。

（四）培训费。全年估计6次具体为，4月份支付绩效管理培训费、5月份支付政府会计改革培训费、6月份支付政府采购培训费、8月份资产管理业务培训会、9月份预算布置会、12月份部门决算培训费。

（五）会议费。10月份支付部门预算及中期规划编制相关会议费。

- 八、项目实施成效

（一）社会效益方面：聘请第三方对全县68家部门137家单位申报所有入库项目进行评审，提高了项目入库质量，强化了部门对项目的精细化管理，项目入库评审覆盖率达100.00%。

（二）全县预算单位支付系统2024年一整年顺利运行。

（三）全县预算单位预算系统2024年一整年顺利运行。

（四）全县非税收入系统2024年一整年顺利运行。

（五）培训方面提高预算单位财务人员的业务水平。

（六）县属国有企业实体化改革完成后，进一步提升国有企业创收增利能力。提供对国有企业监督管理过程中关于企业财务核算、管理方面的意见，加强国有企业资产（含国有资金）监督管理，建立国有企业风险防范机制，建立风险矩阵，针对企业现有风险进行针对性的风险控制，预防可识别的县属企业经营管理过程中的风险，及时作出应对措施，提高国有资金的安全性和使用效率。

新平彝族傣族自治县财政局2024年部门预算重点领域财政项目文本（二）

- 一、项目名称

财政信息化建设及运维项目

- 二、立项依据

进入万物互联时代后，5G、大数据、人工智能等新兴技术的应用及推广对数据安全防护提出了新的挑战。2015年7月1日《中华人民共和国网络安全法》开始施行，2021年9月1日《数据安全法》开始施行，强化了网络安全和数据的治理，对从源头到终端对数据进行安全防护和防治数据泄露等提出了明确要求。基于政策要求及实际运营对于数据的防护需求，为了切实提升财政一体化网络基础设施承载和服务能力，建成综合布线规范，骨干网络承载能力大幅提升，网络结构和运维服务体系健全，网络和数据安全防护体系成熟，安全性高及防御风险能力强，优质体验、灵活升级、应需而变的弹性办公区网络，实现业务即需即得，体验可感可知，运维如臂指使，安全坚如磐石的目的，需要对财政一体化信息系统的机房和网络基础设施改造升级，并建设网络和数据安全防护体系，完善智能管理平台配套，通过二级等保，提升数字化管理水平。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县财政局

- 四、项目基本概况

（一）云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务于年初签订合同，2024年底付款；

（二）新平彝族傣族自治县政府采购云平台服务于年初签订合同，2024年底付款；

（三）新平县政府采购限额标准以下服务工程市场服务于年初签订合同，2024年底付款；

（四）政府采购全流程电子化交易平台运维年初签订合同，2024年底付款。

（五）“债务系统”年度运维服务于年初签订合同，2024年底付款；

（六）光缆传输电路租用费于年初签订合同，2024年底付款；

（七）支付办公设备租赁费已经签订合同，于2024年底付款；

（八）日常办公设备采购于2024年6月前购置；

（九）新平县财政一体化基础网络设施正常运行维护。

- 五、项目实施内容

（一）云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务。

该项目属于按年度付费服务项目，云南省政府采购管理信息系统已经完成开发并开始使用，按照年度支付维护服务费。

（二）新平彝族傣族自治县政府采购云平台服务。

新平彝族傣族自治县政府采购云平台已经开始使用，按照年度付服务费。

（三）新平县政府采购限额标准以下服务工程市场服务。

新平县政府采购限额标准以下服务工程市场服务，按照合同付服务费。

（四）政府采购全流程电子化交易平台运维服务费。

（五）“债务系统”年度运维服务。

“债务系统”已经开始使用，按照年度支付运维服务费。

（六）光缆传输电路租用费。

该线路主要用于新平县至各个乡镇财政所财政专网线路租用，已经租用多年，按照年度付租用费。

（七）办公设备租赁。该项目主要用于支付局办公室彩色复印机租机费用。

（八）日常办公设备采购。

该项目用于2024年日常办公设备采购，主要采购的物品有，机房空调1台、防火墙1台、交换机3台、路由器1台、小打印机1台。

（九）新平县财政一体化基础网络设施运行维护11.00万元。

主要包括机房正常运行维护，日常维修、机房用电、日常办公耗材。

- 六、资金安排情况

2024年的财政信息化建设及运维项目预算资金56.00万元，共分为8个内容，全部申请本级财政年初预算安排，分别是：

（一）云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务项目2.00万元；

（二）新平彝族傣族自治县政府采购云平台服务12.00万元；

（三）新平县政府采购限额标准以下服务工程市场服务费10.00万元；

（四）政府采购全流程电子化交易平台运维费3.00万元。

（五）“债务系统”年度运维服务3.00万元；

（六）光缆传输电路租用费4.32万元；

（七）支付办公设备租赁费2.38万元；

（八）办公设备采购8.15万元；

（九）新平县财政一体化基础网络设施维修、机房用电、日常办公耗材11.00万元。（其中：1、机房维修维护费2.00万元，因近年来机房设备老化，履行厉行节约的原则尽量维修使用，维修费每个季度预计0.50万元，一年2.00万元左右。2、机房用电2.00万元，实现全天24小时不间断运转，根据近两年电费使用情况，每个月0.17万元左右，12个月四舍五入2.00万元。3、办公用品及办公耗材7.00万元，根据近两年使用情况，估计每月0.60万元左右，全年四舍五入7.00万元。）

- 七、项目实施计划

（一）云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务项目2.00万元于2024年第四季度11月份支出；

（二）新平彝族傣族自治县政府采购云平台服务12.00万元于2024年第四季度11月份支出；

（三）新平县政府采购限额标准以下服务工程市场服务费10.00万元于2024年第四季度11月份支出.

（四）政府采购全流程电子化交易平台运维费3.00万元于2024年第四季度11月份支出。

（五）“债务系统”年度运维服务4.00万元于2024年第四季度支出11月份支出；

（六）光缆传输电路租用费4.32万元于2024年第三季度9月份支出；

（七）支付办公设备租赁费2.38万元于2024年第四季度11月份支出；

（八）日常办公设备采购8.15万元于2024年第三季度9月份支出；

（九）新平县财政一体化基础网络设施运行维护相关费用于发生1月内完成支付。

- 八、项目实施成效

该项目的实施将保障全县财政一体化网络系统顺利运行，支撑财政各方面业务顺利开展以及满足局机关正常办公需求，提升财政网络基础设施承载和服务能力以及数字化管理水平，建成综合布线规范，骨干网络承载能力大幅提升，网络结构和运维服务体系健全，网络和数据安全防护体系成熟，安全性高及防御风险能力强，优质体验、灵活升级、应需而变的弹性办公区网络，实现业务即需即得，体验可感可知，运维如臂指使，安全坚如磐石。

新平彝族傣族自治县财政局2024年部门预算重点领域财政项目文本（三）

- 一、项目名称

新平彝族傣族自治县财政局机关委员会2024年党建经费

- 二、立项依据

为积极支持新平彝族傣族自治县财政局机关党委及纪律检查委员会开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。根据机工复〔2021〕166号中共新平县委县直机关工作委员会关于同意成立新平彝族傣族自治县财政局机关党委及纪律检查委员会的批复。结合我单位实际情况制定本方案。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县财政局机关委员会

- 四、项目基本概况

完成机关党委及退休支部的党建工作。

- 五、项目实施内容

（一）教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者。

（二）订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品或设备。

（三）走访慰问困难党员。

（四）党员活动阵地建设与党组织寻标达标创建，维护党组织活动和专项活动。

（五）召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动、志愿活动等。

（六）确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出。

- 六、资金安排情况

机关党委131名正式党员，5名预备党员，退休支部14名党员，合计150名党员。

| 项目名称 | 党建工作经费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资金 来源 | 来源项目 |  | 预算数（万元） |
|  | 合计 |  | 2.61 |
|  | 本级补助 |  | 2.61 |
| 明细预算 | 支出明细项目 | 金额（万元） | 测算依据及说明 |
|  | 合计 | 2.61 |  |
|  | 购买学习书籍 | 1.30 | 每个党员2本，需要150×2=300本，结合实际及征订要求有部分书籍只需要领导订阅，估计25本。每本40.00元，40.00元/本×325本=1.30万元 |
|  | 党员活动经费 | 0.55 | 退休支部外出开展党员活动每个季度1次，每次10人，全年40人次，（每次70.00%参与率）；机关党委组织一次外出学习，70人次左右测算（50.00%参与率）。全年合计110人次，每次活动餐费、路费人均50.00元测算。根据新组通〔2022〕20号关于进一步规范全县机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知中举办活动相关经费标准测算。 |
|  | 召开党内会议宣传学习资料 | 0.45 | 宣传学习资料，30.00元一份，150份，30.00元×150份=0.45万元（支付明细） |
|  | 离退休支部班子成员补助经费 | 0.31 | 离退休支部班子成员补助经费书记1名、每月0.01万元，小计0.12万元/年，委员2名，每人每月80.00元，小计0.19万元/年） |

- 七、项目实施计划

（一）购买学习书籍：一、二、三季度每个季度每人买一本，根据实际情况于购买当月支付款项。

（二）党建宣传资料6月底完成，6月底完成资金支付。

（三）每年春节慰问困难党员，于春节前支付。

（四）生日贺卡根据每月过政治生日的党员人数于年初选定一家质量合格价格优惠商家定制，年底一次性付款。

- 八、项目实施成效

在2024年正式启动的“寻标对标达标创标”工作中“寻标”“达标”工作顺利完成，党建工作科学化水平全面提升，党组织在促进社会和谐稳定中的战斗堡垒作用得到充分发挥。

新平彝族傣族自治县财政局2024年部门预算重点领域财政项目文本（四）

- 一、项目名称

新平县2024年农房保险保费补助

- 二、立项依据

根据新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发《新平县2021—2023年政策性农村房屋财产保险实施方案的通知》（新政办发〔2021〕8号）要求，为更好地保障和改善民生，创新政府减灾救灾模式，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，确保全县政策性农村住房保险工作顺利开展，推进农房保险工作落实，切实帮助农村受灾群众提高灾后重建住房资金保障能力，恢复正常生活秩序，特制定本实施方案。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县财政局

- 四、项目基本概况

- （一）保险人（承保公司）。通过竞争性磋商方式，确定中国人民财产保险股份有限公司新平县支公司和中国人寿财产保险股份有限公司新平县支公司作为全县开展农房保险工作的保险人（承保公司），按照划片区、划乡镇（街道）实保的方式来开展保险业务。其中，中国人民财产保险股份有限公司新平县支公司负责古城街道、新化乡、老厂乡、漠沙镇、建兴乡、平掌乡6个乡镇（街道）的农房保险承保工作；中国人寿财产保险股份有限公司新平县支公司负责桂山街道、平甸乡、扬武镇、戛洒镇、水塘镇、者竜乡6个乡镇（街道）的农房保险承保工作。

- （二）被保险人。以新平县境内的农村住户为被保险人。虽为本地农业家庭户口，但外出工作超过两年或在外地有自购或自建住房的农户，不属于本方案农房保险的被保险人。

- 五、项目实施内容

- （一）保险标的范围。农村居民所有且坐落于乡村（农村社区）的日常居住的房屋，包括与保险房屋主体直接连成一体的其他用于日常生活、生产的建筑物（正房、耳房），房屋结构可以是土木结构、砖混结构或混合结构（含土掌房）。有多处房屋的农户限保一处常住房屋。无人居住和正在建造的房屋、装潢、室内财产均不纳入保险标的范围。对于投保保额不够保障的农户，可要求自愿增加投保金额，所增加费用由农户自行承担。

- （二）保险责任。保险期间内（一年，具体以合同载明为准）由于保险房屋遭受自然灾害或意外事故造成符合下列情形之一的倒塌或损毁，保险人依照本方案及相关保险协议的规定负责进行赔偿。

1.火灾、爆炸；

2.雷击、台风、龙卷风、暴风、暴雨、洪水、雪灾、雹灾、冰凌、泥石流、崖崩、突发性滑坡、地面突然塌陷或下沉（地震灾害除外）；

3.飞行物体及其他空中运行物体坠落；

4.因防止上述灾害蔓延或因施救房屋所采取必要的措施而造成保险房屋的损失和支付的合理费用。

- 六、资金安排情况

完成补助农户42,466户，其中脱贫户3,766户（人寿财保投保户1,043户、人民财保投保户2,723户），每户补助保险费15.00元，合计补助5.65万元；普通农户38,700户（人寿财保投保户15,637户、人民财保投保户23,063户），每户补助5.00元，合计补助19.35万元。

- 七、项目实施计划

2024年2月20日至2024年2月29日检查验收，2024年3月1日至2024年3月20日完成报账支出。

- 八、项目实施成效

2024年预算农房保险保费补助资金25.00万元，应完成补助农户42,466户，其中脱贫户3,766户（人寿财保投保户1,043户、人民财保投保户2,723户），每户补助保险费15.00元，合计补助5.65万元；普通农户38,700户（人寿财保投保户15,637户、人民财保投保户23,063户），每户补助5.00元，合计补助19.35万元。通过实施农房保险保费补助，更好地保障和改善民生，创新政府减灾救灾模式，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，确保全县政策性农村住房保险工作顺利开展，推进农房保险工作落实。

新平彝族傣族自治县财政局2024年部门预算重点领域财政项目文本（五）

- 一、项目名称

新平彝族傣族自治县财政局车辆租赁经费

- 二、立项依据

贯彻执行国家、省和市财税发展战略、规划、政策。贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。承担各项财政收支管理工作。按分工负责地方税收和政府非税收入管理。执行国库管理制度、国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。组织实施国有资本经营预算制度和办法。负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。参与拟订全县建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。负责会计管理工作。贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规。根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监督县属企业的国有资产。承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。负责指导推进全县国有企业改革，推进全县国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家、省、市和县的规划部署推动国有经济布局和结构调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算的有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。按照出资人职责，负责督促检查指导所监管企业贯彻落实国家、省、市和县安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的制度措施，依法对全县企业国有资产管理工作进行指导和监督。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划，健全财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。深化财税体制改革。加强政府债务风险防控。为及时完成各项调查、调研、检查等各项工作，及时与上级主管部门协调、对接工作，准时参与县委、县政府安排的各项工作任务。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县财政局

- 四、项目基本概况

新平彝族傣族自治县财政局向振兴物流贸易有限公司租用越野车1辆，车牌号云FAL243，根据协议约定0.50万元/月、年租金6.00万元，并且承租方需承担交通费、年检、维修、保养等费用。

- 五、项目实施内容

（一）车辆租赁费6.00万元，具体用于支付振兴物流贸易有限公司租车费，每月0.50万元*12月=6.00万元。（租车合同）。

（二）车辆燃油费2.50万元，具体用于购买车辆燃油及修理费。其中修理费为0.70万元，ETC充值0.80万元、燃油费为1.00万元。（以前年度支出发票）

- 六、资金安排情况

2024年度车辆租赁经费共8.50万元，均为财政资金。

- 七、项目实施计划

（一）车辆租赁费6.00万元。具体于2024年2月25日、4月25日、6月25日、8月25日、10月25日、12月25日分别支付1.00万元。

（二）车辆燃油费1.00万元，2024年6月30日计划支出0.50万元，2024年12月15日计划支出0.50万元。

（三）车辆修理费0.70万元，实际发生修理时完成框架协议采购手续时支付。

（四）车辆ETC充值0.80万元，2024年6月30日计划支出0.40万元，2024年12月15日计划支出0.40万元。

- 八、项目实施成效

该项目的实施保障了全局深化财税体制改革、收入支出的组织、财会监督、预决算管理、绩效管理、资产管理、债务管理、采购管理、非税收入管理、金融监管方面调研、检查、协调等各项工作顺利完成。提升了单位执行力，进一步增强职工的工作积极性和工作热情。