新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本

- 一、项目名称

基本公共就业服务项目专项资金

- 二、立项依据

云财规〔2018〕2号《云南省就业补助资金管理办法》。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

- 四、项目基本概况

基本公共就业服务项目主要落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动地区就业协同发展，优化机制设计，奖补结合，充分发挥各级政策执行部门、政策对象等积极性。主要包括有就业补助资金、就业创业工作经费、失业人员困难春节慰问。主要支出用于：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职业创业补贴、小额担保贷款贴息补贴以及经省级人民政府批准的其他项目支出。为充分发挥就业补助资金作用，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，结合我单位工作实际，特制定我县就业补助资金实施方案。

- 五、项目实施内容

（一）城镇公益性岗位补贴每月拨付一次，由中心直接支付给各单位城镇公益性岗位人员，第四季度补贴必须于12月15日前完成。

（二）乡村公益性岗位补贴主要对象是脱贫人口，每月拨付一次，12月补贴必须在12月15日前完成。

（三）社会保险补贴需要在8月社保缴费以后进行，9—11月进行申报，就业服务股必须在12月5日审核完毕，12月15日前完成支付。

（四）职业培训补贴于1月份开始审批报班，所有培训项目必须在10月完成，培训资金必须在12月15日前完成支付。

（五）其他就业服务补贴于1月份开始实施，12月15日前结束并完成支付。

- 六、资金安排情况

（一）城镇公益性岗位1,521,000.00元：测算75人，每人每月1,690.00元（我县最低工资标准），全年75人×1,690.00元×12个月=1,521,000.00元。

（二）乡村公益性岗位补贴5,928,000.00元：人数494人，标准为1,000.00元/人/月（根据文件标准不超过1,000.00元），全年494人×1,000.00元×12个月=5,928,000.00元。

（三）灵活就业社会保险补贴3,007,940.00元（2023、2024年两年）：文件标准对医保、养老保险缴费基数不超过2/3进行补助，综合2023年的缴费数，暂测算为：养老基数6,630.00元+医疗基数3,178.00元=9,808.00元，9,808.00元的2/3为6,539.00元每人每年，测算人数为230人，两年230人×6,539.00元×2年=3,007,940.00元。

（四）城镇公益性岗位社会保险补贴921,600.00元：根据2023年人数75人，缴费标准（养老663.04元+医疗331.52元+失业29.01元）1,024.00元，75人×1,024.00元×12个月=921,600.00元。

（五）职业培训补贴2,470,000.00元：按2023年下达培训人数3,600人测算依据为云人社通〔2019〕32号，主要培训项目为钢筋加工500人、照明电路安装500人、室内排水管道安装500人，补贴标准为800.00元/人；100人林地茶叶种植管护，补贴标准为700.00元/人；培训照料老年人、照料婴幼儿、物业安全管理共2,000人，补贴标准为600.00元/人。全年1,500人×800.00元+100人×700.00元+2,000人×600.00元=2,470,000.00元。

（六）其他就业服务补贴1,770,000.00元：大学生创业补贴150,000.00元（5人每人3.00万元），就业见习补贴1,620,000.00元（90人，1,500.00元每人每月）。

- 七、项目实施计划

1—12月每月支出城镇公益性岗位补贴、就业见习补贴及乡村公益性岗位补贴755,750.00元，3月底前一次性支付2023年灵活就业社会保险补贴1,503,970.00元，12月支付职业培训补贴2,470,000.00元、大学生创业补贴150,000.00元、2024年灵活就业补贴1,503,970.00元、城镇公益性岗位社会保险补贴921,600.00元。

- 八、项目实施成效

通过《公共就业补助项目》的实施，力争使我县达到城镇新增就业3,000人，城镇失业人员再就业800人，就业困难人员就业700人，开发公益性岗位500人，青年见习人数90人，农村转移劳动力培训20,000人，圆满完成市级下达的各项任务。