新平县2024年中央生猪调出大县奖励资金

建设项目实施及资金使用方案

项 目 名  称：新平县2024年中央生猪调出大县奖励资金建设项目

项目实施单位：戛洒镇人民政府

项目管理单位：新平县农业农村局 、新平县财政局

- 二〇二四年四月

项目名称：新平县2024年中央生猪调出大县奖励资金建设项目

项目总投资：160.8万元

项目实施期限：2024年4月—2024年9月

项目建设地点：新平县戛洒镇大田村大平掌小组

项目主管单位：新平县农业农村局、新平县财政局

项目建设单位：戛洒镇镇人民政府

目 录

第一章  概况	1

第一节 项目区概况	1

第二节 项目概况	2

第三节 项目建设基本条件	3

第二章  建设目标和要求	4

第一节  项目建设目标	4

第二节  工程建设的必要性与可行性	5

第三章   项目组织管理	7

第一节  组织管理	7

第二节 技术方案	8

第三节  质量管理	9

第四节  进度管理	10

第五节  安全管理方案	11

第六节 项目建设工期和进度安排	12

第七节  工程运行管理	12

第四章  投资概算与资金筹措	13

第一节  编制原则及概算依据	13

第二节 投资概算及资金筹措	14

第三节  投资概算表	14

第五章  效益分析	16

第一节  经济效益	16

第二节 社会效益	16

第三节 生态效益	17

### 第一章  概况

“戛洒”源于傣语，意为“沙滩上的街子”，地处哀牢山脉中段东部，是三州（市）、五县的交通交汇处，全镇辖18个村（社区），户籍总人口3.57万人，少数民族人口2.93万人，国土面积415.6平方公里，耕地面积11.63万亩。镇域内最高海拔2400米、最低海拔510米，年平均气温18℃，海拔高低落差大，赋予了戛洒立体气候的优势。矿产资源禀赋得天独厚，目前已探明铁矿石储量4.8亿吨、铜金属储量172万吨，分别占全省已探明储量的33%和25%。先后荣获全国重点镇、国家建制镇示范试点、国家民族团结进步示范乡镇、全国特色小镇、全国“一村一品（柑桔）”示范村镇等多项荣誉称号。

### 第一节 项目区概况

戛洒镇大田村，位于戛洒镇东面，距离镇政府驻地23公里，辖7个村民小组，有农户264户1074人。按照政府支持、企业主体、社会参与、市场运作的基本原则，鼓励畜牧业走种养循环、绿色发展道路，积累了“以种定养、以养定种、种养配套、循环利用”的生态种养业发展经验，尽早实现“农业强、农村美、农民富”的乡村全面振兴战略意义重大，决定实施新平县2024年中央生猪调出大县奖励资金建设项目。

该项目建设地点位于戛洒镇大田村大平掌小组。大平掌小组养殖密集区粪污处理设施建设粪肥还田面积 400亩，涉及养殖场 29 户，种植以蔬菜为主，养殖产业以生猪为主，生猪常年存栏约 3000 头，建成圈舍10880平方米。通过项目建设，可加强粪污处理利用，因地制宜采取不同方式，做好畜禽粪污收集、处理利用工作，严禁畜禽粪污随意直排。引导有用肥需求的农户，自行抽取或清掏粪污用于自家菜园、果园等，促进了农村村庄环境卫生的提升和农村经济的发展。

### 项目概况

- 项目名称：新平县2024年中央生猪调出大县奖励资金建设项目

- 项目建设地点：新平县戛洒镇大田村大平掌小组

三、项目建设年限：2024年4月-2024年9月

四、项目建设单位：戛洒镇人民政府

五、项目性质：新建

六、项目类型：农业基础配套设施

七、项目建设内容：DN300HDPE排污管铺设385米，DN500HDPE排水管铺设1085米，塑料检查井安装32个，1000m³液体粪污贮存发酵池2座，DN110PE管铺设826米，DN63PE管铺设1256米，粪污还田运输道路铺设2559平方米。

大平掌小组设施布置示意图

- 第三节 项目建设基本条件

- 一、交通条件：项目建设地点位于国道227旁，距戛洒集镇22公里，距新平县城82公里，交通区位优势明显。

二、地质条件：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）确定，项目建设场地位于云南省玉溪市新平县戛洒镇大田村，Ⅱ类场地，地震峰值加速度值为0.15g，反应谱特征周期为0.45s。I0类场地地震峰值加速度调整系数Fa为0.75，I1类场地地震峰值加速度调整系数Fa为0.83，Ⅲ类场地地震峰值加速度调整系数Fa为1.15，Ⅳ场地地震峰值加速度调整系数Fa为1.00，II类场地对应的抗震设防烈度为VII度。场地地基总体稳定性较好，基本适宜建筑，对建筑的抗震设防设计应有充分重视。

三、施工条件：目前该项目所需场地已确定，施工场地所需用电、用水等问题均已落实。根据地质情况和本项目的建设内容，施工难度不大，具备相应施工条件。

四、政策支持条件：项目建设符合云南省财政厅、云南省农业农村厅《关于印发云南省中央生猪调出大县奖励资金管理办法实施细则》的通知（云财农〔2021〕23号）、《玉溪市财政局、玉溪市农业农村局关于提前下达2024年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（玉财农〔2023〕228号）、农业部及生态环境部粪污处理设施建设技术指南的通知（农办牧〔2022〕19号）等相关文件。

- 五、资金条件：玉溪市财政局 玉溪市农业农村局提前下达2024年中央生猪调出大县奖励资金158万元，镇级自筹2.8万元。

# 第二章  建设目标和要求

### 第一节  项目建设目标

紧紧围绕项目目标任务的要求，大力推广“以种定养、以养促种、种养结合、农牧互动”的生态循环农业模式，以生态、循环、优质、高效、可持续为主线，努力为建成全国畜牧业绿色发展示范县添砖加瓦。通过项目的建设，夯实畜禽粪污处理设施基础，提高粪肥处理施用水平，推广种养循环技术模式，探索构建市场运行机制，带动辖区粪肥就地就近利用，促进农牧循环发展。

### 第二节  工程建设的必要性与可行性

一、项目建设必要性

- 一是深入推进畜牧业转型升级的需要。近年来，根据畜牧业发展的新形势、新特点、新要求，新平县委、县政府认真落实省、市决策部署，以大企业大集团带动大发展为理念，以农村家庭经营为基础，着力培育农村新型农业经营主体，切实加快转变生猪产业发展方式。畜牧业经济正在由追求养殖数量的数量型向数质并重的效益型转变，同时，县委县政府响应国家号召，意识到畜禽养殖业畜禽粪污污染环境的问题，在全县划定了禁养区、限养区及适养区，将养殖区规划在种植业发达地区，促进养殖业与种植业同步发展，为种养优势互补奠定了基础。二是畜牧业发展与环境保护的迫切需要。近年来，随着养殖业的迅速发展，部分农业行业管理者和从业者难以从整体上对农业可持续发展和绿色发展进行有效的把握，工作思考和实践不多，使得高原特色农业向更高层次转型发展内生动力不足，养殖粪污无害化处理设施建设标准低、有效运行情况差，造成较大的环境污染风险。养殖场自身粪污处理设施装备不完善导致周围环境造成的污染日益严重，致使畜牧业发展和生态环境保护的矛盾加剧。所以，畜牧业发展就必须遵循生态经济学原理以保护自然、保护生态、创造优美环境为前提，以畜牧业绿色、生态、健康发展为目标，促进畜牧业与环境的良性循环为己任，使全镇实现养殖废弃物资源化利用和污染零排放至关重要。三是农业供给侧结构性改革推进的需要。无机化肥在中国农业生产中近半个世纪的使用证明，大量的无机化肥会造成土地板结、土壤功能失调、污染农作物，致使农产品品质下降，严重制约了农业产业化进程与可持续发展。实践证明，要想提高农产品品质，首先必须改进生产工艺与重新整合新的生产资源。而生物有机肥料，正是现代绿色农业的生产资源之一。

- 综上，新平县2024年中央生猪调出大县奖励资金建设项目的实施具有必要性。

- 二、项目建设可行性

- 由于大田村养殖区域密集，规模化养殖水平不高，粪污处理利用设施不完善等问题，养殖发展与生态环境一直是困扰当地农业发展的问题，因此，该地区的生态环境保护是戛洒镇发展的重中之重。经实地调研，当地固体粪便有很好的销售市场，但畜禽养殖液体粪污没有有效的处理途径，加之养殖专业户养殖场雨污分流等设施的不完善，大量的养殖污水给当地生态环境带来很大压力。本项目主要解决的就是区域养殖专业户污水收集和处理利用问题。按照“源头减量、过程控制、末端利用”的原则，本项目将对大平掌小组23户养殖专业户粪污通过管道进行统一收集，收集半径50米，再通过集中处理，利用地势自然高差，将污水变废为宝通过输送管道用于1800亩蔬菜、甘蔗、低效竹林地基地的肥料使用。

- 项目实施地点公路畅通、交通便利，地势平坦、向阳、干燥、通风，大田村已完成“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035），村集体统一规划出 3 亩的建设土地，且满足相关粪污收集处理利用设施的建设要求，采用污水经贮存发酵处理后还田利用，实现种养一体化循环模式。

- 综述，本项目实施具有可行性。

- 第三章   项目组织管理

本项目以建设合同方式委托项目建设单位负责项目建设，并通过邀请招标方式确定施工，控制工程造价、质量和施工进度，工程建设领导小组各负其责，做好工程质量监督和组织发动群众工作，确保项目工程按质、按量、按期完成。

## 第一节  组织管理

为切实做好新平县2024年中央生猪调出大县奖励资金建设项目实施工作，确保各项工作顺利进行，为确保项目建设的顺利实施和各项具体工作落实，成立项目领导小组和项目实施组：

1.项目领导小组

组  长：马  祥 县农业农村局副局长

副组长：邓舒予 县财政局副局长

徐明辉 戛洒镇人民政府副镇长

成  员：普  磊 县农业农村局畜牧兽医与渔业股股长

杨  宏 县财政局农业股股长

普朝华 县畜牧渔业发展服务中心主任

肖志福 戛洒镇农业农村和环境保护中心主任

工作职责：组织指导实施方案编制，研究制定工作计划和管理办法，协调解决项目建设中的具体困难和问题，开展项目检查和验收。

2.项目实施组

组  长：徐明辉  戛洒镇人民政府副镇长

副组长：肖志福 戛洒镇农业农村和环境保护中心主任

组  员：普  磊 县农业农村局畜牧兽医与渔业股股长

杨  宏 县财政局农业股股长

普朝华 县畜牧渔业发展服务中心主任

陶忠永 戛洒镇农业农村和环境保护中心副主任

吴  熙 戛洒镇乡村振兴办公室副主任

李紫怡 戛洒镇财政所副所长

周济华 大田村党总支书记、村委会主任

工作职责：在项目建设领导小组的指导、监督、管理下，严格按实施方案和有关要求实施本项目，负责指导项目的具体实施，完成各项技术指标。

## 第二节 技术方案

加强规模养殖场精细化管理、粪污源头减量减排。减少生产用水量，安装水表，定额管理，控制人为浪费和管道滴漏；安装节水型饮水设施，采用碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水；排水管道实行雨污分离、清污分离设施，粪便和粪水采取干湿分离、固液分离；减少圈舍清洗，采用高压水枪刷圈消毒，经发酵后资源化利用。

通过密闭贮存设施处理液体粪污，建设两个以上发酵贮存池交替使用，采用加盖、覆膜等方式，减少恶臭气体排放和雨水进入，同时配套必要的输送、搅拌等设施设备。密闭贮存设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在90天以上，确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。单位畜禽粪污日产生量推荐值为：生猪0.0085m³ 。

## 第三节  质量管理

为加强项目建设阶段的管理，保证工程建设安全，确保工程实施质量和投资效果，工程设计、施工严格按照国家要求认真组织开展项目招投标。项目的施工与管理是项目实施的关键之一，必须组织专业水平高的工程队伍，在施工过程中，由有工程监理资质或资质较高的监理单位对项目实行全过程监理，制定严格合理的施工计划并协调好工程各方面的关系。

切实加强项目管理，实行技术负责制。项目实施中严格按设计要求，落实工程技术负责制，严格工程质量；严格按有关的技术规范、标准要求执行。在工程实施中，由项目实施技术组负责技术监督，确保工程质量，同时，因地制宜，充分利用地方专业技术人才优势和外地先进技术相结合，确保工程按质安量完成，达到项目工程设计要求。

拟采取以下具体措施：

（1）制定先进、严格、规范的施工组织计划；

（2）严格执行质量管理体系，确保工程按质按时完成；

（3）强化流程管理，优化工序，使各专业紧密配合达到高效优质；

（4）隐蔽工程封闭前组织对隐蔽工程的验收；

（5）建立监理管理制度：严格按项目的阶段审查、验收，实行质量阶段性控制；

（6）严格进行竣工验收。工程竣工后，撰写项目工程验收申请、报告和总结。项目完成后由乡级组织初验，县级终验。

## 第四节  进度管理

项目进度控制应以实际施工合同约定的竣工日期为最终目标。镇农业农村和环境保护中心负责项目进度管理并按下列程序进行项目进度控制：

（1）根据施工合同确定的开工日期，总工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期和计划竣工日期，并确定项目节点工期。

（2）编制施工进度计划。项目整体控制进度计划及关键工程节点控制进度计划由镇农业农村和环境保护中心结合实际制定，确认后实施不得随意更改。

（3）施工方按月、周提供分期进度计划。

（4）实施施工进度计划。当出现进度偏差（不必要的提前或延误）时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度状况。

（5） 全部任务完全成后进行进度控制总结并编写进度控制报告。

## 第五节  安全管理方案

安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理，重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制，落实安全管理决策与目标，以消除一切事故，避免事故伤害，减少事故损失为管理目的。

1.落实安全责任、实施责任管理

施工方承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。因此，必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。

2.安全教育与训练

进行安全教育与训练，增强安全生产意识，提高安全生产知识，有效的防止不安全行为，减少失误。安全教育、训练是进行行为控制的重要方法和手段。因此，进行安全教育、训练要适时、宜人，内容合理、方式多样，形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、严密、严谨，讲求实效。

3.安全检查

安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。是消除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件的重要方法。

4.动物疫病安全防控

施工过程中做好动物疫病安全防控工作，施工人员及车辆未经消毒不得进入养殖场内部，施工过程中产生的废弃物应集中堆放处理，不得随意倾倒。

- 第六节 项目建设工期和进度安排

项目建设要高质量、高标准按时完成，严把施工监督、竣工验收及建设进度关。在项目建设实施过程中尽量合理组织各阶段、各专业、各项工作等进行流水作业或搭接流水作业，以保证工程按期建设并交付使用。

该项目建设工作时间紧、任务重，为了切实完成各期建设任务，应做好工程建设项目进度安排。本项目的实施过程主要包括方案编制、施工图设计、工程招投标、工程建设和工程验收等阶段。实施进度安排如下：

1.方案编制及审批、建设施工图设计：2024年4月。

2.土建施工：2024年5月—2024年8月；

3.竣工验收：2024年9月底前完成。

## 第七节  工程运行管理

一、工程管理主体

- 改变重建轻管的思维模式，树立“谁受益、谁管理”的观念，向受益农户宣传爱护、保护公益设施的观念，以确保工程的使用寿命。工程建设完成后移交大田村委会进行管理。经前期调研沟通每年维护管理费 18000 元（每月计划费用 1500 元，1000 元为补贴村巡查人员工资，500 元维修支出），将农村粪污治理工作内容纳入村规民约，每户分摊运行管理费，该养殖密集区粪污处理设施的粪污日处理量为 45 吨/天，粪污经集中收集处理后，用于周边种植基地施用。

二、工程运营管理单位机构设置

工程移交大田村委会进行运行管理，村委会应根据自身条件及管理人员素质，制定出切实可行的一套管理办法，管理人员照章严格操作。其职责为：

①聘请脱贫户、监测对象为保洁员，定期对排污管道及化粪池进行排查、清理，保证设施的正常运行。

②定期对设施进行安全检查，并做好记录，发现安全隐患情况及时报相关部门。

③要做到经常性维护管理，严禁任何人作出破坏公用设施的行为，若发现破坏设施人员要及时制止。

# 第四章  投资概算与资金筹措

## 第一节  编制原则及概算依据

1.项目实施方案的编制范围、编制深度等满足有关规定要求。

2.严格执行节约建设用地、节能、节水、节材要求。

3.结合实际情况，统筹考虑各种功能需求，坚持实事求是，建设规模适当的原则。

4.因地制宜、总体布局合理、功能齐全，在建设过程中不会对周边环境和居民产生过大的影响。

5.符合国家有关节约用地、节能、节水、环境保护和消防安全要求。

6.尽可能实现经济效益、环境效益、社会效益最大化。

## 第二节 投资概算及资金筹措

一、本项目概算总投资为160.8万元。

- 二、资金来源为：玉溪市财政局 玉溪市农业农村局提前下达2024年中央生猪调出大县奖励资金158万元；镇级自筹2.8万元。

## 第三节  投资概算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） | （万元） |  |
| 一 | 工程直接费用 |  |  |  | 158 |  |
| 1 | DN300HDPE排污管 | m | 385 | 180 | 6.93 | 沟槽开挖、回填、管道安装 |
| 2 | DN500HDPE排水管 | m | 1085 | 300 | 32.55 | 沟槽开挖、回填、管道安装 |
| 3 | 塑料检查井 | 个 | 32 | 2200 | 7.04 | φ700 |
| 4 | 1000立方米液体粪污贮存发酵池 | 座 | 2 |  | 96.11 |  |
| 4.1 | 土石方开挖 | m³ | 3597 | 15 | 5.40 |  |
| 4.2 | 土方回填 | m³ | 2150 | 22 | 4.73 |  |
| 4.3 | C15混凝土垫层 | m³ | 85 | 420 | 3.57 |  |
| 4.4 | C25混凝土水池 | m³ | 545 | 585 | 31.88 |  |
| 4.5 | M10水泥砂浆抹面 | ㎡ | 1520 | 35 | 5.32 |  |
| 4.6 | 模板制安 | ㎡ | 2155 | 68 | 14.65 |  |
| 4.7 | 钢筋制安 | t | 42 | 6800 | 28.56 |  |
| 4.8 | 配件安装 | 项 | 1 | 20000 | 2 |  |
| 5 | DN110PE管 | m | 826 | 66 | 5.45 | 沟槽开挖、回填、管道安装 |
| 6 | DN63PE管 | m | 1256 | 28 | 3.52 | 沟槽开挖、回填、管道安装 |
| 7 | 粪污还田运输道路 | m² | 2559 | 25 | 6.4 | 现有道路路床整形、150mm凝结石面层 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 2.8 |  |
| 1 | 监理费 | 项 | 1 |  | 1.6 |  |
| 2 | 招标代理服务费 | 项 | 1 |  | 0.7 |  |
| 3 | 结算编制及审核费 | 项 | 1 |  | 0.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 160.8 |  |

# 第五章  效益分析

## 第一节  经济效益

本项目实施后，一是降低养殖成本。通过种养结合，降低了种养两业分离导致的过高交易成本，畜禽粪便就近施入农田，节约运输人工等资源，降低养殖业成本。二是降低种植成本。农民种地大多依赖化肥，过去种养分离导致土壤有机质下降，土质退化，化肥利用量增大，大大增加了种植成本。本项目通过农用有机肥替代部分化肥，极大地减少了化肥使用量，在化肥不断涨价的情况下，降低了种植成本。三

是新增粪污处理设施，年可处理养殖粪污 1万吨，直接转为肥料，液体肥通过输送管网或粪肥运输车输送至种植区进行利用，可供至少 1800亩耕地施用，可提高产量 5%-10% 。按每亩平均增收 100-200 元计算，将为种植基地增加产值约 18-36 万元。四是提高种植业产量和品质。推动农产品附加值提升，提升有机蔬菜、有机水果品质，实现经济效益扩大化。

## 社会效益

一是畜禽粪污得到有效治理，改善生态环境，增强群众对环境恶化的忧患意识，提高群众幸福生活指数。二是将畜禽粪污充分利用。三是可以改善土壤，提高品质，促进农业供给侧结构性改革深入推进。四是有利于推动畜牧业转型升级和绿色发展，推动畜牧业绿色示范建设。五是增加就业岗位 10 余个，助力乡村振兴。

## 生态效益

## 实施项目后，对“保护水源”工程具有重大意义，能最大限度降低畜禽养殖粪污对境内河流域水环境的污染，有效改善全镇人居环境。同时，可促进种养结合，合理利用畜禽粪便，变废为宝，既可改良土壤结构，提高土壤肥力，提升土壤有机质，又可增强提高农作物和果树的抗病虫、抗旱和抗冻能力，减少化肥农药使用量，促进农业的可持续发展。