中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本

- 一、项目名称

预防青少年违法犯罪

- 二、立项依据

《中共玉溪市委办公室关于印发〈共青团玉溪市委改革实施方案〉的通知》（玉办通〔2017〕55号）《中共新平县委办公室关于印发〈共青团新平县委改革实施方案〉的通知》（新办通〔2017〕96号）等文件精神。

- 三、项目实施单位

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会

- 四、项目基本概况

2023年预防青少年违法犯罪专项经费为5.00万元，主要用于县综治委预防青少年违法犯罪工作专项组办公室履行工作职责，以提升青少年法律意识和维护未成年人合法权益为目标，探索构建青少年参与度广、接受度高的载体，结合全年各项活动，精心设计、灵活安排，以青少年群体喜闻乐见的形式扎实开展法治宣传教育工作。同时做好青少年维权，从促进青少年健康成长、预防和减少违法犯罪、化解矛盾等方面入手，及时发现和解决青少年存在的突出困难和问题，切实维护青少年合法权益。配合关工委、检察院、法院、公安局、司法局等部门组织开展“法律进校园”活动，常态化开展以《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》为重点的集中宣传、法制讲座、警示教育等活动10次以上，发出各类宣传材料超过3,000份，教育引导青少年树立正确的人生观和价值观，增强法律意识和自我安全防范意识，做到知法、学法、懂法、用法，学会用法律来保护自己，维护自己的合法权利。

- 五、项目实施内容

（一）预防青少年违法犯罪工作述职评议会议；

（二）预防青少年违法犯罪宣传志愿服务活动；

（三）开展“六一”儿童节活动；

（四）开展全县2024年共青团“两红两优”、优秀少先队等先进典型评优工作；

（五）新平县青年马克思主义培养工程暨2024年少先队辅导员、少先队工作者培训；

（六）开展农村留守儿童关心关爱活动；

（七）少先队建队日主题队日活动。

- 六、资金安排情况

（一）预防青少年违法犯罪工作述职评议会议支出0.71万元；

（二）预防青少年违法犯罪宣传志愿服务活动支出0.30万元；

（三）开展“六一”儿童节活动支出0.82万元；

（四）开展全县2024年共青团“两红两优”、优秀少先队等先进典型评优工作支出0.53万元；

（五）新平县青年马克思主义培养工程暨2024年少先队辅导员、少先队工作者培训支出2.00万元；

（六）开展农村留守儿童关心关爱活动0.55万元；

（七）少先队建队日主题队日活动0.09万元。

- 七、项目实施计划

（一）2024年1月：开展预防青少年违法犯罪工作述职评议会议；

（二）2024年2月：开展农村留守儿童关心关爱活动；

（三）2024年3月：开展预防青少年违法犯罪宣传志愿服务活动；

（四）2024年6月：开展“六一”儿童节活动；

（五）2024年7月：开展共青团“两红两优”、优秀少先队等先进典型评优工作；

（六）2024年9月：开展新平县青年马克思主义培养工程暨2024年少先队辅导员、少先队工作者培训；

（七）2024年11月：开展少先队建队日主题活动。

- 八、项目实施成效

通过项目开展充分发挥自身组织优势和工作职能作用，扎实推进预防青少年违法犯罪工作措施的落实。构建起学校、家庭、村（社区）、社会“四位一体”的预青工作网络，抓好青少年思想道德引领，青少年成长环境得到不断优化。广泛建立长效青少年诉求机制，拓展青少年利益诉求表达渠道，及时掌握青少年反映的普遍性问题，满足青少年合理需求，促进青少年健康成长，维护社会稳定发展。