中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年部门预算重点领域财政项目

- 一、项目名称

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年综治维稳工作经费项目。

- 二、立项依据

根据《中共新平县委新平县人民政府关于进一步加强社会治安综合治理维护稳定基层组织建设的决定》（新发〔2008〕第12号）、《关于进一步规范乡镇（街道）综治维稳信访中心工作经费、村（社区）综治维稳办、治保、调解主任年终考核奖励和社会矛盾纠纷调处考核奖励经费工作的通知》（玉政法〔2011〕21号）、《关于印发〈关于进一步规范各级综治中心建设的意见〉的通知》（玉政法〔2020〕13号）、《关于印发〈加强法治建设创建平安新平主要任务分工方案〉的通知》（新办发〔2013〕116号）、《关于加强法治建设创建平安新平的实施意见》（新发〔2013〕38号）、《中共玉溪市委玉溪市人民政府关于加强法治建设创建平安玉溪的实施意见》（玉发〔2013〕第30号）文件规定：“按照《中共玉溪市委玉溪市人民政府关于加强法治建设创建平安玉溪的实施意见》统一要求，综治工作经费由市、县区人均每年不少于1.00元、2.00元分别提高到2.00元、3.00元，并列入市、县区财政预算，足额拨付到位”。

- 三、项目实施单位

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会。

- 四、项目基本概况

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2024年综治维稳工作经费项目，主要为规范提升县综治中心、县社会服务中心职能作用，开展综治维稳、反邪教等宣传工作，组织召开综治维稳工作会议、培训会议，打造基层社会治理试点乡、村，保障司法救助，推进基层社会治理、网格化服务管理、铁路护路等相关工作。项目预算资金26.00万元。

- 五、项目实施内容

（一）司法救助补助：落实司法救助案件3个。

（二）综治维稳会议：组织相关会议12场220人次。

（三）综治维稳业务培训：组织培训2场70人次。

（四）综治维稳宣传：制作宣传品、宣传展板等1.20万份，群众安全感满意度调查宣传2次。

（五）推进社会治理现代化：按照相关要求，购买台式计算机2台，普通打印机2台，文件柜4组，照相（摄像）机1台，中间资料印刷2.00万份，出差人员住宿补助30人次，伙食补助30人次，城市间交通补助30人次，超高清会议终端1台，保障县社会服务中心网络正常运行。

- 六、资金安排情况

（一）司法救助补助经费5.00万元：配套司法救助经费积极落实司法救助5.00万元，预计救助案件3个。

（二）综治维稳会议经费2.40万元：组织相关会议12场220人次，按照不同会议等级，以200.00元/人.天为标准的会议20人次，预计经费0.40万元；以100.00元/人.天为标准的会议200人次，预计经费2.00万元。

（三）综治维稳培训经费1.30万元：组织培训2场70人次，以300.00元/人.天为标准的培训30人次，预计经费0.90万元；以100.00元/人.天为标准的培训40人次，预计经费0.40万元。

（四）综治维稳宣传经费6.00万元：宣传展板制作2000份，5.00元/份，预计1.00万元；综合治理、反邪教等宣传品制作1.00万份，2.00元/份，预计2.00万元；群众安全感综合满意度调查宣传2次，1.50万元/次，预计3.00万元。

（五）社会治理现代化工作经费11.30万元：采购台式计算机2台，0.60万元/台，预计1.20万元；配齐普通打印机2台，0.15万元/台，预计0.30万元；采购文件柜4套，0.10万元/套，预计0.40万元；采购照相（摄像）机1套，2.00万元/套，预计2.00万元；采购中间资料印刷品2.00万份，0.20元/份，预计0.40万元；出差人员住宿补助30人次，300.00元/人.天，预计经费0.90万元；出差人员伙食补助30人次，100.00元/人.天，预计经费0.30万元；出差人员城市间交通补助30人次，200.00元/人.天，预计经费0.60万元；超高清会议终端1套，3.00万元/套，预计3.00万元；保障县社会服务中心网络维护费2.20万元。

- 七、项目实施计划

（一）司法救助补助经费5.00万元：9月完成鉴定，10月完成救助支付。

（二）综治维稳会议经费2.40万元：组织相关会议12场，分别于每月召开1次，月末完成支付。

（三）综治维稳业务培训经费1.30万元：组织培训2场，3月召开1次，4月完成支付；9月召开1次，10月完成支付。

（四）综治维稳宣传经费6.00万元：宣传展板7月完成制作，8月完成支付；综合治理、反邪教等宣传费7月完成制作，8月完成支付；群众安全感综合满意度调查推广6月开展1次，11月开展1次，11月完成支付。

（五）社会治理现代化工作经费11.30万元：采购台式计算机2台、普通打印机2台、文件柜4套、采购照相（摄像）机1台、采购中间资料印刷品2.00万份、超高清会议终端1套，7月完成，8月完成支付；出差人员差旅费根据实际产生后实行报销，12月完成支付；车辆运行维护费根据实际消费实行报账，12月完成支付；县社会服务中心网络维护费8月完成支付。

- 八、项目实施成效

通过项目的实施，切实以推进平安新平建设和玉溪市创建全国市域社会治理现代化试点工作为抓手，为奋力开创新平转型跨越、绿色崛起新境界的“新平之变”和建成“一极两区”提供坚强政法保障，创造安全稳定的社会环境。