新平县全国电子商务进农村示范项目

周	报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年3月	第三期                            2023 年3月17日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

本周共接待来访人员102人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。其中，3月16日配合县委组织部完成新平县2023年“万名党员进党校”县级示范培训班到公共服务中心参观调研。

- 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

（1）据2月底对25个服务站点巡查情况了解部分站点货架配件差缺，部分服务站点没有安装到位等情况，本周针对服务站点货架安装情况进行排查，并督促完成整改。

（2）对电商（物流）服务站点进行宣传推广，如拉微信群，前期服务本地化免费为农村网上缴费代买代卖等服务。

- 3.农产品供应链体系。

- （1）反季人参果即将上市，本周对水塘人参果供货商新平凡泽农业科技有限公司进行调研。

- （2）完成人参果产品的包装、商标需求分析，为上架抖音电商做准备。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：16.5万件。

- 农村电子商务培训体系

据《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目绩效评价问题整改工作方案》梳理培训体系存在问题并完成整改事项。

二、存在问题

- 电商服务站点的保险、联通、金融等服务尚未落地开展。后续需要下站点进行业务技能指导培训。

三、下周工作计划

1.优化10个农产品包装设计。

2.与职业学校联合开展电商培训，尽快与学校开展对接工作，并制定相应的培训计划。

3.优化服务站点，取消不符合要求的服务站点。

4.梳理《新平县2021年电子商务进农村综合示范项目绩效评价问题整改工作方案》佐证材料，完成整改事项。