新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 古城街道啊波左小组乡村振兴示范点提升改造项目专项资金项目。

- 二、立项依据

- 《中共云南省委、云南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（云发〔2021〕11号）、《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》（玉发〔2021〕12号）、《玉溪市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组专题会议纪要》（2021年10月15中共玉溪市委专题会议纪要5期）、《第5期（重要调研记录：县委书记到古街啊波左调研乡村振兴示范点建设和安全生产工作要求事项）》要求，以“十百千”工程为抓手，突出“三湖”周边、城郊结合部、交通主干道沿线等重点区域，推动田园综合体、示范园、精品村和美丽村庄打造，为全面推进乡村振兴示范区建设提供示范。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处。

- 四、项目基本概况

- 以“十百千”工程为抓手，突出“三湖”周边、城郊结合部、交通主干道沿线等重点区域，推动田园综合体、示范园、精品村和美丽村庄打造，为全面推进乡村振兴示范区建设提供示范。根据《新平县人民政府常务会议纪要》（2020年4月17日第47期）第13个议题精神，结合中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室印发《关于认真做好全市乡村振兴统筹城乡发展现场推进会准备工作的通知》（玉办发电〔2020〕9 号）文件要求，拟定桂山窝尼新村、古城啊波左乡作新平县乡村振兴示范观摩点，古城啊波左乡村振兴示范点提升改造项目计划投资110万元，所需经费197万元用土地指标交易收益资金解决。以及县委督查室2021年7月29日重要调研记录第5期重点调研任务分解事项4.制定古街啊波左、戛洒新寨、漠沙大曼勒3个乡村振兴示范点建设规划，并及时实施。财政部门做好资金保障工作。

- 五、项目实施内容

- 古城街道啊波左小组乡村振兴示范点提升改造实施内容包括：1#停车场提升改造、新建2#停车场及啊波左振兴渠提升改造项目投资估算总价：310.17万元，其中，1、1#停车场提升改造种植草坪300㎡，栽种灌木花卉120㎡，安装停车场门禁系统1套估算金额：9.13万元；2、新建2#停车场9300㎡,安装停车场门禁系统1套估算金额：210.91万元；3、啊波左振兴渠提升改造总规划设计面积4465㎡，景观渠总长116米，水体面积：1082平方米，改造游玩步道263米，改造绿化面积1576平方米，估算金额：90.13万元。分五个区块：区块1：池水中央设计摆放2头牛雕塑；区块2：原堤坝道摆放2架脚踏水车，2架手摇水车；区块3：原南岸加设3架双人秋千，林间加设1座茅草屋凉亭，水池中栽种水莲，投放锦鲤；区块4：水池南岸设计儿童游乐场、砂池、沿岸加设2座茅草屋凉亭、池中架设趣味吊桥；区块5：拆除原刻字木牌，增加文化墙。

- 六、资金安排情况

- 本年度县财政下达我街道啊波左小组乡村振兴示范点提升改造项目专项资金100万元，用于支付古城啊波左乡作新平县乡村振兴示范观摩点—停车场提升改造工程款。

- 七、项目实施计划

- 根据县财政资金下达情况及项目进度情况，根据施工方

- 提供的工程计量单，由规划建设和环境保护中心负责该项目

- 工作人员填写报账审批表，报财政所、分管领导、主要领导

- 审核审批，按进度拨付进度款，结算验收后根据结算验收资

- 料拨付工程尾款。支出实施计划：

- 1.2022 年2 月，拨付开工预付款，按总概算的30%计算，预付93.05万元；

- 2.2022 年3 月，根据施工方、监理方提供的计量情况，拨付工程进度款150万元；

- 3.2022 年4 月，对项目开展结算验收，出具验收报告、结算书；

- 4.2022 年5 月，根据结算书、验收报告，支付施工方工程尾款67.12万元。

- 八、项目实施成效

- 脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，产业就业组织化程度明显提升，脱贫人口增收致富能力显著增强，农村基础设施和基本公共服务软硬件建设明显提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设显著进展，社会救助机制活力明显提升，脱贫人口保障能力显著增强，脱贫村村集体经济发展能力明显提升，基层组织治理能力显著增强，扶志扶智实效明显提升，脱贫人口内生动力明显增强。