## 罗母租达民族团结示范
2024年度 新化 乡财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况公告公示
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）等相关要求，为了保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金的使用效益，现将项目计划完成情况情况公告如下：
项目名称 | 新化乡六竜村蔬菜交易市场建设项目(六竜蔬菜水果分拣中心建设项目） | 实施地点 | 六竜村 | 建设完成情况 | 1、衔接资金部分：土石方开挖6837.4m³、土方回填1409.1m³、砌筑挡土墙（M7.5浆砌毛石挡墙）928.81m³、新建铝瓦顶钢架大棚1684.12㎡、场地硬化2424.41㎡、铺设碎石路面2423.5㎡、砌筑排水沟（400mm×400mm）78.46m³、DN400混凝土排水管38m、进场路硬化（171m×4.5m）889.01㎡、新建47.7㎡公厕1座、新建管理房188.97㎡、安装防护栏114.27m、安装DN20镀锌管43.45m、配套设施通电工程1项。2、自筹资金部分：排水沟钢筋篦52.02㎡、DN600 II钢筋混凝土承插管26m、DN400 II钢筋混凝土承插管38m、混凝土检查井1座、1#雨水口1座、C30混凝土1#2#3#排水口、M7.5水泥砂浆砌筑200mm厚砼小型空心砌块外围墙48.37m³、20mm厚水泥砂浆内外墙抹灰（含水泥浆罩面）521.78㎡、大棚新增外围1mm铝板瓦山墙（40*80*2.0mm方管支撑）705.5㎡、新增单层铝板瓦屋面624.92㎡、新增铝瓦板洗澡间18.42㎡、砖砌洗手池0.4m³、给水工程。
|  | 资金使用情况 | 总投资：1686046.12元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1200000.00元，其余资金为自筹。 |  |  | 资金结算情况 | 已结算 | 资金支付情况 | 已支付
|  | 审计及审计整改情况 | 无 |  |  | 项目验收结果 | 已验收合格 | 项目实施结果 | 已完成实施
|  | 绩效目标和带贫机制实现情况 | 通过本项目建设，可提高依施河流域8000余亩蔬菜水果无规范分拣场地的问题，进一步提升果蔬采后分拣、贮存、加工和配送能力，延长果蔬产业价值链，实现村集体经济收入增长10万元，并能辐射带动六竜、鲁一尼、者渣3个村350余户农户发展蔬果产业，预计户均实现增收2万元。在解决私搭乱建大棚问题同时可带动餐饮、劳务等就业机会，解决周边200余群众就近务工问题，助力农民增收致富，让群众享受到产业发展带来的福利，为实现乡村振兴和共同富裕打下坚实的基础。
监督电话或者电子邮箱：12317；0877-6282981。
公告公示单位：新化乡人民政府
公示公告时间：2024年11月20日- 2024年11月29日
Note on D8: lenovo: 监督电话必须包含：本单位监督电话及12317举报电话