## 项目信息综合查询_1
新平县2024年度财政衔接资金计划完成情况
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号
合计 | [9 empty] | 4540.8259 | 4201 | 4201 | 0 | 4201 | 2919 | 1282 | [19 empty] | 3813.8135 |  |  |  | 3805.4435 | 3867.4081 | 0 | 3867.4081 | 2791.1615 | 1076.2465 | 395.5565 | 270.6999 |  | 51796
1 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 县本级 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 新平彝族傣族自治县_其他_其他_新平县民族手工艺融合创新发展项目 | 新平彝族傣族自治县 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接 | 是 | 新平县民宗局 | 新平县民宗局 | 否 | 20240105 | 20240221 | 20240330 | 20240221 | 20240430 | 是 | 否 | 20240430 | 联合验收 | 20 | 20240430 | 竣工决算 | 20240430 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 136 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001870750150
2 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 县本级 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新平彝族傣族自治县_产业发展_金融保险配套项目_新平县2024年小额贷款贴息项目 | 新平彝族傣族自治县 | 196 | 186 | 186 | 0 | 186 | 116 | 70 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 | 否 | 20240110 | 20240207 | 20241220 | 20240221 | 0 | 是 | 否 | 20241223 | 联合验收 | 186 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 186 | 137.9631 | 0 | 137.9631 | 108.4561 | 29.507 | 0 | 48.0369 | 否 | 4275 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855751092
3 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 县本级 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_务工补助_新平县2024年跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补贴 | 新平彝族傣族自治县 | 73 | 73 | 73 | 0 | 73 | 52 | 21 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县乡村振兴局 | 新平县人社局 |  | 20240829 | 20240830 | 20241130 | 20240830 | 20241223 | 是 | 否 | 20241223 | 联合验收 | 66.7 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 66.7 | 66.7 | 0 | 66.7 | 45.7 | 21 | 6.3 | 6.3 | 否 | 730 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855792301
4 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 县本级 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_就业_新平县2024年就业培训费 | 新平彝族傣族自治县 | 65 | 25.008 | 25.008 | 0 | 25.008 | 0 | 25.008 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县乡村振兴局 | 新平县人社局 |  | 20241018 | 20241020 | 20241231 | 20241020 | 20241126 | 是 | 否 | 20241126 | 联合验收 | 25.008 | 20241126 | 竣工决算 | 20241126 | 25.008 | 25.008 | 0 | 25.008 | 0 | 25.008 | 0 | 0 | 否 | 1800 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855786536
5 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 县本级 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_公益性岗位_新平县2024年村级公益性岗位项目 | 新平彝族傣族自治县 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 0 | 124.1 | 0 | 124.1 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局局 | 新平县农业农村局 |  | 20240426 | 20240520 | 20241231 | 20240520 | 20241223 | 是 | 否 | 20241223 | 联合验收 | 124.1 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 124.1 | 113.3 | 0 | 113.3 | 0 | 113.3 | 0 | 10.8 | 否 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855761718
6 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 县本级 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新平彝族傣族自治县_巩固三保障成果_教育_新平县2024年雨露计划补助项目 | 新平彝族傣族自治县 | 152 | 139 | 139 | 0 | 139 | 87 | 52 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县乡村振兴局 | 新平县乡村振兴局 |  | 20240110 | 20240207 | 20241130 | 20240221 |  | 是 | 否 | 20241126 | 联合验收 | 139 | 20241126 | 竣工决算 | 20241126 | 139 | 139 | 0 | 139 | 87 | 52 | 0 | 0 | 否 | 698 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855798606
7 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 县本级 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新平彝族傣族自治县_项目管理费_项目管理费_新平县2024年项目管理费 | 新平彝族傣族自治县 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 |  |  | 新平县农业农村局 | 新平县农业农村局 |  | 20240426 | 20240520 | 20241130 | 20240520 |  | 是 | 否 | 20241223 | 联合验收 | 10 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 10 | 6.3015 | 0 | 6.3015 | 0 | 6.3015 | 0 | 3.6985 | 否 |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001907254160
8 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 桂山街道办事处 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-桂山街道办事处_乡村建设行动_人居环境整治_新平县桂山街道办事处太平社区上斗戛小组民族团结示范村建设项目 | 太平社区 | 104 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县民宗局 | 桂山街道办事处 | 否 | 20240105 | 20240221 | 20240731 | 20240221 | 20241029 | 是 | 是 | 20241029 | 联合验收 | 100 | 20241029 | 竣工决算 | 20241029 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 | 218 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855280698
9 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 桂山街道办事处 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-桂山街道办事处_乡村建设行动_人居环境整治_桂山街道 2024 年“千万工程”乡村振兴示 范村人居环境整治提升建设项目 | 桂山街道办事处 | 71.32 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 新平县乡村振振兴局 | 桂山街道办事处 | 否 | 20240613 | 20240630 | 20240831 | 20240705 | 20241023 | 是 | 否 | 20241023 | 联合验收 | 70 | 20241023 | 竣工决算 | 20241023 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 是 | 951 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001912733987
10 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 古城街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_产业发展_配套设施项目_古城社区白家寨养牛场建设项目(养殖产业道路及配套设施建设项目） | 古城社区 | 101.87 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 古城街道办事处 | 是 | 20240110 | 20240308 | 20240508 | 20240308 | 20240508 | 是 | 否 | 20240620 | 财政部门,本级扶贫部门,纪检部门,联合验收 | 100 | 20240625 | 审计决算 | 20240625 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 | 326 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855122377
11 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 古城街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_古城街道古城社区白家寨等五个小组人饮安全保障工程项目 | 古城社区 | 93.9959 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 古城街道办事处 | 古城街道 | 否 | 20240426 | 20240606 | 20241031 | 20240620 | 20241028 | 是 | 是 | 20241028 | 联合验收 | 57 | 20241028 | 竣工决算 | 20241028 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 是 | 1155 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855173844
12 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 古城街道办事处 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_乡村建设行动_农村公共服务_古城街道他拉社区河头小组民族村寨旅游提升项目 | 他拉社区 | 37.9 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新平县民宗局 | 古城街道办事处 | 否 | 20240105 | 20240224 | 20240531 | 20240305 | 20240620 | 是 | 是 | 20240624 | 本级扶贫部门,财政部门 | 37.9 | 20240626 | 审计决算 | 20240626 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是 | 163 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001870436901
13 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 扬武镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_产业发展_配套设施项目_新平县扬武镇赵米克河提水至蓝莓基地灌溉工程建设项目 | 扬武镇,赵米克村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县乡村振兴局 | 扬武镇人民政府 | 否 | 20240520 | 20240530 | 20241120 | 20240527 | 20241029 | 是 | 是 | 20241029 | 联合验收 | 110 | 20241029 | 竣工决算 | 20241029 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 是 | 1839 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855266902
14 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 扬武镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_产业发展_配套设施项目_扬武镇丁苴村烟区产业发 展设施建设项目（烟后蔬菜基地建设项目） | 丁苴村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 扬武镇人民政府 | 否 | 20240110 | 20240220 | 20241130 | 20240304 | 20241129 | 是 | 是 | 20241129 | 联合验收 | 70 | 20241129 | 竣工决算 | 20241129 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1691 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855399478
15 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_加工流通项目_漠沙镇龙河社区“塑料筐”厂壮大村集体经济项目 | 龙河社区 | 98.23 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20241018 | 20241029 | 20241231 | 20241029 |  | 是 | 是 | 20241223 | 联合验收 | 25 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 2731 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855106126
16 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_加工流通项目_漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目 | 小坝多村 | 32.469 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20240426 | 20240624 | 20240808 | 20240624 | 20240805 | 是 | 否 | 20240909 | 联合验收 | 30 | 20240909 | 竣工决算 | 20240909 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 是 | 1773 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855168758
17 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_漠沙镇特色果蔬交易市场建设项目 | 曼蚌村 | 377.93 | 350 | 350 | 0 | 350 | 280 | 70 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 新平县委组织部 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20240105 | 20240719 | 20241215 | 20240618 | 20241223 | 是 | 是 | [7 empty] | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 350 | 140 |  | 5335 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855150623
18 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 漠沙镇 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_生产项目_漠沙镇峨德村河口小组民族村寨旅游提升项目 | 峨德村 | 30.92 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 漠沙镇人民政府 | 漠沙镇人民政府 | 否 | 20240105 | 20240228 | 20240428 | 20240228 | 20240610 | 是 | 是 | 20240613 | 联合验收 | 29.9755 | 20240717 | 审计决算 | 20240717 | 29.9755 | 29.9755 | 0 | 29.9755 | 29.9755 | 0 | 0.024539 | 0.024539 | 是 | 2922 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001870819266
19 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_加工流通项目_戛洒镇达哈村乡村旅游产业配套设施建设项目 | 达哈村 | 303.111 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县乡村振兴局 | 戛洒镇人民政府 | 是 | 20240110 | 20240204 | 20241125 | 20240308 | 0 | 是 | 是 | 20241223 | 联合验收 | 260 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 260 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 5 | 否 | 246 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855147591
20 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_配套设施项目_戛洒镇发启村壮大村集体经济十亩田基地管网设施建设项目 | 发启村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20240110 | 20240205 | 20240228 | 20240205 | 20240228 | 是 | 是 | 20240228 | 联合验收 | 20 | 20240228 | 竣工决算 | 20240426 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 是 | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855155674
21 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 戛洒镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_人居环境整治_戛洒镇2024年"千万工程”乡村振兴示范村人居环境整治提升建设项目 | 戛洒社区,平寨社区,新寨村 | 201 | 201 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，就业务工 |  | 农业农村局 | 戛洒镇人民政府 | 否 | 20240613 | 20240705 | 20241220 | 20240708 | 20241120 | 是 | 是 | 20241126 | 联合验收 | 201 | 20241126 | 竣工决算 | 20241126 | 201 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6855 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001913207468
22 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_产业发展_配套设施项目_新平县水塘镇水塘社区现代农业示范基地配套设施建设项目 | 水塘社区 | 190.26 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 水塘镇人民政府 | 否 | 20240204 | 20240320 | 20240619 | 20240320 | 20241017 | 是 | 是 | 20241017 | 联合验收 | 190 | 20241017 | 竣工决算 | 20241024 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 是 | 250 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001852898057
23 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县水塘镇旧哈村乡村建设基础设施补短板建设项目 | 旧哈村 | 38.42 | 37.892 | 37.892 | 0 | 37.892 | 0 | 37.892 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 |  | 线农业农村局 | 水塘镇人民政府 |  | 20241024 | 20241101 | 20241231 | 20241112 |  | 是 | 是 | [10 empty] | 0 | 0 | 37.892 |  |  | 3131 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001976129406
24 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_产业发展_配套设施项目_新平县水塘镇金厂村水利灌溉设施建设项目 | 金厂村 | 121.2 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 水塘镇人民政府 | 否 | 20240110 | 20240320 | 20240619 | 20240320 | 20240805 | 是 | 是 | 20240910 | 联合验收 | 120 | 20240910 | 竣工决算 | 20240910 | 119.53 | 119.53 | 0 | 119.53 | 119.53 | 0 | 0.47 | 0.47 | 是 | 1924 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001852941132
25 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_人居环境整治_水塘镇南达村上海新村民族团结进步示范村建设项目 | 南达村 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 县农业农村局 | 水塘镇人民政府 | 否 | 20240621 | 20240725 | 20240925 | 20240725 | 20241021 | 是 | 是 | 20241021 | 联合验收 | 46 | 20241021 | 竣工决算 | 20241021 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 是 | 840 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001912394243
26 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 水塘镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_人居环境整治_水塘镇2024年“千万工程”乡村振兴示范村人居环境整治提升建设项目 | 水塘社区 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县农业农村局 | 水塘镇人民政府 | 否 | 20240612 | 20240725 | 20240925 | 20240725 | 20241021 | 是 | 是 | 20241021 | 联合验收 | 110 | 20241021 | 竣工决算 | 20241021 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1275 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001912404306
27 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_生产项目_新平县平甸乡者甸村百合鲜切花种植示范基地建设项目 | 者甸村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20240110 | 20240222 | 20240722 | 20240322 | 20240702 | 是 | 是 | 20240715 | 联合验收 | 100 | 20240715 | 审计决算 | 20240715 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 | 11 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001854921978
28 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_配套设施项目_新平县平甸乡弥勒村抗旱应急管道延伸建设项目 | 弥勒村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20240517 | 20240613 | 20240713 | 20240613 | 20240713 | 是 | 是 | 20241009 | 联合验收 | 30 | 20240826 | 竣工决算 | 20241009 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001854903695
29 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_配套设施项目_平甸乡桃孔村委会食用菌示范基地大棚等设施建设项目 | 桃孔村 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 是 | 20240110 | 20240220 | 20241020 | 20240228 | 20241009 | 是 | 否 | 20241009 | 联合验收 | 80 | 20241009 | 竣工决算 | 20241009 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 是 | 34 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001853603939
30 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_生产项目_新平县平甸乡磨皮村农文旅融合发展基础设施提升改造项目 | 磨皮村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20240110 | 20240322 | 20240621 | 20240322 | 20240618 | 是 | 是 | 20240703 | 联合验收 | 30 | 20240715 | 竣工决算 | 20240715 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是 | 197 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001854915212
31 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平甸乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平甸乡费贾村委会多者小组民族团结进步示范村项目 | 费贾村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 新平县民宗局 | 平甸乡人民政府 | 否 | 20240509 | 20240606 | 20240926 | 20240606 | 20240920 | 是 | 是 | 20241017 | 联合验收 | 100 | 20241017 | 审计决算 | 20241021 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 是 | 203 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001854939915
32 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 新化乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_产业发展_加工流通项目_新化乡六竜村蔬菜交易市场建设项目(六竜蔬菜水果分拣中心建设项目） | 六竜村 | 137.04 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 否 | 县乡村振兴局 | 新化乡人民政府 | 否 | 20240110 | 20240301 | 20240831 | 20240320 | 20241015 | 是 | 是 | 20241018 | 联合验收 | 120 | 20241020 | 竣工决算 | 20241020 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1798 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855025835
33 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_生产项目_新平县建兴乡盘龙村洋坪中药材现代化种植基地建设项目 | 盘龙村 | 157 | 157 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 是 | 20240110 | 20240310 | 20240930 | 20240314 | 20240801 | 是 | 否 | 20240808 | 联合验收 | 157 | 20240808 | 审计决算 | 20240818 | 157 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 是 | 240 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855112551
34 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_生产项目_新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目 | 建兴乡,马鹿社区 | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，帮助产销对接 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 | 否 | 20240426 | 20240530 | 20240830 | 20240618 | 20241018 | 是 | 否 | 20241024 | 联合验收 | 110 | 20241024 | 竣工决算 | 20241024 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 是 | 322 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855270551
35 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_配套设施项目_建兴乡建兴村建兴大沟修复工程 | 建兴村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 新平县农业局 | 建兴乡人民政府 | 否 | 20240426 | 20240530 | 20240630 | 20240610 | 20240624 | 是 | 否 | 20240624 | 联合验收 | 5 | 20240624 | 竣工决算 | 20240624 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 是 | 2435 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001907400871
36 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_配套设施项目_建兴乡磨味村上马鬃山小组民族团结进步示范村建设项目 | 磨味村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县民宗局 | 建兴乡人民政府 | 否 | 20240105 | 20240310 | 20240930 | 20240314 | 20240531 | 是 | 是 | 20240601 | 联合验收 | 100 | 20240531 | 竣工决算 | 20240601 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 | 138 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001870751969
37 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 建兴乡 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_建兴乡易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目 | 马鹿社区,帽盒村 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 是 | 就业务工 |  | 新平县乡村振兴局 | 建兴乡人民政府 |  | 20240411 | 20240530 | 20241025 | 20240618 | 20241018 | 是 | 否 | 20241024 | 联合验收 | 90 | 20241024 | 竣工决算 | 20241024 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 是 | 586 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001907222459
38 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_生产项目_老厂乡勐炳村高标准阳光玫瑰、西瓜种植示范基地建设项目 | 勐炳村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20240110 | 20240222 | 20241122 | 20240221 |  | 是 | 是 | 20241223 | 联合验收 | 60 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 60 | 51.5 | 0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 8.5 | 否 | 307 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001854207361
39 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_加工流通项目_新平县老厂乡罗柴冲村竹产品储存冷库及自动流水生产线建设项目 | 罗柴冲村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 县乡村振兴局 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20240110 | 20240228 | 20240930 | 20240304 | 20240503 | 是 | 是 | 20240910 | 联合验收 | 70 | 20240910 | 竣工决算 | 20240910 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 是 | 450 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001854331857
40 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 老厂乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_加工流通项目_老厂乡转马都村壮大村集体经济酒厂建设项目 | 转马都村 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，帮助产销对接，收益分红，就业务工 | 否 | 老厂乡人民政府 | 老厂乡人民政府 | 否 | 20240517 | 20240531 | 20241223 | 20240606 | 20241124 | 是 | 是 | 20241124 | 联合验收 | 85 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 否 | 755 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001907288193
41 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新平彝族傣族自治县_产业发展_加工流通项目_新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_新平县者竜乡春元村壮大村集体经济生物质颗粒燃料加工建设项目 | 春元村 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 否 | 者竜乡人民政府 | 新平县者竜乡春元村 | 否 | 20240517 | 20240517 | 20241125 | 20240827 | 20241024 | 是 | 是 | 20241106 | 联合验收 | 79.13 | 20241024 | 竣工决算 | 20241024 | 79.13 | 79.13 | 0 | 79.13 | 0 | 79.13 | 0.87 | 0.87 | 是 | 1763 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001852846544
42 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 者竜乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_乡村建设行动_人居环境整治_者竜乡腰村村委会大桥头小组民族团结进步示范村建设项目 | 腰村村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县民宗局 | 者竜乡人民政府 | 否 | 20240227 | 20240228 | 20240630 | 20240401 | 20241024 | 是 | 是 | 20241024 | 联合验收 | 100 | 20241023 | 竣工决算 | 20241023 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 是 | 212 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001870586812
43 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_生产项目_平掌乡曼干热区开发种养循环建设项目(种植基地部分项目） | 曼干村 | 258.06 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工，带动生产，帮助产销对接 | 否 | 新平县乡村振兴局 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20240110 | 20240603 | 20241130 | 20240603 | 0 | 是 | 是 | 20241223 | 联合验收 | 200 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 200 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 30 | 否 | 312 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855100632
44 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 平掌乡 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_配套设施项目_平掌乡平掌社区、柏枝、瓦寺片区产业发展水利配套设施建设项目 | 平掌社区,瓦寺村,柏枝村 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 平掌乡人民政府 | 平掌乡人民政府 | 否 | 20240520 | 20240603 | 20241130 | 20240603 | 0 | 是 | 是 | 20241223 | 联合验收 | 150 | 20241223 | 竣工决算 | 20241223 | 150 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 17 | 否 | 519 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855122270