中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年预算重点领域财政项目

文本公开（一）

一、项目名称

- 2023年新平县委巡察工作经费

- 二、立项依据

《中国共产党巡视工作条例》、《中共中央办公厅〈关于市县党委建立巡察制度的意见〉》（中办发〔2017〕43）、《中共云南省委办公厅关于印发〈州（市）、县（市、区）党委巡察实施办法〉的通知》（云办发〔2017〕44号）、《中共新平县委巡察工作实施细则》和《中共新平县委巡察工作规划（2017—2021年）》。

- 三、项目实施单位

中共新平彝族傣族自治县委巡察办

- 四、项目基本概况

- 为加强县委巡察工作，切实推进项目开展，新平县委承担巡察工作主体责任，县委常委会根据任期、年度和阶段，研究审议县委巡察工作规划、年度计划，听取巡察工作汇报，安排部署巡察工作。

- 县委巡察工作领导小组负责项目的组织实施和资金的分配管理，设组长1人、副组长1人、成员5人。巡察工作领导小组下设办公室负责处理日常事务，现有人员5人，其中：主任1人、副主任1人、工作人员3人；县委设5个巡察组，每组设组长1人、巡察专员1人，共10名专职巡察人员。县委巡察办负责统筹和组织、协调全县的巡察工作，巡察组具体负责对全县县直部门、乡镇和村级党组织开展巡察。

- 2023年计划开展3轮常规巡察，并同步开展村级巡察工作。

- 五、项目实施内容

- 2023年计划开展3轮常规巡察，并同步开展村级巡察工作。分别于3月、6月、9月启动。每轮组建5个巡察组，县直部门每组5人（乡镇和村级巡察含驾驶员每组7人），分别对1-2个乡镇（同步开展村级延伸巡察）和4个县直部门开展常规巡察。

- 主要对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神情况，特别是深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神情况进行监督。要准确把握政治巡察的内涵方向，具体围绕“三个聚焦”和“两看”开展巡察。

- 六、资金安排情况

- 县委巡察工作经费由县财政保障，为做好2023年县委巡察各项工作，计划安排资金50.00万元。

- (一)差旅费（含住宿费100.00元和伙食补助费60.00元）合计35.04万元

- 1.巡察乡镇（包括村级延伸巡察）：3乡镇×4组×5人/组×160.00元/人·天×35天=33.60万元

- 2.县直部门延伸巡察：3轮×4组/轮×5人/组×4天×60.00元/人·天=1.44万元

- （二）村级延伸巡察印制宣传单费用，合计1.20万元

- 4乡镇×10村/乡镇×600份/村×0.50元/份=1.20万元

- （三）车辆云F GZ828相关费用费，合计9.00万元

- 1.车辆租赁费6.00万元。

- 2.车辆运行费3.00万元。

- （四）办公用品费，合计3.00万元

- 巡察所需的办公用品耗材费用预计3.00万元。

- （五）公务接待费，合计1.00万元

- 公务接待费预计1.00万元。

- （六）巡察业务培训费，合计0.76万元（住宿费80.00元和伙食补助费100.00元）

- 3轮×2天/轮×180.00元/人×10人=0.76万元。

- 七、项目实施计划

- 2023年计划开展3轮常规巡察，并同步开展村级巡察工作。分别于3月、6月、9月启动。每轮组建5个巡察组，县直部门每组5人（乡镇和村级巡察含驾驶员每组7人），分别对1-2个乡镇（同步开展村级延伸巡察）和4个县直部门开展常规巡察。

- 八、项目实施成效

通过开展巡察工作，政治巡察进一步深化，全县各级各部门和党员领导干部更加自觉维护习近平总书记的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导；巡察监督体系进一步完善，建立健全上下联动监督网，加大整治群众身边不正之风和腐败问题，打通全面从严治党“最后一公里”；全覆盖质量进一步提高，做到发现问题、形成震慑全覆盖，推动落实管党治党政治责任全覆盖，增强党的意识、严明党的纪律全覆盖；成果运用进一步强化，用好问责武器，推动整改落实，发挥标本兼治的战略作用。坚持巩固、深化、发展，使我县巡察工作更加科学、更加严密、更加有效，为全面从严治党提供有力支撑，为推动新平发展实现新突破、建设美丽和谐幸福新平提供坚强的政治保证。

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年预算重点领域财政项目

文本公开（二）

- 项目名称

新平县纪委监委党建工作经费

- 立项依据

《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共新平县委办公室关于贯彻落实〈中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见〉的通知》（新办通〔2020〕10号）。

- 项目实施单位

中共新平县纪委监委总支部委员会

- 项目基本概况

- 成立新平县纪委监委党建经费项目领导小组，高度重视、精心组织，把“党史学习”活动常态化工作作为2023年基层党建工作的重要抓手，结合实际细化实施方案，加强资金使用监管，追踪绩效管理，狠抓落实，确保党的建设工作见到实效。一是压实基层党建工作责任。县纪委监委要认真履行抓基层党建工作主体责任，党组织书记要切实履行第一责任人职责，领导班子成员要严格落实“一岗双责”责任。认真履行全面从严治党主体责任，制定机关党建工作责任清单，聚焦机关党建主责主业，切实担当作为。坚持一级抓一级，层层压实机关党建主体责任。二是要加强党建资金的监管。加强资金监管是保证资金安全、提高资金使用效益的重要手段。要通过落实资金管理“三个加强”（即：加强制度建设、加强监督管理、加强绩效评价），严格资金审批程序，促进了县纪委监委党建资金管理规范化、制度化、科学化。

- 项目实施内容

- 2023年的党建工作经费，该项目主要用于党总支（支部）开展主题党日活动、三会一课、“万名党员进党校学习”等活动所发生的费用；订阅用于开展党员教育的书籍、报刊、资料和设备；离退休党支部书记和委员生活补助。

- 资金安排情况

- 根据县委县直机关工委上报的财政预算，每个党总支共安排预算1.61万元。具体安排如下：

1.《云岭先锋》、《致富天地》共17份，金额合计0.10万元；

2.党史学习教育方面书籍订阅，金额合计0.40万元；

3.组织党员参加党员活动，计划开展4次活动，每次活动预计需要经费0.10万元，共需经费0.40万元；

4.党员培训材料费计0.10万元；

5.离退休党支部工作经费0.30万元；

6.离退休党支部书记1名，每月补助0.01万元，共计补助经费0.12万元；

7.离退休党支部委员2名，每月每人补助经费80.00元，共计补助0.19万元。

- 项目实施计划

计划开展时间：2023年1月至12月。

- 项目实施成效

2023年，县纪委县监委党总支将深入开展学习党的二十大精神及以“两转一强一提”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。通过开展创先进党支部，争当优秀党员活动，使党支部工作更加活跃扎实，使党支部的战斗堡垒作用得到进一步加强，充分利用党员大会、党课形式，向党员进行党性、党风、党纪教育，开展党史学习教育等。全年将开展党员大会12次，党课4次，主题党日活动12次；发挥党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用；提高党支部书记、委员工作积极性等。

项目实施后，各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高。

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年预算重点领域财政项目

- 文本公开（三）

- 一、项目名称

- 新平县纪委监察委办公业务用房改造维修工程建设项目专项资金

- 二、立项依据

《云南省纪委关于〈纪检监察机关办案场所建设参考标准（试行）〉的通知》

《玉溪市纪检监察机关“十四五”时期深化构建一体推进“三不”一体制机制实施方案》（玉纪发〔2020〕14号）

《关于推进清廉新平建设实施方案》（新办发〔2021〕5号）

- 三、项目实施单位

- 中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会

- 四、项目基本概况

- （一）业务用房外装饰装修：

- 外立面改造2,100.00㎡和绿化改造700.00㎡。

- 业务用房内装饰装修：

- 茶水间改造增设壁柜、净水器、操作台；卫生间改造80.00㎡；大会议室改造210.00㎡，增设各类会议设备及用品；小会议室改造65.00㎡；会客室改造45.00㎡；室外围墙改造约100.00m、值班室工程建筑面积约20.00㎡。

- 五、项目实施内容

- （一）工程总价：393.07万元。

- （二）主要内容：

- 1.办公楼外立面改造，造价约161.92万元；

- 2.茶水间改造增设壁柜、净水器、操作台，造价约2.50万元；

- 3.卫生间改造，造价约17.27万元；

- 4.大会议室改造，造价约71.71万元；

- 5.小会议室改造，造价约19.55万元；

- 6.会客室改造，造价约15.10万元；

- 7.室外围墙（约100.00m）、值班室工程（建筑面积约20.00㎡），造价约10.04万元；

- 8.绿化工程改造，造价约10.00万元。

- （三）其他费用：

- 1.间接工程投资：84.98万元。

- 六、资金安排情况

- 1.项目建设装修改造266.48万元；

- 2.项目弱电系统提升改造76.50万元；

- 3.项目强电系统提升改造11.00万元；

- 4.给水系统提升改造7.80万元；

- 5.工程间接费8.00万元；

- 6.预备费10.56万元；

- 7.县城投公司代建费3.73万元；

- 8.协议增加费用9.00元。

- 共计393.07万元。

- 七、项目实施计划

- 计划付款月份：

- 第一次付款：2023年6月付合同的50.00%；

- 第二次付款：2023年12月以前，工程结算审计后一次性付清尾款。

- 八、项目实施成效

新平县纪委监察委办公业务用房改造维修工程完工后，装修改造面积为3,320.00平方米，绿化面积700.00平方米，容纳职工人数94名，每年平均结案95件，综合使用率100.00%，设计功能实现率100.00%，受益人群覆盖率100.00%，预计连续可使用年限10年，使用对象满意度达96.00%。

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2023年预算重点领域财政项目

文本公开（四）

- 一、项目名称

- 机关事业单位职工及军人抚恤补助资金

- 二、立项依据

《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）及《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）。

- 三、项目实施单位

中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会

- 四、项目基本概况

- 我部门共有一名城镇户口的遗属补助人员，按《新平县组织部 新平县人力资源和社会保障局关于调整新平县机关事业单位2022年遗属生活困难补助有关问题的通知》文件进行预算，2023年遗属生活困难补助1.09万元。

- 五、项目实施内容

- 2023年机关事业单位职工及军人抚恤补助资金，该项目主要用于对部门符合遗属生活困难补助对象进行的困难生活补助。

- 六、资金安排情况

- 根据财政预算，预算资金1.09万元，全部用于对部门遗属补助对象进行困难生活补助。

- 七、项目实施计划

- 计划开展时间：2023年1月至12月。按财政资金支付情况通知，每月按时支付。

- 八、项目实施成效

- 项目的实施，为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运行提供保证；解决职工遗属生活困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。