附件5

新平县自然资源局2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

新平县国土空间总体规划编制项目

- 立项依据

1.《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）：“…建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署…”；

2.《中共云南省委云南省人民政府关于建立全省国士空间规划体系并监督实施的意见》（云发〔2020〕7号）：“…县（市、 区）国土空间总体规划由各县（市、 区）政府组织编制，经同级人大常委会审议后，按照程序报批…”；

3.云南省自然资源厅转发<自然资源部办公厅关于落实国土空间规划城市体检评估规程>有关要求的通知》（云自然资空规〔2021〕589号）；

4.《新平彝族傣族自治县人民政府关于印发新平县国土空间规划编制工作方案的通知》（新政通〔2020〕11号）：“…由县自然资源局牵头，组建规划编制专班，负责具体工作，建立协作联动机制，协调解决各类问题，确保如期保质完成规划编制工作…”。

- 项目实施单位

- 项目由新平彝族傣族自治县自然资源局组织实施；项目主管部门为新平彝族傣族自治县人民政府。

- 项目基本概况

- 按照统一国土空间规划体系的要求，以“三调”数据为现状基础数据，开展国土空间总体规划编制工作，确保高质量完成我县范围内的国土空间总体规划编制任务，形成布局合理、集约高效、支撑有力、协调可持续的国土空间发展蓝图，确保国土空间规划在整个规划体系中的基础性地位进一步凸显，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续，保障和促进全市科学发展、有序发展、高质量发展。

- 项目实施内容

- 1.摸清底图底数，夯实规划编制基础。根据第三次全国国土调查成果，充分利用森林资源调查等数据成果，摸清土地和资源家底。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，客观全面评价资源环境本底状况，对现行城市总体规划、土地利用总体规划、生态保护红线实施评估，找出国土空间资源保护、利用和布局的核心问题，提出优化调整建议。

- 2.开展重大问题的专题研究。坚持政策导向、目标导向和问题导向，落实省级、市级要求，结合实际开展重大问题研究。主要包括：城镇开发边界、国土空间开发保护战略、产业布局、公共服务保障、自然资源保护与利用、土地资源节约集约利用、水资源合理利用与配置、国土综合整治与生态保护修复、区域协调发展、城乡融合发展、乡村振兴、耕地和永久基本农田保护、地方治理与规划运行保障等。

- 3.县级各有关部门提出专项报告。立足国土空间总体规划编制内容，结合事权范围，各部门提出专项报告并承担相关专题研究。其中专项报告包括部门总体设想、指标要求、专项安排、衔接事项、具体措施等内容；专题研究是有关部门对所在领域城市发展的重大问题开展研究，提交专题成果。部门专项报告指导国土空间总体规划中相关内容的编制，专题研究纳入总体规划成果。

- 4.加强规划主体内容的编制落实。落实国家和区域重大战略，提出规划目标与发展战略，强化市域统筹，提出凸显玉溪发展特色的规划指标体系；确定国土空间保护、开发、利用、修复、治理的总体格局，统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”，构建以国家公园为主的自然保护地体系；统筹各类农用地资源的保护和利用，加强耕地与永久基本农田保护，保护传统村落；明确城镇产业、居住、公共服务设施、绿色开敞空间、城市安全等的空间布局和发展安排；明确国土综合整治与生态保护修复的目标任务、策略路径、重点方向与重点区域；构建国土空间规划的管控体系与管控规则，提出规划实施保障机制等。

- 5.协同推进市县两级规划编制。按照省级要求与市级同步编制国土空间总体规划，实现与市级规划的协同编制，以市域统筹、上下衔接为原则，提出本级规划目标与战略任务，落实市级指标体系与相关约束性的要求，提出需要市级协调的重大基础设施，明确国土空间的总体格局，强化国土空间底线管控。县区规划重点内容纳入市级国土空间总体规划成果体系。根据需要，开展乡镇（街道）国土空间规划、村庄规划编制。

- 6.构建国土空间规划“一张图”。以自然资源调查监测数据为基础，依托国土资源“一张图”、智慧玉溪时空信息云平台，县直相关部门会同县自然资源局配合市级建设完善国土空间信息平台，结合市、县两级国土空间总体规划的编制，由市级主导，形成全市统一的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，推进国土空间全域全要素的数字化和信息化，支撑国土空间规划的编制、实施管理和监测评估。

- 资金安排情况

- 根据《新平县国土空间总体规划编制项目》合同，费用为1265万元，财政纳入预算安排项目资金为650万元，在资金标准内完成新平县国土空间规划编制工作。

- 项目实施计划

1.准备工作阶段（2020年1月至2020年7月)。制定印发工作方案，成立工作组织，召开部署动员会议，明确人员分工,编制经费预算报告﹐确定规划编制承担单位。开展基础数据、图件、计划、规划、研究资料等收集工作，确定规划内容和技术路线。

2.专题研究阶段（2020年8月至2020年12月)。结合地方实际需求，组织开展国家规定以及地方自选的前期重大专题研究，形成专题报告，为规划编制提供工作本底。

3.规划编制阶段( 2021年1月至9月)。县级国土空间总体规划由县自然资源局牵头，各乡镇（街道)、各相关单位配合，按照既有目标要求，扎实推进规划编制工作，形成初步成果。与市级规划编制同步推进。

4.修改完善阶段（2021年10月至2022年5月)。县级国土空间总体规划征求各乡镇(街道)和相关部门意见并召开专家咨询。

5.成果报批阶段（2022年6月底前)。由县自然资源局组织召开县级国土空间总体规划成果评审会,成果修改完善经县城乡规划建设委员会审议后，提交县人大常委会审议通过。按规定程序报批实施。根据国家、省、市时间要求，同步完成国土空间总体规划审查报批工作。

- 项目实施成效

1.经济效益。融入昆玉―玉元经济带发展，构建产业格局，为我县“十四五”规划项目建设提供用地空间保障，从而促进新平经济发展。

2.社会效益。摸清我县12个乡镇、街道城市发展用地现状问题，科学构建城乡发展格局，为城乡融合发展提供用地保障。

3.生态效益。科学布局新平县所辖行政区范围内的生产空间、生活空间、生态空间，划定生态保护红线、永久基本农田和城市开发边界，加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设。

4.可持续影响效益。强化底线约束，为可持续发展预留空间，统筹考虑“山水林田湖”各类自然要素保障能力，为产业发展、基础设施、公共服务、生态保护、公益事业、农房建设等提供用地保障。