附件4

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

招商引资及项目推进工作经费。

- 立项依据

根据新政办发〔2021〕17号关于印发新平县招商引资项目评审论证管理办法（试行）的通知，新平县2021年部门目标任务责任书，新政发〔2021〕8号新平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要，园区招商引资工作得到县财政局大力支持，自园区成立以来，每年均安排招商引资工作经费补助园区，通过招商引资工作经费的保障，园区较好地完成县委、县政府下达的招商引资工作任务。2022年计划将围绕新平资源优势进行招商引资，着重对钢铁全产业链招商、柑橘和核桃精深加工招商，计划外出招商及推介10次，完成招商引资任务约10亿元，请外商到园区考察和项目洽谈不低于30次，力争引进3户以上企业入驻园区。

园区下辖企业55户，2020年实现税收收入约9亿元，2021年1-9月实现税收收入6.9亿元，我县的税收收入主要来源于园区企业。但现有企业上缴的税收，无法满足日益增长的财政刚性支出，只有外出招商才有可能引进更多的企业入驻园区，实现税收增长，才能更好地助推新平经济社会发展。我县地处滇中，区位、交通和人才等优势不明显，招商引资吸引力不足，资源优势没有形成招商优势，我县有着丰富的矿产资源，但除了为钢铁企业提供原料外，低品味矿石和尾矿大量的资源没有得到更好的利用。如稀贵金属提取、尾矿利用加工成建材等项目还是空白。生物资源丰富，但除制糖业外，没有形成从事种植、深加工和新产品开发为一体的生物资源企业集群，没有其他知名生物资源加工企业，缺乏龙头企业带动，没有形成制药、柑橘、核桃等集高端产研发、生产、推广的新兴产业，资源优势没有形成产业优势。所以新平经济要发展，招商引资工作势在必行。

- 项目实施单位

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会。

- 项目基本概况

招商引资工作是县委、县政府赋予园区主要工作职责，下设内设科室招商服务科，负责外出招商引资推介、宣传、项目考察和全程帮办服务好县级领导引进项目的建设及生产经营。园区围绕新平资源优势进行招商引资，着重对钢铁全产业链招商、柑橘和核桃精深加工招商，较好地完成县委、县政府下达的招商引资工作任务。

- 项目实施内容

- 为完成招商引资工作任务，成立新平工业园区招商引资及项目推进项目工作领导小组，开展的具体内容和措施：

- 一是加大新平资源禀赋和储备项目的推介宣传，强化在谈项目的跟踪服务工作，从洽谈、选址、用地及相关行政许可手续作全方面的跟踪帮办，最大程度提高项目落地率。

- 二是新入驻园区企业，园区安排专人协调服务好入园项目工商注册、项目备案、环评、水保等相关前期工作及项目建设所需要的用地规划许可、建设规划许可和开工许可证等工作。

- 三是及时解决项目建设中存在的困难问题，园区能解决的问题及时解决，园区不能解决的问题上报县政府分管领导，召开联席专题会议解决，分管领导不能解决的问题上报县常务会解决，让招商引资项目进得来、能发展。

- 资金安排情况

本项目申请预算资金40万元。2022年批复预算20万元（新财复〔2022〕2号新平彝族傣族自治县财政局关于2022年部门预算的批复），计划安排资金分别是：招商引资商务接待费2万元；外出招商引资及项目推介费2万元；办公费用16万元。

- 项目实施计划

2022年本项目计划实施：1-3月外出招商2次，外商到园区考察及项目洽谈9次，服务招商引资在建项目及项目前期4个，完成招商引资任务20%；4-6月外出招商3次，外商到园区考察及项目洽谈11次，服务招商引资在建项目及项目前期5个，完成招商引资任务50%；7-9月外出招商3次，外商到园区考察及项目洽谈12次，服务招商引资在建项目及项目前期6个，完成招商引资任务80%；10-12月外出招商2次，外商到园区考察及项目洽谈10次，服务招商引资在建项目及项目前期8个，引进3户以上企业入驻园区，完成招商引资任务100%。

- 项目实施成效

我县的税收收入主要来源于园区企业。通过招商引资引进的新平宏山生物科技有限公司、新平甬福环保有限责任公司、新平穆鑫资源再生利用有限公司等公司的项目相继于年内竣工投产，将为县财政增加5000多万元的财政收入，吸纳就业人员150人以上。本项目将有效提高招商引资水平，进一步优化营商环境，不断增加外商投资吸引力。