新化乡建设工程管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条  为促进新化乡建设工程规范管理，建立公开、公平、公正、竞争的市场环境，提高投资效益，保证工程建设项目顺利实施和工程质量，合理的使用政府投入的建设资金，预防和惩处工程建设中的违纪违法行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》《云南省招标投标条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等有关法律、法规和相关规定，结合新化乡实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于新化乡范围内，项目建设主体为乡人民政府或村（社区）居委会及村（居）民小组，资金来源为国有投资和国有投资补助（除上级财政对使用方式有明确规定之外的项目），单项投资额施工部分估算价在400万元以下，重要设备、材料等货物估算价在200万元以下，勘察、设计、监理等服务估算价在100万元以下，新建、改建、扩建的公共基础设施建设工程项目及重要设备、材料、服务采购。

第三条 新化乡工程项目建设主要以乡人民政府和村（居）委会为平台，充分体现群众主体地位，建立和完善项目决策、建设、管护责任机制，由政府主导向村组自建自管自用转变，实现项目建设、使用、管理相统一，保障好事办好、实事办实，让群众得到更多实惠。

第二章 管理机构

第四条  乡政府成立建设工程管理领导小组，由乡长任组长，乡纪委书记、分管领导任副组长，成员由农业农村发展服务中心、党群服务中心、社会事务办、经济发展办等相关责任人组成，下设领导小组办公室在农业农村发展服务中心。

组  长：肖国强  乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长：黄学斌  乡党委委员、乡人民政府副乡长

李长江  乡人民政府副乡长

成  员：陈德文  乡农业农村发展服务中心主任

余姗姗  乡党群服务中心主任

乡综合行政执法队队长

柏  雪  乡基层党建办公室主任

冯  蓉  乡经济发展办公室主任

郭院文  乡社会事务办公室主任

普建学  乡平安法治办公室主任

郭  波  乡农业农村发展服务中心副主任

李海成  乡农业农村发展服务中心副主任

方建平  乡农业农村发展服务中心副主任

乡农业农村发展服务中心副主任

许  雷  县自然资源局新化所负责人

如有人员变动，按职务自行替补，不再另行调整。

职责分工：领导小组办公室协助各项目建设主体单位完成规划设计、项目审批、工程预结算、工程发包、施工合同、施工管理、安全质量、材料采购、竣工验收、资金管理、档案管理、工程管护等日常管理工作。

项目建设主体单位完成项目挂接、绩效评价、项目审计等其他项目过程管理工作。

第五条  项目分管单位（项目对应相应中心、办、所、队）、村（居）民委员会、村（居）民小组负责组织和全程参与项目申报、项目前期（含设计、造价、项目审批、实施方案等）、工程发包、建设施工、项目验收、管理维护事务。乡纪委及村（居）民监督委员会为项目监督主体，负责监督工程预结算、工程发包、合同签订、建设施工、安全质量、材料采购、资金使用、资料档案等事务。

第三章 规划设计及概算

第六条  根据工程规划设计技术要求的难易复杂难度，建设规模小，工程技术要求不高，村（居）民委员会及村（居）民小组能够自建的项目，设计图纸和工程概预算及招标控制价的编制由村（居）民委员会自行编制或会同相关项目分管单位（相应中心、办、所、队）设计编制，报乡建设工程管理领导小组审批后实施（相应中心、办、所、队及分管领导）；工程技术要求较高、施工工艺复杂的、须由专业施工队伍施工的项目，委托具有相应资质的第三方服务机构编制施工方案、施工图设计、投资概算、招标控制价等，报乡建设工程管理领导小组审批后实施（相应中心、办、所、队及分管领导），若有必要，须进行工程项目前置预算审计（可采用竞争性谈判、竞争性磋商、直接发包或公开招投标的方式向具有相应资质的机构发包）。

第四章  建设工程项目审批管理

第七条 乡内所有建设工程实行审批制。凡属用村组集体资金、上级专项资金投资的所有建设工程项目，各村（社区）、各中心（办、所、队）必须按相关规定报乡人民政府审批；其中资金纳入财政专户或农经专户管理2万元以下小型工程项目由村（社区）自行组织审批，并建立相关台账。属于上级直接招投标的建设工程项目，各村（社区）、各中心（办、所、队）必须送新化乡人民政府备案。乡建设工程管理办公室负责工程建设项目上报审批、备案承办等工作，并建立健全工程建设项目管理台帐进行管理。

第八条 各村（居）民委员会和村（居）民小组在申报项目建设时，项目决策必须严格执行村（居）民小组“一事一议”和村（社区）“四议两公开”议事制度。必须召开相关会议研究决定并签署意见后，填制《新化乡建设工程项目审批表》，并附施工草图、预算等，报乡建设工程管理办公室审查申报。（以上会议必须附有会议记录及参会人员签字盖章等情况）。涉及社会力量、个体私营企业、外商企业投资的基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，应严格按照规定办理相关审批手续。

第九条 工程建设项目审批采取一个项目一份审批表的办法，审批前各村（社区）应逐项审查，上报审批，手续不按规定报齐备者，不予审批。

第十条 乡建设工程管理办公室自接到《审批表》后，应在5个工作日内审查核实，提交分管领导审核并报主要领导审批或乡政府办公会讨论决定后组织实施。

第十一条 建设单位在项目实施过程中，工程招标清单范围内，有下列情形的应进行报批和变更。

1.取消合同中任何一项工程，但取消的工程不能转由分包人或其他人实施的。

2.改变合同中任何一项工程质量或其他特性的。

3.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸的。

4.改变合同中任何一项工程的施工时间或改变批准的施工工艺和质量标准的。

5.为完成工程需要增加的额外工程量的。

6.增加或减少关键项目工程量超过其工程总量的10%的。

工程变更事前应由业主、施工方提出申请，如实填写《工程变更申报表》，报请乡建设工程管理办公室审批，经办公室工程技术人员审核签署意见，按工程变更金额分别由分管领导、主要领导或集体研究签署同意意见后方可实施，工程变更经同意后，领导小组办公室要及时安排技术人员对变更工程进行规划设计和概算，业主方要及时和施工方签订工程建设补充协议。未经许可，增加部分的工程不予认可，工程建设资金不予支付。未经批准擅自变更的规划设计以外的项目，一律不予承担工程建设资金。同时，严肃追究建设方负责人、相关责任人的管理责任和施工方的违约责任。

第五章  工程招投标管理

第十二条  工程施工发包主体为乡人民政府或村（居）委会。本乡科级领导干部及机关（事业）单位中层以上干部职工近亲属（含:配偶、父母、岳父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。下同）不得承包本乡分管和负责领域内工程项目。各村（社区）干部及近亲属不得承包本村（社区）内公共基础设施建设。工程施工发包必须在乡纪委及村（社区）监委会的监督下进行。

第十三条  按照公开公平择优的原则，通过公开征集、自愿报名等方式选择承包方（具备相关施工能力和资质、信誉度高、无拖欠农民工工资记录、具有一定垫资能力的施工承包商参加竞争），邀请招标不得以任何理由只在项目所在村（社区）范围选择施工承包商，限制或者排斥本村（社区）以外施工承包商参加竞争。

第十四条  工程项目采用直接发包、邀请招标、公开招标、竞争性谈判方式进行。

（一）投资2万元（含2万元）以下的项目，可采用直接发包发包。

1.对使用乡、村、组集体资金进行建设的技术要求简单、工期短、时效性强的小微工程项目，由相关职能部门或村（社区）和村（居）民小组民主商议决定，由相关职能部门或村级组织实施，形成会议纪要，并报请乡建设工程管理办公室审批同意。

2.工程发包：工程招投标可采取直接发包发包方式进行；发包时有相关职能部门或村（社区）主要领导、监委主任、报帐员、小组长、分支部书记、村民代表等参加，有相应的会议纪要。

3.施工方确定：邀请有资质或有相应技术能力的单位和个人参加。

4.发包的工程由相关职能部门或村级对本工程进行质量、工期、安全等方面的监督管理，业务主管部门作技术指导。同时做好验收、决算、资料收集、保存等方面的工作，决算表报业务主管部门审核。

（二）投资2万元（不含2万元）以上400万以下的工程项目，可采用邀请招标、竞争性谈判方式进行，或者委托第三方代理机构进行招标。

1.2万元（不含2万元）至60万元（含60万元）的工程项目，由乡建设工程管理办公室采用邀请招标或竞争性谈判的方式进行，或者委托第三方代理机构进行招标；

2.60万元（不含60万元）至400万元（不含400万元）的工程项目，委托第三方代理机构进行招标；

邀请招标、竞争性谈判应选择不少于3家施工方进行投标。评标组成人员应由发包方代表、行业主管部门负责人、相关技术人员、乡建设工程管理领导小组相关成员组成，人数为不得少于5人及以上的单数。乡副科级及以上领导不得作为评标组成员，不得干预评标及确定施工承包商。（招标方式具体形成相关会议纪要）。

（三）工程建设有关的勘察、设计、监理等服务，以及物资、设备等采购项目投资在10万元（不含10万元）以下的，可直接采用询价；10万元（含10万元）至50万元（不含50万元）以下的由乡建设工程管理领导小组研究确定采取邀请招标或竞争性谈判进行，或者委托第三方代理机构进行招标；50（含50万元）万元以上，委托第三方代理机构进行招标。

（四）投资额在30万元以下的工程，由乡建设工程领导小组办公室编制预算书并作为招标控制价。投资额在30万元（含）以上的工程，委托有相应资质的单位编制招标控制价并作为招标依据，工程结算并委托相应资质的单位进行工程结算审计，招标控制价编制单位与结算审计单位不应是同一家单位。

（五）抢险救灾工程根据《工程建设项目施工招标投标办法》第十二条第一款规定（涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的），经领导小组审批，报请乡党政班子同意，可以直接发包。

第十五条  招投标工作应当遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则。任何单位和个人不得以任何方式非法干涉项目投标活动，各工程建设单位不得将依法进行招标的项目分割或分块，或者以其他方式规避招标。

第十六条 投标单位应当具备承担投标项目的能力和资质，具备招标文书载明的资格条件及施工技术，并在投标前提供招标文件要求的证件，由招标单位和工程建设管理办公室查验相关资质。

第十七条 开标、评标和定标的方法。由第三方委托代理机构组织，在规定的时间和地点进行开标。开标结果现场宣布，并签发中标通知书。

第十八条 中标单位确定后，中标施工单位必须在3天内与建设主体单位签订《工程承包施工合同》《安全生产合同》。合同的签订应严格按照招标文件和中标通知书的要求签订，不得随意改变或变更，特别是质量标准、工期标准、中标价、优惠承诺等。工程不得转包、一经发现取消中标资格，造成的损失由承包方自行承担。

第六章 合同管理

第十九条  自建项目或半自建项目自建分项工程，按照村（居）民小组“一事一议”和村（社区）“四议两公开”工作法决议，由村（社区）及村（居）民小组编制施工方案组织实施。

发包项目或半自建项目发包分项工程，发包确定承包商后，发包方与承包方必须按照合同规范要求，签订《建设工程承包合同》和《安全生产合同》，并报乡建设工程管理办公室备案。

第二十条  乡域范围内建设工程项目的合同（含《工程承包施工合同》《安全生产合同》），实行集中管理、统一存档，合同一式4份（项目建设主体单位1份、乡建设工程领导小组办公室1份、施工单位1份、农业农村发展服务中心1份）。

（一）合同的签订：由项目建设主体单位负责人经办，分管领导审核后，由乡政府法人（或法人委托代理人）与施工单位签订。

（二）合同的管理:在项目实施过程中，应切实加强对合同监督管理。

1.建设工程主体单位应会同设计、施工、技术指导等单位认真检查工程是否按合同规定实施，并定期向分管领导汇报合同履行情况。

2.农业农村发展服务中心严格按合同条款和乡建设工程领导小组办公室意见办理有关财务拨款事宜。无合同的工程一律不准支付工程款，否则应追究有关人员的责任。

3.工程款按照合同内容执行，工程开工后，工程进度款按进度拨付，不得超过合同价款的80%，工程拨款必须附有工程进度情况并有建设主体单位负责人、施工单位双方签字。结算款拨付时必须附有工程竣工验收报告及结算清单或结算审计报告。

5.施工单位不得无故拖延工期，若未及时推进工程进度，建设主体单位以书面形式通知施工单位，施工单位在7天内还未组织开工建设的，合同自行终止。

6.建设主体单位、施工单位、技术指导单位应加强内部管理，切实履行合同条款，履行安全生产责任。

第七章  施工管理

第二十一条  乡建设工程管理领导小组办公室必须建立建设工程项目管理台帐，会同村（社区）居委会对建设工程项目进行全程跟踪管理。项目实施主体单位具体负责建设施工、安全质量、资料收集等日常管理工作。

第二十二条  乡、村（居）委会及村（居）民小组建设工程项目负责人，必须认真履行项目施工全程管理职责，建立完整的建设施工管理制度，严格执行建设施工管理标准和规范。认真组织做好村居民“一事一议”决议、“四议两公开”决议、工程发包、合同签订、材料采购、组织施工、安全质量监管、投工投劳记录、车辆运输记录、隐蔽工程量签证记录、机械台班作业记录、工程竣工验收、结算审计公示、项目管护等方面的工作。

第二十三条  在建工程实行建设工程现场管理制。建设主体单位应有一名专人负责项目建设管理，乡建设工程领导小组办公室抽一名技术人员负责技术指导,收集好建设工程施工中的图片资料。严格控制到场的各种材料、管道、设备的质量，禁止不合格的材料、管道、设备用于工程。工程施工中，出现质量问题或建设主体单位对建设工程提出合理化意见而施工单位不执行的，当场责令停工并要求施工单位限期整改（签发整改通知单），整改合格后报建设主体单位批准后方可重新开工。

第二十四条  承包方必须严格按照合同约定或施工图纸、施工规范要求组织施工，并保证施工安全质量。承包方未经批准不得随意变更施工设计和工程内容。

第二十五条  工程量签证必须由施工方责任人、建设方责任人、乡工程建设管理领导小组办公室工作人员、村（社区）居委会负责人、村（社区）监委会或第三方监理负责人签名确认方为有效。工程量签证、特别是隐蔽工程量签证，必须按施工进程和工序及时进行现场验收签证。未完成上一道工序验收签证，不得进行下一道工序施工。工程量签证不得事后补签。

第二十六条  建设工程实行黑名单制度。若未按国家规范要求施工的，未采纳建设主体单位和技术指导单位提出的合理化意见及建议的，建设工程验收不合格的，以上记录达到3次的，取消该施工单位（委托代理人）在新化乡域范围内进行一切招投标等事宜。

第八章　安全质量

第二十七条  建设方和施工方必须按照国家安全生产和质量管理法律法规、规范标准要求，严格落实安全生产责任制和工程质量终身责任制，按照安全文明工地和工程施工质量要求组织施工。施工方必须自觉接受乡人民政府、村（社区）、村（居）民小组各级组织监督和群众监督。严格执行工程材料、设备质量等级和标准。对擅自使用不合格材料或偷工减料行为，责令全部返工，返工造成的工期、费用损失由施工方承担。乡建设工程管理领导小组会同村（社区）监委会，负责组织进行工程质量评定。

第九章  工程竣工结算

第二十八条  施工单位完成所有合同内容，应自行组织工程初验，初验合格后，向建设主体单位申请工程竣工验收。建设主体单位接到施工单位的申请后，报请乡建设工程领导小组办公室组织工程竣工验收，验收合格后交付使用。

第二十九条  工程项目竣工验收需由乡建设工程领导小组办公室组织建设主体单位、设计单位、施工单位等责任主体单位的代表，按国家有关验收规范及设计文件、合同内容和要求进行工程验收，做好验收记录，出具验收报告，其内容包括：1.工程建设概况、开工日期、竣工日期、工程完成情况和工程量等；2.工程质量评定；3.存在的问题及处理意见。验收报告书作为资金支付的重要依据。

第三十条  工程决算时在本工程合同范围内，决算总价在超出合同范围10%以内（不含10%）的工程在本合同内正常决算，超出合同范围10%（含10%）以外的工程量由建设单位和施工单位签定补充协议后决算，但相同的单项单价采用原合同单价，发生原合同没有建设内容时，单项单价由主管部门提出目前的市场价供建设单位和施工单位参考确定。

第三十一条 在工程预算、竣工决算和竣工决算审计时，所委托的中介服务机构不能为同一家中介服务机构。

第三十二条 工程建设实行工程质量保修金制度，保修金为工程建设决算总价款的3％扣留，待满足本工程保修期后无质量问题，一次性兑付给施工单位（无利息），保修期根据国家有关规定协商确定。建设单位除扣减工程质量保修金外，应及时拨付工程款。

第三十三条  各工程建设项目未经乡建设工程管理领导小组审核批准实施的，乡建设工程管理领导小组办公室不予与验收结算，由建设主体单位自行验收结算。

第十章　资金管理

第三十四条  项目建设资金必须全部纳入乡农经、财政所管理核算，严格按照建设工程项目资金管理规定使用。资金支付应以转账支付方式为主。

第十一章　档案管理

第三十五条  乡工程建设管理领导小组办公室设置工程项目档案室，各中心（站所）及各村（社区）根据项目实施情况分别指定专人统一管理，严防泄露和遗失，年底根据资金来源分类存档。工程项目档案资料收集主要包括：“一事一议”会议决策表、“四议两公开”决策表、项目批准实施方案、工程预算书、工程发包资料、工程承发包合同、安全生产合同、施工过程所涉及资料（含投工投劳记录表、资金支付票据复印件、施工前中后对比照片，隐蔽工程记录表、质量安全记录表、机械台班作业记录表等）、工程竣工验收报告书、工程结算资料、资产移交书及相关资料。档案保存期限按照相关规定执行。

第三十六条  乡农业农村发展服务中心负责农村集体“三资”管理平台项目建设相关资料的收集整理，保证项目建设规范、公开、透明运行，对工程项目资金的收支资料进行归档，接受审计部门经济责任审计。

第十二章　工程管护

第三十七条  工程项目建成投入使用后，乡人民政府及村（社区）明确工程项目所有权、使用权和管护责任。项目形成的固定资产如属于村（社区）集体经济组织所有，要制作资产移交书再由村(社区）向乡农业农村发展服务中心申请认定登记，制作固定资产卡片并录入农村集体三资管理平台。具有经济效益的项目，由村（社区）按照村（居）民小组“一事一议”和村（社区）“四议两公开”工作法形成决议，通过承包、租赁、合作等方式经营资产，实现固定资产保值增值。通过落实项目管护责任，实现建成项目专人管护、高效运行、长期受益。

第十三章　违规处理

第三十八条  工程项目未经乡工程建设管理领导小组及相关部门批准实施的，应当场责令停工。未停工且未按规定补办有关手续的，暂停审批拨付工程资金。依法依规追究建设方负责人和相关直接责任人的责任。

第三十九条  工程施工中出现质量问题或经建设方施工管理人员按规定提出合理化意见，施工方不执行的，暂停审批拨付工程资金。

第四十条  违反工程竣工验收决算规定，不及时报送相关资料的，不予验收。不在规定时间内进行验收决算又未说明理由的，按相关规定对建设方负责人给予处分。

第四十一条  工程建设执法执纪情况作为建设责任主体廉政建设考核的重要内容。在工程建设中发现徇私舞弊、滥用职权、以权谋私等违法违纪违规行为的，将依法依纪依规追究相关人员的责任，并在年终考核中实行一票否决。

第四十二条  乡人民政府、村（社区）、村（居）民小组相关责任人，不准以任何形式索要、收受回扣和其他利益；不准接受礼金、有价证券、贵重物品，不准报销任何应由个人支付的费用。不准参加对公务有影响的宴请和娱乐性消费。不准插手工程建设相关环节及介绍直系亲属从事与工程有关的材料设备供应、工程承包等事务。违者将依法依纪依规追究相关责任。

第十四章　附  则

第四十三条  本办法自公布之日起施行。法律法规、行业行政管理有明确规定的，按规定执行，没有规定的按本办法执行。

第四十四条  本办法由新化乡建设工程管理领导小组负责解释。

附件：1.新化乡建设工程项目审批表

2.《工程变更申报表》

3.新化乡建设工程超预算投资审批表

4.新化乡建设工程管理流程示意图

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新化乡建设工程项目审批表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  | 建设方式 | （自建、半自建、发包） |  |
| 实施主体 |  |  |  |  | 发包方式 |  |  |
| 资金来源及投资总额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设规模及内容 | 项目内容说明： |  |  |  |  |  |  |
| 乡项目组织实施单位意见 | 列：经审核，建议同意按上述建设规模及内容进行项目建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 站（所）长（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡项目分管领导意见 | 列：经审核，建议同意按上述建设规模及内容进行项目建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分管领导（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡主要领导审批意见 | 列：经讨论研究，同意项目采用......建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | （签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新化乡建设工程超预算投资审批表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  | 建设方式 | （自建、半自建、发包） |  |
| 实施主体 |  |  |  |  | 发包方式 |  |  |
| 已审批资金来源及投资总额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更后资金来源及投资总额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施过程中有重大设计变更或工程量投资预算变动 | 内容说明： |  |  |  |  |  |  |
| 乡建设工程管理领导小组审批意见 | 列：经审核，建议同意按上述建设规模及内容调整项目建设内容进行项目建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 站（所）长（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡项目分管领导意见 | 列：经审核，建议同意按上述建设规模及内容调整项目建设内容进行项目建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分管领导（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乡主要领导审批意见 | 列：经讨论研究，同意调整项目建设内容进行项目建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | （签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件3

工程变更申报表

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 报签原因： |  |  |  |  |  |
| 报签人 |  |  | 报签日期 |  |  |
| 一致意见 |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 技术负责人： 年 月 日 |  | 现场监督人员： 年 月 日 |  |  | 施工单位： 项目负责人： 年 月 日 |

此表一式三份，建设单位、监督单位及施工单位各1份

附件4

新化乡建设工程管理流程示意图

建设工程批复

↓

提出申请

（填写《新化乡建设工程审批表》，附施工草图、预算、施工方案）

↓

提出意见

（乡建设工程领导小组审核意见，并提交分管领导）

↓

提交主要领导或乡政府办公会讨论决定

（分管领导审核提交）

↓

招投标

（按新化乡建设工程管理暂行办法执行）

↓

签订合同

（《施工合同》《安全生产合同》）

↓

工程施工

（办理施工许可或开工通知，设计交底，组织施工。在项目实施过程中，如有工程量增减、设计变更或项目资金增加等情况的，将情况说明报请乡建设工程管理领导小组重新审核后报请分管领导审批后，签订补充说明或补充协议。）

↓

验收结算

（施工单位自行初验后向建设主体单位申请竣工验收，验收合格后组织结算和审计）

↓

档案资料整理归档

（施工单位和建设主体单位各保留一份）