## 封面（说明）
新平县2022年规模以上固定资产投资建设项目计划说明
按照县委十三届三次全会部署，综合考虑县域经济发展的客观需求、改善社会民生的强烈愿望、目标任务可达性
的实际情况，2022年规模以上固定资产投资目标建议增长10%以上，固定资产投资绝对数达到105.3亿元左右，实现固
定资产投资跃上百亿元新台阶。
一、从项目支撑情况看：拟计划实施208个项目，总投资747.7亿元，其中前期工作项目87个、总投资329.3亿元，
实际支撑投资建设项目121个项目，总投资418.4亿元、2022年计划投资105.3亿元。
二、从建设性质分类看：竣工项目17项，总投资8.7亿元、2022年计划投资1.4亿元；在建项目32项，总投资292亿元
、2022年计划投资71.3亿元；新开工项目72项，总投资117.5亿元、2022年计划投资32.7亿元；前期项目87项，总投资
329.3亿元。
三、从行业建设分类看：一是综合交通计划实施9个项目，2022年计划投资38.5亿元，其中永金29亿元，新开工
建设G213线新平县园区过境段改道工程（仙福段）（5000万元）；二是水利计划实施13个项目，2022年计划投资4.4
亿元，其中计划新开工建设十里河、白沙河、亚尼河中型水库；三是工业计划实施10个项目，2022年计划投资17.5亿
元，其中仙福产能置换12亿元，产城融合3.5亿元；四是城建计划实施19个项目，2022年计划投资17亿元，其中老城
片区综合开发4.5亿元，天然气综合利用建设项目1亿元；五是新能源建设计划实施10个项目，2022年计划投资10.9亿
元，其中光伏电站8个9.9亿元、风电2个1亿元；六是文化旅游计划实施1个项目，2022年计划投资4.5亿元，即欢乐水
世界旅游扶贫及配套设施建设项目；七是教育卫生等社会事业计划实施17个项目，2022年计划投资4.8亿元，其中
县医院门诊综合大楼2.8亿元、职业高级中学产教融合实训基地建设项目0.5亿元；八是物流计划实施1个项目，2022年
计划投资2亿元，即新平县农产品智慧冷链物流园建设项目；九是农业农村计划实施41个项目，2022年计划投资5.7亿
元，其中高标准农田建设0.6亿元，土地整治工程1.4亿元。

## 汇总
新平县2022年规模以上固定资产投资计划表（汇总表）
| 汇总单位：新平县发展和改革局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目个数（个） | 总投资 | 截至2021 年底累计完成投资 | 2022年度投资计划 | 2022年1-X月实际完成投资 | 开工累计完成投资 | 资金到位情况 |  |  | 资金缺口情况 | 商业银行贷款额 | 比重 | 备 注
[8 empty] | 自筹 资金 | 政府 资金 | 银行 贷款
合 计 |  | #N/A | 7476745.33 | 1406355 | 1053715 |  | 1379201 | 98126 | 125953.12 | 660161.93 | 211610.88 | 0 | 100%
1 | 基础设施 | 74 | 3753268.8 | 552528 | 472996 | 0 | 554817 | 4584 | 33233.12 | 498164 | 65972.81 |  | 44.89%
2 | 城市建设 | 26 | 752452 | 230255 | 132385 | 0 | 182057 | 8355 | 15400 | 0 | 78315 |  | 12.56%
3 | 社会事业 | 34 | 194058 | 6525 | 47586 | 0 | 5824 | 2075 | 31746 | 14505 | 58269 |  | 4.516%
4 | 产业发展 | 61 | 2697504.53 | 603326 | 374645 | 0 | 622782 | 68215 | 45574 | 112751.93 | 5507.07 |  | 35.55%
5 | 生态环保 | #N/A | 70773 | 13721 | 25414 | 0 | 13721 | 14208 | 0 | 34741 | 3467 |  | 2.412%
6 | 其 他 | 2 | 8689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 80 |  | 0.06539%
一 | 竣工项目 | #N/A | 87621 | 68609 | 13694 |  | 32589 | 31293 | 8391 | 10000 | 9786.93 | 0 | 1.3%
1 | 基础设施 | 7 | 28989 | 16117 | 8680 | 0 | 18406 | 4434 | 7021 | 10000 | 7813.93
2 | 城市建设 | 3 | 50323 | 48198 | 2125 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0
3 | 社会事业 | 2 | 3810 | 2147 | 1100 | 0 | 1593 | 0 | 870 | 0 | 1893
4 | 产业发展 | 4 | 3810 | 2147 | 1100 | 0 | 12590 | 21570 | 500 | 0 | 0
5 | 生态环保 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 其 他 | 1 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 80
二 | 在建项目 | 32 | 2920884.53 | 1337746 | 713138 |  | 1319380 | 30666 | 75476 | 595656.93 | 122544.07 | 0 | 67.68%
1 | 基础设施 | 11 | 1349621 | 536411 | 395052 | 0 | 536411 | 0 | 15716 | 488164 | 39589
2 | 城市建设 | 7 | 293622 | 182057 | 61700 | 0 | 182057 | 0 | 15400 | 0 | 73205
3 | 社会事业 | 2 | 12229 | 4378 | 1686 | 0 | 4231 | 0 | 2486 | 0 | 9743
4 | 产业发展 | 11 | 1221979.53 | 601179 | 236700 | 0 | 582960 | 20400 | 41874 | 72751.93 | 7.07
5 | 生态环保 | 1 | 43433 | 13721 | 18000 | 0 | 13721 | 10266 | 0 | 34741 | 0
6 | 其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 新开工项目 | 72 | 1175459 | 0 | 326883 |  | 27232 | 36167 | 42086.12 | 54505 | 79279.88 | 0 | 31.02%
1 | 基础设施 | 28 | 420311 |  | 69264 | 0 | 0 | 150 | 10496.12 | 0 | 18569.88
2 | 城市建设 | 7 | 206868 |  | 68560 | 0 | 0 | 3755 | 0 | 0 | 5110
3 | 社会事业 | 13 | 103737 |  | 44800 | 0 | 0 | 2075 | 28390 | 14505 | 46633
4 | 产业发展 | 19 | 432641 |  | 136845 | 0 | 27232 | 26245 | 3200 | 40000 | 5500
5 | 生态环保 | 5 | 11902 |  | 7414 | 0 | 0 | 3942 | 0 | 0 | 3467
6 | 其 他 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 前期项目 | 87 | 3292780.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 基础设施 | 28 | 1954347.8
2 | 城市建设 | 9 | 201639
3 | 社会事业 | 17 | 74282
4 | 产业发展 | 27 | 1039074
5 | 生态环保 | 5 | 15438
6 | 其 他 | 1 | 8000
2022年 | 投资项目支撑 | #N/A | 4183964.53 | 1406355 | 1053715 | 0 | 1379201 | 98126 | 125953.12 | 660161.93 | 211610.88 | 0 |  | 全年项目支撑
1 | 基础设施 | 46 | 1798921 | 552528 | 472996 | 0 | 554817 | 4584 | 33233.12 | 498164 | 65972.81 |  | 44.89%
2 | 城市建设 | 17 | 550813 | 230255 | 132385 | 0 | 182057 | 8355 | 15400 | 0 | 78315 |  | 12.56%
3 | 社会事业 | 17 | 119776 | 6525 | 47586 | 0 | 5824 | 2075 | 31746 | 14505 | 58269 |  | 4.516%
4 | 产业发展 | 34 | 1658430.53 | 603326 | 374645 | 0 | 622782 | 68215 | 45574 | 112751.93 | 5507.07 |  | 35.55%
5 | 生态环保 | #N/A | 55335 | 13721 | 25414 | 0 | 13721 | 14208 | 0 | 34741 | 3467 |  | 2.412%
6 | 其 他 | 1 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 80 |  | 0.06539%

## 竣工项目
附件2： 新平县2022年规模以上固定资产投资建设项目计划表（竣工项目）
| 编制单位：新平县发展和改革局 | [21 empty] | 单位：万元
项目清单 |  |  |  |  | 任务清单 | [5 empty] | 资金清单 |  |  |  | 问题清单 |  |  | 责任清单 |  |  |  | 附加内容 |  |  |  | 项目 标记
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 截止2021 年底累计完成投资 | 年度计划 完成投资 | 2022年1-X月实际完成投资 | 计划竣工 时间 | 开工累计完成投资 | 资金到位情况 |  |  | 资金缺口情况 | 工程形象进度 | 存在的主要困难和问题 | 解决办法和建议措施 | 牵头 领导 | 责任 领导 | 责任部门 | 项目业主及联系方式 | 意向性贷款银行 | 商业银行贷款额 | 是否是PPP项目 | 是否纳入已统计
[11 empty] | 自筹 资金 | 政府 资金 | 银行 贷款
| 合 计 | #N/A | 0 | 0 | 107881 | 80079 | 16467 | 0 | 0 | 32589 | 31293 | 8391 | 10000 | 9786.93
一 | 基础设施 | 7 |  |  | 28989 | 16117 | 8680 | 0 |  | 18406 | 4434 | 7021 | 10000 | 7813.93
1 | 新平县洋发城水库扩建工程 | 扩建后大坝枢纽工程坝高52.50m，总库容由591.0m3增至1144.9万m3，其中兴利库容由500万m3增至957.7万m3，属（中）型水库工程 | 2020-2022 | 漠沙镇 | 15775 | 11775 | 4000 |  | 2022.06 | 11775 |  | 6055 | 10000 |  | 1.大坝枢纽工程：目前大坝主体工程累计完成合同工程进度的75%。2.渠系工程：全渠系工程累计完成合同工程进度的95%。 | 尚未争取到中央预算内资金，市、县配套资金尚未配套到位。 | 积极争取列入计划。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 刘震山13577743803 |  |  |  | 是
2 | 新平县挖窖河马鹿塘段、曼费段治理工程 | 河道治理工程整个工程的河道治理长度为 4.47km，根据具体治理位置不同分为三段。其中：马鹿塘段河道治理长度 744.38m，曼费段河道治理长度长 3100m，曼费河移民村段河道长628.81m。 | 2021-2022 | 建兴乡、漠沙镇 | 2004 | 533 | 1071 |  | 2022.12 | 533 |  | 431 |  | 1573 | 正在征地 | 下达中央资金431万元，剩余投资未落实 | 积极跟上级汇报协调落实未到位资金 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 是
3 | 新平县戛洒镇耀南村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 | 污水收集管道铺设：①管家寨人居环 境整治:污水处理设施 1 套；污水管DN400 混波纹管铺设1200米；DN200PVC管铺设610米；砖砌排污管道检查井15座；新建化粪池20m³和10m³各一座；②朱家寨人居环境整治：污水处理设施1套；污水管DN400 混波纹管铺设800米；DN200PVC管铺设500米；砖砌排污管道检查井20座；新建化粪池20m³和10m³各一座；公共设施工程：新建接待室，建筑面积为331.24㎡；新建核桃 堆放分拣点，建筑面积598.69㎡。新建公厕建筑面积56.54㎡；室外透水砖铺设2496.97平方米；毛石挡土墙825 立方；新建围挡护栏70米；停车场照明工程：新建太阳能路灯8盏。 | 2021-2022 | 戛洒镇耀南村 | 620 | 300 | 320 |  | 2022.2 | 300 |  | 35 |  | 585 | 挡墙工程及污水管网工程完成 | 因项目资金被调整工程难以开展。 | 使用2022年度脱贫攻坚衔接乡村振兴专项资金进行解决 | 王定权 | 高国海 | 新平县乡村振兴办 | 戛洒镇人民政府 0877-7391025 |  |  |  | 是
4 | 新平县桂山街道五桂社区农贸市场建设项目 | 该项目规划用地6867.78平方米，建筑面积4237.78平方米。建设内容：新建钢结构大棚6个，新建混凝土货台60组。其中包括：地面硬化、电网建设、铺设透水砖路面、排水系统建设、雨水井67座、管理用房及智慧市场管理系统平台等附属设施建设。 | 2021-2022 | 桂山街道五桂社区 | 1986 | 792 | 1194 |  | 2022.02 | 1986 | 1986 |  |  |  | 目前正在进行市场主体工程施工。 | 无 | 无 | 普超俊 | 邓玉清 | 新平县桂山街道办事处 | 高平安13887772375 |  |  | 否 | 是
5 | 中铁城建集团自建搅拌站建设项目 | 项目规划用地28.5亩,建筑面积10000平方米。建设内容：新建一条设备型号为HS180年产10万立方米混泥土生产线；新建生产车间、堆料场、配电室、实验室、水罐箱、库房、过磅房、食堂、业务用房及进场道路。 | 2021-2022 | 桂山街道太平社区 | 1000 | 300 | 700 |  | 2022.02 | 1000 | 1000 |  |  |  | 目前正在进行市场主体工程施工。 | 无 | 无 | 普超俊 | 邓玉清 | 新平县桂山街道办事处 | 普斌13577708838 |  |  | 否 | 否
6 | 新平县桂山街道太平新区农贸市场改建项目 | 该项目规划用地5833.09平方米，建筑面积3691.15平方米。建设内容：1.新建公厕一座建筑面积65.68平方米；2.房屋及场地改造面积3625.47平方米，其中：南北向房屋改造面积986平方米，东北向房屋改造面积为1178平方米，场地改造面积1461.47平方米。 | 2021-2022 | 桂山街道太平新区 | 1448 | 1053 | 395 |  | 2022.02 | 1448 | 1448 |  |  |  | 目前正在进行市场主体工程施工。 | 无 | 无 | 普超俊 | 邓玉清 | 新平县桂山街道办事处 | 雷应龙13988464394 |  |  | 否 | 是
7 | 玉溪市新平县漠沙镇生活污水处理厂及配套管网设施与生活垃圾热解气化处理工程合建项目 | 污水处规模1000m³/d；活垃圾处理规模20t/d；污水管DN500长5113米，污水管DN600长2534米，污水管DN800长2351米，检查井390座，管槽开挖18440m3，砂砾回填4610m3，原土回填4610m3，道路修复9220m2，跨河管道支墩。400KVA及600KVA箱变各一台，10KV线路（架空线）长1000米左右，12米高电杆9棵。 | 2020.9-2021.12 | 漠沙镇 | 6156 | 1364 | 1000 |  | 2021.12 | 1364 |  | 500 |  | 5655.93 | 项目外围管网已完工，产区主体工程完工。 | 资金缺口大，项目进度推进慢。 | 积极向上争取资金，按计划完工。 | 彭政 | 杨华龙 | 新平县漠沙镇人民政府 | 普乾雨18788487311 |  |  | 是PPP项目 | 是
二 | 城市建设 | 3 |  |  | 50323 | 48198 | 2125 | 0 |  |  | 4600 | 0 | 0 | 0
1 | 新平县福泉居住宅小区建设项目 | 总用地面积约54.59亩，总建筑面积85732.15平方米，建设内容为多层住宅楼、商住楼、商铺、低层特色民居、停车库及室外附属工程等，其中1栋、2栋、3栋为高层住宅；24.25.26.27栋为多层住宅；其余均为低层特色民居。总共规划218户（其中：高层住宅160户、低层特色民居40户，多层住宅18户。）,机动车车位：397个。 | 2019-2022 | 新平县 | 42896 | 41998 | 898 |  | 2022.5 | 41498 |  |  |  |  | 1-27栋已全部封顶，正在做室外附属工程。 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县金茂房地产开发有限公司/解文骏：18887715559 |  |  | 否 | 是
2 | 新平县凤凰夏苑三期建设项目 | 项目占地面积3495.02平方米，总建筑面积4787.88平方米，（其中地上建筑面积4016.6平方米，地下建筑面积771.28平方米）总居住户数为22户，停车位38个，非机动停车位25个，绿地面积35.26%，容积率1.15，配套给排水、强弱电、道路等附属设施。 | 2021-2022 | 新平县 | 2827 | 2000 | 827 |  | 2022.6 | 939 |  |  |  |  | 主体已封顶，正在进行附属设施工程 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平恒基房地产开发有限公司 |  |  | 否 | 是
3 | 瀛洲苑小区建设项目 | 项目建设用地12421平方米（18.63亩），总建筑面积20922.33平方米，建设内容有5个户型及值班室，配套机动车位108个，非机动车位124个，供配电、给排水、消防、环卫、水绿化、水景观、运动场地、服务用房等附属工程。 | 2021-2022 | 扬武镇 | 4600 | 4200 | 400 |  | 2022.12 | 3320 | 4600 |  |  |  | 主体工程封顶，待装修及绿化等工程。 | 无 |  | 张宏 | 张志敏 | 新平县扬武镇人民政府 | 李小明 13987738150 |  |  |  | 是
三 | 社会事业 | 2 |  |  | 3810 | 2147 | 1100 | 0 |  | 1593 | 0 | 870 | 0 | 1893
1 | 新平县戛洒南蚌小学扩建项目 | 规划用地9796平方米（约14.7亩），新建1幢五层综合楼（含学生宿舍），1幢五层教师周转宿舍，1块200米环形跑道田径场及附属工程等设施，总建筑面积4916.83平方米。 | 2021-2022 | 戛洒镇 | 2763 | 1700 | 500 |  | 2022.05 | 1593 |  | 870 |  | 1893 | 主体完工装修 | 无 |  | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 是
2 | 新平县重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升改造项目 | 购置医疗设备 |  |  | 1047 | 447 | 600 | [10 empty] | 李仕兰 | 蒋建蓉 | 新平县卫生健康局 |  |  |  |  | 是
四 | 产业发展 | 4 |  |  | 24070 | 13617 | 3873 | 0 |  | 12590 | 21570 | 500 | 0 | 0
1 | 平甸乡磨皮村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目 | 新建河沙拉坡地整治 200 亩、 100 立方水池 5 座、 机耕路 8 千米及配套管网 2500 米； 新建共享厨房46.80 ㎡、 童趣鱼塘 426 ㎡， 梯田花海 800 ㎡， 彝族村寨标识标牌 1 座， 民俗体验长廊 190 ㎡， 花鼓大道硬化、 美化、 绿化 936㎡， 太阳能路灯 32 盏， 烧烤长廊改造 222 ㎡、 道路硬化 271.20㎡、 护栏 100m、 露营基地 432 ㎡， 老虎箐游道台阶 388.80 ㎡、木栈道 598.40 ㎡、 石栈道 501.60 ㎡、 护栏 700m、 桥 24m； 老虎箐乡村集市场地平整 2070 ㎡、 硬化 800 ㎡、 挡墙 445.50m³、 简易交易房 320 ㎡、 农事研习基地 320 ㎡、 停车场 900 ㎡； 尼黑达乡村农文旅融合游客接待中心及特色展示厅（ 公房改造)1 项，污水管网 960m、 新建人畜分离点 180 ㎡以及公厕改造、 绿化、 亮化、 护栏、 文化宣传 1 项。 | 2021.8 | 磨皮村 | 500 |  | 500 |  | 2022.2 | 100 |  | 500 |  |  | 已完成坡地整治 200 亩、 100 立 方水池 5 座、 机耕路 8 千米及配套管网 2500 米； | 暂无 |  | 胡侦伟 | 严祥 | 新平县平甸乡人民政府 | 杨朝会13987716475 | 否 | 否 | 否 | 否
2 | 建兴乡人参果种植基地建设项目 | 项目总占地5000亩，种植面积4600亩，建筑面积2000平方米，建设内容包括：场地平整、机耕路、种植大棚、提水设备、灌溉水管、水池、业务用房等附属设施。 |  | 建兴乡 | 2000 | 1416 | 584 |  | 2022.12 | [5 empty] | 项目正在实施 |  |  | 李刚 | 张丽莎 | 新平县建兴乡人民政府 |  |  |  |  | 是
3 | 新平甬福环保有限责任公司150万吨固废资源化综合利用项目 | 项目占地面积约116亩，建筑面积23800平方米，新建一条年产150万吨固废微粉生产线，包括废渣卸料及输送，废渣粉磨，成品储存及散装，及配套的辅助设施。 | 2020-2022 | 扬武片区 | 20981 | 11901 | 2500 |  | 2022 | 11901 | 20981 |  |  |  | 完成主体工程建设，逐步投产运营。 | 1.涉及约10亩土地权属问题，难于完全供地。 |  | 杨文举 | 谢之福 | 新平县工业园区管委会 | 李鑫18687455505 |  |  |  | 是
4 | 新平县桂山街道亚尼社区生猪养殖建设项目 | 项目规划占地10667平方米，建筑面积8438㎡，建设内容包括：新建猪舍、场地平整及硬化、钢结构厂房、饲料库房、水池、化粪池、污水处理池等，配套水电等附属设施。项目达成后预计生猪年存栏量4200头、年出栏量8400头。 | 2021-2022 | 桂山街道亚尼新区 | 589 | 300 | 289 |  | 2022.01 | 589 | 589 |  |  |  | 目前正在进行市场主体工程施工。 | 无 | 无 | 普超俊 | 邓玉清 | 新平县桂山街道办事处 | 白学伟13608777781 |  |  | 否 | 是
五 | 生态环保 | #N/A
六 | 其 他 | 1 |  |  | 689 | 0 | 689 | 0 |  | 0 | 689 | 0 | 0 | 80
1 | 新平县总工会职工服务阵地工程建设项目 | 项目总规划用地2594.70平方米（约3.97亩），总建筑面积3885.23平方米，为6层框架结构。本项目不涉及建筑原结构体系和消防调整。修缮内容主要包含整栋建筑的外立面、室内功能布局优化、给排水、强弱电系统改造、室外景观改造等内容。 | 2021-2022 | 新平县 | 689 |  | 689 |  | 2022.6 |  | 689 |  |  | 80 | 项目正在编制招标控制价 | 项目房屋原有使用单位未搬离 | 沟通协商请其尽快搬离 | 张永光 | 普永云 | 新平彝族傣族自治县总工会 | 张永光 13887755916 |  |  |  | 否
填表说明 ：1.牵头领导：各乡镇（街道）项目牵头领导填写乡镇（街道）主要领导，县直部门项目牵头领导填写分管副县长； 2.责任领导。各乡镇（街道）项目责任领导填写乡镇（街道）分管领导，县直部门项目责任领导填写行业主管部门主要领导； 3.项目标记。计划列入2021年省、市级“四个一百”项目，填写省或市； 4.计划列入2021年重点项目和省、市“四个一百”的项目，原则上投资规模在5000万以上；

## 在建项目
附件2： 新平县2022年规模以上固定资产投资建设项目计划表（在建项目）
| 填报单位：新平县发展和改革局 | [21 empty] | 单位：万元
项目清单 |  |  |  |  | 任务清单 | [5 empty] | 资金清单 |  |  |  | 问题清单 |  |  | 责任清单 |  |  |  | 附加内容 |  |  |  | 项目 标记
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 总投资 | 截止2021年底预计累计完成投资 | 年度计划完成投资 | 2022年1-x月实际完成投资 | 计划竣工时间 | 开工累计 完成投资 | 资金到位情况 |  |  | 资金缺口情况 | 工程形象进度 | 存在的主要困难和问题 | 解决办法和建议措施 | 牵头 领导 | 责任 领导 | 项目责任单位 | 项目业主及联系方式 | 意向性贷款银行 | 商业银行贷款额 | 是否是PPP项目 | 是否纳入已统计
[11 empty] | 自筹 资金 | 政府 资金 | 银行 贷款
| 合 计 | 32 | 0 | 0 | 2920884.53 | 1337746 | 713138 | 0 | 22251.95 | 1319380 | 30666 | 75476 | 595656.93 | 122544.07
一 | 基础设施 | 11 |  |  | 1349621 | 536411 | 395052 | 0 | 22251.95 | 536411 | 0 | 15716 | 488164 | 39589
1 | 绿汁江新平县老厂乡治理河段工程 | 治理河段长19.49km（其中：干流19.29km，支流0.2km），有效治理河长12.66km（其中干流12.46km，支流0.2km） | 2021-2023 | 老厂乡 | 13163 | 3000 | 6000 |  | 2023.04 | 3000 |  | 3900 |  |  | 完成施工营地、进场道路、混凝土拌合站等施工准备，正在进行基础开挖机浇筑工作。 | 下达中央资金计划3900万元，剩余投资未落实 | 积极跟上级汇报协调落实未到位资金 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨云科 13887782106 |  |  |  | 是
2 | 新平县农村供水保障专项行动项目 | 新平县农村供水保障专项行动项目共包括子项目42处，主要建设内容有新建小（二）型水库1座、小坝塘3座，改建小（二）型水库3座，改建坝塘3座；新建水处理厂共31座；新建提水泵站2座；新建供水管道159.99km，配水管网701.423km。 | 2021-2025 | 新平县 | 19779 | 6000 | 7800 |  | 2025.12 | 6000 |  |  |  |  | 完成工程招标工作,11月19日开工建设。 | 使用林地、用地手续尚未开展，前期工作经费未落实。 | 加快使用林地、用地手续办理，积极争取项目前期工作经费 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
3 | 云南省S45永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段 | 路线全长64.428公里，主线按双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米，汽车荷载等级为公路-Ⅰ级新建。 | 2020-2023 | 玉溪市新平县、元江县 | 1048966 | 450000 | 290000 |  | 2023.12 | 450000 |  |  | 395703 |  | 路基土石方开挖，桥梁桩基浇筑施工，隧道洞身开挖 | 永金高速戛洒至元江红光段资金保障不足 | 督促永金高速戛洒至元江红光段项目公司加大资金筹集力度 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 陈颖13608770729 |  |  | 是 | 是
4 | 新平县平掌乡、戛洒镇乡村振兴道路建设ppp项目 | 78条466.88公里，按四级公路标准建设。 | 2020-2022 | 玉溪市新平县 | 39980 | 26215 | 10000 |  | 2022.12 | 26215 |  |  |  |  | 正在开工建设。 | 部分项目林地报批手续时间长，部分农户难以协调，影响项目建设。 | 加快推进林地报批手续。 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 高国明13354677015 |  |  |  | 是
5 | 新平县水塘镇、者竜乡乡村振兴道路建设ppp项目 | 68条409.67公里，按四级公路标准建设。 | 2020-2022 | 玉溪市新平县 | 35769 | 21948 | 10000 |  | 2022.12 | 21948 |  |  |  |  | 正在开工建设。 | 部分项目林地报批手续时间长，部分农户难以协调，影响项目建设。 | 加快推进林地报批手续。 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 高国明13354677015 |  |  |  | 是
6 | 新平县扬武镇、桂山街道、古城街道办、平甸乡乡村振兴道路建设ppp项目 | 81条481.12公里，按四级公路标准建设。 | 2020-2022 | 玉溪市新平县 | 43098 | 24586 | 10000 |  | 2022.12 | 24586 |  |  |  |  | 正在开工建设。 | 部分项目林地报批手续时间长，部分农户难以协调，影响项目建设。 | 加快推进林地报批手续。 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 高国明13354677015 |  |  |  | 是
7 | 新平县建兴乡、漠沙镇乡村振兴道路建设PPP项目 | 项目涉及246条道路，里程共539.294公里，其中建兴乡53条，里程149.261公里；漠沙镇193条，里程390.033公里。山岭重丘四级农村公路，设计速度15公里/小时，路基宽度大于等于5.5米、路面宽度大于等于4.5米，水泥混凝土路面。 | 2020-2023 | 建兴乡 漠沙镇 | 46022 | 1800 | 20000 |  | 2023.05 | 1800 |  |  | 46022 |  | 正在开工建设。 | 由于省林草部门受理项目太多，需排队等待复审。 | 积极与上级林草部门对接，加快推进林地报批手续。 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 高国明13354677015 |  |  | 是 | 是
8 | 新平县新化乡、老厂乡乡村振兴道路建设PPP项目 | 项目涉及181条道路，里程共544.243公里，其中新化乡89条，里程270.963公里；漠沙镇92条，里程273.280公里。山岭重丘四级农村公路，设计速度15公里/小时，路基宽度大于等于5.5米、路面宽度大于等于4.6米，水泥混凝土路面。 | 2020-2023 | 新化乡 老厂乡 | 46439 | 1800 | 20000 |  | 2023.05 | 1800 |  |  | 46439 |  | 路基土石方开挖 | 林地指标影响 | 积极与上级林草部门对接，加快推进林地报批手续。 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 高国明13354677015 |  |  | 是 | 是
9 | 新平县乡镇通三级路建兴乡（马鹿塘）至平掌乡（集镇）公路提升改造工程 | 项目路线长度37.1km，三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 2021-2023 | 建兴乡 平掌乡 | 27253 | 1000 | 10000 |  | 2023.1 | 1000 |  | 11776 |  | 15477 | 路基土石方开挖 | 林地指标影响 | 积极向上争取项目资金支持，探索融资渠道，筹措项目建设资金。 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 杨梅13887752580 |  |  | 否 | 否
10 | 新平县漠沙镇曼勒社区曼勒小组片区乡村振兴示范点建设项目 | 建筑外立面改造21788.00㎡；绿化9500棵；巷道广场13600㎡；河道治理3500㎡；给排水2500m；公厕70㎡等 | 2021-2022 | 漠沙镇曼勒社区 | 1252 | 62 | 1252 |  | 2022.06 | 62 |  | 40 |  | 1212 | 已完成项目评审，正在进行两污土方开挖工作. | 无 | 无 | 李永辉 | 杨华龙 | 新平县漠沙镇人民政府 | 普乾雨18788487311 |  |  | 是 | 否
11 | 老厂至大红山提升改造工程 | 项目路线长度22.3km，三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 2021-2023 | 老厂乡 | 27900 |  | 10000 |  | 2023.05 | 0 |  |  |  | 22900 | 路基土石方开挖 | 林地指标影响 | 积极向上争取项目资金支持，探索融资渠道，筹措项目建设资金 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 杨梅13887752580 |  |  | 否 | 否
二 | 城市建设 | 7 |  |  | 293622 | 182057 | 61700 | 0 |  | 182057 | 0 | 15400 | 0 | 73205
1 | 新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目 | 工程建设包含市政基础设施建设、景观绿化亮化提升改造、建筑立面特色提升改造和智慧平安县城建设四个部分。改扩建17条道路全长11686.92米，安装截污干管4200米，安装河堤花岗岩护栏1062米，拼宽4座桥共计1993.46平方米。提升改造6条道路、3个公园和1条河流景观绿化亮化，新建县城标识标牌。特色提升改造7条道路两侧186宗建筑外立面，安全维护和修复47宗建筑；新建公厕6座。改建平安县城公安视频监控系统，新建县城智能交通管理系统。同步实施道路交通、综合管廊、给排水、路灯、电力沟、弱电管线、交通工程、路面改造、市政管网疏通、建筑外立面改造、绿化、亮化、公厕、特色雕塑小品、县标、标识系统、环卫设施等配套工程及附属工程设施。 | 2020-2023 | 新平县城 | 88605 | 77159 | 8000 |  | 2023.12 | 77159 |  | 15400 |  | 73205 | 1.新平县桂山路（育新路～河滨路）改扩建及管网改造工程，桂山一小规划路（桂山路-龙马路）打通断头路建设工程已完工通车。2.新平大道路面提升改造工程：新平大道主车道已全部完工通车；标头、标尾段非机动车道彩色沥青、人行道景观绿化正在进行收尾阶段。3.新平县东入城口绿化景观建设工程：已经完成1、2、3号地块绿化工程，正在进行绿化养护；东入城联接线边坡植生袋施工完成约98%；县标边坡防护正在施工中。4.新平县建筑立面特色提升改造工程：工业园区办公楼、政务中心、红塔银行、财政局、老干部活动中心、残联、防震减灾局、林业局、运政管理所、交警大队办证大厅已全部完工。5.新平县体育森林公园提升改造工程：B区已全部完工开放使用；A区球场、游道、景观绿化基本完成，正在做收尾阶段。6.新平县美丽县城智慧平安县城建设项目：（1）公安视频监控系统成：新建管理综合平台（大数据应用）1套已完成；装修改造县公安局合成作战指挥室1项已完成；县公安局升级改造数据中心机房1项完成20%；装修改造桂山派出所模块化机房1项完成80%；（2）交通管理系统完成：装修改造交警指挥中心1项完成85%；新建交警模块化机房1项完成80%；交通违法取证系统完成开挖基础并浇灌65套占10%；公安视频监控系统前端结构化350套完成开挖基础并浇灌21套占4%。7.桂山公园提升改造工程：已完成景观泊岸石安装；景观矮墙、挡土墙砌筑，雨污水管网，园路换填，园内苗木移栽，修理。正在实施园路铺设，亭廊，湖边景观护栏、绿化亮化等。8.小花园提升改造工程：估算总投资2352.23万元。截止目前，新建一座公厕已完工投入使用，其余工程量暂未实施。9.新平大道、河滨路及平甸河景观绿化、亮化提升改造工程：新平大道绿化亮化已基本完成；平甸河沿岸绿化亮化正在施工中。10.新平县西园路（平山路—河滨路）改扩建及管网改造工程：截止目前，正在进行路基换填工作。 | 资金缺口大，推进缓慢 | 积极向上争取资金 | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县城镇建设投资有限公司/郭志凯：15974984259 |  |  | 否 | 是
2 | 新平县老城片区综合开发建设项目（一期） | 项目规划用地面积 46201 平方米（69.30 亩）；总建筑面积 193743.09 平方米（其中：高层住宅139732.86 平方米；纯商业 1048.32 平方米；沿街底商 10864.58平方米）。绿地面积 14250.00 平方米；小区道路面积 4801.00平方米；小区场地面积 14782.51 平方米。项目分 3 个区块（A-1地块、A-2 地块、B 地块）进行实施，同时配套建设给排水、消防、环卫、道路、照明、绿化、电力电信及配套公共设施。 | 2019-2023 | 新平县老城片区 | 67586 | 41724 | 15000 |  | 2023.12 | 41724 |  |  |  |  | 一期A-1地块：3幢、4幢主体结构完成封顶，室内砌筑及屋面防水施工已全部完成，正在进行室内墙面抹灰及水电开槽预埋；1幢15层主体结构板面完成，正进行16层柱钢筋绑扎、墙柱模板安装；2幢14层主体结构板面浇筑完成，正进行15层柱钢筋绑扎、墙柱模板安装；5幢主体结构封顶，正进行砌筑、屋面防水施工。一期B地块：1#楼负一层钢筋绑扎完成70%；2#楼地下室内架搭设完成90%；4#楼及北侧车库土方开挖完成；5#楼地下室钢筋绑扎完成70%；6#楼筏板防水完成；7#楼垫层及砖胎膜完成；8#楼上层支护完成。 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县城镇建设投资有限公司/郭志凯：15974984259 |  |  | 否 | 是
3 | 玉溪市棚户区改造建设项目新平县老城片区六通一平市政工程 | 本工程规划占地面积约 80790 ㎡，其中市政道路工程红线占地面积约 55980 ㎡，场地工程占地面积约 24810 ㎡，建设市政道路 8 条总长 3276.4 米，铺筑沥青路面约 76080 ㎡。同步实施绿化景观、给排水、灯光照明、缆线管廊、道路防护工程，以及道路附属设施工程。 | 2019-2023 | 新平县老城片区 | 10701 | 9204 | 1000 |  | 2023.12 | 9204 |  |  |  |  | 第一标段：庆丰路k0+200--k0+320段水泥稳定层铺设完成，第二标段：富春街k0+120--k0+380段、规划二号路k0+140--k0+480段级配碎石层铺设完成，电缆沟已完成，第三标段：规划1号路、平山路k0+000--k0+210电缆沟已完成，弱电及给水管安装完成。 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县城镇建设投资有限公司/郭志凯：15974984259 |  |  | 否 | 是
4 | 新平县幸福庭院（一期）建设项目 | 项目总用地50687㎡，总建筑面积60417.11㎡，建设内容包括：198户合院式住宅（其中小区内部A户型46户、B户型68户、C户型5户；临街a户型40户、b户型34户及c户型5户）建筑密度39.02%，容积率1.09，绿地率25.17%；配套机动车位328个、非机动车位203个及道路、供配电、给排水、消防、环卫、绿化、水景观、新能源、运动场地、服务用房等附属工程。 | 2021-2023 | 新平县 | 33698 | 24794 | 5800 |  | 2023.09 | 24794 |  |  |  |  | 临街1-1、2-1、3-1至3-2幢屋面瓦顶、线条、外墙漆基本完成，未能完成的有烟道管、水电给排水管、卫生间防水、护栏等工作；临街4-1基础开挖完成；临街4-2、4-3幢墙体砌筑至顶层，二次结构至二层，抹灰进入一层；临街5-1至5-5幢墙体砌筑至四层，二次结构至二层，抹灰进入一层；临街6-1幢主体结构至三层；6-2幢主体一层钢筋绑扎中；A区1-4号二次结构至三层，一层开始抹灰；B区1-4号二次结构至三层，一层开始抹灰；A区5-9号二次结构至三层，一层开始抹灰；B区5-9号二次结构至三层，一层开始抹灰；A区10-14号墙体砌筑至二层；B区10-14号二次结构至三层，一层开始抹灰；A区15-19号二次结构至二层；B区15-19号二次结构至二层；A区20-25号主体顶层施工中；B区20-25号进入地下室结构工序；A区26-31号主体结构完成；B区26-31号二次结构至一层；A区32-37号一层结构施工中；B区32-36号主体封顶；A区38-42号一层结构施工中；B区37-41号主体结构封顶；B区42-47号主体结构封顶；B区48-51号主体等待浇筑封顶；C区1-11号二层结构施工中；C区12-21号一层结构施工中；C区22-26号地坪工序。 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平太平房地产开发有限公司/罗东杰：15969302754 |  |  | 否 | 是
5 | 玉泉院子建设项目 | 项目占地面积40833平方米，总建筑面积40861.95平方米，其中：住宅的建筑面积36590.61平方米(未含A3户型架空层建筑面积421平方米)，架空层建筑面积3966.24平方米，附属配套用房建筑面积305.10平方米。总居住户数为180户，停车位316个，非机动停车位270个，绿地面积14292.70平方米，配套给排水、强弱电、道路等附属设施。 | 2021-2023 | 新平县 | 19076 | 17176 | 1900 |  | 2023.09 | 17176 |  |  |  |  | 1～4幢、7～8幢、15～22幢主体已封顶，砖砌体施工中； 9幢一层模板施工中；10～14幢承台基础施工中。 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平邦城房地产开发有限公司/王明祥：18908772777 |  |  | 否 | 是
6 | 新平县老城片区综合开发建设项目（二期） | 项目规划用地面积 16323 平方米（24.48 亩），总建筑面积 66287.07 平方米（其中：高层住宅48045.02 平方米，沿街底商 7098.36 平方米，地下建筑 11143.69平方米）。绿地面积 5022.40 平方米，小区道路面积 1086.00 平方米，小区场地面积 6754.63 平方米。新建 2 栋 26 层高层住宅楼、建 2 栋 17 层高层住宅楼、建 1 栋 11 层小高层住宅楼。地下建筑 1 层，主要功能为地下停车位，层高 3.6m,顶层覆土厚度1.2m。同步配套建设给排水、消防、环卫、道路、照明、绿化、电力电信、停车等公共附属设施。 | 2021-2024 | 新平县老城片区 | 24431 | 8000 | 15000 |  | 2024.03 | 5755 |  |  |  |  | 试桩完成，土方施工完成50%。 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县城镇建设投资有限公司/郭志凯：15974984259 |  |  | 否 | 是
7 | 新平县老城片区综合开发建设项目（三期） | 项目规划用地面积 61290 平方米（91.94 亩），建筑占地面积 23030.16 平方米，总建筑面积76659.87 平方米（其中：商住 25686.00 平方米；商业设施49973.87 平方米；连廊 1000.00 平方米）。绿地面积 9296.80平方米，道路硬化 23733.04 平方米，水体景观 5230.00 平方米。同步配套建设给排水、消防、环卫、道路、照明、绿化、电力电信、停车等公共附属设施。 | 2021-2024 | 新平县老城片区 | 49525 | 4000 | 15000 |  | 2024.05 | [5 empty] | 正在办理施工许可 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县城镇建设投资有限公司/郭志凯：15974984259 |  |  | 否 | 否
三 | 社会事业 | 2 |  |  | 12229 | 4378 | 1686 | 0 |  | 4231 | 0 | 2486 | 0 | 9743
1 | 新平县戛洒第一中学建设项目 | 项目规划建设规模为36个班，在校学生规模1800人，规划用地总面积57376.62平方米（86.06亩），总建筑面积31061.56平方米。 | 2020-2023 | 戛洒镇 | 9950 | 3228 | 1000 |  | 2023.09 | 3228 |  | 2323 |  | 7627 | 一期一层主体施工 | 施工组织散慢，现场技术人员、工人不到位、资金不到位，以及质量安全出现问题。 | 督促施工企业整改，至解除合同。 | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 是
2 | 新平县漠沙中心小学二期校园扩容建设项目 | 项目规划占地20097.51平方米，总建筑面积4752.25平方米。 | 2020-2023 | 漠沙镇 | 2279 | 1150 | 686 |  | 2023.03 | 1003 |  | 163 |  | 2116 | 主体二层施工 | 施工方存在管理、资金等困难，项目不能按计划推进。 | 督促施工企业整改，至解除合同。 | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 是
四 | 产业发展 | 11 |  |  | 1221979.53 | 601179 | 236700 | 0 |  | 582960 | 20400 | 41874 | 72751.93 | 7.07
1 | 大红山矿业有限公司二道河矿段100万t/a采选工程 | 主要建设包括地下矿山、地表配套的充填制备输送系统、坑口工业场地、供电设施、给排水及水处理设施等，形成年采选100万t/a铁矿的生产能力；初步设计掘进工程量41.7154万m3 | 2013 - 2023 | 新平工业园区戛洒片区 | 100632 | 59495 | 3000 |  | 2023.12 | 59495 |  |  |  |  | 二道河项目初步设计掘进工程量41.72万m3。本年计划完成60000m³，本年累计完成掘进工程量47692.913m³，完成年计划的79.49%。二道河项目开工累计完成387847.733m³，完成初步设计量的92.96%。 | 暂无 | 暂无 | 杨文举 | 余祥 | 新平县工业科技和信息化局 | 包继锋 18669066460 |  |  | 否 | 是
2 | 大红山铁矿智能化矿山关键技术及装备项目 | 智能采矿系统建设、智能选矿系统工程建设、智能化矿山综合管理系统工程建设、智能化矿山大数据建设共计4个类别24个子项目，建设期限为3年。 | 2020-2022 | 新平工业园区戛洒片区 | 31598 | 2607 | 1000 |  | 2022.12 | 2607 |  |  |  |  | 按照“总体规划、分步实施”的原则，现已建成智能管控中心共集成25个子系统，初步实现安全生产管理的全流程控制；井下采矿智能化已建成国内首个6m3电动铲运机无人驾驶系统、180m智能有轨运输系统，人员提升自动化升级改造已实现提升机无人值守。 | 暂无 | 暂无 | 杨文举 | 余祥 | 新平县工业科技和信息化局 | 包继锋 18669066460 |  |  | 否 | 是
3 | 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目 | 对公司现有生产装备及设施进行升级改造，建成1350米3炼铁高炉两座、100吨转炉两座、52吨合金钢电炉一座，形成年产铁244万吨、粗钢298万吨生产力 | 2018-2023 | 玉溪市新平县 | 830000 | 480000 | 120000 |  | 2023.12 | 480000 |  |  |  |  | 项目一期，360m2烧结生产线1条、1350m3炼铁高炉1座、100吨炼钢转炉1座、配套建设100吨LF炉1座、八机八流连铸机生产线1条、年生产能力140万吨高速棒材生产线1条、9.5万m3煤气柜1座已建成；项目二期，1×1350立方高炉、1×100吨转炉、1×52吨合金钢电炉及配套项目现已全面开工建设，预计2023年底建成投产,其中，100吨转炉计划年底建设完成。 | 1.技改二期项目及新增项目还需要建设用地3100余亩;2.公司配套120万吨/年焦化项目还缺口35万吨产能指标 | 1.恳请省自然资源厅支持帮助加快项目用地审批；2.恳请省工信厅帮助协调15万吨至35万吨焦化产能指标。 | 杨文举 | 余祥 | 新平县工业科技和信息化局 | 王跃伟13988403123 |  |  | 否 | 是 | 省级
4 | 新平瀛洲水泥有限公司二千吨每天熟料水泥生产线节能环保提升改造项目 | 对现有一条带4MW纯低温余热发电的2000t/d熟料水泥生产线进行节能环保技术改造，主要对原料储存均化系统、煤粉制备系统及水泥粉磨系统等进行节能环保技术改造 | 2020-2023 | 新平工业园区扬武片区 | 19000 | 2291 | 5000 |  | 2023.12 | 2291 |  |  |  |  | 现已完成项目备案、水保、环评、能评、林地批复等相关前期工作。原燃材料进厂至水泥出厂以及与之相配套的生产辅助设施的技改已经完成部分;新增项目用地已完成地勘、设计等前期工作，正在办理土地供地手续。 | 1.需要国土部门帮助协调办理供地手续。2.需要协调解决项目建设弃土场（容量10万方）。 | 1.需要国土部门帮助协调办理供地手续。2.需要协调解决项目建设弃土场（容量10万方）。 | 杨文举 | 余祥 | 新平县工业科技和信息化局 | 李学政13577726847 |  |  | 否 | 是
5 | 玉溪大红山矿业有限公司南恩河引水工程 | 在南恩河（海拔标准高815.5m）建设头部取水设施一套，沉沙池一个：敷设DN600不锈钢复合螺旋钢管6.51km，与江边新泵站原有供水管道进行搭接；利用现有管线自流到1万m³水池，供本公司生产用水；安装管路阀件一套。 | 2020.12 | 戛洒镇南恩河 | 2837 | 1837 | 700 |  | 2022.02 | 1837 |  |  |  |  | 项目已完工，正在组织验收工作，完成投资约2200万元。 | 无 |  | 王定权 | 徐明辉 | 新平县戛洒镇人民政府 |  |  |  | 否 | 是
6 | 新平晶凯生物科技有限公司生活垃圾及禽类粪便分解加工有机肥项目 | 厂区规划面积62亩，建设三条独立生产线，年产15万吨生物肥料，其中生物有机肥5万吨，有机无机肥5万吨，复合肥5万吨。主要建设内容包括机械分拣区、原料加工区、造粒车间、成品车间、办公区；停车场、道路、绿化，垃圾储存地；建设垃圾有机肥生产线一条，购置主要生产设备一套。 | 2020.08 | 戛洒镇新寨村 | 5021 |  | 3000 |  | 2022.08 | 0 |  |  |  |  | 项目已完工，正在试运营，完成投资约3200万元 | 无 |  | 王定权 | 徐明辉 | 新平县戛洒镇人民政府 |  |  |  | 否 | 是
7 | 新平县欢乐水世界旅游扶贫及配套设施建设项目 | 新平县欢乐水世界旅游扶贫及配套设施建设项目。其中:1.新平县欢乐水世界旅游扶贫建设项目，总建筑面积68590.92平方米，拟建游乐区、壹号游客驿站区、夜市一条街区、贰号游客驿站区和贫困户就业创业培训中心；2.新平县戛洒江滩涂综合治理建设项目液压坝工程，枢纽工程永久占地22273.33平方米，宽度258米，43孔，单扇液压坝高度4米，宽度6米；3.新平欢乐水世界旅游扶贫附属工程总面积约45545.2平方米，拟建休闲景观带长2415米，宽9-15米（包含河堤改造）。 | 2021-2022 | 戛洒镇花腰风情景区戛洒江西南侧 | 90086 | 20000 | 45000 |  | 2021.04 | 1781 |  |  | 1.93 | 7.07 | 项目已完成项目规划、备案、可研、用地等审批手续，2021年3月29日举行了开工仪式，10月5日启动了景观内休闲长廊、观景台、旅游公厕、永久围墙基础浇筑等基础设施建设，完成景区内滨江路绿化种植30棵，铺设柏油路面300米。主体部分由于规划设计方案的深度优化和项目运营商的甄选，暂启动建设。 | 无 | 措施：1.提高站位抓项目；2.跟踪问效抓落地。 | 李盛林 | 蒋成永 | 新平县文化和旅游局 | 新平县鸿邦健康产业发展有限公司 郭治凯15974984259 |  |  | 否 | 是
8 | 新平工业园区桂山片区产城融合基础设施建设项目 | 项目总用地范围为170423.94m2（约合255.64亩),规划总建筑面积为220701.75m2，其中标准化厂房建筑面积约182294.64m2，综合楼建筑面积约3448.10 m2，倒班宿舍建筑面积约24423.68m2，配套业务用房建筑面积约9659.21m2，配套用房建筑面积约876.12m2。配置动车停车位883个（含大型车位59个，小车车位 824个）；非机动车停车位 1037个。配套实施场地平整、道路、给排水、强弱电、景观绿化、环保设施、水体等附属设施工程。 | 2021-2022 | 桂山片区 | 77390 | 25000 | 35000 |  | 2022 | 25000 |  |  | 70000 |  | 项目于2020年7月启动规划，8月取得立项批复，采用PPP模式建设，9月进入国家财政部PPP项目信息库，10月完成招投标。项目于2021年4月正式开工建设，建设工期为2年，2021年计划完成项目投资3亿元。项目建设获得国家开发银行云南分行6.1亿元项目贷款额度支持，2021年6月已放贷3亿元；工程建设已完成土方挖填37.6万方，完成工程量的96.4%，完成工程桩1260颗，完成工程量的96%，完成1号2号6号10号11号挡土墙支砌，完成工程量的50%，第16幢、17幢标准厂房完成三层梁板柱浇筑，开始四层梁板柱钢筋绑扎，第3幢标准厂房完成垫层浇筑，第4幢标准厂房完成一层梁板柱浇筑，开始二屋梁板柱钢筋绑扎。 |  |  | 杨文举 | 谢之福 | 新平县工业园区管委会 | 田宇 13577768742 |  |  | 是 | 是
9 | 新平大开门商住楼建设项目 | 项目总占地面积15362平方米，总建筑面积36900.28平方米，规划建设商住楼1-3.5层，商铺1层，高度控制在15.3米以下，容积率1.0-2.8，建筑密度≤75%，绿地率12.98%。规划149户，共2种户型，其中：户型1为占地面积56.4平方米65户，户型2为占地面积76.8平方米84户。主要建设内容为临街商业和住宅及配套附属设施 | 2021-2023 | 扬武片区 | 9750 | 3200 | 3000 |  | 2023 | 3200 | 7000 |  | 2750 |  | 目前完成基础建设，正在浇灌基柱。 | 融资难 |  | 杨文举 | 谢之福 | 新平县工业园区管委会 | 喻敏 18687757060 |  |  |  | 否 | 2021年11月已报入库，待批复
10 | 新平县农产品智慧冷链物流园建设项目 | 项目占地263.6亩，总建筑面积118251.2平方米。建设冷链物流果蔬交易建筑9636.18平方米、冷库物流建筑32905.88平方米、仓储物流建筑35567.66平方米、分拣分拣建筑11716.56平方米、提升加工建筑15404.4平方米、配套用房13020.52平方米，配套建设园区道路、绿化、景观等附属设施。 | 2021-2023 | 新平县城 | 41873.53 |  | 20000 |  | 2023 |  |  | 41874 |  |  | 项目开工建设 |  |  | 杨文举 | 刘枝兰 | 新平县商务局
11 | 新平鲁电矿业有限公司自走铁矿80万t/a地下采矿工程改扩建项目 | 开拓平硐、通风系统、盲箕斗斜井、辅助工程、公用工程和环保工程等。 | 2021-2023 | 扬武镇 | 13792 | 6749 | 1000 |  |  | 6749 | 13400 |  |  |  | 巷道、通风、防水等设施建设 |  |  | 张宏 | 张志敏 | 新平县扬武镇人民政府 | 李云 15987099779 |  |  |  | 是
五 | 生态环保 | 1 |  |  | 43433 | 13721 | 18000 | 0 |  | 13721 | 10266 | 0 | 34741 | 0
1 | 新平县农村人居环境治理项目 | 项目范围涉及全县12个乡镇（街道）共123个村（社区）、1461个村民小组、1584个自然村。整个项目除在建的戛洒两污项目外均为新建，新建部分包括以下内容： 一、村镇污水处理设施建设：项目范围涉及全县12个乡镇40个村（社区）91个自然村，10022户，共敷设截、排污管道123954米，修筑雨水沟57512米，增设集中式污水处理设施70套，分户式污水处理设施68套。项目建成后乡镇镇区污水收集和处理覆盖率将达到100%。 二、村镇生活垃圾处理：项目范围涉及全县12个乡镇（街道）共123个村（社区），1461个村民小组、1584个自然村。通过查缺补漏，新建11座垃圾转运站，垃圾处理设施15座，配置各种垃圾收运车辆143辆，基本实现县域各村镇生活垃圾得到有效治理。 三、村镇公厕建设：按照每个乡镇政府所在地平均建成2座以上公厕、每个建制村村委会所在地建成1座以上公厕的要求，共新建公厕63座，达到乡镇、建制村公厕覆盖率达100%的目标。 | 2020-2023 | 新平县 | 43433 | 13721 | 18000 |  | 2023.9 | 13721 | 10266 |  | 34741 |  | （1）漠沙镇：两污站点污水、热解部分土建结构主厂区已完成正在进行装饰工程，室外附属工程、设备安装。公厕完成50%；（2）戛洒镇：污水处理设备已完成设备安装，现已处于调试及试运营阶段。垃圾热解站点已完成设备安装，现已处于调试及试运营阶段，集镇管网施工完成85%；公厕完成95%；（3）扬武镇：污水处理站点土建结构主厂区部分已完成，正在进行设备安装；集镇污水管网完成主管网70%；桥头小组管网完成100%；公厕完成80%；（4）者竜乡：集镇污水管完成80%；公厕完成40%；（5）水塘镇：公厕完成40%；（6）平甸乡：公厕完成50%；污水管网完成80%；（7）老厂乡：集镇污水管完成50%；公厕完成100%；（8）桂山街道：公厕已完成；污水管网完成50%；（9）古城街道：公厕完成65%；（10）新化乡：集镇污水管网完成50%，公厕完成65%；（11）建兴乡：公厕完成40%；（12）平掌乡未动工。 | 项目涉及乡镇、村、小组土地及林地征收，办理征收审批手续存在困难，施工许可证完成办理。 |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县住房和城乡建设局/刘建平：13988405869 |  |  | 是 | 是
六 | 其 他 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
填表说明 ：1.牵头领导：各乡镇（街道）项目牵头领导填写乡镇（街道）主要领导，县直部门项目牵头领导填写分管副县长； 2.责任领导。各乡镇（街道）项目责任领导填写乡镇（街道）分管领导，县直部门项目责任领导填写行业主管部门主要领导； 3.项目标记。计划列入2020年省、市级“四个一百”项目，填写省或市； 4.计划列入2020年重点项目和省、市“四个一百”的项目，原则上投资规模在5000万以上；

## 新开工项目
附件：2 新平县2022年规模以上固定资产投资建设项目计划表（新开工项目）
编制单位：新平县发展和改革局 | [21 empty] | 单位：万元
项目清单 |  |  |  |  | 任务清单 |  |  |  |  | 资金清单 |  |  |  | 问题清单 |  |  | 责任清单 |  |  |  | 附加内容 |  |  |  | 项目 标记
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 年度计划完成投资 | 2022年1-X月实际完成投资 | 预计开 工时间 | 开工累计完成投资 | 资金到位情况 |  |  | 资金缺口 情况 | 前期工作进度或工程形象进度 | 存在主要问题和困难 | 解决办法和建议措施 | 牵头 领导 | 责任领导 | 责任部门 | 项目业主及联系方 | 意向性贷款银行 | 商业银行贷款额 | 是否是PPP项目 | 是否已纳入统计
[10 empty] | 自筹 资金 | 政府 资金 | 银行 贷款
| 合 计 | 72 |  |  | 1175459 | 326883 | 0 |  | 27232 | 36167 | 42086.12 | 54505 | 79279.88
一 | 基础设施 | 28 |  |  | 420311 | 69264 | 0 |  | 0 | 150 | 10496.12 | 0 | 18569.88
1 | 十里河水库 | 中型水库工程，主要建设内容为水库大坝枢纽工程及配套输水工程建设。 | 2021-2025 | 戛洒、漠沙、新化、古城街道、平甸乡 | 108818 | 5000 |  | 2022.1 | [5 empty] | 可行性研究报告通过省水利厅技术审查并转报省发改委审批，水土保持等专题已完成，正在进行用地审批手续工作。 | 前期工作周期长，工作经费不足，涉及生态红线和自然保护区，审批时间难以控制。 | 积极向上级部门汇报，争取上级部门支持。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
2 | 白沙河水库 | 中型水库工程，主要建设内容为水库大坝枢纽工程及配套输水工程建设。 | 2021-2026 | 漠沙镇、扬武镇 | 128267 | 5000 |  | 2022.1 | [5 empty] | 可行性研究报告通过省水利厅技术审查，待报省发改委审批。启动相关专题设计工作。 | 前期工作周期长，工作经费不足，涉及基本农田，审批时间难以控制。 | 积极向上级部门汇报，争取上级部门支持。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
3 | 洋芋山水库 | 小（1）型水库工程，主要建设内容包括水库大坝枢纽工程及配套渠系工程建设。 | 2021-2023 | 水塘镇 | 13733 | 5000 |  | 2022.1 | [5 empty] | 初步设计报告已批复，投资人招标已完成，待开工建设。 | 淹没区占用现状生态红线22.1802公顷，需要自然资源部门帮助协调解决 | 请自然资源部门给予协调办理用地预审手续。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 张元魁 13608770994 |  |  |  | 否
4 | 阿者河水库 | 小（1）型水库工程，主要建设内容包括水库大坝枢纽工程及配套渠系工程建设。 | 2021-2023 | 平甸乡 | 6604 | 3000 |  | 2022.4 | [5 empty] | 初步设计已批复，投资人招标已完成，待开工建设。 |  |  | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
5 | 亚尼河水库 | 中型水库工程，主要建设内容为水库大坝枢纽工程及配套输水工程建设。 | 2022-2026 | 桂山、扬武镇 | 67800 | 5000 |  | 2022.9 | [5 empty] | 完成可研初步设计方案并通过技术审查，完成移民专题大纲细则评审，封库令待省政府下达 | 前期工作周期长，工作经费不足，涉及生态红线和自然保户区150亩基本农田 |  | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
6 | 大春河二期治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(河道治理长度5.2km,保护耕地0.08万亩,保护人口0.2万人) | 2021-2022 | 水塘镇、者竜乡 | 2175 | 500 |  | 2022.1 | [5 empty] | 初步设计已批复。 | 资金尚未到位。 | 积极向上级部门汇报，争取项目资金。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
7 | 新平县老鸹箐山洪沟治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理(新建护岸及堤防长度6.92km,保护农田0.35万亩,保护人口0.25万人） | 2021-2022 | 水塘镇 | 1076 | 500 |  | 2022.1 | [5 empty] | 初步设计已批复。 | 资金尚未落实。 | 积极向上级部门汇报，争取项目资金。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
8 | 新平县西水东调县城水源联通二期工程 | 新建他拉河水库至县城水厂管道、清水河水库至县城水厂管道、腊咩冲水库外引径流管道等。 | 2021-2022 | 县城 | 4500 | 500 |  | 2022.1 | [5 empty] | 已完成实施方案编制，即将组织评审。 | 资金未落实。 | 积极向上级部门汇报，争取项目资金。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
9 | 新平县西水东调一期建设项目团结水库截污工程 | 新建 HX-MBBR 一体化污水处理设备装置 2 座，均考虑在村庄下游位置 进行建设。其中：大方达新建 75m3/d 设备 1 座，柒冲甸和昌源 社区所在地新建 50m3/d 设备 3 座；均设置在团结水库坝体下游。 | 2021-2022 | 县城 | 1063 | 500 |  | 2022.3 | [5 empty] | 可研已批复。 | 资金未落实 | 积极向上级部门汇报，争取项目资金。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局 | 杨曙诚 13577769000 |  |  |  | 否
10 | G213线新平县园区过境段改道工程（仙福段） | 项目路线全长3.35km。全线按二级公路标准建设，设计时速60km/h，路基宽度12m。全线采用沥青混凝土路面。 | 2022-2023 | 新平县 | 11000 | 5000 |  | 2022.1 |  |  |  |  | 11000 | 正在进一步完善《工可》 |  | 积极向上级部门汇报，争取上级部门支持。 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局 | 杨梅13887752580 |  |  |  | 否
11 | 新平产业园区扬武片区居拉里道路及配套设施建设项目（一期）工程 | 项目共规划建设市政道路 54条，在道路范围内，同期配套建设相应的市政基础设施。五条道路均为城市支路，红线宽度 12.00-24.00m 不等，全长2237.59米。建设内容：工程范围为道路路基、路面（1号、2号、3号和4号路为混凝土路面；7号路为历清路面）、给排水、弱电排管、交通、照明、绿化等附属工程，强电在道路红线外架空，燃气由受益方自建，本项目考虑预留位置。 | 2022-2023 | 新平工业园区扬武片区大开门 | 4339 | 2000 |  | 2022.03 |  |  | 4339 |  |  | 已完成规划、可研、初设及施工图编制等前期工作， | 项目建设资金短缺 | 拟采用“EPC+F”实施，引导社会资本参与建设。 | 杨文举 | 谢之福 | 新平工业园区管委会 | 李晓春13887737480 |  |  |  | 否
12 | 云南新平产业园区污水集中处理项目 | 规划用地共30亩，在新平产业园区大门和桂山斗戛建设园区综合污水集中处理设施及配套管网，日处理污水量共13000m3。其中：新平工业园区大开门片区建设日处理规模10000m³/d工业污水处理厂，铺设配套污水管网7.2km；新平工业园区桂山片区拟建日处理规模3000m³/d工业污水处理厂，铺设配套污水管网3.5km。 | 2022-2024 | 新平工业园区扬武片区大开门 | 10000 | 2000 |  | 2022.05 | [5 empty] | 已编制完成《土地征收成片开发方案》并逐级上报审批，正在推进规划、可行性研究、环境影响评价、水土保持方案等前期工作。 | 土地和林地行政许可未办理完成。 | 加强沟通对接，加快完成土地和林地行政许可手续 | 杨文举 | 谢之福 | 新平工业园区管委会 | 李晓春13887737480 |  |  |  | 否
13 | 新平县天然气综合利用建设项目 | 该项目新建分输站1座、LNG气化站2座、撬装调压站1座、高压燃气管道30km、中压管网44.54km。 | 2022-2023 | 大开门至县城 | 22788 | 10000 |  | 2022.8 | [5 empty] | 完成可研编制 |  |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 | 县城市管理局 |  |  | 否
14 | 新平县乡村振兴戛洒大桥工程 | 新建一座20+80（主桥）+2×(4×20)M下承式钢箱系杆拱桥、引桥预应力混凝土简支小箱梁，桥梁向东以正交方式跨越戛洒江，在k0+54444.675处接规划路。设计荷载采用汽车荷载公路I级。桥头引道按二级公路双车道标准，路基宽17米，桥梁按二级公路双车道标准，桥梁全宽17米。桥位路线全长544.675米，其中东岸引道长88.8米，西岸引道长188.875米，桥梁长267米。 | 2022-2023 | 新平县戛洒镇 | 4631 | 3000 |  | 2022.02 | [5 empty] | 完成可研批复 |  |  | 施文 |  | 新平县自然资源局 | 丁思明13577728658 |  |  |  | 否
15 | 新平县老厂乡太和等两个村土地整治老船口大桥工程 | 占地面积约4亩，新建一座9×20米预应力混凝土T梁桥，桥长190米，桥宽8.5米，桥梁按四级公路双车道标准，设计速度 20km/h。桥头引道按四级公路双车道标准，设计速度 20km/h，路基宽为 6.5m，长度为140米。 | 2021 | 新平县老厂乡 | 1088 | 1088 |  | 2022.02 | [5 empty] | 规划设计已经通过评审，准备开展招投标。 |  |  | 施文 |  | 新平县自然资源局 | 丁思明13577728658 |  |  |  | 否
16 | 新平县平掌乡梭山等2个村土地整治谷麻江大桥工程 | 项目占地约17.4亩。新建 7×30m 预应力混凝土 T 梁桥，桥长152m，桥梁全宽取8.5m。新建桥头引道，路基宽为 6.5m，长度884m。桥梁和桥头引道按三级公路双车道标准，设计速度 30km/h。 | 2021 | 新平县平掌乡 | 1228 | 1228 |  | 2022.02 | [5 empty] | 规划设计已经通过评审，准备开展招投标。 |  |  | 施文 |  | 新平县自然资源局 | 丁思明13577728658 |  |  |  | 否
17 | 新平县平甸乡小石缸村土地整治漠沙农场大桥 | 项目占地约5亩。新建 6×30m 预应力混凝土 T 梁桥，桥长190m，桥梁全宽取10m。新建桥头引道，路基宽为 7.5m，长度10m。桥梁和桥头引道按三级公路双车道标准，设计速度 30km/h。 | 2021 | 新平县平甸乡 | 1363 | 1363 |  | 2022.02 | [5 empty] | 规划设计已经通过评审，准备开展招投标。 |  |  | 施文 |  | 新平县自然资源局 | 丁思明13577728658 |  |  |  | 否
18 | 新平县老厂乡勐炳村土地整治勐炳大桥工程 | 项目占地约25.6亩。新建 6×20m 预应力混凝土 T 梁桥，桥长130m，桥梁全宽取 8.5m。新建桥头引道，路基宽为 6.5m，长度1393m。桥梁和桥头引道按四级公路双车道标准，设计速度 20km/h。 | 2021 | 新平县老厂乡 | 1201 | 1201 |  | 2022.02 | [5 empty] | 规划设计已经通过评审，准备开展招投标。 |  |  | 施文 |  | 新平县自然资源局 | 丁思明13577728658 |  |  |  | 否
19 | 玉溪市绿汁江—红河谷土地综合开发新平段灌区管道工程 | 新建管径DN400主管道32.198公里、200m’蓄水池6座、500m°蓄水池2座。新建取水坝1座、光伏泵站1座（含光伏发电967.68kw、4台水泵、吸水池)，修缮斗渠Ⅰ条3.563km。配套建设相应附属设施。 | 2022 | 新平县老厂乡 | 5968 | 5968 |  | 2021.11 | [5 empty] | 2021年11月16月已进场施工，预计2022年2月主体工程完工。 |  |  | 施文 |  | 新平县自然资源局 | 丁思明13577728658 |  |  |  | 否
20 | 新平县建兴乡 2022 年乡村绿化以工代赈示范工程 | 新建道路长 5606 米，路基层宽 6.5 米，路面宽 4.5 米，混凝土路面厚 20 厘米(弯拉强度≥4.0MPa)， 级配碎石基层厚 15 厘米，M7.5 浆砌片块石边沟 5606 米。 | 2022 | 建兴乡 | 625 | 625 |  | 2022.05 | [5 empty] | 完成可研报告批复 | 资金筹措困难 | 积极向上级争取资金 | 李纲 | 张丽莎 | 新平县建兴乡人民政府 |  |  |  |  | 否
21 | 新平县应急广播系统建设项目 | 建设三级应急广播系统平台：县级总平台1个、乡镇（街道）及县级部门级平台24个、行政村级平台124个；在全县所有自然村及人员密集的学校、医院、工厂、商场、景区、广场等场所安装应急广播终端设备1350套。包括服务器、存储设备、显示设备、网络设备、安全设备、签名验签设备、不间断电源、应急广播适配器、信号接收设备、音视频处理设备、平台软件、专用终端信息发布设备等软硬件设备。 | 2022 | 新平县 | 1384 | 1384 |  | 2022.3 | [5 empty] | 已完成《云南省新平县应急广播系统建设方案》设计，于2021年12月6日上报省广播电视局进行评审。 |  |  | 李忠 | 朱垠汁 | 新平县广播电视局 |  |  |  |  | 否
22 | 2022年新平县扬武、建兴等5乡镇尼鲊、磨味等5片区高标准农田建设项目 | 项目建设规模4.18万亩（含高效节水0.83万亩），土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路及输配电工程。 | 2022-2023 | 新平县 | 6270 | 2000 |  | 2022.11 |  |  |  |  | 6270 | 已完成外业勘测，正在开展项目规划设计报告编制。 | 上级扶持资金未到位。 | 加强工作汇报和协调。 | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 李翔13708690108 | 暂无 |  | 否 | 否
23 | 新平县者竜乡庆丰社区路东小组搬迁避让项目 | 路东小组77户农户304人，每户按照建房占地面积100㎡，设计建筑面积350㎡。按期组织开展“三通一平”等基础工作，完成土地平整、基础挡墙支砌 | 2022-2023 | 者竜乡庆丰社区 | 5484 | 1000 |  | 2022.3 | [5 empty] | 完成规划设计、测量、测绘，土地征用，准备可研及审批等前期工作，争取尽快动工 | 暂无项目后续资金来源 | 建议上级给予拨付项目建设资金 | 李涛 | 陈雄 | 新平县者竜乡人民政府
24 | 新平县平掌乡丫口大沟建设工程 | c20钢筋砼修复取取水坝270m³，架设DN750螺纹钢管7500米，架设DN700螺纹钢管2500米，M7.5浆砌石挡墙2368m³；C15砼修复沟帮、沟底、翻拱1629m³；石方开挖805m³，土方开挖14100m³， | 2022-2023 | 平掌乡 | 1299 | 300 |  | 2022.12 | [5 empty] | 正在进行可研报告编制、初步方案设计。 | 项目建设资金难以落实 | 积极与上级相关部门协调，向上级部门争取资金。 | 柳金安 | 罗世忠 | 新平县平掌乡人民政府 | 杨华忠 15288229015
25 | 新平县扬武镇烟区水利配套设施新建建设项目 | 烟区水利配套设施新建建设项目（507万元） 1、6m³沉砂池。12*6=72m³，长2000mm，宽2000mm,高1500mm。计划投入7万元。 2、100m³蓄水池。8*100=800m³，计划投入50万元。 3、50m³蓄水池。30*50=1500m³,计划投入100万元。 4、管网建设。DN80镀锌管17369.5m，DN40镀锌管800m,DN80闸阀41个，DN法兰盘348个，DN80三通20个。计划投入250万元。 5.田间道路：3km，总投资100万。 | 2022 | 扬武镇顺水村委会、老白甸村委会、尼鲊村委会、丁苴村委会 | 507 | 507 |  | 2022.03 |  |  | 507 |  |  | 正在开展规划设计等前期工作 | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 刁乙真 | 新平县扬武镇人民政府 | 扬武镇人民政府 |  |  | 否 | 否
26 | 新平县扬武镇大开门社区桥头小组、尼鮓村白棋小组、彝寨小组民族团结示范村建设项目 | 1.大开门桥头小组：改善人居环境工程，包括边坡治理、村内道路硬化、亮化工程、排污工程、公厕建设等。文化活动设施项目：建设文化活动广场1座。2.尼鮓村白棋小组：改善人居环境工程，包括村内道路硬化、亮化工程、挡土墙建设、公厕及垃圾处理等建设。文化活动设施项目：活动广场及活动室工程。3.尼鮓村彝寨小组：改善人居环境工程，包括村内道路硬化、亮化工程、排污工程、公厕建设及垃圾房2座。文化活动设施项目：活动广场及活动室工程。 | 2022 | 扬武镇大开门社区、尼鮓村委会 | 800 | 800 |  | 2022.03 |  |  | 800 |  |  | 正在开展规划设计等前期工作 | 资金缺口较大， | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 张明昌 | 新平县扬武镇人民政府 |  |  |  | 否 | 否
27 | 新平县扬武镇自来水厂提升改造及管网配套项目 | 集镇供水管网改造、新建大开门供水管道 | 2022 | 扬武 | 1800 | 300 |  | 2022.03 |  |  | 1800 |  |  | 正在开展规划设计等前期工作 | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 刁乙真 | 新平县扬武镇人民政府 |  |  |  | 否 | 否
28 | 2021年新平县平甸、新化等4个乡（镇）白鹤、者渣等4片区高标准农田建设项目 | 项目建设规模2.9万亩（含高效节水1.22万亩），土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路及输配电工程。 | 2021-2022 | 新平县 | 4500 | 4500 |  | 2021.12 |  | 150 | 3050.12 |  | 1299.88 | 取得项目批复，正在开展工程施工招标工作。 | 省级配套资金1299.88万元未到位。 | 加强工作汇报和协调。 | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 李翔13708690108 | 暂无 |  | 否 | 否
二 | 城市建设 | 7 |  |  | 206868 | 68560 | 0 |  | 0 | 3755 | 0 | 0 | 5110
1 | 新平星曜大厦建设项目 | 总建筑面积15867.18平方米，计划总投资5110万元 | 2022-2024 | 桂山街道 | 5110 | 500 |  | 2022.06 |  |  |  |  | 5110 | 目前已完成项目备案、取得地勘报告和施工图纸等前期工作，施工图纸正在送审中 | 资金困难 | 自筹 | 普超俊 | 邓玉清 | 新平县桂山街道办事处 | 张乾 18687758621 |  |  | 否 | 否
2 | 新平子湖公园 | 项目总用地面积24005平方米（约36.01亩），绿化面积4296平方米，水体面积11989平方米，配套建筑占地516平方米，道路及活动场地面积7204平方米，绿地率67.80%。 | 2022-2024 | 新平县 | 2716 | 1000 |  | 2022.6 | [5 empty] | 已完成规划方案 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县住房和城乡建设局/攸联泰：15808668786 |  |  | 否 | 否
3 | 新平县书香林语建设项目 | 低层和多层住宅小区 | 2022-2023 | 新平县 | 7978 | 4000 |  | 2022.2 | [5 empty] | 正在进行施工图审查 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平恒基房地产开发有限公司/邱怜：13577712247 |  |  | 否 | 否
4 | 新平县愿景蔓城建设项目 | 项目总用地443592平方米 | 2022-2024 | 新平县 | 150000 | 50000 |  | 2022.8 | [5 empty] | 正在规划设计方案 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 |  |  |  | 否 | 否
5 | 幸福庭院（二期） | 总占地面积58亩，建筑面积13624平方米 | 2022-2024 | 新平县 | 32829 | 10000 |  | 2022.4 | [5 empty] | 已完成规划方案 |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 |  |  |  | 否 | 否
6 | 新平县戛洒镇集镇环卫园林绿化管理一体化项目 | 将集镇环卫清扫保洁、垃圾分类、园林绿化养护、市政路灯维护、填埋场运营管理等市场化运营 | 2022 - 2029 | 戛洒集镇 | 4480 | 560 |  | 2022.3 | [5 empty] | 正在开展招投标工作 | 镇级可留用资金未到位 |  | 王定权 |  | 新平县戛洒镇人民政府 | 玉溪市高漠环境有限公司 金林：19948777459 |  |  | 否 | 否
7 | 玉溪市新平县扬武镇广场佳园房地产开发项目 | 项目建设用地13.4055亩，总建筑面积约15000平方米，建设内容有3个户型及物管用房，配套机动车、非机动车车位，供配电、给排水、消防、环卫、绿化、场地等附属工程。 | 2021-2022 | 扬武镇 | 3755 | 2500 |  | 2022.02 |  | 3755 |  |  |  | 完成科研，备案、选址、征地等工作 |  |  | 陈绍华 | 高庆 | 新平县扬武镇人民政府 | 鲁青 13887749899 |  |  |  | 否
三 | 社会事业 | 13 |  |  | 103737 | 44800 | 0 |  | 0 | 2075 | 28390 | 14505 | 46633
1 | 新平县殡仪馆建设项目 | 新建IV类火葬殡仪馆，占地31.73亩，总建筑面积约10956平方米(含殡仪楼、综合楼、宾馆及餐厅等) | 2021-2024 | 新平县老大新公路21公里处 | 6783 | 2000 |  | 2022.3 |  | 0 | 0 | 0 | 6783 | 可研报告已经批复。正在办理林地、土地等相关手续。 | 项目建设资金尚未落实 | 委托国有公司筹集项目建设资金。 | 陈崇明 | 杨永周 | 新平县民政局 | 新平县民政局 普鸿13887766234
2 | 新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目 | 规划新征用地面积18000.00平方米（27.00亩），总建筑面积13583.11平方米。建设内容包括：实训楼、综合楼、公厕（1）及体育器材室、配套用房以及运动场改建面积7567.00平方米，篮球场改建面积2379.85平方米。 | 2022-2023 | 桂山街道 | 10937 | 5000 |  | 2022.04 |  |  |  | 5000 | 5937 | 完成可研、方案审批，正进行施工图设计、勘察。 | 因用地情况，需要对规划进行调整。 | 召开会议，给予方案调整。 | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 否
3 | 新平县新平一中教师周转宿舍建设项目 | 总占地面积545.37平方米，总建筑面积4986.77平方米，新建一栋9层72套的教师周转宿舍，配套建设部分室外附属设施。 | 2022-2022 | 桂山街道 | 1475 | 1000 |  | 2022.01 |  | 1475 |  |  |  | 完成招标 | 无 |  | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 否
4 | 新平一中扩建工程（三期） | 规划用地 39475.54 平方米，主要包括图书馆、体艺楼及部分室外附属设施。总建筑面积 13680.87平方米。 | 2022-2023 | 桂山街道 | 9505 | 3000 |  | 2022.04 |  |  |  | 9505 |  | 完成可研，正进行施工图设计、勘察。 | 前期手续慢，影响项目推进。 | 督促学校加快理前期手续 | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 否
5 | 新平县第四小学扩建项目 | 项目规划总用地面积5458平方米，总建筑面积2858.83平方米。 | 2022-2023 | 桂山街道 | 1396 | 500 |  | 2022.7 | [5 empty] | 完成规划设计、可研批复、供地。 | 资金争取困难 |  | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 否
6 | 新平县第二中学扩建项目 | 项目规划用地总面积20190.00平方米，建筑总面积9628.62平方米。 | 2022-2023 | 桂山街道 | 5421 | 1000 |  | 2022.7 | [5 empty] | 完成规划设计、可研批复，正进行征地。 | 资金争取困难，征地费落实困难。 |  | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 否
7 | 新平县扬武大开门小学迁建 | 项目规划用地36000平方米，总建筑面积12121平方米。规划规模为24个班，1000人在校生。 | 2022-2023 | 扬武镇 | 4813 | 1000 |  | 2022.7 | [5 empty] | 开展调研工作。 | 用地未落实。 |  | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 | 李志武 13577700987 |  |  |  | 否
8 | 古城街道居家养老服务中心建设项目 | 建设成1500平方米的综合服务楼和500余平方米的活动场地 | 2022-2022 | 古城社区 | 700 | 700 |  | 2022.2 |  | 350 | 350 |  |  | 编制可研、设计等 |  |  | 李朝斌 | 龚航 | 新平县古城街道办事处 | 13887756031 |  |  | 否 | 否
9 | 新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目 | 本项目占地40.56亩、床位498张，总面积89106.36m2 ，建设门诊医技综合楼、医废暂存间、中心供养室、感染性疾病科、院内生活和行政用房，以及室外工程等配套设施，购置医疗设备、信息化建设和开办费等，961个机动车停车位 | 2022-2024 | 县中医院西区 | 56500 | 28000 |  | 2022.1 |  |  | 28000 |  | 28500 | 完成前期各项工作，可公开招标 | 缺口资金28500尚未落实 | 二次申请专项债券 | 李仕兰 | 蒋建蓉 | 新平县卫生健康局 | 陈志强18087779166 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
10 | 新平县总医院平掌卫生院业务用房建设项目 | 项目占地834.15㎡，设置床位20张，总建筑2239.40㎡，建设内包括业务用房及附属设施。 | 2022-2024 | 原平掌卫生院内 | 703 | 200 |  | 2022.08 |  | 50 |  |  | 150 | 完成前期可研及环评批复 | 建设资金来源尚未落实，影响项目推进 | 建议由总医院牵头与其他项目打包争取专债或由健康公司融资建设 | 李仕兰 | 蒋建蓉 | 新平县卫生健康局 | 罗秀玲18214154050 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
11 | 新平县妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目 | 总建设规模6440.53平方米。建设内容：住院用房、业务用房、配套用房的房屋主体建筑，和配套供排水、供配电、医疗供氧、消防、环卫设施，室外场地、道路、绿化、挡土墙工程等附属工程等。 | 2022-2022 | 新平县桂山街道富春街52号 | 2892 | 200 |  | 2022.1 |  | 200 |  |  | 2692 | 已完成可行性研究报告、项目立项审批、地质勘察、环评、施工图设计等前期工作 | 项目资金未落实，项目未能按期开工。 | 建议政府预算安排项目资金，尽早完成项目建设，完成妇幼保健院搬迁。 | 李仕兰 | 蒋建蓉 | 新平县卫生健康局 | 马子程18087790800 | 否 | 否 | 无 | 否 | 否
12 | 新平国家气象观测站搬迁 | 新征用地10000平方米，新建国家气象观测站，新建业务楼1200平方米。 | 2022 -2023 | 桂山镇 | 1500 | 1500 |  | 2022.6 |  |  |  |  | 1500 | 已完成项目选址和初步设计方案。 | 1、土地善未征收，无法向国家气象申报项目争取资金（660万）。2、自筹资金790万通过资产置换方式取得，需要城投垫资建设。 | 尽快完成征地 | 李盛林 | 周文滨 | 新平县气象局 | 周文滨15087713615 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
13 | 黄草坝水库安置区漠沙镇关圣村委会新村小组美丽家园建设项目 | 1、场地平整工程13326㎡。2、道路硬化工程3642.5㎡。3、给排水工程：污水管网敷设，DN160 UPVC排水管220m，DN300 HDPE双壁波纹管545.6m，DN400 HDPE双壁波纹管132m，ø 700圆形塑料污水检查井40座、敷设给水管DN20 PE管205m，DN25 PE管192.5m,DN32 PE管353.1m,DN50 PE管46.2m,DN100 钢丝网骨架PE复合管190.3m；砖砌水表井1座。4、电气工程：油浸配电变压器1台，户外低压综合配电箱JP柜200kVA 1套，钢筋混凝土电杆10根，交联聚乙烯铝芯绝缘架空电线3685m，用户电表箱43套。5、绿化亮化工程：行道树55株，树池55个，灌木种植620㎡，植草1506.5㎡， 太阳能路灯31盏等建设项目。 | 2022-2022 | 漠沙镇团结园 | 1112 | 700 |  | 2022.1 |  |  | 40 |  | 1071 | 已完成项目实施方案规划设计；已完成项目初设，正在进行地勘工作，预计11月中旬进行项目评审。 | 无 | 无 | 李永辉 | 杨华龙 | 新平县漠沙镇人民政府 |  |  |  |  | 否
四 | 产业发展 | 19 |  |  | 432641 | 136845 | 0 |  | 27232 | 26245 | 3200 | 40000 | 5500
1 | 新平县公种田光伏发电项目 | 工程项目采用容量为540Wp的单晶硅双面光伏组件，工程装机规模为53MW，总投资约2.5亿元。拟在光伏电站场址内配套建设110kV升压站一座，汇集并网光伏电站电能后，电站以1回110kV线路接入220kV新平变，线路长度约18km，导线截面按185mm²选择。 | 2021-2022 | 扬武镇 | 25000 | 15000 |  | 2021.11 |  | 5000 |  | 20000 |  | 项目开工建设 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
2 | 新平县双河村40MW光伏项目 | 项目装机容量为40MWp，由13个光伏子方阵组成，拟采用峰值功率为540Wp的单晶硅双面双玻光伏组件、225kW组串式逆变器和3150kVA箱式变压器进行开发建设。在本项目规划场址内新建1座110kV升压站，场区通过2回35kV集电线路将电能汇集至110kV升压站，双河村光伏电站110kV升压站以1回110kV线路接至110kV都岭变并入电网，线路全长18km。 | 2021-2022 | 漠沙镇 | 24000 | 14400 |  | 2021.12 |  | 4000 |  | 20000 |  | 完成可研、备案 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
3 | 新平县雨龙光伏发电项目 | 新建一座装机容量为40MWp光伏发电站及配套设施 | 2022 | 新平县平甸乡 | 32000 | 15000 |  | 2022.1 | [5 empty] | 完成项目选址 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
4 | 新平县公种田光伏电站（二期） | 新建一座装机容量为50MWp光伏发电站及配套设施 | 2022 | 新平县扬武镇 | 20000 | 10000 |  | 2022.9 | [5 empty] | 完成项目选址 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
5 | 新平县旧市60MW农光互补光伏项目 | 新建一座装机容量为60MWp光伏发电站及配套设施 | 2022 | 新平县新化乡 | 25000 | 10000 |  | 2022.1 | [5 empty] | 完成项目选址 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
6 | 新平县丙坡72MW农光互补光伏项目 | 新建一座装机容量为100MWp光伏发电站及配套设施 | 2022 | 新平县漠沙镇 | 36000 | 10000 |  | 2022.9 | [5 empty] | 完成项目选址 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
7 | 新平县平掌乡梭山林光互补光伏发电项目 | 新建装机100MW光伏发电站及配套设施 | 2022 | 新平县平掌乡 | 45000 | 10000 |  | 2022.9 | [5 empty] | 完成项目选址 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
8 | 新平县扬武镇马鹿寨林光互补光伏发电项目 | 新建装机150MW光伏发电站及配套设施 | 2022 | 新平县扬武镇 | 70000 | 15000 |  | 2022.9 | [5 empty] | 完成项目选址 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
9 | 新平县联兴风电场 | 新建装机容量103MWp风电站及配套设施 | 2022 | 新平县建兴乡 | 60000 | 5000 |  | 2022.11 | [5 empty] | 完成项目选址 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
10 | 新平县哈科迪梁子风电场（二期） | 新建装机容量50MWp风电站及配套设施 | 2022 | 新平县新化乡 | 42000 | 5000 |  | 2022.11 | [5 empty] | 完成项目选址 |  |  | 杨文举 | 王定周 | 新平县发展和改革局
11 | 新平德康年产36万吨饲料加工项目 | 项目规划总占地面积50172平方米，建筑面积18235.99平方米。 | 2022-2023 | 新平工业园区（斗戛） | 12500 | 9000 |  | 2022.06 |  | 4800 | 2700 |  | 5000 | 已完成围墙、土地平整、可研编制等工作。 | 1、饲料厂地块多处回填点沉陷，无法施工，目前正在协调处理； 2、银收部门收紧放贷，贷款困难。 | 结合实地情况对建设方案进行优化调整。 | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 向兵13883085359 | 红塔 | 5000 | 否 | 否
12 | 新平恒冠泰达职业技能培训学校 | 项目占地16857.3平方米，总建筑面积约8713.89平方米， | 2022 | 新平县 | 6000 | 1000 |  | 2022.01 |  | 6000 |  |  |  | 正在开展项目区土地平整。 | 暂无 |  | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 郭嘉贤 18083861129 | 暂无 |  | 否 | 否
13 | 玉溪市新平县高端商务酒店建设项目 | 项目总规划用地面积30017.14平方米,总建筑面积47443.38平方米,其中:地上建筑面积26405.33平方米,地下建筑面积19021.61平方米,不计容地下建筑面积2016.44平方米。项目主要建设内容为酒店多功能厅、会议室、酒店客房(套房、独立客房、标准间等)、餐厅、歌舞娱乐区、洗浴中心健身中心、儿童天地乐园、酒窖、棋牌室、家庭影院、雪茄吧、银行网点等服务设施。 | 2021-2024 | 新平县 | 25287 | 10000 |  | 2024.03 | 25287 |  |  |  |  | 三通一平已完成，正在进行高压电改线， |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 | 新平县金茂房地产开发有限公司/解文骏：18887715559 |  |  | 否 | 否
14 | 新平县老厂乡勐炳蔬菜标准化种植基地基础设施建设项目 | 建设1000亩现代化反季节蔬菜种植基地及标准化种植配套设施。 | 2022.6 | 老厂乡勐炳村 | 700 | 700 |  | 2022.6 | 700 | 200 |  |  | 500 | 已完成投资组织架构及法人主体，并落实反季节蔬菜种植基地块及面积。 | 专业合作社主体融资能力有限，致使投资进度缓慢。 | 积极申请乡村振兴相关产业发展配套政策支持及资金扶持。 | 施瑞鸿 | 朱智 | 新平县老厂乡人民政府 | 勐炳村委会15887891969 | 无 |  | 否 | 否
15 | 平甸乡费贾村四位一体（田园综合体）建设项目 | 规模：15亩；建设内容：商业用房、游客接待中心、零售批发区、仓储、公厕、停车坪等。 | 2022-2022 | 费贾村 | 500 | 500 |  | 2022.5 |  |  | 500 |  |  | 已完成可行性研究报告 |  |  | 胡侦伟 | 普淑瑜 | 新平县平甸乡人民政府 | 杨朝会13987716475 | 否 | 否 | 否 | 否
16 | 平甸乡黎明鸡保种场项目 | 规模：50亩；建设内容：功能厂房（种苗培育室、消毒室、污水处理设备、办公室、仓储、公厕、停车坪等设施。 | 2022-2022 | 桃孔村 | 2000 | 2000 |  | 2022.3 |  | 2000 |  |  |  | 建设土地已落实和中介完成设计方案及效果图 |  |  | 胡侦伟 | 吴平祥 | 新平县平甸乡人民政府 | 王龙 | 否 | 否 | 否 | 否
17 | 新平逸合农业科技有限公司生猪养殖厂建设项目 | 项目总占地30亩，总建筑面积10300平方米，建设内容包括：猪场7个单元、场地平整及硬化、钢结构厂房、饲料库房、水池、化粪池、污水处理池、业务用房，配套水电等附属设施。项目达成后预计生猪年存栏量5000头、年出栏量7500头。 | 2022 | 新平县水塘镇拉博村委会 | 1245 | 1245 |  | 2022.1 | 1245 | 1245 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 徐云山 | 杨荣 | 新平县水塘镇人民政府 | 7990025 | 无 | 无 | 否 | 否
18 | 玉溪翔越环保科技有限公司年处理20万吨废钢渣资源综合利用项目 | 具备年处理20万吨废钢渣能力。建设内容主要分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程四大部分。 | 2022-2023 | 新平工业园区扬武片区大开门 | 2409 | 1000 |  | 2022.3 | [5 empty] | 完成项目可研编制 |  |  | 杨文举 | 谢之福 | 新平工业园区管委会 | 刀中云 18687776699 |  |  |  | 否
19 | 柑橘种质资源圃育苗中心基础设施建设项目 | 项目规划用地110亩，新建“四园三圃”，其中：母本园5440平方米、采穗圃5760平方米、砧木播种圃2440平方米、苗木繁殖圃19650平方米、砧木采种园5亩及管理用房、灌溉泵房、配肥池等相关配套设施建设。 | 2021-2023 | 新平县平甸乡 | 3000 | 2000 |  | 2021.12 |  | 3000 |  |  |  | 已完成土地流转。正在开展项目区土地平整。 | 暂无 |  | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 尚兴17787311934 |  |  | 否 | 否
五 | 生态环保 | 5 |  |  | 11902 | 7414 | 0 |  | 0 | 3942 | 0 | 0 | 3467
1 | 新平县戛洒特色小镇硬寨土地整理危岩边坡生态修复治理项目 | 对戛酒镇公戛线硬寨—东磨段边坡、危岩进行治理，长约500米范围的边坡防护治理。 | 2022 -2023 | 戛洒镇 | 3467 | 1600 |  | 2022.3 |  |  |  |  | 3467 | 完成可行性研究报告编制 | 项目涉及林地，需更改方案。 | 邀请交通局、自然资源局、林草局、发改局等多对项目指导，完善方案。 | 王定权 | 陈波 | 新平县戛洒镇人民政府 |  |  |  | 否 | 否
2 | 新平县乡镇人饮用水水源地保护项目 | 12个乡镇饮水源地标与隔离防护工程，4个衙千吨万人水源地监控能力建设工程，水源地农村污水收集及处理工程。 | 2022 | 新平县 | 2320 | 2320 |  | 2022.7 | [5 empty] | 完成可行性研究报告批复 |  |  |  | 张诚明 | 市生态环境局新平分局 |  |  |  | 否 | 否
3 | 新平县厨余垃圾末端处理项目 | 该项目拟定建设总占地面积为3327.95平方米(约5.0亩），年处理餐厨垃圾7300吨、日处理量20t/d，拟定；新建门卫室、辅助用房、垃圾处理车间、仓库及其生产配套供水、供电设施等。 | 2022-2023 | 现污水处理厂北侧 | 1340 | 1340 |  | 2022.3 |  | 1340 |  |  |  | 完成立项、环评、地勘、灾评、矿压，取得土地划拨决定书 | 暂无 |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 |  |  |  | 否 | 否
4 | 新平污水处理厂改扩建工程 | 拟用地面积3333.5平方米，拟投资3621万元，处理规模由1万吨/日，改扩建至1.5万吨/日。建设污水处理生产设施（含旋流沉砂池、污泥回流泵房、二沉池、中间提升泵池及高效沉淀池、紫外消毒池及配电间等），更换格栅渠、污水泵房、鼓风机房等设备，改造生化池及厂区等配套设施，建设综合管理用房一座。 | 2022-2023 | 污水处理厂北侧 | 3621 | 1000 |  | 2022.4 |  | 1448 |  |  |  | 完成立项、环评、地勘、灾评、矿压 |  |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 |  |  |  | 否 | 否
5 | 新平县垃圾中转站建设项目 | 该项目拟建一座垃圾中转站，日处理能力为100吨，占地6.98亩，其中新建垃圾中转站综合用房，建筑面积753.96㎡。垂直式垃圾压缩机3套；专用垃圾运转车3辆；吸污车1辆；垃圾容器及生产工具等。 | 2022-2023 | 斗嘎丫口 | 1154 | 1154 |  | 2022.3 |  | 1154 |  |  |  | 完成可研审查 | 暂无 |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 |  |  |  | 否 | 否
六 | 其 他 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
填表说明 ：1.牵头领导：各乡镇（街道）项目牵头领导填写乡镇（街道）主要领导，县直部门项目牵头领导填写分管副县长； 2.责任领导。各乡镇（街道）项目责任领导填写乡镇（街道）分管领导，县直部门项目责任领导填写行业主管部门主要领导； 3.项目标记。计划列入2021年省、市级“四个一百”项目，填写省或市； 4.计划列入2021年重点项目和省、市“四个一百”的项目，原则上投资规模在5000万以上；

## 前期项目
附件：2 新平县2022年规模以上固定资产投资建设项目计划表（前期项目）
编制单位：新平县发展和改革局 | [13 empty] | 单位：万元
项目清单 |  |  |  | 任务清单 | [5 empty] | 问题清单 |  | 责任清单 |  |  | 附加内容 |  |  |  | 项目 标记
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设地点 | 概算总投资 | 2022年前期工作目标 | 前期工程进展情况 | 预计开工 时间 | 2022年1-x月完成投资 | 开工累计完成投资 | 存在主要问题和困难 | 解决办法和建议措施 | 牵头 领导 | 责任 领导 | 责任部门 | 意向性贷款银行 | 商业银行贷款额 | 是否是PPP项目 | 是否已纳入统计
| 合 计 | 87 | 0 | 3292780.8 |  |  |  | 0 | 13545.6
一 | 基础设施 | 28 |  | 1954347.8 |  |  |  | 0 | 0
1 | 摆依寨水库 | 小（1）型水库，坝高51m,总库容196万m3；新建大坝、溢洪道、隧洞、配套渠系工程等。 | 扬武镇 | 16164 | 启动初步设计报告编制 | 已完成可行性研究报告审查，待批复。 | 2023.10 |  |  | 与元江西拉河水库存在矛盾，需元江同意建设。 | 加强与元江沟通协调，争取元江同意建设。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
2 | 平田水库 | 小（1）型水库，坝高58m,总库容300万m3；新建大坝、溢洪道、隧洞、配套渠系工程等。 | 老厂乡 | 12000 | 完成可行性研究报告编制上报。 | 完成设计招标，正在进行水库勘察设计工作。 | 2023.10 |  |  |  |  | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
3 | 南达河水库 | 小（1）型，，坝高52.5m,总库容350万m3；新建大坝、新建溢洪道、隧洞、配套渠系工程等。 | 水塘镇 | 18000 | 完成可行性研究报告编制上报。 | 完成设计招标，正在进行水库勘察设计工作。 | 2024.10 |  |  | 涉及生态红线，用地难以落实。 | 积极向上级部门汇报，争取上级部门支持。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
4 | 哈科甲二坝水库 | 小（1）型水库，坝高54.9m,总库容141万m3；新建大坝、溢洪道、涵洞、配套渠系工程等。 | 平甸乡 | 8000 | 完成可行性研究报告编制上报。 | 完成设计招标，正在进行水库勘察设计工作。 | 2024.10 |  |  |  |  | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
5 | 高梁冲水库 | 小（1）型水库，坝高50m,总库容140万m³；新建大坝、溢洪道、隧洞、配套渠系工程等。 | 扬武镇 | 13000 | 完成可行性研究报告编制上报。 | 完成设计招标，正在进行水库勘察设计工作。 | 2025.10 |  |  | 涉及基本农田，用地难以落实。 | 积极向上级部门汇报，争取上级部门支持。 | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
6 | 花桥河水库 | 小（1）型水库，坝高54.9m,总库容141万m3；新建大坝、溢洪道、涵洞、配套渠系工程等。 | 平掌乡 | 18000 | 完成可行性研究报告编制上报。 | 正在进行水库勘察设计招标。 | 2025.10 |  |  |  |  | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
7 | 新平县农村供水保障城乡一体化工程 | 新建水厂，水源工程、输配水管网提升改造，新建水厂89座，输水管网259公里、配水管道394公里，供水人口5.8万人 | 新平县 | 19500 | 2022年完成可研及方案编制 | 已委托开展实施方案编制、初步设计 | 2023.10 |  |  |  |  | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
8 | 依施河灌区节水配套改造项目 | 水源设施配套、管网改造、计量设施安装，灌区面积3.07万亩 | 新化乡 | 4000 | 2022年完成可研及方案编制 |  | 2022.10 |  |  |  |  | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
9 | 红河谷灌区建设项目 | 水源设施配套、管网改造、计量设施安装。灌区面积21万亩 | 新平县 | 36000 | 2022年完成可研及方案编制 | 已委托开展实施方案编制、初步设计 | 2023.10 |  |  |  |  | 李盛林 | 杨曙诚 | 新平县水利局
10 | 新平通用机场 | 机场占地896.53亩，跑道长度1800米、宽30米，配套建设站坪、综合楼、消防站、场务用房等设施 | 新平县 | 66300 | 完成可研报告 | 正在开展可研编制。正在同步开展前期支撑性报件的编制工作 | 2023.12 |  |  | 前期工作周期长，审批时间难以控制。 | 配合市级部门开展好工作 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局
11 | 易门至新平高速公路 | 项目路线全长74.205公里，主线按双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米，汽车荷载等级为公路-Ⅰ级新建。 | 新平县 | 1506116 | 完成初步设计审批 | 已完成《工程可行性研究报告》编制和初审工作。正在同步开展前期支撑性报件的编制及初步设计工作 | 2023.6 |  |  | 前期工作周期长，审批时间难以控制。受绿孔雀保护区范围划定影响，环评工作难以推进。 |  | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局
12 | G323新平县城过境公路提升改造工程 | 项目路线全长13.3km。全线按一级公路标准建设，设计时速60km/h，路基宽度26m。全线采用沥青混凝土路面。 | 新平县 | 104400 | 完成项目立项 | 已完成项目建设意见书编制、工可初稿编制 | 2022.12 |  |  | 土地预审工作需由自然资源部审批，但云南省自然资源厅相关审查工作一直没有通过，需要尽快上报自然资源部审批后，方可开展后续工作。 | 需协调省自然资源厅尽快完善项目土地预审的相关审查工作，并尽快上报自然资源部完成审批。 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局
13 | 墨临高速公路出口（曼干村新村小组）至平掌乡政府驻地（平掌社区平掌小组）道路改扩建项目 | 项目路线全长22.651km。全线按三级公路标准建设，设计时速30公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。全线采用沥青混凝土路面，设计荷载公路Ⅱ级。 | 平掌乡 | 35171 | 年内开工建设 | 目前，《工程可行性研究报告》已通过批复；已完成施工图设计。 | 2022.06 |  |  | 林地指标难落实；建设资金难落实。 | 积极与上级相关部门协调，利用国土空间规划调整契机，争取用地指标；向上级争取补助资金，同时向社会融资 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局
14 | 者竜乡界牌至三江口公路提升改造工程（长虫山公路） | 项目路线全长42.06km。全线按山岭重丘四级公路，设计时速20公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。全线采用沥青混凝土路面，设计荷载公路Ⅱ级。 | 水塘镇 者竜乡 | 29947 | 年内开工建设 | 目前，《工程可行性研究报告》已通过批复；已完成施工图设计。 | 2022.06 |  |  | 林地指标难落实；建设资金难落实。 | 积极与上级相关部门协调，利用国土空间规划调整契机，争取用地指标；向上级争取补助资金，同时向社会融资 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局
15 | 新平县南碱至大沐浴公路提升改造工程 | 项目路线全长17.06km。全线按山岭重丘四级公路，设计时速20公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。全线采用沥青混凝土路面，设计荷载公路Ⅱ级。 | 漠沙镇 | 11700 | 年内开工建设 | 目前，《工程可行性研究报告》已通过批复；已完成施工图设计。 | 2022.06 |  |  | 林地指标难落实；建设资金难落实。 | 积极与上级相关部门协调，利用国土空间规划调整契机，争取用地指标；向上级争取补助资金，同时向社会融资 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局
16 | 新平县乡镇通三级路水塘镇（集镇）至者竜乡（界牌）提升改造工程 | 项目路线全长约45km。三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。沥青混凝土路面，路面总厚度为53.6厘米，各结构层厚度分别为：AC-16中粒式沥青混凝土面层6厘米，SBS改性沥青下封层0.6厘米，水泥稳定级配碎石基层32厘米，骨架密实型级配碎石层15厘米。设计荷载公路-Ⅱ级。 | 水塘镇 者竜乡 | 33750 | 完成可研报告 | 项目谋划阶段 | 2023.1 |  |  | 暂无项目计划 | 力争纳入云南省2023年乡镇通三级路提升改造工程项目计划 | 施文 | 李绍宏 | 新平县交通运输局
17 | 新平县新化乡依施河灌区节水配套改造项目 | 项目建设任务为依靠依施河灌区现状主要水源工程，建设配套节水改造项目，其中水源工程：涉及3座重建取水坝与1座新建取水池；输水工程：修复瓦白果大沟306米、新建罗母租达安置点--水坝箐输水主管4.8km及新建布置输水主管48.83km，解决灌区3.8万亩耕地的农业灌溉问题。 | 新化乡 | 4080 | 立项批复 | 项目初步设计方案已完成编制，并通过县级评审。 | 2023.01 |  |  | 项目建设已达到实施条件，但项目难以立项批复。 | 希望省水利厅协调立项批复实施依施河灌区节水配套改造项目。 | 肖国强 | 黄学斌 | 新平县新化乡人民政府
18 | 新平县新化乡老五斗村水利基础设施以工代赈建设项目 | 涉及6座水库，总库容137万立方米，对6座水库进水沟防渗修复18.30m，其中规格0.5m×0.6m的15.6km、规格0.4m× 0.5 m的2.7km。 | 新化乡 | 681 | 立项批复 | 完成项目可行性研究报告。 | 2023.01.01 |  |  | 项目已完成可行性研究报告，但目前没有相关资金来源，无法申报立项。 | 争取前期工作经费，立项实施。 | 肖国强 | 黄学斌 | 新平县新化乡人民政府
19 | 新平县戛洒镇米尺莫村田心小组地质灾害搬迁建设项目 | 项目规划用地6.7亩，新建民房20幢，每幢建筑面积116平方米，配套建设三通一平、给排水管道、净化池、村庄道路硬化以及挡墙等基础设施。 | 戛洒镇米尺莫村田心小组 | 500 | 完成项目前期工作，计划8月份开工建设。 | 正在编制可行性研究报告 | 2022.8 |  |  | 无项目资金 | 争取项目资金和上级补助 | 王定权 | 范志杰 | 新平县戛洒镇人民政府 |  |  | 否 | 否
20 | 新平县戛洒镇2022年燕子崖瀑布景观步道建设以工代赈示范工程 | 计划铺设景观步道4000米，青石板路面1.5米宽；钢筋混凝土仿木护栏4000米；景观平台2座，每座50平方米；休闲桌椅5套。 | 戛洒镇耀南村 | 650 | 完成项目前期工作，计划6月份开工建设。 | 正在编制可行性研究报告 | 2022.6 |  |  | 无项目资金来源 | 争取项目资金和上级补助 | 王定权 | 高国海 | 新平县戛洒镇人民政府 |  |  | 否 | 否
21 | 新平县戛洒镇2022年南恩瀑布景观步道建设以工代赈示范工程 | 计划铺设景观步道2000米，青石板路面3米宽；钢筋混凝土仿木护栏2000米；景观平台1座，每座50平方米；休闲桌椅3套；景观桥1座。 | 戛洒镇平田村 | 750 | 完成项目前期工作，计划6月份开工建设。 | 正在编制可行性研究报告 | 2022.6 |  |  | 无项目资金来源 | 争取项目资金和上级补助 | 王定权 | 高国海 | 新平县戛洒镇人民政府 |  |  | 否 | 否
22 | 新平县城市信息建模（CIM）建设 | 新建新平县城市CIM平台1个，完善、整合新平县空间数据框架体系，建设多尺度、多时相、多分辨率的空间数据体系，大幅提高空间基础数据多层次服务能力。 具体建设内容及规模如下： （1）建立新平县城（桂山、古城、平甸）约6.5平方公里范围内的基础地理数据信息数据库包括（DEM、DOM、DLG等）。 （2）建设城市管理建设空间专题类数据库，如地下管线、城市部件、地名地址等专题信息库。 （3）建设新平县城约6.5平方公里的三维地形（实景三维模型）及手工三维模型。（4）建立三维智慧平台。 （5）为相关部门和行业提供数据下载、加工、分发和产品定制等多元化信 息服务。 | 新平县城 | 800 | 2022年5月完成可研报告审批，2023年1月开工建设 | 编制可研 | 2023.1 |  |  |  |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 |  |  | 否 | 否
23 | 新平县桂山街道斗戛村乡村振兴项目 | 该项目计划总投资5000万元，以美丽乡村为基础、以田园休闲为核心、以美食体验为爆点，将场地分为6个功能区，共计660000㎡，其中：入口服务区预计建成33000㎡，七彩花海区预计建成53000㎡，美食聚落区预计建成48600㎡，儿童欢乐区预计建成52000㎡，生态育林区预计建成146520㎡，户外露营休闲区预计建成130000㎡，宜居村庄区预计建成150000㎡，经济种植区预计建成38000㎡，停车区预计建成8880平方米。 | 桂山街道太平社区 | 5000 | 完成科研设计、地勘报告、环评和水保等前期工作 | 目前已由昆明理工大学设计研究院完成了项目设计规划。 | 2023.06 |  |  | 寻求合作开发企业困难 | 自筹 | 普超俊 | 邓玉清 | 新平县桂山街道办事处 |  |  | 否 | 否
24 | 新平县扬武镇水利基础设施以工代振建设项目 | 25条、总计49.8千米沟渠修缮，支砌 | 扬武 | 1294.8 | 完成规划设计等前期工作 | 正在开展规划设计等前期工作 | 2022.03 |  |  | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 刁乙真 | 新平县扬武镇人民政府
25 | 新平县扬武镇以工代赈小组道路硬化建设项目 | 以工代赈小组道路硬化建设项目： 项目建设规模1.5万亩，总投资1460万元。 其中： 1、村道硬化；41个小组13km,总投资760万； 2、雨污分离管道总长8km，总投资150万； 3、人蓄分离2000m²，总投资300万； 4、氧化塘1500m²,总投资150万； 5、美化、绿化、亮化1000m²，总投资100万。 | 扬武镇 | 1460 | 完成规划设计等前期工作 | 正在开展规划设计等前期工作 | 2022.03 |  |  | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 刁乙真 | 新平县扬武镇人民政府
26 | 新平县扬武镇马鹿寨村乡村振兴精品示范村建设项目 | 1.硝厂、热水塘集中安置点实施“三通一平”建设项目，包括挡土墙建设项目（一期计划安置70户）；2.村内道路建设项目；3.实施绿化、亮化工程；4.实施停车场建设面积2000平方米；5.多功能型公益房一栋；6.养殖小区一处70套；7.雨污分离及化肥池建设项目；8.玉租河片区高标准农田建设项目400亩；9.玉租河片区蔬菜产业水利配套设施提档升级建设项目 | 马鹿寨村 | 800 | 完成规划设计等前期工作 | 正在开展规划设计等前期工作 | 2022.03 |  |  | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 刁乙真 | 新平县扬武镇人民政府
27 | 玉溪市新平县漠沙镇农贸市场改扩建 | 农贸市场扩建，占地面积1500平方 | 漠沙镇 | 800 | 完成初步设计，立项和实施方案 | 完成前期概念性规划 | 2022.07 |  |  | 资金缺口大，项目进度推进慢。 | 积极与上级相关部门协调，争取用地指标；向上级争取补助资金，同时向社会融资 | 彭政 | 杨华龙 | 新平县漠沙镇人民政府 |  |  | 否 | 是
28 | 新平县者竜乡庆丰社区路东小组搬迁避让项目 | 路东小组77户农户304人，每户按照建房占地面积100㎡，设计建筑面积350㎡。按期组织开展“三通一平”等基础工作，完成土地平整、基础挡墙支砌 | 者竜乡庆丰社区 | 5484 | 完成可研及审批等前期工作，争取尽快动工 | 规划设计、测量、测绘完成土地征用 | 2022 |  |  | 暂无项目后续资金来源 | 建议上级给予拨付项目建设资金 | 李涛 | 陈雄 | 新平县者竜乡人民政府 |  |  |  |  | 专项建设资金
二 | 城市建设 | 9 |  | 201639 |  |  |  | 0 | 0
1 | 新平溪湖盛景建设项目 | 总建筑面积65072.9平方米，其中含地上住宅面积45825.96平方米，商业建筑面积8114.17平方米，计划总投资18000万元 | 桂山街道 | 18000 | 完成供地手续 | 目前自然资源局只完成土地收储，待报县政府审批后调整土地用途。 | 2023.06 |  |  | 自然资源局未完成供地 | 请县委县政府加快审批进度，请自然资源局加快完成供地手续 | 普超俊 | 邓玉清 | 新平县桂山街道办事处 |  |  | 否 | 否
2 | 新平县山绿玖时代广场建设项目 | 总建筑面积30578.65平方米，计划总投资1.1亿 | 桂山街道 | 11000 | 项目业主完成资金筹集 | 完成用地手续。 | 2023.09 |  |  | 资金短缺 | 自筹 | 普超俊 | 邓玉清 | 新平县桂山街道办事处 |  |  | 否 | 否
3 | 新平县2022年老旧小区改造项目（统计局小区等57个小区） | 对57个老旧小区及周边区域连片进行改造及完善，涉及57个小区的124栋175个单元1690户 | 新平县城 | 16000 | 完成前期工作 | 正在进行方案设计 | 2023.3 |  |  |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 |  |  | 否 | 否
4 | 新平县城小河边停车场、新东进市场、新平宾馆三个片区城市更新改造建设项目 | 2022年计划实施县城小河边停车场、新东进市场、新平宾馆三个片区城市更新改造项目，项目估算投资9.85亿元，其中：小河边停车场项目占地18.76亩，建筑面积3.5万平方米；新东进市场项目占地24.35亩，建筑面积3.74万平方米；新平宾馆项目占地面积34.54亩，建筑面积4.65万平方米。 | 新平县城 | 98500 | 2022年2月完成城市体检评估工作和城市更新实施方案编制工作；2022年3月完成三调公告范围内房屋及土地的调查登记和预评估工作；完成小河边停车场、新东进市场、新平宾馆三个片区的可行性研究报告、规划建设方案、水土保持方案等前期工作。 |  | 2022.9 |  |  |  |  | 施文 | 刘坚 | 新平县住房和城乡建设局 |  |  | 否 | 否
5 | 新平县平掌乡集镇功能提升项目 | 集镇强弱电入地改造，自来水供水网规范改造，路面重建改造，路面亮化，民居改造，完善消防设施，新建排水排污系统 | 平掌乡平掌社区 | 6000 | 6月完成可研报告审批，7月完成水保、环评、初步设计审批，8月完成施工图审查，2023年3月完成招标，2023年5月开工建设 | 项目正处于申报阶段 | 2023.5 |  |  | 缺少经费来源 | 积极与上级相关部门协调，向上级部门争取资金。 | 柳金安 | 周克峰 | 新平县平掌乡人民政府 |  |  |  | 否
6 | 戛洒集镇更新改造项目 | 更新改造建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的老旧住宅小区（含单栋住宅楼）。 | 戛洒集镇、腰街社区 | 44600 | 完成“三调”工作，开工建设。 | 正在开展“三调”前期工作 | 2022.8 |  |  | 无项目资金 | 争取项目资金和上级补助 | 王定权 | 陈波 | 新平县戛洒镇人民政府 |  |  | 否 | 否
7 | 新平县县城智能化停车建设项目 | 建成区范围建设2523个路侧停车泊位，在停车泊位上安装停车检测器，建设智慧城市综合管理平台（涵盖智慧停车管理、路灯管理、排水管理、智慧城管等模块），其中：地磁211套，视频桩34套，高位视频双枪139套，高位视频球机217套，无人值守道闸3套，智慧城市综合管理平台（涵盖智慧停车管理、路灯管理、排水管理、智慧城管等模块）1套及指挥中心、设备机房建设1套等智能化设施。 | 新平县城 | 2939 | 2022年12月完成特许方案审查，2023年8月完成特许经营权招标，2023年12月开工建设 | 完成立项、规划审查、用地预审、环境影响备案 | 2023.12 |  |  |  |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 |  |  | 否 | 否
8 | 新平县扬武镇汽车修理及停放场建设项目 | 项目占地31.05亩，建设大型货车修理及停放场。建设大型货车修理停放场能够很好地整合大货车维修资源，使大货车维修一体化、系统化、专门化，让货车有处可去，规范停放，统一管理。 | 扬武镇扬武社区 | 1600 | 完成规划设计等前期工作 | 正在开展规划设计等前期工作 | 2022.03 |  |  | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 |  | 刁乙真 | 新平县扬武镇人民政府
9 | 玉溪市新平县漠沙镇漠沙大道建设项目 | 道路建设，漠沙集镇至大沐浴，（8米机动车道、双向两车道，4米人行道，柏油路面，总长3km）、行道树（以凤凰树及本地树种为主）、边墙（1.1*0.5*0.2现浇钢筋混凝土）、排水沟（0.4*0.6*0.2现浇混凝土） | 漠沙集镇至大沐浴 | 3000 |  |  | 2022.02 |  |  | 资金缺口大，项目进度推进慢。 | 积极向上争取资金，按计划完工。 | 李永辉 | 杨华龙 | 新平县漠沙镇人民政府
三 | 社会事业 | 17 |  | 74282 |  |  |  | 0 | 2028.6
1 | 新平县第五小学迁建 | 项目规划用地52160平方米，总建筑面积36393平方米。规划规模为48个班，2000人在校生。 | 桂山街道 | 11947 | 完成征地及规划设计 | 完成规划，用地确认。 | 2023.09 |  |  | 用地未落实。 | 一是县自然资源局给予用地安排； 二是县财政局给予征地费安排。 | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 |  |  |  | 否
2 | 新平县第三小学迁建 | 项目规划用地47924平方米，总建筑面积43247.71平方米。规划规模为48个班，2000人在校生。 | 古城街道 | 14831 | 完成征地及规划设计 | 完成规划，用地确认。 | 2023.09 |  |  | 用地未落实。 | 一是县自然资源局给予用地安排； 二是县财政局给予征地费安排。 | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 |  |  |  | 否
3 | 新平县西片幼儿园建设项目 | 项目规划用地9336平方米，总建筑面积7360平方米。规划规模为18个班，540人在校生。 | 古城街道 | 2461 | 完成征地及规划设计 | 开展调研工作。 | 2023.09 |  |  | 用地未落实。 | 一是县自然资源局给予用地安排； 二是县财政局给予征地费安排。 | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 |  |  |  | 否
4 | 新平县扬武中心小学迁建 | 项目规划用地42000平方米，总建筑面积13415平方米。规划规模为30个班，1200人在校生。 | 扬武镇 | 6035 | 完成规划设计 | 开展调研工作。 | 2024.01 |  |  | 用地未落实。 | 一是县自然资源局给予用地安排； 二是县财政局给予征地费安排。 | 李仕兰 | 张俊 | 新平县教育体育局 |  |  |  | 否
5 | 昌源社区建筑垃圾综合利用项目 | 建成可综合处理和利用120万方的填埋场 | 昌源社区 | 1500 | 完成规划选址、可研、设计等 | 完成初步选址 | 2022.05 |  | 500 | 选址问题 | 尽快确定选址 | 李朝斌 | 尹洪祥 | 新平县古城街道办事处 |  |  | 否 | 否
6 | 古城社区大啊秀小组综合服务楼建设项目 | 建成3000平方米的综合服务楼和600平方米的活动场地 | 古城社区 | 3000 | 完成可研、设计等 | 完成初步选址 | 2022.09 |  | 1000 | 开发主体的选择 | 尽快确定开发主体 | 李朝斌 | 尹洪祥 | 新平县古城街道办事处 |  |  | 否 | 否
7 | 新平县总医院老厂分院整体搬迁项目 | 规划用地10000㎡，占地面积3000㎡，设置床位25张总建筑总面积10000㎡。建设综合楼、中心供氧室、医废暂存间、污水处理站、停车场、门诊医技楼、传染病科、公共卫生科、康复科、医养结合。 | 老厂乡新集镇 | 4200 | 完成各项前期工作 | 正进行可研文本编制和土地调规 | 2022.12 |  |  | 建设资金来源尚未落实，影响项目推进 | 建议由总医院牵头与其他项目打包争取专债或由健康公司融资建设 | 李仕兰 | 蒋建蓉 | 新平县卫生健康局 |  |  | 否 | 否 | 否
8 | 新平县总医院者竜分院业务用房建设项目 | 总建筑面积8700平方米，建设内容包含：1、新建综合业务用房及辅助设施5000㎡,设置床位20张,老业务用房升级改造、院内场地硬化、美化绿化。2、新建健康管理中心1000㎡、消毒供应中心700㎡。3、新建卫生院职工周转宿舍2000㎡。 | 者竜乡卫生院内 | 5000 | 完成各项前期工作 | 正进行可研文本编制和土地调规 | 2022.12 |  |  | 建设资金来源尚未落实，影响项目推进 | 建议由总医院牵头与其他项目打包争取专债或由健康公司融资建设 | 李仕兰 | 蒋建蓉 | 新平县卫生健康局 |  |  | 否 | 否 | 否
9 | 新平县公共卫生应急核心处置中心建设项目 | 总占地面积1000平方米，建筑面积4000平方米，主要建设内容：应急指挥中心业务用房、应急处置业务用房、应急处置车库、应急处置实验用房、应急处置留观业务用房 | 县疾控中心内 | 2000 | 完成各项前期工作 | 正进行可研文本编制 | 2022.1 |  |  | 建设资金来源尚未落实，影响项目推进 | 建议由总医院牵头与其他项目打包争取专债或由健康公司融资建设 | 李仕兰 | 蒋建蓉 | 新平县卫生健康局 |  |  | 否 | 否 | 否
10 | 新平县总医院漠沙中心分院改扩建项目 | 一期：建设规模12292.12㎡。建设内容：地下配套用房（不计容）606.82㎡；综合楼地下隔震层（不计容）1267.12㎡，总投资7644.30万元；二期：建设规模1285.82㎡，建设内容：职工周转房建筑面积1221㎡值班室建筑面积18.70㎡，总投资467.11万元。 | 新平县漠沙镇卫生院西北侧 | 8111 | 完成各项前期工作 | 完成可研文本批复、环评、土地预审 | [5 empty] | 李仕兰 | 蒋建蓉 | 新平县卫生健康局 |  |  | 否 | 否 | 否
11 | 新平县 2022 年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目 | （占地面积 2912.21 平方米，总建筑面积 2803.06 平方米。其中新建水塘镇632.06 平方米、者竜乡 321平方米，改扩建桂山街道 310 平方米、古城街道 300 平方米、平 甸乡 320 平方米、扬武镇 310 平方米、建兴乡 280 平方米、平掌乡 330 平方米。购置设备及其他附属设施） | 新平县 | 529 | 积极向上级部门汇报，争取立项批复；涉及基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目的各乡镇（街道）社会保障服务中心完成改扩建工作 | 已完成新平县 2022 年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目可行性研究报告的批复等各项前期工作 | 2022年5月开工 |  | 528.6 | 等待省发改委立项批复 | 积极向上级部门汇报，争取立项批复 | 李德生 | 马文祥 | 新平县人力资源和社会保障局 | 无 | 无 | 无 | 无
12 | 新平县县城城镇化公共服务补短板强弱项智慧广电平台建设项目 | 对城区光缆/同轴混合（HFC)网络升级改造为全光纤（FTTH）网络，管道建设55 km，光缆布放 120 km；安装前端设备；建设网络视听智慧平台，其中：公园布局 7 个，县城主要路口布局92 个。 | 新平县城 | 2606 | 完成可行性研究报告编制和建设方案设计。 | 完成建设地点选址和初步勘测。 | 2023.06 |  |  |  |  | 李忠 | 朱垠汁 | 新平县广播电视局
13 | 新平县扬武镇写莫村写莫小组搬迁项目 | 实施扬武镇写莫村写莫小组100户295人整体搬迁工程。征收26亩土地，完成三通一平建设内容。 | 扬武镇写莫村 | 4500 | 完成规划设计等前期工作 | 正在开展规划设计等前期工作 | 2024.01 |  |  | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 倪瑞梓 | 新平县扬武镇人民政府 |  |  | 否 | 否
14 | 新平县扬武镇大开门社区大平地小组搬迁项目 | 实施扬武镇大开门社区大平地小组95户327人整体搬迁工程。征收25亩土地，完成三通一平建设内容。 | 扬武镇大开门 | 4000 | 完成规划设计等前期工作 | 正在开展规划方案编制工作 | 2022.03 |  |  | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 张明昌 | 新平县扬武镇人民政府 |  |  | 否 | 否
15 | 新平县扬武镇养老服务中心 | 养老服务综合楼、食堂及附属工程。建设面积2500㎡，100张床位。 | 新平县扬武镇扬武街 | 800 | 完成规划设计等前期工作 | 完成科研报告和规划设计等工作。 | 2022.12 |  |  | 资金缺口较大，项目建设及前期工作经费不足 | 争取上级部门给予资金支持 | 陈绍华 | 倪瑞梓 | 新平县扬武镇人民政府 |  |  | 否 | 否
16 | 新平县平甸乡弥勒村以工代赈项目 | 规模：2个村民小组；建设内容：设村庄排污管网1263m、村内道路硬化5522m2、土方开挖1430m3、挡墙支砌506m3、培训室及卫生公厕2座25m2，小广场220m2、停子4个、长廊30M.人畜分离养殖小区680m2等。项目惠及92户342人。 | 弥勒村 | 762 | 2022年4月完成可研报告审批，5月完成施工图审查，7月完成招标，8月开工建设。 | 正在实地调研实施小组 | 2022-08-01 |  |  | 资金缺口 | 请县发改局帮助解决 | 胡侦伟 | 严祥 | 新平县平甸乡人民政府 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否
17 | 新平县平甸乡磨盘山半山酒店建设项目 | 规模：20亩；建设内容：休闲、健康、养生、娱乐设施等。 | 宁河村 | 2000 | 2022年8月完成可研报告审批，9月完成施工图审查，10月完成招标，11月开工建设。 | 建设土地已落实和中介正在 初步设计方案中 | 2022-11-01 |  |  | 资金缺口 | 请文旅局帮助解决 | 胡侦伟 | 杨婷 | 新平县平甸乡人民政府 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否
四 | 产业发展 | 27 |  | 1039074 |  |  | 177102.25 |  | 11517
1 | 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套 120万吨/年焦化建设项目 | 本项目新建2×56孔6.25m复热式捣固焦炉、1×170t/h干熄焦装置。配套建设汽车受煤坑、煤堆取作业厂房、预粉碎机室、配煤室、粉碎机室、焦炭缓冲仓、焦炭堆取作业厂房、转运站及皮带机通廊等备煤筛焦设施，冷凝鼓风系统、蒸氨单元、脱硫单元、硫铵单元、终冷洗苯单元、粗苯蒸馏单元、制酸单元、综合油库等煤气净化设施，以及配套生产辅助设施、生产管理和生活福利设施。项目建成后，生产规模为年产干全焦120万吨、焦炉煤气5.56亿立方米、焦油65381吨、粗苯15201吨、硫铵14711吨。 | 新平工业园区扬武片区 | 195819 | 力争完成产能置换、项目用地等项目建设前期工作 | 已取得投资项目备案证 | 2023 |  |  | 缺口35万吨焦化产能指标 | 积极争取省市支持，到省内其他州市企业购买焦化产能指标。 | 杨文举 | 余祥 | 新平县工业科技和信息化局 |  |  | 否 | 否
2 | 玉溪大红山矿业有限公司I号铜矿带深部150万t/a生产持续采矿工程（二期） | 井建开拓系统掘进施工及配套设备设施安装 | 新平工业园区戛洒片区 | 58824 | 力争完成项目备案 | 推进I号铜深部生产持续建设工作，完成初步设计审查，政府立项等前期工作（2021年12月）；4月通过昆钢公司总经理办公会审议同意立项；5月提报宝钢资源投资管理部审阅，并按照宝武体系的固定资产投资项目可研模板完成可研报告修改完善；2021年7月23日可研报告通过宝钢资源投审会审查；2021年8月18日宝钢资源总裁会审议项目通过立项，下一步需与昆钢投资部门对接并与政府部门办理立项相关手续。 | 2023 |  |  |  |  | 杨文举 | 余祥 | 新平县工业科技和信息化局 |  |  | 否 | 否
3 | 新平县戛洒镇花腰傣露天文化生态博物走廊建设目。 | 规划面积1000亩，建设内容：依托“花腰傣”民族文化资源，对戛洒镇速都至大槟榔园等8个花腰傣民族村落改造提升，建设文化展廊、手工艺传习亭、国家非遗项目傣族服饰展览馆、民俗风情体验区长廊、休息亭、旅游厕所、洗手台等设施。建设花腰傣风情表演舞台，打造一台情景歌舞剧《喊月亮》。将戛洒江岸打造成集民族文化体验、休闲娱乐、美食文化等一体的花腰傣露天文化生态博物走廊。 | 戛洒镇 | 20000 | 完成可行性研究，落实项目土地 | 编制完成可行性研究 | 2022-2023 |  | 500 | 缺少项目建设资金 | 加大招商引资宣传。 | 李盛林 | 蒋成永 | 新平县文化和旅游局 |  |  | 否 | 否
4 | 新平工业园区扬武片区大开门综合开发二期基础设施建设项目 | 项目建设内容包括：扬武镇大开门大平地743.85亩规划用地范围内场地平整工程、道路、管网及电力通信线路等基础设施及配套设施建设。 | 新平工业园区扬武片区大开门 | 38370 |  | 完成大坪地开发项目控制性详细规划方案，编制上报土地征收成片开发方案。 | 2022 |  |  | 土地未调整为项目建设用地 | 加强沟通对接，加快完成土地调规行政许可事项。 | 杨文举 | 谢之福 | 新平县工业园区管委会
5 | 新平半山云海酒店 | 项目规划用地6.69亩，建设内容为1号、2号酒店，建设客房37间，游客接待中心、餐厅、烧烤区、儿童游乐中心、停车场等设施。 | 戛洒镇耀南村 | 5800 | 完成规划设计方案及可研编制 | 正在编制规划设计方安 | 2022.11 |  |  |  |  | 李盛林 | 蒋成永 | 新平县文化和旅游局 | 新平戛洒云上林院饭店 杨国洪13887876229
6 | 新平县农业现代化示范区创建项目 | 实施新平县10万亩水果基地改造提升。建设1.2万平方米田头冷库，改造32个通道内质检测分选线，配套24套农残快检设备。建设3个现代化养猪场，总建筑面积25万平方米。补助100户规模养殖家庭农场购置粪污干湿分离机、改造化粪池等。建设农村人畜分离点80个，建设标准化养猪舍总面积5万平方米。建设5个乡镇级市场、总占地513亩，建设30个产地集散场所，总占地100亩。建设电商物流中心、农产品上行云仓、网络直播间、连锁化城乡配送体系等。建设可覆盖25万亩主要农作物的数字农业创新应用基地。 | 新平县 | 300000 | 完成项目可研、创建方案编制。完成获批复部分年度投资计划的初步设计报告。 | 已完成项目创建方案并报送农业农村部，并获入选公示。 | 2023.03 |  |  | 虽已获农业农村部认可，并公示。但截至目前尚未获得上级明确的项目资金支持。 | 积极向上争取项目扶持。 | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 无 |  | 否 | 否
7 | 新平县现代农业产业园建设项目 | 在漠沙镇省强制戒毒所原址建设总占地1.6万亩全产业链现代农业产业园区。 | 新平县 | 300000 | 完成项目可研编制 | 正在开展项目选址工作 | 2024.01 |  |  | 省强制戒毒所搬迁工作进度不明确 | 加强工作协调 | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 无 |  | 否 | 否
8 | 2023年新平县高标准农田建设项目 | 项目建设规模2.5万亩（含高效节水1万亩），土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。 | 新平县 | 4500 | 完成项目工程初步设计 | 正在开展项目选址工作 | 2023.03 |  |  | 暂无 |  | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局
9 | 新平县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 在全县建设6个固体粪污及6个液体粪污集处理中心。建设6个畜禽粪污（液体）处理中心：每个中心主体设备: USR罐体、固液分离机、水泵、鼓风机、叠螺机、双膜气柜、搅拌机，配备吸粪车3台，整套系统满足GB5084-2005《农田灌溉水质标准》。每日处理污水150立方。建设6个粪污(固体)处理集中心：每个集中心购买2台干湿粉碎机(50KW)，6条滚筒皮带机，2台上料机，2台龙工装载机(40型)，2台大型翻抛机含基础设施2套，双斗式包装机2台，拉粪车2台，每年处理畜禽粪污6万吨。 | 新平县 | 3000 | 完成项目可研编制 | 正在开展项目选址工作 | 2023.01 |  |  | 尚未取得项目建设用地 | 加强和自然资源局的工作协调 | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 无 |  | 否 | 否
10 | 新平农业现代化示范区设施农业示范基地建设项目 | 规划建设新平农业现代化示范区设施农业示范基地1437.78余亩，其中，漠沙镇曼勒村621.70亩，桂山街道岔河村、勒达、洒树依分别为250.07、292.20、315.23亩。 | 新平县 | 14314 | 完成项目可研编制 | 正在开展可研编制 | 2023.04 |  |  | 资金筹措困难。 | 积极向上争取项目扶持。 | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 无 |  | 否 | 否
11 | 新平彝族傣族自治县国家数字种植业创新应用基地建设项目（柑橘品种） | 基地规模14000亩，果园种植面积9200亩，栽种果树64万株。遥感应用系统建设。从航天遥感、航空遥感和近地传感三个方面，配套机载高光谱成像仪1套、机载激光雷达1套、地物光谱仪1台、植物冠层分析仪2台等遥感设备，实时监测柑橘作物品质、长势和病害；(2)田间综合监测站点建设，包括植物根系监测系统2台、土壤测定仪1台、叶绿素荧光仪1台、以及土壤墒情智能监测系统100套等设施设备，实时监测墒情、苗情和气象预报，实现生长环境监测；(3)农机装备升级改造，配置植保无人机1台，改造水肥一体化1项，实现灌溉、施药肥等过程精准作业；(4)建设智慧农业管理系统，包括柑橘大数据中心1个、混合云平台1个、柑橘标准5项，柑橘种植示范服务5个等，实现农资、人员、成本、设备、农事、收成等精准管理。 | 新平县 | 5170 | 完成项目可研编制 | 正在开展可研编制 | 2023.01 |  |  | 尚未获得上级明确的项目资金支持。 | 积极向上争取项目扶持。 | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 无 |  | 否 | 否
12 | 新平县新化乡阿宝村工厂化育苗基地建设项目 | 建成阿宝村工业化育苗基地50亩，场地硬化、搭建彩钢瓦大棚33350平方，安装恒温控制器、喷灌设施等设施设备。 | 阿宝村 | 2000 | 2022年1月前完成项目方案编制和初步设计审批等。 | 完成项目前期研究、实地考察。 | 2023.3 |  | 2000 | 项目资金筹措困难 | 建议上级部门扶持资金向农业产业发展项目类倾斜，加大项目投资力度。 | 肖国强 | 黄学斌 | 新平县新化乡人民政府
13 | 玉溪市新平县新化乡依施河片区农产品集散中心建设项目 | 项目建设冷链物流区、水果蔬菜分拣包装区2个功能区。冷链物流区，由冷库、物流仓库组成，建设储量为1000吨恒温库，土地混凝土硬化10000㎡，配套附属建筑等，冷链物流区总占地面积达19890.65㎡。水果蔬菜分拣包装区，建设厂房一座，安装两条生产线，配套相关设施。占地面积4000㎡。 | 六竜村 | 2917 | 完成立项批复 | 正在制定初步实施方案 | 2023.3 |  | 2917 | 招商引资难度大 | 建议上级部门在招商引资方面加以支持，帮助。 | 肖国强 | 黄学斌 | 新平县新化乡人民政府
14 | 玉溪市新平县新化乡生态养殖建设项目 | 拟建设项目占地面积达300亩的肉牛、山羊养殖基地，年出栏5000头肉牛和10000只山羊。(1)土建工程85000㎡，投资2268万元。包括牛舍和羊舍75000㎡，投资1560万元；办公房1000㎡，投资100万元；饲料加工车间1500㎡，投资100万元；食用菌培育房4000㎡，投资200万元；场地平整，道路整修22000㎡,投资200万元；绿化10000㎡，投资65万元；围墙1600米，投资35万元；大门2个，投资8万元。(2)设备购置及安装费2320万元。主要包括设备购置饲料加工生产线一条，投资200万元；常规饲养设备，投资300万元；变配电设施两套，投资60万元；消防设施，投资60万元；污水处理设施投资50万元；养殖基地及食用菌培育房监控系统，投资150万元；牛、羊购买，投资1500万元。（3）其它费用412万。 | 鲁一尼村 | 5000 | 完成立项批复 | 正在制定初步实施方案 | 2023.3 |  | 5000 | 招商引资难度大 | 建议上级部门在招商引资方面加以支持，帮助。 | 肖国强 | 黄学斌 | 新平县新化乡人民政府
15 | 新平县新化乡千亩连片优质生态草莓示范区建设项目 | 建成优质生态草莓示范区规模1000亩，连片糖料甘蔗示范区100亩，辣椒50亩。新建100立方米水池3座，架设40#管子2000米，新建和修缮机耕路2500米，新建1000平方米苗场。新建200立方的保鲜冷库，建设规模可冷藏100吨（分50吨2个）；建设1000平方蔬菜交易市场。场地硬化及彩钢瓦搭建1000平方米，三项电变压器等。安装1000立方果蔬烘干机，辣椒酱初加工设备及厂房修缮改造。每亩补助种苗、化肥、农药、农膜款1700元。 | 白达莫 | 1100 | 完成立项批复 | 完成实地调研规划，已向县级部门上报项目规划编制方案。 | 2023.3 |  | 1100 | 项目资金缺口大 | 建议上级部门尽快落实产业扶持资金，确保产业扶持政策落地，规模化产业发展示范点建设项目顺利实施。 | 肖国强 | 黄学斌 | 新平县新化乡人民政府
16 | 新平鲁电矿业有限公司自走铁矿80万t/a菱铁矿选矿项目 | 建设年处理80万吨规模的菱铁矿选矿厂一座，占地面积48亩，建筑面积4000平方米。建设内容包括车间、仓库、粗碎站、转运站、高梯度磁选车、浓密池、底流汞站、脱水精矿车间、皮带通廊、水电辅助厂房等。 | 扬武镇 | 9267 | 完成用地申请及其他前期工作 | 完成科研、备案及林地征用工作。 | 2022.01 |  |  | 用地未核实 | 县自然资源局给予用地安排 | 陈绍华 | 高庆 | 新平县扬武镇人民政府 |  |  | 否 | 否
17 | 扬武镇滇中游客集散中心项目 | 扬武镇滇中游客集散中心项目分两期建设，建设项目包括停车场、游客服务中心、特色产品展销中心、红色民族文化宣传体验中心、饮食文化特色区、仓储中心。本项目占地面积52.19亩，其中，规划用地面积34793.26㎡，建筑总占地面积2875.28㎡，总建筑面积3196.44㎡（其中商业面积2024.04㎡；厨房餐厅832㎡；公共卫生间340.40㎡），建筑密度8.26%，绿地率32.2%，规划停车位95个，其中大车位67个，小车位28个。 | 扬武镇 | 9783 | 用地指标、规划设计等前期工作 | 完成科研报告和规划设计等工作。 | 2022.06 |  |  | 融资困难 |  | 陈绍华 | 高庆 | 新平县扬武镇人民政府 |  |  | 否 | 否
18 | 扬武镇大开门商贸“双创”综合服务中心 | 本项目由综合农贸市场、“双创”中心、停车场及配套工程组成。是集党政服务平台、金融服务生态圈、生活服务、技能培训、创业孵化平台等为一体的新型商贸“双创”综合服务中心。项目占地面积18850.49㎡。建筑占地面积8986.32㎡。建筑面积14705.67㎡，其中综合农贸市场9150.98㎡，“双创”中心5554.69㎡。机动车停车位119个，非机动车停车位120个。 | 扬武镇 | 6660 | 用地指标、规划设计等前期工作 | 完成科研报告和规划设计等工作。 | 2022.06 |  |  | 融资困难 |  | 李国华 | 高庆 | 新平县扬武镇人民政府 |  |  | 否 | 否
19 | 新平县现代农业生猪循环养殖项目 | 在扬武镇丕且莫建8层楼层式2幢，出栏肥猪12.5万头。在漠沙镇丙南建8层楼层式3幢，存栏母猪0.5万头，出栏肥猪12.5万头。 | 新平县 | 47240 |  | 已完成土地租赁、发改备案、可研编制等工作。 | 2022.11 |  |  | 资金筹措困难。 |  | 李盛林 | 李云山 | 新平县农业农村局 | 张雷18608779345
20 | 新平县漠沙镇胜利村以工代赈 | 设计胜利村旧寨小组、白沙井小组、汉泥扒小组、小寨田小组共4个小组，共184户706人，其中已脱贫建档立卡户8户28人。项目建设内容主要包含：1.雨污分流管网建设：DN400污水管186m，DN300污水管410m，DN110PVC管640m，检查井42座，6m³化粪池3座，400㎡氧化塘两个；2.水冲公厕两个，每个约36㎡；3.道路硬化3060㎡；4.三面光雨水沟620m；5.亮化工程：太阳能路灯28盏；6.公房和科技文化活动场所建设：彩钢瓦公益房460㎡，科技文化活动室70㎡，厨房50㎡，场地硬化510㎡。二、项目总投资概算约为850万元 | 新平县漠沙镇 | 1110 |  | 正在进行可行性研究报告和初设编制，预计2022年9月底完成评审。 | 2022.11 |  |  | 前期工作周期长，工作经费不足，涉及部门多，审批时间难以控制。 |  | 彭政 | 杨华龙 | 新平县漠沙镇人民政府 | 普乾雨18788487311
21 | 新平县者竜乡界牌茶乡观鸟旅游村 | 改造界牌村，打造美丽宜居乡村，发展生态茶园观光游、茶文化体验游、观鸟摄影等旅游产品，改造规模50户 | 者竜乡 | 1500 | 完成可行性研究，落实项目土地 | 正在开展征求意见 | 2022 |  |  |  |  | 李盛林 | 李涛 | 新平县者竜乡人民政府
22 | 玉溪市新平县漠沙镇农特产品交易市场 | 建设曼蚌细丫口、曼线扒德2个农特产品易市场，占地85亩，冷库2座，冷链车2辆，交易大棚8个，包装车间8个 | 漠沙镇 | 1500 | 完成初步设计，立项和实施方案 | 完成前期概念性规划 | 2022.11 |  |  | 资金缺口大，项目进度推进慢。 | 积极与上级相关部门协调，争取用地指标；向上级争取补助资金，同时向社会融资 | 彭政 | 杨华龙 | 新平县漠沙镇人民政府 |  |  | 否 | 是
23 | 漠沙镇曼蚌片区腰街互通配套交易物流市场建设项目 | 该项目受益漠沙镇曼蚌村22各小组802户3556人，其中边缘户3户11人。主要建设内容：曼蚌村农产品交易市场农村物流，设施建设，地址：原曼蚌良种场面积30亩。 | 漠沙镇 | 500 | 完成初步设计，立项和实施方案 | 完成前期概念性规划 | 2022.4 |  |  | 资金缺口大，项目进度推进慢。 | 积极与上级相关部门协调，争取用地指标；向上级争取补助资金，同时向社会融资 | 彭政 | 杨华龙 | 新平县漠沙镇人民政府 |  |  | 否 | 是
24 | 新平县平甸乡梭克河槽农田保护和田园综合体建设项目 | 规模：4.2公里；建设内容：河道治理、清淤、偏坡支砌、河道生产道路建设、农耕水稻种植示范园、农田保护与农业开发、河道治理等配套设施建设。 | 梭克村 | 2000 | 2022年8月完成可研报告审批，9月完成施工图审查，10月完成招标，11月开工建设。 | 建设土地已落实和中介正在 初步设计方案中 | 2022-11-01 |  |  | 资金缺口 | 需要农业和水利部门解决 | 胡侦伟 | 吴玉祥 | 新平县平甸乡人民政府 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否
25 | 新平县平甸乡“特晚熟芒果”技术综合应用示范园建设项目（新增） | 规模：实施优质芒果种植示范面积3000亩。 | 平甸乡 | 500 | 2022年8月完成可研报告审批，9月完成施工图审查，10月完成招标，11月开工建设。 | 正在规划设计中 | 2022-11-01 |  |  | 资金缺口 | 请农业农村局帮助解决 | 胡侦伟 | 吴玉祥 | 新平县平甸乡人民政府 |  |  | 否 | 否 | 否
26 | 新平县平甸乡甘蔗产业提质增效项目 | 规模：6000亩；产量3.5万吨；建设内容：新增种植面积1000亩，实施药、膜、肥一体化科技全覆盖，品种改良3000亩。 | 平甸乡 | 500 | 2022年9月完成可研报告审批，10月完成施工图审查，11月完成招标，12月开工建设。 | 项目种植地块已落实、村委会和公司签订相关合同 | 2022-12-01 |  |  | 资金缺口 | 请农业农村局帮助解决 | 胡侦伟 | 吴玉祥 | 新平县平甸乡人民政府 |  |  | 否 | 否 | 否
27 | 新平县者竜乡长虫山引水工程 | 配套建设长虫山产业园水利设施，DN500输水管100km，DN40支管150公里，中集水池50000m3。 | 者竜乡 | 1700 | 完成可行性研究报告编制 |  | 2022 |  |  |  |  | 李盛林 | 李涛 | 新平县者竜乡人民政府 |  |  |  |  | 专项建设资金
五 | 生态环保 | 5 |  | 15438 |  |  |  |  | 0
1 | 新平县公益林管护基础设施建设项目 | 新建管护房120㎡2个、营房500㎡1个、瞭望台2个、防火公路64公里 | 县域各乡镇（街道） | 750 | 完成项目可行性研究报告编制及项目立项 | 进行项目可行性研究报告编制 | 2022.3 |  |  | 无资金来源 | 争取上级项目资金 | 何文斌 | 普正伟 | 新平县林业和草原局
2 | 新平县再生水回用及配套管网工程 | 新建泵房2座、清水池1座、加药加氯间1栋、门卫室1栋、道路及广场500m、综合管道 17km、闸阀8个、阀门井6座、检查井18座、工艺设备、在线监测设备、水质检测设备、电气设备、自控设备及相关配水管网工程等，建成后处理规模 3000m³/d。 | 污水处理厂北侧 | 2030 | 2022年1月完成环评审批，2月完成初设审查，2023年5月开工建设 | 完成立项、地勘、灾评、矿压 | 2023.5 |  |  |  |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 |  |  | 否 | 否
3 | 玉溪市新平县建筑垃圾处置项目 | 该项目拟建设回收仓库区、建筑垃圾堆放场、初选拆解间、建筑垃圾破碎车间、原料堆放间、制砖车间、码放成品区、建筑垃圾填埋场区、渣土填埋区等。 | 现生活垃圾填埋场北侧 | 6817 | 2021年12月完成可研报告审批，2023年5月完成环评审批，7月完成初设审查，2023年9月开工建设 | 完成可研评审 | 2023.9 |  |  |  |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 |  |  | 否 | 否
4 | 新平县生活垃圾焚烧建设项目 | 该项目主要由生产及辅助工程、公用工程、环保工程等内容组成，包括新建垃圾接收系统、储存系统、运输系统、焚烧系统、烟气处理系统、垃圾热能利用系统等。 | 污水处理厂北侧 | 5000 | 2022年11月完成可研报告审批，2023年7月完成环评审批，8月完成初设审查，10月开工建设 | 编制可研 | 2023.1 |  |  |  |  | 施文 | 李家明 | 新平县城市管理局 |  |  | 否 | 否
5 | 新平县建兴乡 2022 年乡村道路绿化以工代赈示 范工程 | 新建道路长 5606 米，路基层宽 6.5 米，路面宽 4.5 米，混凝土路面厚 20 厘米(弯拉强度≥4.0MPa)， 级配碎石基层厚 15 厘米，M7.5 浆砌片块石边沟 5606 米。 | 建兴乡 | 841 | 完成招投标事项 | 已完成项目报批 | 2022.05 |  |  | 资金筹措困难 | 积极向上级争取资金 | 杨世宏 | 张丽莎 | 新平县建兴乡人民政府 | 否 | 否 | 否 | 否
六 | 其 他 | 1 |  | 8000 |  |  |  |  | 0
1 | 新平县戛洒物流园区建设项目 | 项目规划占地66667㎡（折合约100亩），总建筑面积约50800㎡。主要建设功能区包含：冷链物流区、仓储配送区、货运配载区和综合配套服务区。 | 新平县戛洒镇南蚌社区 | 8000 | 完成项目选址与项目方案的确定，研究制定项目总进度计划。 | 项目可行性研究报告初稿已完成 | 2022.06 |  |  | 土地还未调规，启动资金不足的问题。 | 主动配合行业部门做好土地调规相关工作，配合投促做好引资工作。 | 杨文举 | 刘枝兰 | 新平县商务局 |  |  | 否 | 否
填表说明 ：1.牵头领导：各乡镇（街道）项目牵头领导填写乡镇（街道）主要领导，县直部门项目牵头领导填写分管副县长； 2.责任领导。各乡镇（街道）项目责任领导填写乡镇（街道）分管领导，县直部门项目责任领导填写行业主管部门主要领导； 3.项目标记。计划列入2021年省、市级“四个一百”项目，填写省或市； 4.计划列入2021年重点项目和省、市“四个一百”的项目，原则上投资规模在5000万以上；