## 年度计划
2025年项目衔接推进乡村振兴补助资金项目进度统计表
序号 | 项目所在县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目编号 | 县（市、区）资金下达时间（资金文件下发时间） | 是否壮大集体经济 | 是否扶持市场经营主体 | 是否于扶持农业基地 | 是否属于市级“千万工程”创建 | 是否采用以工代赈方式实施 | 项目实际/计划开工时间 | 项目实际或/计划完工时间 | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总投资（万元） | 中央资金（万元） |  |  |  |  | 省级资金（万元） |  |  |  | 市级资金（万元） | 县（市、区）资金（万元） | 其他资金（万元） | 累计完成投资 （万元） | 其中 |  |  |  |  | 项目完成率（%） | 本月计划报账情况 | 累计报账情况 | 备注
[14 empty] | 户数 | 人数 | 其中 |  |  | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 贫困林场 | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 |  |  |  |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县区资金（万元） | 其他资金（万元）
[16 empty] | 脱贫人口及监测对象户数 | 脱贫人口及监测对象人数
[18 empty] | 29529 | 19458 | 2365 | 380 | 0 | 0 | 10071 | 1084 | 30 | 0
1 | 玉溪市本级 | 玉溪市玉白顶国有林场2025年欠发达国有林场项目 | [15 empty] | 110 | 110
1 | 红塔区 | 大凹村人畜饮水、污水管网建设项目 | [15 empty] | 300 | 300
2 | 红塔区 | 春和街道孙井社区高效设施农业示范项目(一期） | [15 empty] | 80 | 80
3 | 红塔区 | 玉带街道郑井社区等4个社区高端温室种植坊建设项目 | [15 empty] | 280 | 280
4 | 红塔区 | 洛河乡室内层架式红托竹荪种植产业建设项目 | [15 empty] | 392 | 392
5 | 红塔区 | 红塔区北城街道大石板社区民族村寨旅游提升工程项目 | [15 empty] | 30 | 30
6 | 红塔区 | 红塔区小石桥乡玉苗村委会新铺村民族村寨旅游提升工程项目 | [15 empty] | 30 | 30
7 | 红塔区 | 红塔区春和街道黄草坝村民族手工业融合创新发展项目 | [15 empty] | 20 | 20
8 | 红塔区 | 小石桥乡“玉见玉苗”田园综合体农文旅产业项目 | [15 empty] | 387 | [5 empty] | 387
9 | 红塔区 | 北城街道大营社区人居环境提升改造项目 | [15 empty] | 300 | [5 empty] | 300
10 | 红塔区 | 洛河村委会四组（连山坡）旧村改造项目(一期） | [15 empty] | 144 | [5 empty] | 144
11 | 红塔区 | 北城街道大营社区等2个社区牛羊屠宰厂建设项目 | [15 empty] | 140 | [5 empty] | 140
12 | 江川区 | 星云街道早街民族团结进步示范村项目 | [15 empty] | 100 | 100
13 | 江川区 | 海浒社区产业路建设项目 | [15 empty] | 141 | 50 |  |  |  |  | 91
14 | 江川区 | 江城镇海门村“古香海门”农文旅融合发展项目 | [15 empty] | 150 | 50 |  |  |  |  | 100
15 | 江川区 | 江城镇白家营村农产品冷链仓储建设项目 | [15 empty] | 70 | 70
16 | 江川区 | 前卫镇小石河村民族团结进步示范村项目 | [15 empty] | 100 | 100
17 | 江川区 | 前卫镇渔村等2个村鲜切花交易中心建设项目 | [15 empty] | 140 | 140
18 | 江川区 | 六十亩村委会六十亩小组民族团结进步示范村建设项目 | [15 empty] | 100 | 100
19 | 江川区 | 大村一组农产品综合交易市场 | [15 empty] | 215 | 185 |  |  |  |  | 30
20 | 江川区 | 九溪镇矣文村食用菌产业发展种植配套建设项目 | [15 empty] | 115 | 115
21 | 江川区 | 九溪社区民族村寨旅游提升项目 | [15 empty] | 30 | 30
22 | 江川区 | 九溪社区民族手工业(陶器制作非遗技艺)融合创新发展项目 | [15 empty] | 20 | 20
23 | 江川区 | 雄关乡白石岩村小田小组民族团结示范村项目 | [15 empty] | 94.9 | 94.9
24 | 江川区 | 雄关乡雄关社区沙拉生菜水培基地建设项目 | [15 empty] | 100 | 100
25 | 江川区 | 雄关乡窑房产业片区产业配套设施建设项目 | [15 empty] | 120 | 120
26 | 江川区 | 雄关乡下营村花卉基地配套设施建设项目 | [15 empty] | 100 | 90 |  |  |  |  | 10
27 | 江川区 | 安化彝族乡安化社区安山源有基质厂扩建项目 | [15 empty] | 100 | 100
28 | 江川区 | 江川区小额信贷帮扶贴息资金 | [15 empty] | 110 | 50 |  |  |  |  | 60
29 | 江川区 | 江川区雨露计划补助资金 | [15 empty] | 70 | 50 |  |  |  |  | 20
30 | 江川区 | 江川区脱贫户及监测对象公益性岗位安置项目 | [15 empty] | 319.23 | 296.89 |  |  |  |  | 22.34
31 | 江川区 | 脱贫户及监测对象培训补助项目 | [15 empty] | 50 | 20 |  |  |  |  | 30
32 | 江川区 | 脱贫人口一次性外出务工交通补助 | [15 empty] | 50 | 20 |  |  |  |  | 30
33 | 江川区 | 乡村振兴项目管理费 | [15 empty] | 67.91 | 19.21 |  |  |  |  | 48.7
34 | 江川区 | 星云街道老河咀蔬菜分拣及农产品交易市场建设项目 | [15 empty] | 15 | [5 empty] | 15
35 | 江川区 | 江城镇侯家沟村人居环境提升改造项目 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
36 | 江川区 | 江城镇左卫村花卉产业提升工程 | [15 empty] | 16.06 | [5 empty] | 16.06
37 | 江川区 | 前卫镇前卫社区农贸市场建设项目 | [15 empty] | 70 | [5 empty] | 70
38 | 江川区 | 九溪镇阳山庄示范村基础设施提升工程 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 60
39 | 江川区 | 雄关乡白石岩小田示范村基础设施提升项目 | [15 empty] | 45 | [5 empty] | 45
40 | 江川区 | 雄关乡白石岩星级村提升工程项目 | [15 empty] | 7.15 | [5 empty] | 7.15
41 | 江川区 | 雄关乡窑房村梅干菜加工厂扩建项目 | [15 empty] | 18.75 | [5 empty] | 18.75
42 | 江川区 | 安化乡光山多肉村农文旅融合发展基础设施建设项目 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
43 | 江川区 | 安化彝族乡现代农业产业基地配套设施建设项目 | [15 empty] | 140 | [5 empty] | 140
44 | 江川区 | 江川区就业帮扶车间补助 | [15 empty] | 20 | [5 empty] | 20
45 | 澄江市 | 澄江市2025年脱贫人口小额信贷项目 | [15 empty] | 150 | 150
46 | 澄江市 | 澄江市2025年中高等职业学校脱贫家庭经济困难学生生活补助项目 | [15 empty] | 120 | 120
47 | 澄江市 | 澄江市2025年脱贫人口和监测对象乡村公益性岗位补助项目 | [15 empty] | 534.96 | 534.96
48 | 澄江市 | 澄江市2025年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目 | [15 empty] | 38 | 38
49 | 澄江市 | 澄江市海口镇2025年乡村振兴衔接资金项目—永和村韭菜交易市场配套基础设施建设项目 | [15 empty] | 86.51 | 86.51
50 | 澄江市 | 澄江市海口镇松元村委会松子园小组2025年衔接资金—现代农业示范基地供水工程建设项目 | [15 empty] | 75 | 75
51 | 澄江市 | 澄江市路居镇2025年财政衔接推进乡村振兴—三百亩提水泵站建设项目 | [15 empty] | 204.23 | 86.53 |  |  |  |  | 117.7
52 | 澄江市 | 项目管理费 | [15 empty] | 11 | 11
53 | 澄江市 | 2025年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目—路居镇中坝社区食用菌种植车间改造项目 | [15 empty] | 70 | 70
54 | 澄江市 | 2025年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展—养白牛社区白石坝老腊肉加工用房扩建项目 | [15 empty] | 70 | 70
55 | 澄江市 | 澄江市抚仙湖国有林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目 | [15 empty] | 133 | 133
56 | 澄江市 | 澄江市2025年中央财政衔接资金-右所镇民族团结进步示范镇项目 | [15 empty] | 500 | 500
57 | 澄江市 | 澄江市2025年中央财政衔接资金-海口镇海关社区民族团结进步示村项目 | [15 empty] | 100 | 100
58 | 澄江市 | 澄江市2025年中央财政衔接资金-龙街街道办事处华光社区民族村寨旅游提升建设项目 | [15 empty] | 30 | 30
59 | 澄江市 | 澄江市2025年中央财政衔接资金-龙街街道办事处华光社区一组民族村寨旅游提升建设项目 | [15 empty] | 30 | 30
60 | 澄江市 | 澄江市2025年中央财政衔接资金-右所镇民族手工业融合创新发展项目 | [15 empty] | 20 | 20
61 | 澄江市 | 澄江市右所镇右所社区兜底寺小组 2023 年财政衔接推进 乡村振兴烤房建设项目（20座） | [15 empty] | 12 | [5 empty] | 12
62 | 澄江市 | 澄江市右所镇补益村委会土老村小组 2023 年财政衔接推 进乡村振兴烤房建设项目（10座） | [15 empty] | 6 | [5 empty] | 6
63 | 澄江市 | 澄江市海口镇松元村委会关地小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目（10座） | [15 empty] | 6 | [5 empty] | 6
64 | 澄江市 | 澄江市海口镇松元村委会石龙小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目（10座） | [15 empty] | 6 | [5 empty] | 6
65 | 澄江市 | 澄江市海口镇松元村委会松子园小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目（10座） | [15 empty] | 6 | [5 empty] | 6
66 | 澄江市 | 澄江市九村镇九村社区花园小组2023年衔接推进乡村振兴烤房建设项目（10座） | [15 empty] | 6 | [5 empty] | 6
67 | 澄江市 | 澄江市九村镇东山村委会牛场小组2023年衔接推进乡村振兴烤房建设项目（20座） | [15 empty] | 14 | [5 empty] | 14
68 | 澄江市 | 澄江市九村镇七江村2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目（20座） | [15 empty] | 14 | [5 empty] | 14
69 | 澄江市 | 澄江市九村镇龙潭村委会鱼塘小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目（20座） | [15 empty] | 14 | [5 empty] | 14
70 | 澄江市 | 澄江市龙街街道左所社区2024年衔接资金-高原特色农业种植秸秆资源化利用示范项目 | [15 empty] | 148.3 | [5 empty] | 148.3
71 | 澄江市 | 省级第一批资金项目管理费 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
72 | 澄江市 | 澄江市九村镇东山村委会2025年衔接资金-黄家庄小组、狮子山小组以工代赈村内道路建设项目 | [15 empty] | 312.44 | [5 empty] | 312.44
73 | 澄江市 | 澄江市海口镇新村委会浑水塘2025年衔接资金-农业产业区供水工程建设项目 | [15 empty] | 140.4 | [5 empty] | 140.4
74 | 澄江市 | 澄江市右所镇吉花社区2025年衔接资金-洋潦营小组旅游产业配套设施建设项目 | [15 empty] | 136.8 | [5 empty] | 136.8
75 | 澄江市 | 澄江市海口镇海口社区2025年衔接资金-上下红坡以工代赈村内基础设施建设项目 | [15 empty] | 235.36 | [5 empty] | 235.36
76 | 澄江市 | 右所镇小湾社区旅居改造提升项目 | [15 empty] | 70 | [5 empty] | 70
77 | 通海县 | 2025年通海县乡村公益性岗位开发 | [15 empty] | 153 | 153
78 | 通海县 | 2025年通海县脱贫劳动力（含监测户）跨省务工一次性交通补助 | [15 empty] | 7 | 7
79 | 通海县 | 2025年通海县雨露计划职业教育学生补助 | [15 empty] | 35 | 35
80 | 通海县 | 通海县_金融扶贫_2025年扶贫小额信贷贴息项目 | [15 empty] | 70 | 70
81 | 通海县 | 2025年通海县河西镇改水沟村农资仓储中心建设项目 | [15 empty] | 70 | 70
82 | 通海县 | 2025年通海县秀山街道长河社区溥家山有机蔬菜种植基地大棚建设项目 | [15 empty] | 40 | 40
83 | 通海县 | 2025年通海县杨广镇五垴山村人畜饮水安全提升改造工程 | [15 empty] | 70 | 70
84 | 通海县 | 2025年通海县杨广镇落凤村水果种植及初加工基地建设项目 | [15 empty] | 70 | 70
85 | 通海县 | 2025年通海县河西镇河西社区蓝莓采摘园基地建设 | [15 empty] | 70 | 70
86 | 通海县 | 2025年通海县古酱菜技艺文化研习基地项目 | [15 empty] | 30 | 30
87 | 通海县 | 2025年通海县纳古镇纳家营烤烟种植基地建设项目 | [15 empty] | 50 | 50
88 | 通海县 | 2025年通海县兴蒙蒙古乡下村羊肚菌产业示范基地建设项目 | [15 empty] | 70 | 70
89 | 通海县 | 2025年通海县盆景产业园-百样殊盆景文化小镇建设项目（一期） | [15 empty] | 30 | 30
90 | 通海县 | 2025年通海县高大乡普丛村农产品分拣及初加工项目 | [15 empty] | 70 | 70
91 | 通海县 | 2025年通海县高大乡高大社区四组、五组新农村基础设施建设项目 | [15 empty] | 30 | 30
92 | 通海县 | 2025年通海县兴蒙乡民族手工业发展建设项目 | [15 empty] | 20 | 20
93 | 通海县 | 2025年通海县脱贫人口劳动力转移培训 | [15 empty] | 10 | [5 empty] | 10
94 | 通海县 | 2025年通海县脱贫劳动力（含监测户）省内跨州市务工一次性交通补助 | [15 empty] | 7 | [5 empty] | 7
95 | 通海县 | 2025年通海县河西镇石山嘴村人畜饮水管网改造项目 | [15 empty] | 15 | [5 empty] | 15
96 | 通海县 | 2025年通海县秀山街道黄龙社区土特产交易中心建设项目 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 60
97 | 通海县 | 2025年通海县秀山街道万家社区“千万工程”示范村建设项目（万家社区五组至二组村内道路） | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
98 | 通海县 | 2025年通海县秀山街道东村社区绿色生态种植园建设项目 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
99 | 通海县 | 2025年通海县九龙街道碧溪社区充电桩建设项目 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
100 | 通海县 | 2025年通海县九龙街道大梨社区梨苑早市/梨花夜市提档升级改造项目 | [15 empty] | 28 | [5 empty] | 28
101 | 通海县 | 2025年通海县杨广镇古城村梅花鹿养殖及食用菌种植基地建设项目 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
102 | 通海县 | 2025年通海县杨广镇云龙村蔬菜交易市场配套基础设施项目 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
103 | 通海县 | 2025年通海县杨广镇镇海村蓝莓种植基地建设项目 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
104 | 通海县 | 2025年通海县杨广镇兴义村农贸市场建设项目 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
105 | 通海县 | 2025年通海县杨广镇马家湾村千万工程示范村农村村貌提升项目 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
106 | 通海县 | 2025年通海县四街镇大营村石板沟农贸市场建设项目 | [15 empty] | 70 | [5 empty] | 70
107 | 通海县 | 2025年通海县四街镇龚杨村“千万工程”示范村建设项目 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
108 | 通海县 | 2025年通海县四街镇海东村老矿山育苗基地 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
109 | 通海县 | 2025年通海县四街镇二街村水资源综合利用建设项目 | [15 empty] | 30 | [5 empty] | 30
110 | 通海县 | 2025年通海县四街镇六街村有机番茄栽培基地项目 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 60
111 | 通海县 | 2025年通海县纳古镇环境友好型作物种植项目 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
112 | 通海县 | 2025年通海县里山乡象平村梅花鹿养殖 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
113 | 通海县 | 2025年通海县高大乡高大社区集贸市场建设项目 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
114 | 华宁县 | 项目管理费 | [15 empty] | 57.95 | 13.15 |  |  |  |  | 44.8
115 | 华宁县 | 2025年小额信贷贴息专项资金 | [15 empty] | 158 | 158
116 | 华宁县 | 2025年雨露计划专项资金 | [15 empty] | 72 | 72
117 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道暮车村委会上下暮车产村融合建设项目 | [15 empty] | 150 | 150
118 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道咱乐村委会邑格小组基础设施建设项目 | [15 empty] | 50 | 50
119 | 华宁县 | 2025年华宁县青龙镇斗居村委会分水岭小组产业配套设施建设项目 | [15 empty] | 100 | 100
120 | 华宁县 | 2025年华宁县青龙镇紫马龙村委会紫马龙小组“以工代赈”建设项目 | [15 empty] | 100 | 100
121 | 华宁县 | 2025年华宁县盘溪镇富民村委会白云庵小组美丽乡村建设项目 | [15 empty] | 100 | 100
122 | 华宁县 | 2025年华宁县盘溪镇龙潭营村委会生产用水电网建设项目 | [15 empty] | 27 | 27
123 | 华宁县 | 2025年华宁县华溪镇华溪社区第六居民小组产村融合建设项目 | [15 empty] | 183.6 | 183.6
124 | 华宁县 | 2025年华宁县通红甸乡通红甸社区产业配套设施建设项目 | [15 empty] | 151.25 | 151.25
125 | 华宁县 | 2025年青龙镇老田民族团结进步示范村项目 | [15 empty] | 99 | 99
126 | 华宁县 | 2025年宁州街道马鞍山社区普鲁味小组民族团结进步示范村项目 | [15 empty] | 99 | 99
127 | 华宁县 | 2025年宁州街道城关社区民族村寨旅游提升项目 | [15 empty] | 30 | 30
128 | 华宁县 | 2025年华溪镇小寨村委会朵洛田园综合体二期建设项目 | [15 empty] | 29.7 | 29.7
129 | 华宁县 | 2025年宁州街道城关社区民族手工业融合创新发展项目 | [15 empty] | 20 | 20
130 | 华宁县 | 2025年华宁县中央衔接资金（少数民族发展任务）项目管理费 | [15 empty] | 2.3 | 2.3
131 | 华宁县 | 盘溪镇下街社区等4个村农业综合市场建设项目 | [15 empty] | 280 | 210 |  |  |  |  | 70
132 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道新庄社区基础设施提质项目 | [15 empty] | 246.58 | [5 empty] | 246.58
133 | 华宁县 | 2025年华宁县宁州街道舍木多火特村委会产业配套设施建设项目 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
134 | 华宁县 | 2025年华宁县革勒村委会产业灌溉设施提升改造建设项目 | [15 empty] | 83.9 | [5 empty] | 83.9
135 | 华宁县 | 2025年华宁县盘溪镇东升社区凤凰村、盘江社区八方树村乡村振兴示范点建设项目 | [15 empty] | 280 | [5 empty] | 280
136 | 华宁县 | 2025年华宁县通红甸乡通红甸小组产业发展配套设施建设项目 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
137 | 华宁县 | 2025年华宁县农村公益性岗位项目 | [15 empty] | 90.72 | [5 empty] | 90.72
138 | 易门县 | 易门县龙泉街道梅营社区蔬菜分拣大棚建设项目 | [15 empty] | 190 | 190
139 | 易门县 | 龙泉街道韩所社区西海自然村农村生活污水治理项目 | [15 empty] | 95 | [5 empty] | 95
140 | 易门县 | 曾所社区壮大村集体经济项目 | [15 empty] | 200 | 200
141 | 易门县 | 江口社区上营村民族村寨旅游提升项目 | [15 empty] | 30 | 30
142 | 易门县 | 易门县六街街道柏树社区摩所村乡村旅游基础设施建设项目 | [15 empty] | 255 | [5 empty] | 255
143 | 易门县 | 铁厂村委会窝底旦惊怪塘产业发展基础设施建设项目 | [15 empty] | 33.7 | 33.7
144 | 易门县 | 柏树社区白泥田产业发展基础设施建设项目 | [15 empty] | 50.7 | 50.7
145 | 易门县 | 茶树社区小新村人居环境整治项目 | [15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
146 | 易门县 | 浦贝彝族乡水塘村和木箐组790亩烤烟、豌豆种植区灌溉设施建设工程 | [15 empty] | 113 | [5 empty] | 113
147 | 易门县 | 浦贝乡浦贝社区花卉种植示范园建设项目 | [15 empty] | 200 | 200
148 | 易门县 | 十街彝族乡张所村50亩设施农业种植示范基地建设项目 | [15 empty] | 200 | [5 empty] | 200
149 | 易门县 | 十街村人居环境整治项目 | [15 empty] | 80 | [5 empty] | 80
150 | 易门县 | 铜厂乡铜厂村委会干海孜产村融合发展示范项目 | [15 empty] | 80 | [5 empty] | 80
151 | 易门县 | 铜厂乡林下立体种植循环示范项目 | [15 empty] | 70 | 70
152 | 易门县 | 股水村壮大集体经济项目 | [15 empty] | 148.6 | 148.6
153 | 易门县 | 上西山人居环境整治项目（损毁道路建设） | [15 empty] | 60 | 60
154 | 易门县 | 岭岗组产业路建设项目 | [15 empty] | 30 | 30
155 | 易门县 | 可视化智能食用菌种植仓建设项目 | [15 empty] | 200 | 200
156 | 易门县 | 绿汁镇农贸市场提档升级壮大集体经济项目 | [15 empty] | 290 | 290
157 | 易门县 | 绿汁村委会丫口村民族村寨旅游提升项目 | [15 empty] | 30 | 30
158 | 易门县 | 木厂村以工代赈项目 | [15 empty] | 16 | [5 empty] | 16
159 | 易门县 | 小街乡普厂村委会果蔬菌种植示范基地建设工程 | [15 empty] | 200 | 200
160 | 易门县 | 民品补助项目 | [15 empty] | 20 | 20
161 | 易门县 | 易门县数字赋能乡村振兴平台建设 | [15 empty] | 98 | [5 empty] | 98
162 | 易门县 | 新型主体联农带农、产业发展补助 | [15 empty] | 10 | 10
163 | 易门县 | 乡村公益岗位补助 | [15 empty] | 200 | 200
164 | 易门县 | 跨省务工一次性交通补贴 | [15 empty] | 40 | 40
165 | 易门县 | 雨露计划补助 | [15 empty] | 97 | 97
166 | 易门县 | 扶贫小额贷款贴息 | [15 empty] | 80 | 80
167 | 易门县 | 项目管理费 | [15 empty] | 35 | 20 |  |  |  |  | 15
168 | 峨山县 | 峨山县2025年春季学期雨露计划项目 | [15 empty] | 100 | 100
169 | 峨山县 | 峨山县2025年小额信贷贴息补助项目 | [15 empty] | 160 | 160
170 | 峨山县 | 峨山县2025年衔接资金省外务工交通补贴项目 | [15 empty] | 60 | 60
171 | 峨山县 | 峨山县2025年上半年衔接资金公益性岗位开发项目 | [15 empty] | 228 | 228
172 | 峨山县 | 峨山县脱贫劳动力就业培训项目 | [15 empty] | 60 | 60
173 | 峨山县 | 峨山县2025年衔接资金绩效评价工作经费 | [15 empty] | 7 | 7
174 | 峨山县 | 2025年小街街道庭院经济示范建设项目 | [15 empty] | 30 | 30
175 | 峨山县 | 2025年甸中镇庭院经济示范建设项目 | [15 empty] | 20 | 20
176 | 峨山县 | 2025年塔甸镇庭院经济示范建设项目 | [15 empty] | 60 | 60
177 | 峨山县 | 2025年富良棚乡庭院经济示范建设项目 | [15 empty] | 40 | 40
178 | 峨山县 | 2025年双江街道以工代赈项目（专项） | [15 empty] | 246 | 246
179 | 峨山县 | 2025年化念镇水湾村委会白花树组火石坡耕地农用设施建设项目 | [15 empty] | 100 | 100
180 | 峨山县 | 2025年甸中镇甸中社区等3个村（社区）“一村一品”特色农产品交易中心项目 | [15 empty] | 210 | 140 |  |  |  |  | 70
181 | 峨山县 | 2025年塔甸镇大西村委会农业基地建设项目 | [15 empty] | 245 | 245
182 | 峨山县 | 2025年岔河乡棚租坝村委会现代农业种植基地项目 | [15 empty] | 110 | 110
183 | 峨山县 | 2025年小街街道小街社区柿花园组人居环境整治项目 | [15 empty] | 100 | 100
184 | 峨山县 | 2025年小街街道小街社区柿花园组民族团结示范项目 | [15 empty] | 100 | 100
185 | 峨山县 | 2025年甸中镇油橄榄加工基地建设项目（民族团结示范乡镇建设项目） | [15 empty] | 500 | 500
186 | 峨山县 | 2025年峨山县少数民族旅游村寨建设项目 | [15 empty] | 60 | 60
187 | 峨山县 | 2025年峨山县民族手工业发展项目 | [15 empty] | 20 | 20
188 | 峨山县 | 峨山县2025年衔接资金省内市外务工交通补贴项目 | [15 empty] | 35 | [5 empty] | 35
189 | 峨山县 | 2025年双江街道蔬菜特色产业发展项目（第一期） | [15 empty] | 215 | [5 empty] | 215
190 | 峨山县 | 2024年岔河乡云美村委会农业基地建设项目（先建后补项目） | [15 empty] | 120 | [5 empty] | 120
191 | 峨山县 | 2024年双江街道宝山村委会玉湖中寨组、旧寨组人居环境整治项目（先建后补项目） | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
192 | 峨山县 | 2025年富良棚乡婀娜村委会果蔬特色产业建设项目（选果场建设项目）二期 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 150
193 | 峨山县 | 2025年大龙潭乡集镇农特产品交易市场建设项目（二期） | [15 empty] | 32 | [5 empty] | 32
194 | 峨山县 | 2025年大龙潭乡“千万工程”乡村振兴示范村项目 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 150
195 | 峨山县 | 2025年大龙潭乡司城村大麻栗树组以工代赈村民自建建设项目 | [15 empty] | 80 | [5 empty] | 80
196 | 峨山县 | 2025年甸中镇小甸中村衔接资金以工代赈村民自建项目（二期） | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 150
197 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_产业发展_金融保险配套项目_新平县2025年小额贷款贴息项目 | 产业发展—小额贷款贴息 | 2025年小额贷款贴息，规模950户。 | 5500001983232063 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250115 | 20251230 | 950 | 3420 | 950 | 3420 | 190 | 190 | 190 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 118.625 | 118.625 | [5 empty] | 32 | 86.625
198 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_务工补助_新平县2025年跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补贴 | 就业项目—交通费补助 | 脱贫劳动力（含监测对象）跨省外出务工一次性交通补贴500人，补助1000元/人。 | 5500001983276605 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250224 | 20251231 | 650 | 650 | 650 | 650 | 74 | 0 | 0 |  |  |  | 74 | 74 | [5 empty] | 45.5 |  | 45.5 |  |  |  |  | 10 | 35.5
199 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_务工补助_新平县2025年跨州市务工脱贫劳动力一次性交通补贴 | 就业项目—交通费补助 | 脱贫劳动力（含监测对象）跨州市务工一次性交通补贴600人，补助500元/人。 | 5500001983297158 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250224 | 20251231 | 166 | 600 | 166 | 600 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 25 | [5 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  |  |  |  | 1.9 | 6.6
200 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_就业_新平县2025年就业培训费 | 就业项目—技能培训 | 人社局2025年就业培训费。 | 5500001983321774 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250212 | 20251231 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 38 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | 38 | [5 empty] | 37.08 |  | 37.08 |  |  |  |  | 7.08 | 30
201 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_公益性岗位_新平县2025年村级公益性岗位项目 | 就业项目—公益性岗位 | 为巩固薄弱脱贫户家庭收入，继续保障脱贫户安置公益性岗位-乡村保洁员工作，岗位数110个。 | 5500001983246422 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250127 | 20251231 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 102.7 | 102.7 | [5 empty] | 12.2 | 90.5
202 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_公益性岗位_新平县2025年公益性岗位补短板项目 | 就业项目—公益性岗位 | 脱贫人口公益性岗位补短板项目，补助200元/人/月，共494人。 | 5500001999773951 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250224 | 20250228 | 494 | 494 | 494 | 491 | 118.56 | 0 | 0 |  |  |  | 118.56 | 118.56 | [5 empty] | 88.78 |  | 88.78 |  |  |  |  | 9.9 | 78.88
203 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_巩固三保障成果_教育_新平县2025年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果—享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划补助，每生每年补助3000元至5000元。 | 5500001983333286 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250224 | 20251231 | 698 | 698 | 698 | 698 | 139 | 139 | 139 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 68.95 | 68.95 | [6 empty] | 68.95
204 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_项目管理费_项目管理费_新平县2025年项目管理费 | 项目管理费—项目管理费 | 2025年衔接资金项目相关绩效跟踪检查支出。 | 5500001983340382 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250301 | 20251231 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 3.5 |  | 3.5 | [5 empty] | 3.5
205 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-桂山街道办事处_产业发展_生产项目_桂山街道亚尼社区现代农业产业示范园项目 | 产业发展—产业园（区） | 新建钢架结构连体大棚6750平方米，安装控温设备20套，安装水肥一体化设备滴灌管网1380米，机耕道路硬化850平方米，机械场地平整6666.7平方米。 | 5500001999322013 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250505 | 20250731 | 36 | 141 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 10 | 15
206 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-桂山街道办事处_产业发展_产业服务支撑项目_新平花陶工贸有限公司民族手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 电窑1台、拉坯机20套、展示柜1个、雕刻工具10套、花 腰傣民俗文化调研材料收集整理10套、工作桌3套、公益课10 场的材料费。 | 5500001982196398 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250210 | 20250531 | 45 | 225 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | 5
207 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_产业发展_加工流通项目_古城街道他拉社区农产品集散中心建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 新建钢结构农产品集散中心870㎡、平整并硬化场地及道路200㎡、室外地坪硬化210㎡、石挡土墙支砌42m³，新建24㎡公厕一座等附属设施。 | 5500002000744543 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250221 | 20250430 | 986 | 4437 | 8 | 33 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 50 | 50 | [6 empty] | 50
208 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县古城街道古城社区白家寨等五个小组人饮安全保障三期项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 100T/H 重力式一体化净水设备1台，混凝土条形基础浇筑150立方米，三相电路架设电杆栽立 300米，电杆栽立 3棵。 | 5500001981581381 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250221 | 20250630 | 321 | 1167 | 1 | 4 | 67 | 0 | 0 |  |  |  | 67 | 67 | [5 empty] | 60.1 |  | 60.1 | [5 empty] | 60.1
209 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-古城街道办事处_其他_其他_古城街道他拉社区下鲊马命小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 村庄道路硬化2700平方米；村组排污管网300米；公共照明设施15盏；灌溉沟渠800米；蔬菜运输道路2000平方米，蔬菜交易场地硬化500平方米，挡墙200立方米；蔬菜交易厂房240平方米。 | 5500001981664794 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250222 | 20250822 | 46 | 199 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0 | [6 empty] | 100 | 100 | [5 empty] | 6 | 94
210 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_产业发展_加工流通项目_新平县扬武镇赵米克村农副产品集散中心建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 1.场地硬化3700㎡；2.轻钢瓦棚搭建3700㎡；3.新建50m³冷库3座；4.小型污水处理站1座；5.新建40吨地磅秤1个；6.新建20㎡管理房1间；7.货物装卸平台3个；8.水电及相关配套设施。 | 5500001987264878 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250225 | 20250625 | 467 | 1838 | 17 | 56 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 83 | 83 | [5 empty] | 18 | 65
211 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_产业发展_加工流通项目_新平县万友乐器制造有限公司民族手工艺融合创新发展项 目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 投资购买制作烟盒舞乐器设备，扩大生产规模。1.线锯机1台 ;2.电刨机2台;3.角磨机2台;4.手电钻2个;5.喷漆机1台;6.牛皮胶10厅；7.油漆20箱；8.竹子 200棵；9.层板200张；10.台钻1台；11.弦线10卷。 | 5500001987287676 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250225 | 20251225 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | 5
212 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_其他_其他_扬武镇老白甸村二道箐小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 污水管网712米，硬化道路1008米，排水沟建设419米，人畜分离点1个，新建化粪池2个，公共照明设施5盏，蔬菜大棚10亩，铺设灌溉管网1500米。 | 5500001987279676 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250225 | 20251225 | 59 | 201 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0 | [6 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 10 | 70
213 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_产业发展_生产项目_2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助6户，其中养殖业补助6户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002039404741 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20250815 | 6 | 24 | 6 | 24 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | [10 empty] | 0
214 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-扬武镇_乡村建设行动_人居环境整治_扬武镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1、污水收集管网安装920m，排水管50m；2、村内闲置场地平整和利用1100㎡；3、砌石挡墙10m³。 | 5500002039625056 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20250830 | 34 | 136 | 6 | 24 | 14 | 14 | 14 | [10 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 10
215 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_生产项目_新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目 | 产业发展—养殖业基地 | 彩钢瓦大棚380平方米，场地硬化683.04 平米，铝瓦大棚面积276平方米，化粪池1座，镀锌钢管牛圈围栏230米，除粪设施1套，排污设施建设120米，2.9RSJ-15铡草揉丝机（双轨）1台，手推车2台。 | 5500001980486735 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250227 | 20250731 | 484 | 1824 | 27 | 77 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 30
216 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_加工流通项目_新平傣家竹韵工艺竹编有限公司手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 竹子1384棵、购买大砍刀15把、购买小工艺刀12把、购买金光漆200桶、购买铝电锯子4台、购买花边辅料50包、购买竹编成品摆放柜4台、购买竹编制作操作台1套、购买竹编浓缩工艺品350个。 | 5500001980472762 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250228 | 20250701 | 45 | 225 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 4.9993 | 4.9993 | [6 empty] | 4.9993
217 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_其他_其他_新平县漠沙镇曼线村南薅小组民族特色村寨旅游提升项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 漠沙镇曼线村南薅小组民族特色村寨旅游提升项目：1、水果交易市场，建筑面积500平方米；2、小型农田水利设施建设，两面光灌溉水沟沟底硬化3000米；3、人蓄饮水水池60立方米；4、基础照明设施60盏。 | 5500001980561796 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250228 | 20250630 | 44 | 170 | 1 | 5 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 30
218 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_生产项目_漠沙镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助3户，其中种植业补助2户，养殖业补助1户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038054911 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 0.9
219 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_产业发展_生产项目_漠沙镇黎明村中药材种植基地管网配套项目 | 产业发展—种植业基地 | 1、基础设施建设：村庄道路硬化300米；村庄场地硬化400平方米；村庄闲置空地改造200平方米；4.沟渠建设200米；污水管网建设500米；污水处理池建设1个，30立方米。 2、公厕建设：曼线村大南妈小组、龙河社区上灯笼小组、拉得小组、小六库小组、曼竜社区下曼佑小组分别建设卫生公厕1座，共5座公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002038121226 | 2025-07-04 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  | 165 |  |  | 44.2 | 44.2 | 44.2 | [10 empty] | 13.26 | 13.26 | [5 empty] | 13.26
220 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-漠沙镇_乡村建设行动_人居环境整治_漠沙镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 绿箐架设DN65热镀锌管4km，新建8m³沉沙取水池一座，200m³土工膜蓄水池3座，布设DN40热镀锌管。 | 5500002038065722 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 978 |  |  | 57 | 57 | 57 | [10 empty] | 28 | 28 | [5 empty] | 10.9 | 17.1
221 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_加工流通项目_戛洒镇腊戛底村平掌小组农副产品集散地建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 项目总占地面积600㎡（约56.2亩），总建筑面积488㎡。其中彩钢瓦房400㎡；设备用房70㎡；场地硬化建设面积：600㎡；公厕一个18㎡。项目建设内容包括新建大平掌竹笋加工厂、购置相关设备、给排水、电力等基础设施。 | 5500001855166993 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250301 | 20250930 | 49 | 210 |  |  | 52 | 52 | 52 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 52 | 52 | [6 empty] | 52
222 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_配套设施项目_新平县戛洒镇平田村柑橘规范化种植管网建设 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1.输水管道工程：新建输水管道全长 3441km ，管径为DN150-DN100； 2.灌溉水池工程：新建 200m³灌溉水池 1 座、100m³灌溉水池 6 座； 3.灌溉管道工程：新建 DN50 管 6783m ，DN40 管 4476m ，全长 11259m。 | 5500001981530521 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250301 | 20251231 | 456 | 1564 | 50 | 164 | 115.44 | 0 | 0 |  |  |  | 115.44 | 115.44 | [5 empty] | 101.44 |  | 101.44 |  |  |  |  | 15.808 | 85.632
223 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_配套设施项目_新平县戛洒镇新寨村柑橘产业基地提升改造建设项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 项目覆盖戛洒镇新寨村8个小组2812亩柑橘地，主要建设内容为农业灌溉设施提升改造，包括新建500m³蓄水池2座、200m³蓄水池1座、100m³蓄水池3座；安装DN150热镀锌钢管2785米、DN100热镀锌钢管6850米。 | 5500002000785277 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 20250301 | 20251231 | 277 | 856 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 150 | [5 empty] | 115 |  | 115 |  |  |  |  | 25 | 90
224 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_人居环境整治_戛洒镇易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 1.砖砌围墙600立方米；2.场地硬化124平方米；3.锌钢栏杆187米；4.污水管网修缮450米。 | 5500002027463729 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250601 | 20250901 | 488 | 1848 |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25 | [5 empty] | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 5 | 15
225 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_产业发展_生产项目_戛洒镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助11户，其中种植业补助7户，养殖业补助4户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002039777940 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250721 | 20250922 | 11 | 46 | 11 | 46 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | [10 empty] | 3.3 | 3.3 | [5 empty] | 3.3
226 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-戛洒镇_乡村建设行动_人居环境整治_戛洒镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.腰街社区：场地排水改造150米，砖砌隔断300m³，活动场地排污管道改造（DN800混泥土管）50米，场地硬化200㎡。 2.厕所革命：腰街社区第三小组新建公厕1座（20㎡），米尺莫村拉恩格小组建设1座公厕，共2座公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002039779987 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250721 | 20250922 | 72 | 230 | 5 | 20 | 28 | 28 | 28 | [10 empty] | 18 | 18 | [5 empty] | 8 | 10
227 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_产业发展_配套设施项目_新平县水塘镇拉博村产业灌溉基础设施提升建设项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1.建设50m³减压池1座；2.DN150镀锌钢管218米；3.DN100镀锌钢管3517米。 | 5500001999223581 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250305 | 20250731 | 569 | 2063 | 23 | 60 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 10 | 40
228 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县水塘镇水塘社区服务管理成效明显安置区奖补项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 1.基础设施建设：C20毛石混凝土排水沟69m3、排污管道安装205米、挡土墙支砌25立方米、太阳能路灯安装8盏；2.农村综合性活动场所：场地硬化1000平方米、镀锌水管400米、红砖支砌84立方米等。 | 5500002027469636 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250521 | 20250718 | 118 | 414 | 108 | 378 | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25 | [5 empty] | 17.5 |  | 17.5 | [5 empty] | 17.5
229 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_产业发展_加工流通项目_新平县水塘镇水塘社区哪喊小组旅游提升项目建设项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 1、11米高基础照明设施10盏；2、P4型10.24㎡室外全彩LED显示屏1个 ；3、休闲场地建设470平方米； 4、180*57*79cm户外全钢休闲座椅10个；5、10cm太空铝杆3.5m方形遮阳设备5套；6、标识标牌 （0.5m*1.2m）6个；7、户外健身设施1套。 | 5500001981095589 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250221 | 20250531 | 79 | 380 | 2 | 6 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | 24 | 24 | [6 empty] | 24
230 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_产业发展_生产项目_水塘镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助3户，其中种植业补助1户，养殖业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037926766 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20251130 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 0.9
231 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县水塘镇人饮管网修复建设项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 1.南达村：（1）巴哈箐取水点：拦河坝修复1个；（2）南达下村至巴哈箐取水点架设镀锌钢管DN100 2km；（3）上海新村架设镀锌钢管DN100 42m；（4）巴哈大沟架设镀锌钢管DN200 24m；（5）南达下寨山头至控房养殖小区架设镀锌钢管DN50 500m； 2.大口村：（1）洗脸箐架设镀锌钢管DN125 60m；（2）长石头箐架设镀锌钢管DN80 84m、架设镀锌钢管DN100 24m；（3）大口山头至田房梁子人饮蓄水池架设镀锌钢管DN100 1.5km。 | 5500002037985268 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250728 | 20251031 | 1250 | 5000 | 38 | 152 | 20 | 20 | 20 | [10 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 6
232 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-水塘镇_乡村建设行动_人居环境整治_水塘镇现刀村大麻卡小组公厕建设项目 | 乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 建设卫生公厕1座，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002037965504 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250725 | 20251031 | 54 | 219 |  |  | 8 | 8 | 8 | [10 empty] | 2.4 | 2.4 | [6 empty] | 2.4
233 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_加工流通项目_新平县平甸乡者甸村百合鲜切花（种球）标准化分拣中心 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 新建恒温车间500㎡一座，分级流水线5条，消毒池一座，分拣台一座。 | 5500001981428850 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20250420 | 95 | 364 | 1 | 3 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 70 | 70 | [5 empty] | 10 | 60
234 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_产业服务支撑项目_新平县平甸乡2025年梭克村烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 电力热泵电烤房含设备 25 座、场地平整688 ㎡、配置柴油发动机1台。 | 5500001995220697 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20250620 | 90 | 393 | 3 | 10 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 250 | 250 | [5 empty] | 40 | 210
235 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_产业发展_生产项目_新平县平甸乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助4户，其中种植业补助1户，养殖业补助3户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037951774 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20250831 | 4 | 17 | 4 | 17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
236 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_乡村建设行动_人居环境整治_平甸乡2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.啊者大寨小组基础设施建设：1.村内部道路硬化680m，路边挡墙和排水沟120立方；2.村庄护栏建设300米。 2.公厕建设：费贾村龙王哨小组、磨皮村阿者大寨小组各建设1座公厕，共2座。 | 5500002037978177 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20250831 | 8 | 32 | 1 | 3 | 41 | 41 | 41 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
237 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-平甸乡_乡村建设行动_人居环境整治_新平县平甸乡宁河村阿梯左小组和美乡村建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 场地硬化400平方米，农产品集散中心场地平整1200平方米，混凝土排水沟300米，公共照明设施25套，新建 DN600HDPE钢塑缠绕排水管300米、DN300HDPE钢塑缠绕排水管450米、DN200HDPE钢塑缠绕排水管500米、50m³钢筋混凝土化粪池1座、12m³钢筋混凝土化粪池2座、新建检查井14座。 | 5500002054776425 | 2025-08-26 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250905 | 20251115 | 97 | 369 | 2 | 7 | 53 | [5 empty] | 53 | 53
238 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_产业发展_产业服务支撑项目_新平县新化乡2025年大寨村烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 活动板房20座、电力热泵20台、20cm厚C30混凝土场地硬化954㎡、C20混凝土排水沟82米，附属设施建设变压器2个、配电室（砖混结构，含电缆沟）1个、管理房1座、钢架彩钢瓦大棚1个、场地围栏436米、配套烟夹1万夹、备用发动机1台。 | 5500001982157939 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20251231 | 73 | 312 | 3 | 14 | 280 | 210 | 210 |  |  |  | 70 | 70 | [5 empty] | 227 | 199 | 28 | [5 empty] | 227
239 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_产业发展_产业服务支撑项目_新化乡大寨村罗武片区2025年电烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 项目用地总占地 1.39 亩，新建活动板房20座，电力热泵设备20台，场地硬化560平方米。 | 5500002001283473 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250301 | 20250531 | 73 | 312 | 3 | 14 | 163 | 0 | 0 |  |  |  | 163 | 163 | [5 empty] | 133 |  | 133 | [5 empty] | 133
240 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-新化乡_产业发展_生产项目_新化乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中种植业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038150532 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250721 | 20251230 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [10 empty] | 0
241 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_生产项目_新平县建兴乡特种中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.中药材组培室建设 872 ㎡（包括准备室、培养基分装、器皿洗涤室、灭菌室、缓冲/更衣室、接种室、培养室、植物组培室改建）； 2.独蒜兰种植示范基地建设 20 亩，进行独蒜兰的规模化种植示范（包括管材安装、遮阳网棚及配套设施建设）。 | 5500001981733682 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20250310 | 20250820 | 845 | 3664 | 149 | 609 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 128 | 128 | [5 empty] | 10 | 118
242 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县_产业发展_产业服务支撑项目_新平县建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植(认证)项目 | 产业发展—种植业基地 | 中药材规范种植 2000 亩（企业种植），核心示范200亩(白芨150亩，紫党参50亩)。配套设施：200千伏变压器1台，15KW深井泵2台，300m³简易水池8个，De50PE管3200m,De90PE管2284m，白芨种苗180万株（150 亩），紫党参种苗50万株（50亩）；中药材初加工设备1套，场地硬化420㎡。 | 5500001981741052 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250225 | 20250901 | 482 | 1727 | 103 | 347 | 134 | 134 | 134 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 114 | 114 | [5 empty] | 8 | 106
243 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_建兴乡马鹿民族团结进步示范社区建设项目 | 乡村建设行动—产业路、资源路、旅游路建设 | 建设中药材种植管理房39.9㎡；中药材展示中心雨棚210.5㎡；新建水冲式厕所1座23.76㎡；中药材种植现场教学场地建设373.6㎡。 | 5500002027381174 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250515 | 20250901 | 160 | 562 | 78 | 273 | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 7 | 23
244 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-建兴乡_产业发展_生产项目_建兴乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中种植业补助1户，养殖业补助1户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038171373 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250707 | 20250930 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.6
245 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 300m³矩形水池工程（3个100m³矩形水池），包括：100m³矩形过滤水池（2个）；100m³矩形取水水池（1个）；管道及水表安装工程，包括：DN200热镀锌钢管4590米；DN200检修阀3个；智能水表5台；镇支墩（C20混凝土）1.2立方米。 | 5500001980599723 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 20250228 | 20250630 | 4757 | 16614 | 722 | 2498 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 180 | 180 | [6 empty] | 180
246 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 平掌田坝坝梗滑坡、沉降部位体开挖、回填等处理 60 米，大坝内坝整形、预制块护坡 60 米，坝顶新建路沿石120 米；岩子脚坝输水涵洞漏水部位防渗防漏加固处理1项。 | 5500001980777256 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250228 | 20250630 | 502 | 1740 | 131 | 417 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | [6 empty] | 30
247 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_新平县老厂集镇片区易地扶贫搬迁安置点基础设施补短板项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 活动场地及道路浇筑面积800平方米，公共照明设施太阳能路灯安装14盏，给水管道210米。 | 5500002027791411 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250519 | 20251031 | 63 | 260 | 61 | 254 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 15 |  | 15 | [5 empty] | 15
248 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_生产项目_老厂乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助11户，其中种植业补助11户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037847505 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250720 | 20251031 | 11 | 38 | 11 | 38 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | [10 empty] | 0
249 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_生产项目_老厂乡马家坝村壮大村集体经济甘蔗种植示范基地产业配套设施建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 马家坝村岩子脚片区种计划从小湾子出水管架设DN80冷镀管1100米；麻栗湾山片区计划修复原有2000m³储水池铺设土工膜1000㎡，架设DN80冷镀管1500m；新田片区计划架设DN80冷镀管1300m。 | 5500002037888093 | 2025-07-04 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 20250720 | 20251231 | 30 | 120 | 5 | 21 | 20 | 20 | 20 | [10 empty] | 0
250 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_乡村建设行动_人居环境整治_老厂乡黑查莫村、太桥村公厕建设项目 | 乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 黑查莫村大脖子箐、太桥村沙洞中寨各新建1座卫生公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002037931673 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250720 | 20251231 | 435 | 1740 | 26 | 93 | 16 | 16 | 16 | [10 empty] | 0
251 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_生产项目_新平县者竜乡林下仿野生天麻种植项目 | 产业发展—种植业基地 | 新建5000个平方林下天麻种植基地，40个菌棒/平方；麻种1.5市斤/平方，小计7500市斤；新建围栏6000米；新建5km取水管以及简易蓄水池1个；人工22元/平方，全过程人工投入（带地面清理）。 | 5500001980765054 | 2025-01-24 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20250115 | 20261231 | 314 | 1099 | 75 | 204 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 80 | 80 | [5 empty] | 42 | 38
252 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_生产项目_新平县者竜乡渔科村发展壮大村集体经济肉牛养殖场设备配套项目 | 产业发展—养殖业基地 | 新增铡草机1台、揉丝机1套、打包机1套、小推车4辆；新建氨化池3个，小型铲草除草机一台，场内地板硬化。 | 5500001980799276 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 20250210 | 20250531 | 325 | 1241 | 11 | 34 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 35 | 35 | [6 empty] | 35
253 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_加工流通项目_云南新平福涛农产品开发有限公司民族手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 彝族传统技艺者竜彝族土法木制压榨核桃油具有重要历史研究价值和传承、教育意义。此次项目的建设有利于提高产品质量，扩大销售渠道，打造本土品牌，发挥彝族土法木制压榨核桃油传习馆功能，吸引游客观光、体验，让更多的人了解彝族土法木榨核桃油传统技艺。建设主要内容：1.购买核桃油压榨及过滤设备1台。2.购买手工核桃油包装耗材900个。3.完善非遗传习馆设施。 | 5500001981083592 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250218 | 20250430 | 6 | 20 | 3 | 8 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | 5
254 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_生产项目_者竜乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中养殖业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037851235 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250701 | 20250930 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [10 empty] | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 0.6
255 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_产业发展_生产项目_者竜乡庆丰社区核桃茶叶加工仓储配送一体化建设项目 | 产业发展—农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1.建设茶叶生产区装修区400㎡； 2.购买加工茶叶机器设备5台。 | 5500002037861570 | 2025-07-04 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20250625 | 20251130 | 750 | 3000 | 30 | 124 | 40 | 40 | 40 | [10 empty] | 21 | 21 | [5 empty] | 21
256 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-者竜乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_者竜乡各村（社区）人饮管网修复项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 1.DN63PE给水管11.4Km、直接70个、弯接19个、水桶1m³2个。 | 5500002037874115 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250625 | 20250831 | 291 | 1163 | 11 | 43 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 10
257 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_生产项目_平掌乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助12户，其中种植业补助12户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037851999 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250702 | 20250930 | 12 | 44 | 12 | 44 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [10 empty] | 3.6 | 3.6 | [5 empty] | 3.6
258 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_产业发展_生产项目_平掌乡茶旅融合项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.仓房片区古茶山提质改造220亩、新开挖道路0.8千米、新建排水沟800米、步道建设150平方米、手工古茶生产储藏及体验区（包含厕所、生产区、储藏室、手工古茶体验区）100平方米；2.柏枝片区茶叶品种改良80亩。 | 5500001999824048 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20250221 | 20250930 | 56 | 196 | 15 | 47 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 63 | 63 | [5 empty] | 20 | 43
259 | 新平县 | 新平彝族傣族自治县-平掌乡_乡村建设行动_人居环境整治_平掌乡仓房老王寨小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.硬化组内道路4.5m，土方开挖外运1190m³，土方回填2660.5 m³；2.新修安全护栏 296m，原先安全护栏除锈粉漆158㎡；3.浇筑C20混凝土259m³ 、558.5 ㎡，20cm厚C25 钢筋混凝土盖板37.00 m³；4.新建排水沟 393.90m，排水沟恢复20m，原沟底破除清理（人工）90m，浇筑13.5m³；5.m7.5毛石挡墙建设671m³；6.DN600预制混凝土涵管24m；7.行道树栽种252棵；8.进户路原混凝土板面破除清理 36m³ ，原路拆除建筑物及清运451.88㎡；9.农产品堆放中心屋顶及场院屋架除锈粉漆376㎡，农产品堆放中心更换铝瓦顶 20㎡，新建砖混厕所1所。 | 5500001981291838 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250218 | 20250930 | 39 | 119 | 3 | 8 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0 | [6 empty] | 90 | 90 | [6 empty] | 90
234 | 元江县 | 元江县2025年中央衔接资金项目管理费 | [15 empty] | 40 | 40
235 | 元江县 | 元江县2025年第一、二季度脱贫小额信贷贴息资金项目 | [15 empty] | 100 | 100
236 | 元江县 | 元江县2025年春季学期“雨露计划”补助资金项目 | [15 empty] | 95 | 95
237 | 元江县 | 元江县2025年上半年乡村公益性岗位工资项目 | [15 empty] | 216 | 216
238 | 元江县 | 元江县2025年上半年脱贫人口“人人持证 技能致富”培训补助资金项目 | [15 empty] | 50 | 50
239 | 元江县 | 元江县2025年上半年脱贫劳动力（含监测对象）跨省务工一次性交通补助项目 | [15 empty] | 200 | 200
240 | 元江县 | 元江县澧江街道南昏村委会南昏小组人畜分离工程项目 | [15 empty] | 127 | 127
241 | 元江县 | 元江县澧江街道南洒社区南洒小组人畜分离工程项目 | [15 empty] | 100 | 100
242 | 元江县 | 元江县红河街道荔枝树农村千万工程项目 | [15 empty] | 190 | 190
243 | 元江县 | 元江县甘庄街道撮科村委会果蔬产业及配套基础设施建设项目 | [15 empty] | 190 | 190
244 | 元江县 | 元江县甘庄街道干坝社区磨落珠小组人居环境及产业发展设施建设项目 | [15 empty] | 120 | 120
245 | 元江县 | 元江县曼来镇东峨社区窝科组芒果园产业道路等建设项目 | [15 empty] | 190 | 190
246 | 元江县 | 元江县曼来镇农场田社区岗塘梁子组村内基础设施建设项目 | [15 empty] | 100 | 100
247 | 元江县 | 元江县因远镇安定社区沙浦小组产业设施及人居环境建设项目 | [15 empty] | 120 | 120
248 | 元江县 | 元江县因远镇因远社区安仁小组人居环境建设项目 | [15 empty] | 190 | 190
249 | 元江县 | 元江县羊街乡壮大村集体经济八角产业种植示范基地建设项目 | [15 empty] | 150 | 150
250 | 元江县 | 元江县羊街乡全国GEF生物基因多样性产业发展配套设施建设项目 | [15 empty] | 40 | 40
251 | 元江县 | 元江县羊街乡坝木村委会坝行小组“十百千万工程”农村人居环境整治项目 | [15 empty] | 190 | 190
252 | 元江县 | 元江县那诺乡猪街供水站扩建人饮供水工程 | [15 empty] | 150 | 150
253 | 元江县 | 元江县那诺乡猪街茶产业配套设施 | [15 empty] | 190 | 190
254 | 元江县 | 元江县那诺乡打芒村所垤组“千万工程”村内整治及产业发展项目 | [15 empty] | 150 | 150
255 | 元江县 | 元江县洼垤乡老茶己村龙孔组人居环境提升整治项目 | [15 empty] | 190 | 190
256 | 元江县 | 元江县洼垤乡它才吉村野猪塘组人居环境提升整治项目 | [15 empty] | 130 | 130
257 | 元江县 | 元江县咪哩乡咪哩组人居环境及红色文化旅游产业发展基础设施建设项目 | [15 empty] | 198 | 198
258 | 元江县 | 元江县咪哩乡哈罗村委会干田寨组人居环境及产业发展建设项目 | [15 empty] | 93 | 93
259 | 元江县 | 元江县龙潭乡大哨村委会双箐小组生猪养殖及村内设施建设建设项目 | [15 empty] | 180 | 180
260 | 元江县 | 元江县龙潭乡邑甲冲村委会作吉上寨、中寨、下寨集中供水人饮工程 | [15 empty] | 100 | 100
261 | 元江县 | 元江县洼垤乡尼白村尼白小寨民族团结进步示范村建设项目 | [15 empty] | 90 | 90
262 | 元江县 | 元江县咪哩乡哈罗村委会南掌组民族团结进步示范村建设项目 | [15 empty] | 80 | 80
263 | 元江县 | 元江县龙潭乡水可莫村委会团山组民族团结进步示范村建设项目 | [15 empty] | 80 | 80
264 | 元江县 | 元江县澧江街道南洒社区旧寨小组民族村寨旅游提升项目 | [15 empty] | 30 | 30
265 | 元江县 | 元江县红河街道兴元社区团树小组民族村寨旅游提升项目 | [15 empty] | 30 | 30
266 | 元江县 | 元江县羊街乡垤霞村委会尼果上寨民族村寨旅游提升项目 | [15 empty] | 30 | 30
267 | 元江县 | 元江县洼垤乡洼垤社区大瓦房小组豆腐加工坊建设项目 | [15 empty] | 20 | 20
268 | 元江县 | 元江县羊街乡党舵村烟粮协同发展苦荞产业建设项目 | [15 empty] | 70 | 70
269 | 元江县 | 元江县洼垤乡洼垤社区青贮饲料加工基地建设项目 | [15 empty] | 70 | 70
270 | 元江县 | 元江县那诺乡猪街村猪街茶产业发展建设项目 | [15 empty] | 70 | 70
271 | 元江县 | 元江县那诺乡浪树村猪街茶产业发展建设项目 | [15 empty] | 70 | 70
272 | 元江县 | 元江县2025年省级衔接资金项目管理费 | [15 empty] | 78 | [5 empty] | 78
273 | 元江县 | 元江县澧江街道红侨社区“千万工程”示范村奖补资金项目 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
274 | 元江县 | 元江县澧江街道龙潭社区“千万工程”示范村奖补资金项目 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 150
275 | 元江县 | 元江县红河街道桥头社区“千万工程”示范村奖补资金项目 | [15 empty] | 50 | [5 empty] | 50
276 | 元江县 | 元江县红河街道大水平社区“千万工程”示范村奖补资金项目 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 150
277 | 元江县 | 元江县甘庄街道甘庄社区“千万工程”示范村奖补资金项目 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 150
278 | 元江县 | 元江县曼来镇红光社区“千万工程”示范村奖补资金项目 | [15 empty] | 150 | [5 empty] | 150
279 | 元江县 | 元江县澧江街道龙潭社区深沟小组人居环境治理工程 | [15 empty] | 80 | [5 empty] | 80
280 | 元江县 | 元江县红河街道麻子寨农村千万工程项目 | [15 empty] | 120 | [5 empty] | 120
281 | 元江县 | 元江县甘庄街道阿不都村委会凹腰山小组人居环境整治项目 | [15 empty] | 120 | [5 empty] | 120
282 | 元江县 | 元江县洼垤乡罗垤村罗垤组宜居宜业乡村振兴示范村建设项目 | [15 empty] | 120 | [5 empty] | 120
283 | 元江县 | 元江县龙潭乡大哨村委会大哨小组生猪养殖及村内设施建设项目 | [15 empty] | 100 | [5 empty] | 100
284 | 元江县 | 元江县因远镇安定社区安定小组产业发展配套基础设施建设项目 | [15 empty] | 110 | [5 empty] | 110
285 | 元江县 | 元江县那诺乡浪树村浪台组人居环境提升及产业设施完善项目 | [15 empty] | 149 | [5 empty] | 149
286 | 元江县 | 元江县曼来镇大田房村多功能选果厂建设项目 | [15 empty] | 70 | [5 empty] | 70

## Sheet1
新平县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划公示
序号 | 项目所在乡镇（街道） | 项目名称 | 项目类型 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目编号 | 县（市、区）资金下达时间（资金文件下发时间） | 是否壮大集体经济 | 是否扶持市场经营主体 | 是否于扶持农业基地 | 是否属于市级“千万工程”创建 | 是否采用以工代赈方式实施 | 项目实际/计划开工时间 | 项目实际或/计划完工时间 | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总投资（万元） | 中央资金（万元） |  |  |  |  | 省级资金（万元） |  |  |  | 备注
[14 empty] | 户数 | 人数 | 其中 |  |  | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 贫困林场 | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务
[16 empty] | 脱贫人口及监测对象户数 | 脱贫人口及监测对象人数
[14 empty] | 20395 | 67523 | 6646 | 13989 | 3859 | 2745 | 2365 | 380 | 0 | 0 | 1114 | 1084 | 30 | 0
1 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年小额贷款贴息项目 | 产业发展—小额贷款贴息 | 2025年小额贷款贴息，规模950户。 | 5500001983232063 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250115 | 20251230 | 950 | 3420 | 950 | 3420 | 190 | 190 | 190 |  |  |  | 0
2 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补贴 | 就业项目—交通费补助 | 脱贫劳动力（含监测对象）跨省外出务工一次性交通补贴500人，补助1000元/人。 | 5500001983276605 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250224 | 20251231 | 650 | 650 | 650 | 650 | 74 | 0 | 0 |  |  |  | 74 | 74
3 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年跨州市务工脱贫劳动力一次性交通补贴 | 就业项目—交通费补助 | 脱贫劳动力（含监测对象）跨州市务工一次性交通补贴600人，补助500元/人。 | 5500001983297158 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250224 | 20251231 | 166 | 600 | 166 | 600 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 25
4 | 新平县各乡镇 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_就业_新平县2025年就业培训费 | 就业项目—技能培训 | 人社局2025年就业培训费。 | 5500001983321774 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250212 | 20251231 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 38 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | 38
5 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年村级公益性岗位项目 | 就业项目—公益性岗位 | 为巩固薄弱脱贫户家庭收入，继续保障脱贫户安置公益性岗位-乡村保洁员工作，岗位数110个。 | 5500001983246422 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250127 | 20251231 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 0
6 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年公益性岗位补短板项目 | 就业项目—公益性岗位 | 脱贫人口公益性岗位补短板项目，补助200元/人/月，共494人。 | 5500001999773951 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250224 | 20250228 | 494 | 494 | 494 | 491 | 118.56 | 0 | 0 |  |  |  | 118.56 | 118.56
7 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果—享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划补助，每生每年补助3000元至5000元。 | 5500001983333286 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250224 | 20251231 | 698 | 698 | 698 | 698 | 139 | 139 | 139 |  |  |  | 0
8 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年项目管理费 | 项目管理费—项目管理费 | 2025年衔接资金项目相关绩效跟踪检查支出。 | 5500001983340382 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250301 | 20251231 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10
9 | 桂山街道 | 桂山街道亚尼社区现代农业产业示范园项目 | 产业发展—产业园（区） | 新建钢架结构连体大棚6750平方米，安装控温设备20套，安装水肥一体化设备滴灌管网1380米，机耕道路硬化850平方米，机械场地平整6666.7平方米。 | 5500001999322013 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250505 | 20250731 | 36 | 141 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 50
10 | 桂山街道 | 新平花陶工贸有限公司民族手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 电窑1台、拉坯机20套、展示柜1个、雕刻工具10套、花 腰傣民俗文化调研材料收集整理10套、工作桌3套、公益课10 场的材料费。 | 5500001982196398 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250210 | 20250531 | 45 | 225 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0
11 | 古城街道 | 古城街道他拉社区农产品集散中心建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 新建钢结构农产品集散中心870㎡、平整并硬化场地及道路200㎡、室外地坪硬化210㎡、石挡土墙支砌42m³，新建24㎡公厕一座等附属设施。 | 5500002000744543 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250221 | 20250430 | 986 | 4437 | 8 | 33 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0
12 | 古城街道 | 新平县古城街道古城社区白家寨等五个小组人饮安全保障三期项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 100T/H 重力式一体化净水设备1台，混凝土条形基础浇筑150立方米，三相电路架设电杆栽立 300米，电杆栽立 3棵。 | 5500001981581381 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250221 | 20250630 | 321 | 1167 | 1 | 4 | 67 | 0 | 0 |  |  |  | 67 | 67
13 | 古城街道 | 古城街道他拉社区下鲊马命小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 村庄道路硬化2700平方米；村组排污管网300米；公共照明设施15盏；灌溉沟渠800米；蔬菜运输道路2000平方米，蔬菜交易场地硬化500平方米，挡墙200立方米；蔬菜交易厂房240平方米。 | 5500001981664794 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250222 | 20250822 | 46 | 199 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0
14 | 扬武镇 | 新平县扬武镇赵米克村农副产品集散中心建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 1.场地硬化3700㎡；2.轻钢瓦棚搭建3700㎡；3.新建50m³冷库3座；4.小型污水处理站1座；5.新建40吨地磅秤1个；6.新建20㎡管理房1间；7.货物装卸平台3个；8.水电及相关配套设施。 | 5500001987264878 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250225 | 20250625 | 467 | 1838 | 17 | 56 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0
15 | 扬武镇 | 新平县万友乐器制造有限公司民族手工艺融合创新发展项 目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 投资购买制作烟盒舞乐器设备，扩大生产规模。1.线锯机1台 ;2.电刨机2台;3.角磨机2台;4.手电钻2个;5.喷漆机1台;6.牛皮胶10厅；7.油漆20箱；8.竹子 200棵；9.层板200张；10.台钻1台；11.弦线10卷。 | 5500001987287676 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250225 | 20251225 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0
16 | 扬武镇 | 扬武镇老白甸村二道箐小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 污水管网712米，硬化道路1008米，排水沟建设419米，人畜分离点1个，新建化粪池2个，公共照明设施5盏，蔬菜大棚10亩，铺设灌溉管网1500米。 | 5500001987279676 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250225 | 20251225 | 59 | 201 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0
17 | 扬武镇 | 扬武镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助6户，其中养殖业补助6户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002039404741 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20250815 | 6 | 24 | 6 | 24 | 1.8 | 1.8 | 1.8
18 | 扬武镇 | 扬武镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1、污水收集管网安装920m，排水管50m；2、村内闲置场地平整和利用1100㎡；3、砌石挡墙10m³。 | 5500002039625056 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20250830 | 34 | 136 | 6 | 24 | 14 | 14 | 14
19 | 漠沙镇 | 新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目 | 产业发展—养殖业基地 | 彩钢瓦大棚380平方米，场地硬化683.04 平米，铝瓦大棚面积276平方米，化粪池1座，镀锌钢管牛圈围栏230米，除粪设施1套，排污设施建设120米，2.9RSJ-15铡草揉丝机（双轨）1台，手推车2台。 | 5500001980486735 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250227 | 20250731 | 484 | 1824 | 27 | 77 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0
20 | 漠沙镇 | 新平傣家竹韵工艺竹编有限公司手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 竹子1384棵、购买大砍刀15把、购买小工艺刀12把、购买金光漆200桶、购买铝电锯子4台、购买花边辅料50包、购买竹编成品摆放柜4台、购买竹编制作操作台1套、购买竹编浓缩工艺品350个。 | 5500001980472762 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250228 | 20250701 | 45 | 225 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0
21 | 漠沙镇 | 新平县漠沙镇曼线村南薅小组民族特色村寨旅游提升项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 漠沙镇曼线村南薅小组民族特色村寨旅游提升项目：1、水果交易市场，建筑面积500平方米；2、小型农田水利设施建设，两面光灌溉水沟沟底硬化3000米；3、人蓄饮水水池60立方米；4、基础照明设施60盏。 | 5500001980561796 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250228 | 20250630 | 44 | 170 | 1 | 5 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0
22 | 漠沙镇 | 漠沙镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助3户，其中种植业补助2户，养殖业补助1户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038054911 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.9
23 | 漠沙镇 | 漠沙镇黎明村中药材种植基地管网配套项目 | 产业发展—种植业基地 | 1、基础设施建设：村庄道路硬化300米；村庄场地硬化400平方米；村庄闲置空地改造200平方米；4.沟渠建设200米；污水管网建设500米；污水处理池建设1个，30立方米。 2、公厕建设：曼线村大南妈小组、龙河社区上灯笼小组、拉得小组、小六库小组、曼竜社区下曼佑小组分别建设卫生公厕1座，共5座公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002038121226 | 2025-07-04 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |  |  |  | 165 |  |  | 44.2 | 44.2 | 44.2
24 | 漠沙镇 | 漠沙镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 绿箐架设DN65热镀锌管4km，新建8m³沉沙取水池一座，200m³土工膜蓄水池3座，布设DN40热镀锌管。 | 5500002038065722 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 978 |  |  | 57 | 57 | 57
25 | 戛洒镇 | 戛洒镇腊戛底村平掌小组农副产品集散地建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 项目总占地面积600㎡（约56.2亩），总建筑面积488㎡。其中彩钢瓦房400㎡；设备用房70㎡；场地硬化建设面积：600㎡；公厕一个18㎡。项目建设内容包括新建大平掌竹笋加工厂、购置相关设备、给排水、电力等基础设施。 | 5500001855166993 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250301 | 20250930 | 49 | 210 |  |  | 52 | 52 | 52 |  |  |  | 0
26 | 戛洒镇 | 新平县戛洒镇平田村柑橘规范化种植管网建设 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1.输水管道工程：新建输水管道全长 3441km ，管径为DN150-DN100； 2.灌溉水池工程：新建 200m³灌溉水池 1 座、100m³灌溉水池 6 座； 3.灌溉管道工程：新建 DN50 管 6783m ，DN40 管 4476m ，全长 11259m。 | 5500001981530521 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250301 | 20251231 | 456 | 1564 | 50 | 164 | 115.44 | 0 | 0 |  |  |  | 115.44 | 115.44
27 | 戛洒镇 | 新平县戛洒镇新寨村柑橘产业基地提升改造建设项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 项目覆盖戛洒镇新寨村8个小组2812亩柑橘地，主要建设内容为农业灌溉设施提升改造，包括新建500m³蓄水池2座、200m³蓄水池1座、100m³蓄水池3座；安装DN150热镀锌钢管2785米、DN100热镀锌钢管6850米。 | 5500002000785277 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 20250301 | 20251231 | 277 | 856 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 150
28 | 戛洒镇 | 戛洒镇易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 1.砖砌围墙600立方米；2.场地硬化124平方米；3.锌钢栏杆187米；4.污水管网修缮450米。 | 5500002027463729 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250601 | 20250901 | 488 | 1848 |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25
29 | 戛洒镇 | 戛洒镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助11户，其中种植业补助7户，养殖业补助4户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002039777940 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250721 | 20250922 | 11 | 46 | 11 | 46 | 3.3 | 3.3 | 3.3
30 | 戛洒镇 | 戛洒镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.腰街社区：场地排水改造150米，砖砌隔断300m³，活动场地排污管道改造（DN800混泥土管）50米，场地硬化200㎡。 2.厕所革命：腰街社区第三小组新建公厕1座（20㎡），米尺莫村拉恩格小组建设1座公厕，共2座公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002039779987 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250721 | 20250922 | 72 | 230 | 5 | 20 | 28 | 28 | 28
31 | 水塘镇 | 新平县水塘镇拉博村产业灌溉基础设施提升建设项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1.建设50m³减压池1座；2.DN150镀锌钢管218米；3.DN100镀锌钢管3517米。 | 5500001999223581 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250305 | 20250731 | 569 | 2063 | 23 | 60 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 50
32 | 水塘镇 | 新平县水塘镇水塘社区服务管理成效明显安置区奖补项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 1.基础设施建设：C20毛石混凝土排水沟69m3、排污管道安装205米、挡土墙支砌25立方米、太阳能路灯安装8盏；2.农村综合性活动场所：场地硬化1000平方米、镀锌水管400米、红砖支砌84立方米等。 | 5500002027469636 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250521 | 20250718 | 118 | 414 | 108 | 378 | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25
33 | 水塘镇 | 新平县水塘镇水塘社区哪喊小组旅游提升项目建设项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 1、11米高基础照明设施10盏；2、P4型10.24㎡室外全彩LED显示屏1个 ；3、休闲场地建设470平方米； 4、180*57*79cm户外全钢休闲座椅10个；5、10cm太空铝杆3.5m方形遮阳设备5套；6、标识标牌 （0.5m*1.2m）6个；7、户外健身设施1套。 | 5500001981095589 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250221 | 20250531 | 79 | 380 | 2 | 6 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0
34 | 水塘镇 | 水塘镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助3户，其中种植业补助1户，养殖业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037926766 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20251130 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
35 | 水塘镇 | 新平县水塘镇人饮管网修复建设项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 1.南达村：（1）巴哈箐取水点：拦河坝修复1个；（2）南达下村至巴哈箐取水点架设镀锌钢管DN100 2km；（3）上海新村架设镀锌钢管DN100 42m；（4）巴哈大沟架设镀锌钢管DN200 24m；（5）南达下寨山头至控房养殖小区架设镀锌钢管DN50 500m； 2.大口村：（1）洗脸箐架设镀锌钢管DN125 60m；（2）长石头箐架设镀锌钢管DN80 84m、架设镀锌钢管DN100 24m；（3）大口山头至田房梁子人饮蓄水池架设镀锌钢管DN100 1.5km。 | 5500002037985268 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250728 | 20251031 | 1250 | 5000 | 38 | 152 | 20 | 20 | 20
36 | 水塘镇 | 水塘镇现刀村大麻卡小组公厕建设项目 | 乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 建设卫生公厕1座，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002037965504 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250725 | 20251031 | 54 | 219 |  |  | 8 | 8 | 8
37 | 平甸乡 | 新平县平甸乡者甸村百合鲜切花（种球）标准化分拣中心 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 新建恒温车间500㎡一座，分级流水线5条，消毒池一座，分拣台一座。 | 5500001981428850 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20250420 | 95 | 364 | 1 | 3 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0
38 | 平甸乡 | 新平县平甸乡2025年梭克村烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 电力热泵电烤房含设备 25 座、场地平整688 ㎡、配置柴油发动机1台。 | 5500001995220697 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20250620 | 90 | 393 | 3 | 10 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 0
39 | 平甸乡 | 新平县平甸乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助4户，其中种植业补助1户，养殖业补助3户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037951774 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20250831 | 4 | 17 | 4 | 17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0
40 | 平甸乡 | 平甸乡2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.啊者大寨小组基础设施建设：1.村内部道路硬化680m，路边挡墙和排水沟120立方；2.村庄护栏建设300米。 2.公厕建设：费贾村龙王哨小组、磨皮村阿者大寨小组各建设1座公厕，共2座。 | 5500002037978177 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20250831 | 8 | 32 | 1 | 3 | 41 | 41 | 41 |  |  |  | 0
41 | 平甸乡 | 新平县平甸乡宁河村阿梯左小组和美乡村建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 场地硬化400平方米，农产品集散中心场地平整1200平方米，混凝土排水沟300米，公共照明设施25套，新建 DN600HDPE钢塑缠绕排水管300米、DN300HDPE钢塑缠绕排水管450米、DN200HDPE钢塑缠绕排水管500米、50m³钢筋混凝土化粪池1座、12m³钢筋混凝土化粪池2座、新建检查井14座。 | 5500002054776425 | 2025-08-26 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250905 | 20251115 | 97 | 369 | 2 | 7 | 53 | [5 empty] | 53 | 53
42 | 新化乡 | 新平县新化乡2025年大寨村烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 活动板房20座、电力热泵20台、20cm厚C30混凝土场地硬化954㎡、C20混凝土排水沟82米，附属设施建设变压器2个、配电室（砖混结构，含电缆沟）1个、管理房1座、钢架彩钢瓦大棚1个、场地围栏436米、配套烟夹1万夹、备用发动机1台。 | 5500001982157939 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20251231 | 73 | 312 | 3 | 14 | 280 | 210 | 210 |  |  |  | 70 | 70
43 | 新化乡 | 新化乡大寨村罗武片区2025年电烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 项目用地总占地 1.39 亩，新建活动板房20座，电力热泵设备20台，场地硬化560平方米。 | 5500002001283473 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250301 | 20250531 | 73 | 312 | 3 | 14 | 163 | 0 | 0 |  |  |  | 163 | 163
44 | 新化乡 | 新化乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中种植业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038150532 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250721 | 20251230 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.6
45 | 建兴乡 | 新平县建兴乡特种中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.中药材组培室建设 872 ㎡（包括准备室、培养基分装、器皿洗涤室、灭菌室、缓冲/更衣室、接种室、培养室、植物组培室改建）； 2.独蒜兰种植示范基地建设 20 亩，进行独蒜兰的规模化种植示范（包括管材安装、遮阳网棚及配套设施建设）。 | 5500001981733682 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20250310 | 20250820 | 845 | 3664 | 149 | 609 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0
46 | 建兴乡 | 新平县建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植(认证)项目 | 产业发展—种植业基地 | 中药材规范种植 2000 亩（企业种植），核心示范200亩(白芨150亩，紫党参50亩)。配套设施：200千伏变压器1台，15KW深井泵2台，300m³简易水池8个，De50PE管3200m,De90PE管2284m，白芨种苗180万株（150 亩），紫党参种苗50万株（50亩）；中药材初加工设备1套，场地硬化420㎡。 | 5500001981741052 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250225 | 20250901 | 482 | 1727 | 103 | 347 | 134 | 134 | 134 |  |  |  | 0
47 | 建兴乡 | 建兴乡马鹿民族团结进步示范社区建设项目 | 乡村建设行动—产业路、资源路、旅游路建设 | 建设中药材种植管理房39.9㎡；中药材展示中心雨棚210.5㎡；新建水冲式厕所1座23.76㎡；中药材种植现场教学场地建设373.6㎡。 | 5500002027381174 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250515 | 20250901 | 160 | 562 | 78 | 273 | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 30
48 | 建兴乡 | 建兴乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中种植业补助1户，养殖业补助1户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038171373 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250707 | 20250930 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
49 | 老厂乡 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 300m³矩形水池工程（3个100m³矩形水池），包括：100m³矩形过滤水池（2个）；100m³矩形取水水池（1个）；管道及水表安装工程，包括：DN200热镀锌钢管4590米；DN200检修阀3个；智能水表5台；镇支墩（C20混凝土）1.2立方米。 | 5500001980599723 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 20250228 | 20250630 | 4757 | 16614 | 722 | 2498 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 0
50 | 老厂乡 | 新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 平掌田坝坝梗滑坡、沉降部位体开挖、回填等处理 60 米，大坝内坝整形、预制块护坡 60 米，坝顶新建路沿石120 米；岩子脚坝输水涵洞漏水部位防渗防漏加固处理1项。 | 5500001980777256 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250228 | 20250630 | 502 | 1740 | 131 | 417 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0
51 | 老厂乡 | 新平县老厂集镇片区易地扶贫搬迁安置点基础设施补短板项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 活动场地及道路浇筑面积800平方米，公共照明设施太阳能路灯安装14盏，给水管道210米。 | 5500002027791411 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250519 | 20251031 | 63 | 260 | 61 | 254 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 50
52 | 老厂乡 | 老厂乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助11户，其中种植业补助11户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037847505 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250720 | 20251031 | 11 | 38 | 11 | 38 | 3.3 | 3.3 | 3.3
53 | 老厂乡 | 老厂乡马家坝村壮大村集体经济甘蔗种植示范基地产业配套设施建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 马家坝村岩子脚片区种计划从小湾子出水管架设DN80冷镀管1100米；麻栗湾山片区计划修复原有2000m³储水池铺设土工膜1000㎡，架设DN80冷镀管1500m；新田片区计划架设DN80冷镀管1300m。 | 5500002037888093 | 2025-07-04 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 20250720 | 20251231 | 30 | 120 | 5 | 21 | 20 | 20 | 20
54 | 老厂乡 | 老厂乡黑查莫村、太桥村公厕建设项目 | 乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 黑查莫村大脖子箐、太桥村沙洞中寨各新建1座卫生公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002037931673 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250720 | 20251231 | 435 | 1740 | 26 | 93 | 16 | 16 | 16
55 | 者竜乡 | 新平县者竜乡林下仿野生天麻种植项目 | 产业发展—种植业基地 | 新建5000个平方林下天麻种植基地，40个菌棒/平方；麻种1.5市斤/平方，小计7500市斤；新建围栏6000米；新建5km取水管以及简易蓄水池1个；人工22元/平方，全过程人工投入（带地面清理）。 | 5500001980765054 | 2025-01-24 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20250115 | 20261231 | 314 | 1099 | 75 | 204 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0
56 | 者竜乡 | 新平县者竜乡渔科村发展壮大村集体经济肉牛养殖场设备配套项目 | 产业发展—养殖业基地 | 新增铡草机1台、揉丝机1套、打包机1套、小推车4辆；新建氨化池3个，小型铲草除草机一台，场内地板硬化。 | 5500001980799276 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 20250210 | 20250531 | 325 | 1241 | 11 | 34 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 0
57 | 者竜乡 | 云南新平福涛农产品开发有限公司民族手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 彝族传统技艺者竜彝族土法木制压榨核桃油具有重要历史研究价值和传承、教育意义。此次项目的建设有利于提高产品质量，扩大销售渠道，打造本土品牌，发挥彝族土法木制压榨核桃油传习馆功能，吸引游客观光、体验，让更多的人了解彝族土法木榨核桃油传统技艺。建设主要内容：1.购买核桃油压榨及过滤设备1台。2.购买手工核桃油包装耗材900个。3.完善非遗传习馆设施。 | 5500001981083592 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250218 | 20250430 | 6 | 20 | 3 | 8 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0
58 | 者竜乡 | 者竜乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中养殖业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037851235 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250701 | 20250930 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.6
59 | 者竜乡 | 者竜乡庆丰社区核桃茶叶加工仓储配送一体化建设项目 | 产业发展—农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1.建设茶叶生产区装修区400㎡； 2.购买加工茶叶机器设备5台。 | 5500002037861570 | 2025-07-04 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20250625 | 20251130 | 750 | 3000 | 30 | 124 | 40 | 40 | 40
60 | 者竜乡 | 者竜乡各村（社区）人饮管网修复项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 1.DN63PE给水管11.4Km、直接70个、弯接19个、水桶1m³2个。 | 5500002037874115 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250625 | 20250831 | 291 | 1163 | 11 | 43 | 10 | 10 | 10
61 | 平掌乡 | 平掌乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助12户，其中种植业补助12户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037851999 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250702 | 20250930 | 12 | 44 | 12 | 44 | 3.6 | 3.6 | 3.6
62 | 平掌乡 | 平掌乡茶旅融合项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.仓房片区古茶山提质改造220亩、新开挖道路0.8千米、新建排水沟800米、步道建设150平方米、手工古茶生产储藏及体验区（包含厕所、生产区、储藏室、手工古茶体验区）100平方米；2.柏枝片区茶叶品种改良80亩。 | 5500001999824048 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20250221 | 20250930 | 56 | 196 | 15 | 47 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0
63 | 平掌乡 | 平掌乡仓房老王寨小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.硬化组内道路4.5m，土方开挖外运1190m³，土方回填2660.5 m³；2.新修安全护栏 296m，原先安全护栏除锈粉漆158㎡；3.浇筑C20混凝土259m³ 、558.5 ㎡，20cm厚C25 钢筋混凝土盖板37.00 m³；4.新建排水沟 393.90m，排水沟恢复20m，原沟底破除清理（人工）90m，浇筑13.5m³；5.m7.5毛石挡墙建设671m³；6.DN600预制混凝土涵管24m；7.行道树栽种252棵；8.进户路原混凝土板面破除清理 36m³ ，原路拆除建筑物及清运451.88㎡；9.农产品堆放中心屋顶及场院屋架除锈粉漆376㎡，农产品堆放中心更换铝瓦顶 20㎡，新建砖混厕所1所。 | 5500001981291838 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250218 | 20250930 | 39 | 119 | 3 | 8 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0