新平县 2021 年电子商务进农村 综合示范项目

月   报

新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组

灼见电子商务（云南）有限公司                                      2022 年 4 月 29 日

# 一、项目建设进度

（一）农村电子商务公共服务体系。

# 1.县级电子商务公共服务中心建设。

（ 1 ）召开公共服务中心房屋使用协调会。为尽快落实县级电子商务公共服务中心场地使用事宜 ，4月11日上午，县政府魏勤发副县长主持召开公共服务中心房屋使用协调会议，县商务局主要领导，县财政局、县投资促进局分管领导， 国资、城投公司、大健康公司、中恒公司、中科智运公司、灼见公司各1名负责人参加此次会议。会议指出，因服务中心场地事宜至今尚未妥 善解决，导致项目进度整体滞后。会议决定，一是原则同意新平商务局等部门提出的综合服务中心选址意见，暨溪湖小镇一处现中科智运使用的房屋一层约1400平方米铺面和房屋（属国有资产）作为电商综合服务中心；二是原则同意将该国有资产无偿提供给灼见电子商务（云南）有限公司使用1 年，时间从2022年4月20日至2023年4月19日。

# 会议要求，一是县财政牵头，商务、投促配合，于4月20

日前完成中恒公司名下的约13间南面铺面、4间北面铺面以及中科智运名下的直播间物资搬出工作 ， 确保4月21日正式移交灼见电子商务（云南）有限公司。二是商务局牵头 ，财政局，投促局配合，要确实做好各项服务工作，做到资源共同享受 ，问题共同解决，营造良好的营商环境。三是城投公司牵头，解决当前生产、生活用水存在的现实问题。四是成立由政府督察室、财政、投促、商务组成的工作组专班此项工作，县城投公司、众安公司、中恒公司、中科智运公司、灼见电子商务（云南）有限公司指定一名工作人员 ， 专门负责工作推进的相关事宜。

（ 2 ）县级电商公共服务中心初步设计。灼见电商公司与南 华县华恒装饰有限公司于4月19日签订《新平县电子商务公共服务中心室内外装饰设计委托合同》。随后安排设计人员2人到新平进行现场勘查，对服务中心场地作了初步布局规划，目前已出具了布局设计初稿（见附件2）。

（ 3 ）4月20日，灼见电商公司在县商务局电商办接收溪湖

小镇中科智运公司一楼大厅门钥匙，双方签订《钥匙移交单》 ，场地移交工作基本完成，当日与新平供电局、新平自来水厂公司分别咨询中心场地水、 电使用等后续收尾工作事项。

2.开通县级电商公共服务中心微信公众号。

由灼见电商公司申请注册并开通“ 新平电商 ”公众号， 目前已初步完成“ 新平电商 ”公众号LOGO 设计、栏 目设置 、界面美

化、文章发布等工作，现已发布6篇与电子商务进农村综合示范项目相关简报与视频。

3.开展乡镇农产品摸底调研。

# 4月22日，灼见电商公司副总经理童楚尧到漠沙镇，与分

管领导会谈后，对漠沙镇的曼勒社区周边经济产业情况、漠沙农场以及部分漠沙镇龙头企业进行实地走访调研，对生鲜果蔬产业的电商渠道合作方式进行了初步沟通。

# （ 二 ）县、乡、村三级物流共同配送体系。

1.开展快递驿站门店调研工作。灼见电商公司工作人员于3月31日对新平县主城区内22个快递驿站门店作基础调研工作，初步掌握快递站点分布位置及运营模式，为下一步物流配送体系整合工作开展奠定了基础。

2.落实物流中心场地。灼见公司与新平东绿食品有限公司协商确定场地租赁事宜，于4月8日正式签订《物流中心场地租赁合同》，确定了县级公共仓储物流配送中心场地。

3.推进三级物流共同配送业务整合 。由灼见公司与新平诚通科技商贸有限公司就县、乡、村三级物流共同配送体系达成合作，以灼见公司为牵头单位，与新平三通一达、极兔5家快递公司共同研究优化乡镇物流配送线路；对项目需要购置的物流车辆进行多方询价，共同推进物流配送体系建设。

4.乡镇基层电子商务服务站点（ 物流 ）调研工作 。4月16日，新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组向各乡镇、

街道下发《关于调研基层电子商务服务站点（物流）相关事宜的通知》，并于4月19日正式启动新平县6乡4镇124个行政村基层电子商务服务站点（物流）调研工作。

灼见电商公司分为2个调研小组于4月19日——4月27日完成新平县6乡4镇110个行政村基层选点调研工作，期间工作组与各社区、行政村主要领导均进行了深入交谈，宣讲政策，并根据各地推荐情况进行严格筛选，现已初步筛选出7个乡镇级服务站，32个村级服务点作为候选站点（详情见附件1），其中涉及各乡镇，行政下辖的物流代收点、便利店、供销社、快递商超等具备经营基础的市场主体。

（ 三 ）农产品供应链体系。

# 灼见电商公司与新平雨泽农业发展有限公司、潘橙果业有限

公司分别洽谈了供应链合作的相关事宜。

（ 四 ）农村电子商务培训体系。

（1）4月11日——14日，经新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组批准，由灼见电商公司开展了为期4天的电子商务进农村综合示范项目乡镇普及培训工作，分别在12个乡镇、街道政府会议室举行培训会。本次培训紧紧围绕农村电商趋势分析、电商发展政策解读、农村电商发展模式、农村电商发展案例、电商助力乡村振兴5项内容，对项目建设内容及乡村服务站点选点进行了重点讲解，此次培训的参训人员共计694人次。期间建立电商培训交流群，让学员进行更好的电商学习与互动。

通过此次培训，有力推动了电商知识的普及与推广，使各乡镇参训学员对电子商务有了深层次的理解，对提升新平县农村电子商务发展水平起到了积极的推动作用

# （ 2 ）整理汇编普及性培训验收材料，目前已完成培训人次

855人。

# 二、存在问题

1.针对普及培训工作有部分乡镇组织不到位。未能及时将培训通知有关事项下达到社区、村委，导致参训人员较少，电商服务站点选点困难，候选人积极性不高。

2.电商服务站点选点难度大。通过本次为期9天的下村选点调研，普遍存在偏远地区行政村人口不集中，常驻人口老龄化严重，电商意识薄弱及有关业务技能操作不熟练等问题。调研工作组通过政策宣讲及实地考察，初步筛选了7 个乡镇级电商服务站和39个村级电商服务点作为候选点，与实施方案要求建设的10个乡镇级电商服务站和40 个村级电商服务点的目标还有差距。下一步需要灼见电商公司、各乡镇政府及县级有关部门进一步协调 ，落实剩余的3个乡镇级电商服务站（ 戛洒镇、水塘镇、桂山街道）和1 个村级电商服务点。

# 三、下个月工作计划

1.开展公共服务中心 、物流配送中心装修 、设备采购工作。

2.根据乡镇基层电子商务服务站点（ 物流）调研工作走访情况，在充分考虑人流量、地理位置、站点情况、覆盖区域等因素，

推荐上报各乡（镇）、村电商服务站点候选名单 ，并形成选点调研报告上报领导小组。针对站点候选人组织开展一期培训，进一步宣讲政策，培训服务站点基础业务技能，并进行统一考核。最 终确定所有站点后，逐步开展设备配备及站点提升改造建设。

3.对普及培训人员进行回访、培训后跟踪服务，并记录归档，根据回访情况定制相关专业技能性培训课程。

4.对接市场资源 ，引进工业品下行有关产品供应商资源，依托服务站点建立农村日用消费品、农资、百货等供应链体系，签订合作协议。

5.对接电商渠道资源 ，引进电商直播、电商平台资源进驻新平开展有关农产品上行业务，并培育本地直播团队，开设第三方平台新平特色馆，逐步开展农产品上行业务。

# 6.灼见电商公司将与县农业农村局、文化和旅游局对接区域公

共品牌相关事宜， 推进区域公共品牌的营销推广及应用工作。

# 四、其它事项

4月20日，玉溪市政府陈静副市长带领市级调研组一行8人，在县政府李仕兰、魏勤发副县长、商务局刘枝兰局长的陪同下，对新平县电子商务进农村综合示范项目进行了现场调研，灼见电子公司总经理殷志刚就项目进展做了全面汇报，调研组领导表示：新平县政府对综合示范项目高度重视，商务局组织有序。要求进一步加快项目建设进度后，调动相关部门、乡镇和村委的积极性，全力配合项目建设，充分发挥电商领导小组的议事协调

作用。项目承办企业要发挥自身技术优势，为新平县的农村电商发展献计献策，全力推动。

附件：1.调研点基本情况汇总表。

- 县级公共服务中心功能区域规划分布图

- 农村电子商务服务站点门头设计图。

报送： 新平县商务局

抄送： 新平县电子商务进农村综合示范项 目工作领导小组办公室

灼见电子商务（云南）有限公司               2022 年 04 月 29  日 印发

附件 1

调研点基本情况汇总

| 序号 | 乡镇 | 行政村/街 道 | 调研点性 质 | 联系人 | 联系电话 | 是否推荐 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 者竜乡 | 春元村 | 百货销售、 快递收发、 餐饮服务 | 李箫 | 15096741328 | 是 | 本点负责人年 龄、学历、经营 理念及所在村居 住人口的数量都 比较符合，再者 本身之前也在做 快递的收发。 |
| 2 | 者竜乡 | 庆丰社区 | 物流快递 | 李朝兰 | 15087713942 | 是 | 本点负责人对电 商有着深厚的兴 趣，本身也在组 件着自己的小团 队来从事电商带 货。 |
| 3 | 者竜乡 | 竹箐村 | 快递收发、 电器五金 | 杨云春 | 15008772765 | 是 | 本点负责人快手 粉丝 18 万余 人、抖音粉丝 16 万余人，本身也 在从事快递及电 器五金。 |
| 4 | 者竜乡 | 峨毛村 |  |  |  | 否 | 人口分散，没有 合适的人和地 点。 |
| 5 | 者竜乡 | 向阳村 |  |  |  | 否 | 人口稀少，没有 合适的人和地 点。 |
| 6 | 者竜乡 | 腰村 | 种 植 合 作社、工程 | 罗永福 | 13887763140 | 是 | 本点所在位置人 群居多，家中有 女儿在从事电商 相关工作，后期 会考虑回家经营 站点。 |
| 7 | 水塘镇 | 大口村 | 建 行 裕 农通、百货 | 胡光泽 | 18287795551 | 是 | 本点位于学校门 口，人流较大， 本村村民居住最 为集中，负责人 |

|  |  |  |  |  |  |  | 年纪适合。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 水塘镇 | 波村 | 裕农通、早 餐、便利 店、农资 | 紫云峰 | 15096724427 | 是 | 本人好友在家带 娃的同时在做直 播带货，收益还 算可以，计划一 起合作来经营站 点，本身所经营 的业务也比较齐 全，场地宽裕， 年龄适合。 |
| 9 | 水塘镇 | 波村 | 微商、柑橘 | 郭周华 | 15108777730 | 否 | 地点不适 |
| 10 | 水塘镇 | 现刀村 | 百货、小 吃、冰糖橙 | 普艳美 | 18313400942 | 是 | 本点位于小学、 幼儿园、村委会 附近， 也在水者 路上，具备很好 的交通及地理优 势，本点负责人 对电商也有着浓 厚的兴趣爱好。 |
| 11 | 水塘镇 | 南达村 | 百货、水果 种植及销 售 | 邓元龙 | 13577789024 | 是 | 本点负责人思想 意识较前卫，具 备很好的资源整 合能力，在村里 的认可度较高。 |
| 12 | 水塘镇 | 水塘社区 |  |  |  |  | 想通过社区来 做，但是存在有 地点没有人员来 做以及快递资源 整合的问题。 |
| 13 | 水塘镇 | 金厂村 | 百货、 POS 机刷卡 | 普凤萍 | 18287737126 | 是 | 交通便利，学 校门口，便利 店主，对加入 站点建设稍有 兴趣。 |
| 14 | 水塘镇 | 邦迈村 | 种植冰糖 橙 | 祝尔华 | 15969311720 | 否 | 家里种植冰糖橙 较多，没有太多 时间经营站点， 可被金厂村覆 盖。 |

| 15 | 水塘镇 | 拉博村 | 百货店 | 李金义 | 15108790755 | 是 | 自营便利店及电 信等第三方业 务，店主对加入 电商较有兴趣， 位置及人流量较 有优势。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 水塘镇 | 旧哈村 |  |  |  | 否 | 离集镇近，老年 人居多，没有合 适的人和地点， 建议集镇辐射。 |
| 17 | 戛洒镇 | 达哈村 | 百货店、快 递收发 |  | 18187737443 | 是 | 交通便利， 自 营便利店，对 加入站点建设 较有兴趣。 |
| 18 | 戛洒镇 | 腰街社区 | 百货、快递 收发、裕农 通 | 赵明志 | 18287765490 | 否 | 本人对电商无太 大兴趣。 |
| 19 | 戛洒镇 | 腰街社区 | 便利店、农 资、种植 | 左永基 | 13887727585 | 是 | 本人子女在店里 一起经营，对电 商发展有较强的 兴趣，提供充裕 的站点场地。 |
| 20 | 戛洒镇 | 磨刀村 | 种植、养殖 | 方丽 | 13887704203 | 否 | 人流量居少，站 点所设位置偏 僻。 |
| 21 | 戛洒镇 | 大红山社 区 | 百货店、美 团优选、裕 农通 | 朱美香 | 15974990766 | 否 | 本身条件成熟， 建站意义不大。 |
| 22 | 戛洒镇 | 耀南村 | 根雕、酒 店、餐饮 | 李俊明 | 15188185484 | 是 | 本人对电商发展 有着较强的兴 趣，场地及交通 都具备优势。 |
| 23 | 戛洒镇 | 耀南村 | 本地土特 产及山货 | 杨正美 | 15987086934 | 否 | 交通位置及场地 不具备条件。 |
| 24 | 戛洒镇 | 耀南村 | 农家乐 | 周宇 | 18187713162 | 否 | 交通位置不便。 |
| 25 | 戛洒镇 | 平田村 | 百货店、养 殖、种植 | 高建友 | 19184195294 | 是 | 位于学校门口， 人流较大，负责 人想法比较超 前，年龄也适合。 |
| 26 | 戛洒镇 | 腊嘎底村 | 百货店、养 殖、种植 | 李秋美 | 18313420988 | 是 | 自营便利店， 对加入站点有 兴趣，人流量 |

— 10 —

|  |  |  |  |  |  |  | 相对集中。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 戛洒镇 | 新寨村 | 百货店 | 李家生 | 15288481971 | 是 | 交通便利，该 村是示范村， 店主对电商有 很大的兴趣。 |
| 28 | 戛洒镇 | 发启村 |  |  |  | 否 | 可被达哈及腰 街辐射，所对 接的商家对加 入电商不太感 兴趣。 |
| 29 | 戛洒镇 | 集镇 |  |  |  |  | 目前存在快递 资源整合的问 题，还需进一 步对接。 |
| 30 | 戛洒镇 | 竹园村 |  |  |  | 否 | 交通不便，没 有合适的人和 地点。 |
| 31 | 戛洒镇 | 曼哈社区 |  |  |  | 否 | 距离集镇距离 较近，5 分钟 以内的路程， 可被集镇覆 盖。 |
| 32 | 戛洒镇 | 南蚌村 |  |  |  | 否 |  |
| 33 | 戛洒镇 | 冬瓜林村 |  |  |  | 否 |  |
| 34 | 戛洒镇 | 平寨社区 |  |  |  | 否 |  |
| 35 | 老厂乡 | 罗柴冲 | 百货店 | 普宏文 | 15987098289 | 否 | 交通位置不便， 经营者年纪较 大，对电商接受 度不高。 |
| 36 | 老厂乡 | 马房村 | 百货店 | 龙会艳 | 13658777531 | 否 | 位置不好，便 利店主，对加 入站点 |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设稍有兴趣 |
| 37 | 老厂乡 | 保和村 | 百货店 | 姚会苹 | 15187753328 | 是 | 交通便利，便 利店主，对加 入站点建设稍 有兴趣 |
| 38 | 老厂乡 | 马家坝 |  |  |  | 否 | 可被太和点辐射 |
| 39 | 老厂乡 | 太桥村 | 百货店、农 | 曹仕林 | 15894280999 | 否 | 可被太和村站点 覆盖 |
|  |  |  | 业机械维 修 |  |  |  |  |

| 40 | 老厂乡 | 太和村 | 百货、农 资、建材 | 周建 | 13987762196 | 是 | 交通便利，位 置极佳， 自营 便利店，对加 入站点建设较 有兴趣（可辐 射马家坝及太 桥两村） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 老厂乡 | 转马都 |  |  |  | 否 | 没有合适的人 和地点。 |
| 42 | 老厂乡 | 黑查莫村 | 百货店 | 李仙 | 1596745340 | 否 | 路口，便利店 主，人流量少， 对加入站点建 设稍有兴趣 |
| 43 | 老厂乡 | 哈科底 | 百货店 | 陈金华 | 18869742066 | 是 | 本村以少数民族 彝族的三苏支系 人群居多，该点 负责人认真负 责，有理想、报 复，对电商服务 站点的建设积极 主动。 |
| 44 | 老厂乡 | 苛苴社区 （集镇） | 快递、水果 | 吴珊 | 18187738421 | 是 | 中心位置，经 营快递点、水 果店，对加入 站点建设稍有 兴趣。 |
| 45 | 老厂乡 | 勐炳村 | 日用百货 | 方家顺 | 15987744688 | 是 | 交通便利，村 委会旁，对加 入站点建设稍 有兴趣。 |
| 46 | 新化乡 | 阿宝村 | 蔬菜交易 市场 | 周琼仙 | 15974992638 | 是 | 路口，本村及 外来人员居 多，村领导对 加入站点建设 较有兴趣和想 法。 |
| 47 | 新化乡 | 老五斗 | 日 用 品 销售、快递 代收 | 柏秀华 | 13988483891 | 否 | 交通不便，人流 较少。 |
| 48 | 新化乡 | 代味村 | 百货、生鲜 牛肉销售 | 普兰英 | 13577792318 | 是 | 本人有在微信平 台进行生鲜牛肉 销售，年均销售 |

— 12 —

|  |  |  |  |  |  |  | 量可观，对电商 有一定基础。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 新化乡 | 大寨村 |  |  |  | 否 | 没有合适的地点 来做，村委会表 示要进一步对接 协调。 |
| 50 | 新化乡 | 白达莫村 | 百货、农资 | 黄丽萍 | 13759058651 | 是 | 交通便利、人流 量居多，负责人 对加入电商较有 兴趣。 |
| 51 | 新化乡 | 海外村 | 百货 | 马永明 | 13988486047 | 是 | 交通便利， 自 营便利店，对 加入站点建设 较有兴趣。 |
| 52 | 新化乡 | 甸末村 | 百货店 | 李晶 | 15087003709 | 否 | 可被鲁一尼村辐 射 |
| 53 | 新化乡 | 者渣村 | 百货、快递 | 普光荣 | 13988453711 | 否 | 可被鲁一尼村辐 射，本点位置较 小。 |
| 54 | 新化乡 | 鲁一尼村 | 百货 | 杨常春 | 13887716831 | 是 | 交通便利，位 置场所比较理 想，对加入站 点建设较有兴 趣（可辐射甸 末、者渣） |
| 55 | 新化乡 | 六竜村 | 百货 | 孙艳冰 | 15284424995 | 否 | 人员集中， 自 营便利店，但 店主思想思维 比较局限 |
| 56 | 新化乡 | 集镇 | 快递业务、 代买、代 卖、直播等 | 潘健 | 18287728168 | 是 | 自营快递点， 在做代买、代卖、 直播等，条件成 熟（可辐射新 甸、新化社区） |
| 57 | 新化乡 | 新甸村 |  |  |  | 否 | 距离集镇较 近，3 分钟路 程，建议集镇 辐射。 |

— 13 —

| 58 | 新化乡 | 新化社区 |  |  |  | 否 | 距离集镇较 近，3 分钟路 程，建议集镇 辐射。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 新化乡 | 布者村 |  |  |  | 否 | 位置偏僻，人 员居住稀少。 |
| 60 | 平掌乡 | 库独木村 | 哀牢生态 茶厂 | 徐宝生 | 15987706100 | 是 | 有产业基础、交 通便利 |
| 61 | 平掌乡 | 联合村 | 火冒三丈 便利店 | 李云华 | 15706976001 | 是 | 交通便利，自营 多家快递自提 点，带动周边村 民网购 |
| 62 | 平掌乡 | 仓房村 |  |  |  | 否 | 村内留守人员较 少 |
| 63 | 平掌乡 | 梭山村 |  |  |  | 否 | 村内留守人员较 少，无商超 |
| 64 | 平掌乡 | 平掌社区 | 东森物流 快递 | 罗泰琼 | 15987295990 | 否 | 店内面积小 |
|  |  |  | 平掌供销 社 |  |  | 否 | 无意向合作 |
| 65 | 平掌乡 | 曼干村 | 曼干副食 店 | 李永英 | 15108776303 | 是 | 位于村中心，周 边有网购基础 |
| 66 | 平掌乡 | 富库村 | 富民食宿 点 | 李忠录 | 15825141078 | 否 | 位置偏远，店主 年龄较大 |
| 67 | 平掌乡 | 丫口村 |  |  |  | 否 | 距离联合坝塘街 较近 |
| 68 | 平掌乡 | 瓦寺村 | 丹彤便利 店 | 彭文山 | 18087777768 | 是 | 有网上销售经 验，自制多个产 品网上销售 |
| 69 | 平掌乡 | 柏枝村 |  |  |  | 否 | 离帽合村较近、 人员稀少 |
| 70 | 建兴乡 | 帽合村 | 新合农家 店 | 鲁德英 | 13577748378 | 是 | 人员集中，经营 百货店，会网络 代购 |
| 71 | 建兴乡 | 建兴村 | 建兴村便 利店 | 丁金 | 13887743571 | 否 | 人员少，多为老 年人 |
| 72 | 建兴乡 | 磨味村 |  |  |  | 否 | 交通不便，老年 人居多 |
| 73 | 建兴乡 | 挖窖村 | 任淇烟酒 店 | 刘俊伟 | 1.55E+11 | 是 | 店主年轻，人口 集中 |
| 74 | 建兴乡 | 马鹿塘社 区 | 建兴银茂 超市 | 罗颖 | 13908893121 | 是 | 常住人口集中， 为大型超市 |

— 14 —

| 75 | 建兴乡 | 中寨村 |  |  |  | 否 | 交通不便，老年 人多 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 建兴乡 | 盘龙村 |  |  |  | 否 | 老年人多、位置 偏远、没有合适 人选 |
| 77 | 漠沙镇 | 平安村 | 平安村副 食店 | 李秀英 | 15108759218 | 否 | 位置偏远交通不 便 |
| 78 | 漠沙镇 | 峨德村 | 中通快递 自提点 | 方海琴 | 15096769288 | 是 | 交通便利，站点 在集市上 |
| 79 | 漠沙镇 | 小坝多村 |  |  |  | 否 | 与戛洒站点重叠 不推荐 |
| 80 | 漠沙镇 | 曼蚌村 | 新农百货 店 | 万云花 | 15284424215 | 否 | 站点重叠 |
|  |  |  | 曼蚌副食 店 | 刀本祥 | 18887713397 | 是 | 店主年轻有销售 百货，快递服务 |
| 81 | 漠沙镇 | 鱼塘村 | 译分百货 店 | 毕美珍 | 17787702286 | 是 | 交通便利，有快 递服务 |
| 82 | 漠沙镇 | 黎明村 | 芸芸香酱 菜 | 谢光荣 | 15911772714 | 否 | 距离漠沙镇和渔 塘较近不推荐 |
| 83 | 漠沙镇 | 团结村 |  |  |  | 否 | 距离漠沙镇和渔 塘较近不推荐 |
| 84 | 漠沙镇 | 仁和村 | 仁和供销 合作社 | 罗桂珍 | 13529695847 | 否 | 站点偏远，村内 常住人口少，店 主年纪较大 |
|  |  |  | 仁和小卖 部 | 蒋会英 | 14787782137 | 否 | 站点偏远，村内 常住人口少 |
| 85 | 漠沙镇 | 胜利村 | 得恒小卖 部 | 张应琼 | 15188173723 | 是 | 有快递美团优选 服务 |
| 86 | 漠沙镇 | 关圣村 |  |  |  | 否 | 距离曼勒村较近 |
| 87 | 漠沙镇 | 曼勒社区 | 中通快递 自提点 | 李红 | 13529976250 | 否 | 包裹量较少 |
|  |  |  | 傣运超市 | 刀秋云 | 15887888954 | 是 | 交通要到，店面 较大，经营百货 批发，自有冷库 |
| 88 | 漠沙镇 | 龙河社区 | 美团优选 龙河自提 点 | 杨锋 | 15987739090 | 是 | 店主有网上代购 经验，店内有话 费充值、 日用百 货销售 |
| 89 | 漠沙镇 | 曼竜社区 | 小白快递 点 | 白蓉 | 18787747691 | 是 | 自营快递自提 点，包裹量较大、 有农特产品销售 |

— 15 —

| 90 | 漠沙镇 | 和平村 |  |  |  | 否 | 离镇较近不适合 设点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 漠沙镇 | 西尼村 |  |  |  | 否 | 没有适合的商超 为依托 |
| 92 | 漠沙镇 | 双河村 | 双河新合 农家店 | 杨萱苹 | 13577756944 | 否 | 交通不便路程遥 远 |
| 93 | 漠沙镇 | 坡头村 |  |  |  | 否 | 人口稀少 |
| 94 | 漠沙镇 | 曼线村 |  | 胡昌平 | 19948775774 | 是 | 快递收发、多多 买菜交通便利 |
| 95 | 扬武镇 | 赵米克村 | 彝鑫副食 店 | 童云华 | 15825155610 | 否 | 离镇较近不适合 设点 |
|  |  |  | 辰敏农资 店 | 杨丽芬 | 15974986684 | 否 | 离镇较近不适合 设点 |
| 96 | 扬武镇 | 尼蚱村 |  |  |  | 否 | 没有适合的人选 |
| 97 | 扬武镇 | 老白甸村 | 老白甸服 务站 | 郭亚琼 | 15108702188 | 是 | 辐射周边 |
| 98 | 扬武镇 | 顺水村 |  |  |  | 否 | 没有适合的商超 |
| 99 | 扬武镇 | 马鹿寨村 | 农资、供销 店 | 普智敏 | 15912752208 | 否 | 交通不便路程遥 远 |
| 100 | 扬武镇 | 丁苴村 | 新合农资 店 | 李绍军 | 13988417002 | 否 | 常住人口少、交 通不便 |
| 101 | 扬武镇 | 扬武社区 | 扬武供销 合作社 | 李晓娟 | 19948771975 | 是 | 人口集中，店主 有多多买菜，美 团优选经验 |
| 102 | 平甸乡 | 者甸村 | 普惠金融 服务点 | 朱芳 | 13619475587 | 否 | 交通不便、人员 稀少、农特产品 少 |
| 103 | 平甸乡 | 白鹤村 | 新合农家 店 | 郭天文 | 13988402794 | 是 | 经营百货、金融 服务 |
| 104 | 平甸乡 | 桃孔村 |  | 魏美玲 | 13987724398 | 否 | 没有商超为依托 |
| 105 | 平甸乡 | 费贾村 | 村委会内 | 王涛 | 18725437922 | 是 | 交通便利产业结 构丰富 |
| 106 | 平甸乡 | 红星村 |  | 郭艳琼 | 13529976719 | 否 | 路程远农特产品 少、没有便利店 为依托 |
| 107 | 平甸乡 | 磨皮村 |  |  |  | 否 | 没有适合人选 |
| 108 | 平甸乡 | 梭克村 | 梭克兆国 农家店 | 杨兆国 | 13508770644 | 否 | 距离宁河村较 近，不推荐 |
| 109 | 平甸乡 | 宁河村 | 金融服务 点 | 普凤英 | 13887711292 | 是 | 经营日用百货、 金融服务，辐射 周边 |
| 110 | 平甸乡 | 弥勒村 |  | 任向忠 | 13628778746 | 否 | 路程远辐射不到 |

— 16 —

|  |  |  |  |  |  |  | 周边 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2

县级公共服务中心功能区域规划分布图

附件 3

农村电子商务服务站点门头设计图