## Sheet1
新平县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况公示
填报单位：新平县农业农村局 | [27 empty] | 日期：2025年12月25日
序号 | 项目所在乡镇（街道） | 项目名称 | 项目类型 | 项目基本情况 （项目建设内容简述） | 项目编号 | 县（市、区）资金下达时间（资金文件下发时间） | 是否壮大集体经济 | 是否扶持市场经营主体 | 是否于扶持农业基地 | 是否属于市级“千万工程”创建 | 是否采用以工代赈方式实施 | 项目实际开工时间 | 项目实际完工时间 | 项目状态 | 项目受益情况 |  |  |  | 项目总投资（万元） | 中央资金（万元） |  |  |  |  | 省级资金（万元） |  |  |  | 报账情况（万元）） | 结余情况（万元） | 备注
[15 empty] | 户数 | 人数 | 其中 |  |  | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务 | 贫困林场 | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 少数民族发展任务 | 以工代赈任务
[17 empty] | 脱贫人口及监测对象户数 | 脱贫人口及监测对象人数
[15 empty] | 20395 | 67523 | 6646 | 13989 | 3859 | 2745 | 2365 | 380 | 0 | 0 | 1114 | 1084 | 30 | 0 | 3754.3089 | 104.6911
1 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年小额贷款贴息项目 | 产业发展—小额贷款贴息 | 2025年小额贷款贴息，规模950户。 | 5500001983232063 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20251218 | 完工 | 950 | 3420 | 950 | 3420 | 190 | 190 | 190 |  |  |  | 0 |  |  |  | 134.0839 | 55.9161
2 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补贴 | 就业项目—交通费补助 | 脱贫劳动力（含监测对象）跨省外出务工一次性交通补贴500人，补助1000元/人。 | 5500001983276605 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20251218 | 完工 | 650 | 650 | 650 | 650 | 74 | 0 | 0 |  |  |  | 74 | 74 |  |  | 70 | 4
3 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年跨州市务工脱贫劳动力一次性交通补贴 | 就业项目—交通费补助 | 脱贫劳动力（含监测对象）跨州市务工一次性交通补贴600人，补助500元/人。 | 5500001983297158 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20251218 | 完工 | 166 | 600 | 166 | 600 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 12.75 | 12.25
4 | 新平县各乡镇 | 新平彝族傣族自治县_就业项目_就业_新平县2025年就业培训费 | 就业项目—技能培训 | 人社局2025年就业培训费。 | 5500001983321774 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20251029 | 完工 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 38 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | 38 |  |  | 38 | 0
5 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年村级公益性岗位项目 | 就业项目—公益性岗位 | 为巩固薄弱脱贫户家庭收入，继续保障脱贫户安置公益性岗位-乡村保洁员工作，岗位数110个。 | 5500001983246422 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20251218 | 完工 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 139.3 | 20.7
6 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年公益性岗位补短板项目 | 就业项目—公益性岗位 | 脱贫人口公益性岗位补短板项目，补助200元/人/月，共494人。 | 5500001999773951 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20251218 | 完工 | 494 | 494 | 494 | 491 | 118.56 | 0 | 0 |  |  |  | 118.56 | 118.56 |  |  | 118.36 | 0.2
7 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果—享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划补助，每生每年补助3000元至5000元。 | 5500001983333286 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250313 | 20251124 | 完工 | 698 | 698 | 698 | 698 | 139 | 139 | 139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 130.4 | 8.6
8 | 新平县各乡镇 | 新平县2025年项目管理费 | 项目管理费—项目管理费 | 2025年衔接资金项目相关绩效跟踪检查支出。 | 5500001983340382 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250313 | 20251029 | 完工 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 7 | 3
9 | 桂山街道 | 桂山街道亚尼社区现代农业产业示范园项目 | 产业发展—产业园（区） | 新建钢架结构连体大棚6750平方米，安装控温设备20套，安装水肥一体化设备滴灌管网1380米，机耕道路硬化850平方米，机械场地平整6666.7平方米。 | 5500001999322013 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250521 | 20251110 | 完工 | 36 | 141 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 0
10 | 桂山街道 | 新平花陶工贸有限公司民族手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 电窑1台、拉坯机20套、展示柜1个、雕刻工具10套、花 腰傣民俗文化调研材料收集整理10套、工作桌3套、公益课10 场的材料费。 | 5500001982196398 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250220 | 20250326 | 完工 | 45 | 225 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0
11 | 古城街道 | 古城街道他拉社区农产品集散中心建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 新建钢结构农产品集散中心870㎡、平整并硬化场地及道路200㎡、室外地坪硬化210㎡、石挡土墙支砌42m³，新建24㎡公厕一座等附属设施。 | 5500002000744543 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250308 | 20250509 | 完工 | 986 | 4437 | 8 | 33 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 0
12 | 古城街道 | 新平县古城街道古城社区白家寨等五个小组人饮安全保障三期项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 100T/H 重力式一体化净水设备1台，混凝土条形基础浇筑150立方米，三相电路架设电杆栽立 300米，电杆栽立 3棵。 | 5500001981581381 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250326 | 20250926 | 完工 | 321 | 1167 | 1 | 4 | 67 | 0 | 0 |  |  |  | 67 | 67 |  |  | 67 | 0
13 | 古城街道 | 古城街道他拉社区下鲊马命小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 村庄道路硬化2700平方米；村组排污管网300米；公共照明设施15盏；灌溉沟渠800米；蔬菜运输道路2000平方米，蔬菜交易场地硬化500平方米，挡墙200立方米；蔬菜交易厂房240平方米。 | 5500001981664794 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250315 | 20250530 | 完工 | 46 | 199 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
14 | 扬武镇 | 新平县扬武镇赵米克村农副产品集散中心建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 1.场地硬化3700㎡；2.轻钢瓦棚搭建3700㎡；3.新建50m³冷库3座；4.小型污水处理站1座；5.新建40吨地磅秤1个；6.新建20㎡管理房1间；7.货物装卸平台3个；8.水电及相关配套设施。 | 5500001987264878 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250328 | 20251204 | 完工 | 467 | 1838 | 17 | 56 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
15 | 扬武镇 | 新平县万友乐器制造有限公司民族手工艺融合创新发展项 目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 投资购买制作烟盒舞乐器设备，扩大生产规模。1.线锯机1台 ;2.电刨机2台;3.角磨机2台;4.手电钻2个;5.喷漆机1台;6.牛皮胶10厅；7.油漆20箱；8.竹子 200棵；9.层板200张；10.台钻1台；11.弦线10卷。 | 5500001987287676 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250125 | 20250428 | 完工 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0
16 | 扬武镇 | 扬武镇老白甸村二道箐小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 污水管网712米，硬化道路1008米，排水沟建设419米，人畜分离点1个，新建化粪池2个，公共照明设施5盏，蔬菜大棚10亩，铺设灌溉管网1500米。 | 5500001987279676 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250301 | 20250926 | 完工 | 59 | 201 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
17 | 扬武镇 | 扬武镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助6户，其中养殖业补助6户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002039404741 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250815 | 20251015 | 完工 | 6 | 24 | 6 | 24 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | [7 empty] | 1.8 | 0
18 | 扬武镇 | 扬武镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1、污水收集管网安装920m，排水管50m；2、村内闲置场地平整和利用1100㎡；3、砌石挡墙10m³。 | 5500002039625056 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250807 | 20251017 | 完工 | 34 | 136 | 6 | 24 | 14 | 14 | 14 | [7 empty] | 14 | 0
19 | 漠沙镇 | 新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目 | 产业发展—养殖业基地 | 彩钢瓦大棚380平方米，场地硬化683.04 平米，铝瓦大棚面积276平方米，化粪池1座，镀锌钢管牛圈围栏230米，除粪设施1套，排污设施建设120米，2.9RSJ-15铡草揉丝机（双轨）1台，手推车2台。 | 5500001980486735 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250413 | 20250518 | 完工 | 484 | 1824 | 27 | 77 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 0
20 | 漠沙镇 | 新平傣家竹韵工艺竹编有限公司手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 竹子1384棵、购买大砍刀15把、购买小工艺刀12把、购买金光漆200桶、购买铝电锯子4台、购买花边辅料50包、购买竹编成品摆放柜4台、购买竹编制作操作台1套、购买竹编浓缩工艺品350个。 | 5500001980472762 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250304 | 20250528 | 完工 | 45 | 225 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9993 | 0.000728
21 | 漠沙镇 | 新平县漠沙镇曼线村南薅小组民族特色村寨旅游提升项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 漠沙镇曼线村南薅小组民族特色村寨旅游提升项目：1、水果交易市场，建筑面积500平方米；2、小型农田水利设施建设，两面光灌溉水沟沟底硬化3000米；3、人蓄饮水水池60立方米；4、基础照明设施60盏。 | 5500001980561796 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250225 | 20250320 | 完工 | 44 | 170 | 1 | 5 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 0
22 | 漠沙镇 | 漠沙镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助3户，其中种植业补助2户，养殖业补助1户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038054911 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250730 | 20250811 | 完工 | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [7 empty] | 0.9 | 0
23 | 漠沙镇 | 漠沙镇黎明村中药材种植基地管网配套项目 | 产业发展—种植业基地 | 1、基础设施建设：村庄道路硬化300米；村庄场地硬化400平方米；村庄闲置空地改造200平方米；4.沟渠建设200米；污水管网建设500米；污水处理池建设1个，30立方米。 2、公厕建设：曼线村大南妈小组、龙河社区上灯笼小组、拉得小组、小六库小组、曼竜社区下曼佑小组分别建设卫生公厕1座，共5座公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002038121226 | 2025-07-04 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 20250907 | 20251130 | 完工 |  | 165 |  |  | 44.2 | 44.2 | 44.2 | [7 empty] | 44.2 | 0
24 | 漠沙镇 | 漠沙镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 绿箐架设DN65热镀锌管4km，新建8m³沉沙取水池一座，200m³土工膜蓄水池3座，布设DN40热镀锌管。 | 5500002038065722 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250814 | 20251129 | 完工 |  | 978 |  |  | 57 | 57 | 57 | [7 empty] | 57 | 0
25 | 戛洒镇 | 戛洒镇腊戛底村平掌小组农副产品集散地建设项目 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 项目总占地面积600㎡（约56.2亩），总建筑面积488㎡。其中彩钢瓦房400㎡；设备用房70㎡；场地硬化建设面积：600㎡；公厕一个18㎡。项目建设内容包括新建大平掌竹笋加工厂、购置相关设备、给排水、电力等基础设施。 | 5500001855166993 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250325 | 20250707 | 完工 | 49 | 210 |  |  | 52 | 52 | 52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52 | 0
26 | 戛洒镇 | 新平县戛洒镇平田村柑橘规范化种植管网建设 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1.输水管道工程：新建输水管道全长 3441km ，管径为DN150-DN100； 2.灌溉水池工程：新建 200m³灌溉水池 1 座、100m³灌溉水池 6 座； 3.灌溉管道工程：新建 DN50 管 6783m ，DN40 管 4476m ，全长 11259m。 | 5500001981530521 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250416 | 20251020 | 完工 | 456 | 1564 | 50 | 164 | 115.44 | 0 | 0 |  |  |  | 115.44 | 115.44 |  |  | 115.44 | 0
27 | 戛洒镇 | 新平县戛洒镇新寨村柑橘产业基地提升改造建设项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 项目覆盖戛洒镇新寨村8个小组2812亩柑橘地，主要建设内容为农业灌溉设施提升改造，包括新建500m³蓄水池2座、200m³蓄水池1座、100m³蓄水池3座；安装DN150热镀锌钢管2785米、DN100热镀锌钢管6850米。 | 5500002000785277 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 20250329 | 20251208 | 完工 | 277 | 856 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 0
28 | 戛洒镇 | 戛洒镇易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 1.砖砌围墙600立方米；2.场地硬化124平方米；3.锌钢栏杆187米；4.污水管网修缮450米。 | 5500002027463729 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250626 | 20250823 | 完工 | 488 | 1848 |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 0
29 | 戛洒镇 | 戛洒镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助11户，其中种植业补助7户，养殖业补助4户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002039777940 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250721 | 20250826 | 完工 | 11 | 46 | 11 | 46 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | [7 empty] | 3.3 | 0
30 | 戛洒镇 | 戛洒镇2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.腰街社区：场地排水改造150米，砖砌隔断300m³，活动场地排污管道改造（DN800混泥土管）50米，场地硬化200㎡。 2.厕所革命：腰街社区第三小组新建公厕1座（20㎡），米尺莫村拉恩格小组建设1座公厕，共2座公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002039779987 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250728 | 20250926 | 完工 | 72 | 230 | 5 | 20 | 28 | 28 | 28 | [7 empty] | 28 | 0
31 | 水塘镇 | 新平县水塘镇拉博村产业灌溉基础设施提升建设项目 | 产业发展—小型农田水利设施建设 | 1.建设50m³减压池1座；2.DN150镀锌钢管218米；3.DN100镀锌钢管3517米。 | 5500001999223581 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250307 | 20250506 | 完工 | 569 | 2063 | 23 | 60 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 49.9757 | 0.024324
32 | 水塘镇 | 新平县水塘镇水塘社区服务管理成效明显安置区奖补项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 1.基础设施建设：C20毛石混凝土排水沟69m3、排污管道安装205米、挡土墙支砌25立方米、太阳能路灯安装8盏；2.农村综合性活动场所：场地硬化1000平方米、镀锌水管400米、红砖支砌84立方米等。 | 5500002027469636 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250521 | 20251026 | 完工 | 118 | 414 | 108 | 378 | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | 0
33 | 水塘镇 | 新平县水塘镇水塘社区哪喊小组旅游提升项目建设项目 | 其他—少数民族特色村寨建设项目 | 1、11米高基础照明设施10盏；2、P4型10.24㎡室外全彩LED显示屏1个 ；3、休闲场地建设470平方米； 4、180*57*79cm户外全钢休闲座椅10个；5、10cm太空铝杆3.5m方形遮阳设备5套；6、标识标牌 （0.5m*1.2m）6个；7、户外健身设施1套。 | 5500001981095589 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250226 | 20250826 | 完工 | 79 | 380 | 2 | 6 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 0
34 | 水塘镇 | 水塘镇2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助3户，其中种植业补助1户，养殖业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037926766 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250722 | 20250815 | 完工 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [7 empty] | 0.9 | 0
35 | 水塘镇 | 新平县水塘镇人饮管网修复建设项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 1.南达村：（1）巴哈箐取水点：拦河坝修复1个；（2）南达下村至巴哈箐取水点架设镀锌钢管DN100 2km；（3）上海新村架设镀锌钢管DN100 42m；（4）巴哈大沟架设镀锌钢管DN200 24m；（5）南达下寨山头至控房养殖小区架设镀锌钢管DN50 500m； 2.大口村：（1）洗脸箐架设镀锌钢管DN125 60m；（2）长石头箐架设镀锌钢管DN80 84m、架设镀锌钢管DN100 24m；（3）大口山头至田房梁子人饮蓄水池架设镀锌钢管DN100 1.5km。 | 5500002037985268 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250816 | 20250919 | 完工 | 1250 | 5000 | 38 | 152 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 | 0
36 | 水塘镇 | 水塘镇现刀村大麻卡小组公厕建设项目 | 乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 建设卫生公厕1座，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002037965504 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250728 | 20251024 | 完工 | 54 | 219 |  |  | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | 8 | 0
37 | 平甸乡 | 新平县平甸乡者甸村百合鲜切花（种球）标准化分拣中心 | 产业发展—市场建设和农村物流 | 新建恒温车间500㎡一座，分级流水线5条，消毒池一座，分拣台一座。 | 5500001981428850 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250319 | 20250819 | 完工 | 95 | 364 | 1 | 3 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 0
38 | 平甸乡 | 新平县平甸乡2025年梭克村烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 电力热泵电烤房含设备 25 座、场地平整688 ㎡、配置柴油发动机1台。 | 5500001995220697 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250321 | 20250530 | 完工 | 90 | 393 | 3 | 10 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 250 | 0
39 | 平甸乡 | 新平县平甸乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助4户，其中种植业补助1户，养殖业补助3户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037951774 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250720 | 20250831 | 完工 | 4 | 17 | 4 | 17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | 0
40 | 平甸乡 | 平甸乡2025年“千万工程”乡村振兴人居环境整治提升建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.啊者大寨小组基础设施建设：1.村内部道路硬化680m，路边挡墙和排水沟120立方；2.村庄护栏建设300米。 2.公厕建设：费贾村龙王哨小组、磨皮村阿者大寨小组各建设1座公厕，共2座。 | 5500002037978177 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20251015 | 完工 | 8 | 32 | 1 | 3 | 41 | 41 | 41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41 | 0
41 | 平甸乡 | 新平县平甸乡宁河村阿梯左小组和美乡村建设项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 场地硬化400平方米，农产品集散中心场地平整1200平方米，混凝土排水沟300米，公共照明设施25套，新建 DN600HDPE钢塑缠绕排水管300米、DN300HDPE钢塑缠绕排水管450米、DN200HDPE钢塑缠绕排水管500米、50m³钢筋混凝土化粪池1座、12m³钢筋混凝土化粪池2座、新建检查井14座。 | 5500002054776425 | 2025-08-26 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250905 | 20251218 | 完工 | 97 | 369 | 2 | 7 | 53 | [5 empty] | 53 | 53 |  |  | 53 | 0
42 | 新化乡 | 新平县新化乡2025年大寨村烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 活动板房20座、电力热泵20台、20cm厚C30混凝土场地硬化954㎡、C20混凝土排水沟82米，附属设施建设变压器2个、配电室（砖混结构，含电缆沟）1个、管理房1座、钢架彩钢瓦大棚1个、场地围栏436米、配套烟夹1万夹、备用发动机1台。 | 5500001982157939 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250313 | 20250723 | 完工 | 73 | 312 | 3 | 14 | 280 | 210 | 210 |  |  |  | 70 | 70 |  |  | 280 | 0
43 | 新化乡 | 新化乡大寨村罗武片区2025年电烤房建设项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 项目用地总占地 1.39 亩，新建活动板房20座，电力热泵设备20台，场地硬化560平方米。 | 5500002001283473 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250313 | 20250723 | 完工 | 73 | 312 | 3 | 14 | 163 | 0 | 0 |  |  |  | 163 | 163 |  |  | 163 | 0
44 | 新化乡 | 新化乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中种植业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038150532 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250715 | 20251029 | 完工 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | 0.6 | 0
45 | 建兴乡 | 新平县建兴乡特种中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.中药材组培室建设 872 ㎡（包括准备室、培养基分装、器皿洗涤室、灭菌室、缓冲/更衣室、接种室、培养室、植物组培室改建）； 2.独蒜兰种植示范基地建设 20 亩，进行独蒜兰的规模化种植示范（包括管材安装、遮阳网棚及配套设施建设）。 | 5500001981733682 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 20250324 | 20251016 | 完工 | 845 | 3664 | 149 | 609 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 | 0
46 | 建兴乡 | 新平县建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植(认证)项目 | 产业发展—种植业基地 | 中药材规范种植 2000 亩（企业种植），核心示范200亩(白芨150亩，紫党参50亩)。配套设施：200千伏变压器1台，15KW深井泵2台，300m³简易水池8个，De50PE管3200m,De90PE管2284m，白芨种苗180万株（150 亩），紫党参种苗50万株（50亩）；中药材初加工设备1套，场地硬化420㎡。 | 5500001981741052 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20250324 | 20250901 | 完工 | 482 | 1727 | 103 | 347 | 134 | 134 | 134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 134 | 0
47 | 建兴乡 | 建兴乡马鹿民族团结进步示范社区建设项目 | 乡村建设行动—产业路、资源路、旅游路建设 | 建设中药材种植管理房39.9㎡；中药材展示中心雨棚210.5㎡；新建水冲式厕所1座23.76㎡；中药材种植现场教学场地建设373.6㎡。 | 5500002027381174 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250626 | 20250825 | 完工 | 160 | 562 | 78 | 273 | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0
48 | 建兴乡 | 建兴乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中种植业补助1户，养殖业补助1户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002038171373 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250728 | 20250929 | 完工 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | 0.6 | 0
49 | 老厂乡 | 新平彝族傣族自治县-老厂乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目 | 产业发展—农业社会化服务 | 300m³矩形水池工程（3个100m³矩形水池），包括：100m³矩形过滤水池（2个）；100m³矩形取水水池（1个）；管道及水表安装工程，包括：DN200热镀锌钢管4590米；DN200检修阀3个；智能水表5台；镇支墩（C20混凝土）1.2立方米。 | 5500001980599723 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 20250317 | 20250730 | 完工 | 4757 | 16614 | 722 | 2498 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 0 |  |  |  | 180 | 0
50 | 老厂乡 | 新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 平掌田坝坝梗滑坡、沉降部位体开挖、回填等处理 60 米，大坝内坝整形、预制块护坡 60 米，坝顶新建路沿石120 米；岩子脚坝输水涵洞漏水部位防渗防漏加固处理1项。 | 5500001980777256 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250519 | 20251215 | 完工 | 502 | 1740 | 131 | 417 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 0
51 | 老厂乡 | 新平县老厂集镇片区易地扶贫搬迁安置点基础设施补短板项目 | 易地搬迁后扶—“一站式”社区综合服务设施建设 | 活动场地及道路浇筑面积800平方米，公共照明设施太阳能路灯安装14盏，给水管道210米。 | 5500002027791411 | 2025-05-14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250519 | 20251205 | 完工 | 63 | 260 | 61 | 254 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 0
52 | 老厂乡 | 老厂乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助11户，其中种植业补助11户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037847505 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250720 | 20251031 | 完工 | 11 | 38 | 11 | 38 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | [7 empty] | 3.3 | 0
53 | 老厂乡 | 老厂乡马家坝村壮大村集体经济甘蔗种植示范基地产业配套设施建设项目 | 产业发展—种植业基地 | 马家坝村岩子脚片区种计划从小湾子出水管架设DN80冷镀管1100米；麻栗湾山片区计划修复原有2000m³储水池铺设土工膜1000㎡，架设DN80冷镀管1500m；新田片区计划架设DN80冷镀管1300m。 | 5500002037888093 | 2025-07-04 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 20250728 | 20251218 | 完工 | 30 | 120 | 5 | 21 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 | 0
54 | 老厂乡 | 老厂乡黑查莫村、太桥村公厕建设项目 | 乡村建设行动—农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 黑查莫村大脖子箐、太桥村沙洞中寨各新建1座卫生公厕，三格式化粪池、洗手台等相关设施。 | 5500002037931673 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250728 | 20251104 | 完工 | 435 | 1740 | 26 | 93 | 16 | 16 | 16 | [7 empty] | 16 | 0
55 | 者竜乡 | 新平县者竜乡林下仿野生天麻种植项目 | 产业发展—种植业基地 | 新建5000个平方林下天麻种植基地，40个菌棒/平方；麻种1.5市斤/平方，小计7500市斤；新建围栏6000米；新建5km取水管以及简易蓄水池1个；人工22元/平方，全过程人工投入（带地面清理）。 | 5500001980765054 | 2025-01-24 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20250301 | 20251118 | 完工 | 314 | 1099 | 75 | 204 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 | 0
56 | 者竜乡 | 新平县者竜乡渔科村发展壮大村集体经济肉牛养殖场设备配套项目 | 产业发展—养殖业基地 | 新增铡草机1台、揉丝机1套、打包机1套、小推车4辆；新建氨化池3个，小型铲草除草机一台，场内地板硬化。 | 5500001980799276 | 2025-01-24 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 20250301 | 20250724 | 完工 | 325 | 1241 | 11 | 34 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 0
57 | 者竜乡 | 云南新平福涛农产品开发有限公司民族手工艺融合创新发展项目 | 产业发展—品牌打造和展销平台 | 彝族传统技艺者竜彝族土法木制压榨核桃油具有重要历史研究价值和传承、教育意义。此次项目的建设有利于提高产品质量，扩大销售渠道，打造本土品牌，发挥彝族土法木制压榨核桃油传习馆功能，吸引游客观光、体验，让更多的人了解彝族土法木榨核桃油传统技艺。建设主要内容：1.购买核桃油压榨及过滤设备1台。2.购买手工核桃油包装耗材900个。3.完善非遗传习馆设施。 | 5500001981083592 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250301 | 20250428 | 完工 | 6 | 20 | 3 | 8 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0
58 | 者竜乡 | 者竜乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—养殖业基地 | 未消除风险户产业到户补助2户，其中养殖业补助2户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037851235 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250725 | 20250825 | 完工 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | 0.6 | 0
59 | 者竜乡 | 者竜乡庆丰社区核桃茶叶加工仓储配送一体化建设项目 | 产业发展—农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 1.建设茶叶生产区装修区400㎡； 2.购买加工茶叶机器设备5台。 | 5500002037861570 | 2025-07-04 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20250915 | 20251024 | 完工 | 750 | 3000 | 30 | 124 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | 40 | 0
60 | 者竜乡 | 者竜乡各村（社区）人饮管网修复项目 | 乡村建设行动—农村供水保障设施建设 | 1.DN63PE给水管11.4Km、直接70个、弯接19个、水桶1m³2个。 | 5500002037874115 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250725 | 20250902 | 完工 | 291 | 1163 | 11 | 43 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 0
61 | 平掌乡 | 平掌乡2025年未消除风险户产业到户补助项目 | 产业发展—种植业基地 | 未消除风险户产业到户补助12户，其中种植业补助12户。户均补助3000元，由各乡镇制定具体奖补办法，实行差异化补助。 | 5500002037851999 | 2025-07-04 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250730 | 20250930 | 完工 | 12 | 44 | 12 | 44 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [7 empty] | 3.6 | 0
62 | 平掌乡 | 平掌乡茶旅融合项目 | 产业发展—种植业基地 | 1.仓房片区古茶山提质改造220亩、新开挖道路0.8千米、新建排水沟800米、步道建设150平方米、手工古茶生产储藏及体验区（包含厕所、生产区、储藏室、手工古茶体验区）100平方米；2.柏枝片区茶叶品种改良80亩。 | 5500001999824048 | 2025-01-24 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 20250220 | 20251217 | 完工 | 56 | 196 | 15 | 47 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0
63 | 平掌乡 | 平掌乡仓房老王寨小组民族团结进步示范村项目 | 乡村建设行动—村容村貌提升 | 1.硬化组内道路4.5m，土方开挖外运1190m³，土方回填2660.5 m³；2.新修安全护栏 296m，原先安全护栏除锈粉漆158㎡；3.浇筑C20混凝土259m³ 、558.5 ㎡，20cm厚C25 钢筋混凝土盖板37.00 m³；4.新建排水沟 393.90m，排水沟恢复20m，原沟底破除清理（人工）90m，浇筑13.5m³；5.m7.5毛石挡墙建设671m³；6.DN600预制混凝土涵管24m；7.行道树栽种252棵；8.进户路原混凝土板面破除清理 36m³ ，原路拆除建筑物及清运451.88㎡；9.农产品堆放中心屋顶及场院屋架除锈粉漆376㎡，农产品堆放中心更换铝瓦顶 20㎡，新建砖混厕所1所。 | 5500001981291838 | 2025-01-24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 20250315 | 20250925 | 完工 | 39 | 119 | 3 | 8 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 0