
新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年部门预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

防震减灾经费。
二、立项依据

《云南省防震减灾条例》第一章第四条规定县级以上人民政府应当将防震减灾工作经费纳入本级财政预算，并根据防震减灾工作和科学研究的需要安排相应资金。玉溪市人民政府专题会议纪要（专题会议纪要〔2021〕第45期），会议要求：健全投入机制，按照市本级财政每年安排防震减灾项目资金不少于4,000,000.00元、各县（市、区）财政每年安排防震减灾项目资金不少于150,000.00元的标准，提前谋划好年度重点项目，按照相关程序及时上报审批，市、县（市、区）两级财政要确保项目资金安排。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县防震减灾局。
四、项目基本概况

习近平总书记指出，当前和今后一个时期，要着力从加强组织领导、健全体制、完善法律法规、推进重大防灾减灾工程建设、加强灾害监测预警和风险防范能力建设、提高城市建筑和基础设施抗灾能力、提高农村住房设防水平和抗灾能力、加大灾害管理培训力度、建立防灾减灾救灾宣传教育长效机制、引导社会力量有序参与等方面进行努力。新平县地处红河断裂、石屏－建水断裂及绿汁江断裂交错地带，东临峨山－石屏地震，周边地震带地震活跃，全县山高坡陡、沟壑纵横，地震地质构造复杂，地质灾害隐患点多，地震次生灾害隐患大。历史上曾多次发生过破坏性地震，周边的多次地震造成不同程度受灾，属地震设防高烈度区，面临的地震形势较为严峻。有效开展地震监测预报、防震减灾知识宣传、地震群测群防等工作，才能让主动防震、科学避灾、充分备灾、有效减灾成为公众的行动自觉，最大限度地减轻地震灾害风险，增强社会公众的防灾减灾科学意识和素质，提高社会公众应对灾害事件的心理承受能力，奠定维护社会和谐稳定的基石。

五、项目实施内容

（一）开展地震监测预警工作

1．地震群测群防工作，做好地震群测群防工作，切实提高防震减灾观测员的工作能力和业务水平，发挥群测群防在防震减灾，尤其是地震短期和临震预报中的作用。全县共有16个固定宏观观测点，分布在全县12个乡镇、街道，观测人员每天做好观测对象生活习性、水库水位、水质变化等情况记录，不得伪造数据，每月上报3次，发现异常及时上报；地震应急期间必须每天上报。新平县防震减灾局每周一向省市业务部门上报《新平县地震宏观异常零报告》。观测人员发现观测对象宏观异常后，应及时进行异常的调查核实。经新平防震减灾局调查核实后的地震宏观异常应及时填写《地震宏观异常填报表》并上报上级防震减灾部门。根据震情发展，一旦进入地震短临预报阶段，宏观观测员要积极配合县防震减灾部门做好现场震情跟踪监测和对异常情况的调查分析。开展地震监测仪器运行维护管理，每季度至少开展一次巡检工作，巡检内容，对仪器进行校测、检查仪器供电线路、清理观测环境等。

2．开展地震信息网络工作，地震信息网络作为抗震前线的重要组成部分承担着对地震信息收集、分析、储存、共享等任务，它能大力推进台站信息化，使各个台站织连成网，实现信息快速收集及通信，同时实现了各个地震信息节点数据共享，对信息节点进行远程操作，用户可以对过往资料进行查询和监控。地震信息节点能够对信息进行实时分析，并将数据及时准确地传送至云南省地震局、玉溪市防震减灾局台网，为各级业务部门提供可靠的前兆数据。同时在本地或邻近地区有地震发生，可以地震信息网络的数据进行地震三要素（时间、地点、震级）的分析，便于在较短时间内掌握震情，为基层部门快速获取有效的震情信息，研判和处理工作，为抗震救灾决策指挥提供及时有效的科学依据。

（二）开展防震减灾知识宣传

1．2026年将组织开展“1·5”海通大地震纪念日、“5·12”防灾减灾日、科技宣传周、“7·28”唐山地震纪念日、全国科普日、国际减灾日、“11·6”云南省防震减灾宣传日、“12·4”全国法制宣传日等重要时段宣传活动，印制防震减灾知识产品（手册、围腰），深入各乡镇、街道、学校发放防震减灾知识产品，悬挂布标、展出防震减灾知识展板；同时在村社区建立户外防震减灾宣传栏。 全年将开展防震减灾知识宣传至少30场次（含授课培训），发放防震减灾知识产品（手册、围腰）10,000份以上，以便增强群众防震减灾意识和应急处置能力，确保群众生命财产安全。

2．加强对地震安全示范社区、防震减灾示范学校、示范社区的管理和服务工作，及时加密或更换破损的防震减灾知识宣传栏4块，供群众阅览学习防震减灾知识，提高防震减灾知晓率，增强群众防震减灾意识，提高防震减灾避险能力。

（三）地震应急“第一响应人”培训

根据《关于印发玉溪市地震应急“第一响应人”培训实施方案的通知》（玉震联发〔2022〕2号）要求，2026年至少组织一次地震宏观观测员业务培训和地震应急“第一响应人”培训。

六、资金安排情况

经新平县防震减灾局测算防震减灾经费项目需153,000.00元，由本级财力安排。该项目主要开展3项工作。

（一）开展地震监测预警工作，需经费83,100.00元

1．地震宏观观测员补助经费，根据《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发建立健全地震群测群防工作体系意见》（新政办发〔2005〕118号）每个固定观测点观测员补助1,000.00元/年，全县共16个固定观测点，合计16,000.00元。

2．支付戛洒地下流体观测站看护费，根据《戛洒地下流体观测站看护协议》补助看护员2,400.00元/年，合计2,400.00元。

3．支付地震信息节点网络费租赁费，按照新平县防震减灾局与新平电信公司签订的《中国电信融合业务服务合同》，按照签订合同每年需要支付地震信息网络费34,656.00元/年，2026年支付地震信息节点网络费租赁费34,656.00元。

4．地震监测预警仪器运维费，新平防震减灾局共维护全县12个乡镇、街道约120套地震监测预警设备（含预警终端），保护台站监测环境、地震监测预警设备故障需维修、更换仪器配件、更换蓄电池等，需经费30,044.00元
（二）开展防震减灾知识宣传，需经费39,900.00元

1．印制《防震减灾知识宣传彩页》，经询价，单价0.30元/份，数量15,000份，合计4,500.00元；

2．印制《防震减灾知识宣传环保袋》，经询价，单价1.00元/个，数量10,000个，合计10,000.00元。

3．印制《防震减灾知识宣传围腰》，经询价，单价5.00元/块，数量2,000块，合计10,000.00元。

4．定制户外防震减灾知识宣传栏，经询价，单价2,500.00元/块，数量4块，合计10,000.00元。

5．防震减灾宣传伙食补助费，按照上级业务部门要求开展防震减灾宣传提升3年行动，2026年计划到村委社区开展30次宣传活动，每次派出3名人员，全年累计90人次，根据《新平县县级行政事业单位差旅费管理办法》第四章第十七条规定：伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。到公务交通补贴保障范围以外下乡的，每人每天60.00元包干使用。差旅伙食补助费合计5400.00元。
（三）地震应急“第一响应人”培训，需经费30,000.00元

根据《关于印发玉溪市地震应急“第一响应人”培训实施方案的通知》（玉震联发〔2022〕2号）要求，2026年将在老厂、新化、平甸开展基层地震应急“第一响应人”培训，每个乡镇一天，参训总人数约300人，每人每天约伙食住宿费100.00元，经测算培训费30,000.00元。
七、项目实施计划

（一）项目申报入库

2025年10月至12月，开展防震减灾经费项目申报、入库工作。

（二）项目实施时间

1．地震监测及仪器维护实施时间：2026年1月至12月。新平县共有测震、流体、电磁、强震动、预警等10个观测台站（点），分布全县各个乡镇，每季度至少开展地震仪器巡检工作，发现故障及时维修，每月及时缴纳电费，确保地震监测仪器正常运转，产出连续、可靠数据，保障前兆数据整点值连续率。

2．地震群测群防工作实施时间：2026年1月至12月。全县共有16个固定宏观观测点，分布在全县12个乡镇、街道，观测人员每天做好观测对象生活习性、水库水位、水质变化等情况记录，不得伪造数据，每月上报3次，发现异常及时上报；地震应急期间必须每天上报。

3．地震信息节点实施时间：2026年1月至12月。开展地震信息节点运维工作，值班人员每天与省市防震减灾部门、各监测站（点）互拼，查询记录丢包率和延时；业务人员每周一三五积极处理、上报地震监测数据，确保震情信息上传下达，及时通畅。

4．地震应急“第一响应人”培训实施时间：2026年5至7月。至少组织一次地震应急“第一响应人”培训，参训人数约300人。

5．防震减灾宣传实施时间：2026年1月至12月。印制防震减灾局产品，定制防震减灾局户外宣传栏，积极组织开展“1·5”通海大地震、“5·12”防灾减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日、全国科普日、国际减灾日、“11·6”云南省防震减灾宣传日、“12·4”法制宣传日等防震减灾知识宣传活动，发放宣传防震减灾宣传产品，展出展板等。将组织人员到机关、企事业单位、学校、村社区开展防震减灾知识讲座，发放防震减灾知识产品（手册、彩页、围腰和环保袋）。

（三）项目验收时间

2026年12月1日至2026年12月31日，对项目总体开展情况进行验收。

八、项目实施成效

通过实施防震减灾经费项目，一是筑牢地震群测群防根基。激发群众参与防震减灾热情，提升全民减灾意识与自救互救能力。加强宏观观测员业务培训，发挥地震前兆捕捉作用，全年向上级填报《地震宏观异常零报告》不少于40期，为地震趋势研判提供有效依据。二是强化地震监测设施运维。加强地震监测仪器及观测环境保护，严格执行故障排查与维修，每季度巡检不少于1次（全年不少于4次），确保设备运行稳定、数据采集连续可靠。流体前兆数据整点值完整率不低于90.00%，为省市地震分析研判提供有力数据支撑。三是畅通地震信息网络渠道。加强地震信息网络运维管理，保障网络运行率达95.00%以上。确保震后第一时间响应处置，保持震情信息高效畅通，为防震减灾工作提供精准化信息服务。四是深化防震减灾科普宣传教育。通过印发资料、展板展示、更换宣传栏等形式，大力普及防震减灾知识与自救技能。2026年开展宣传（含讲座培训）不少于30次，发放宣传产品不低于10,000份，推动防震减灾知识家喻户晓，确保普及率逐年提升。五是加强地震应急“第一响应人”队伍培训。组织开展地震应急“第一响应人”等专项培训，提升参训人员业务能力和应急响应水平，强化基层防灾减灾意识、灾害处置与应急救援能力。
— 2 —

— 1 —


