新平彝族傣族自治县妇女联合会2026年预算 重点领域财政项目文本公开（一）

一、项目名称

妇女儿童工作专项经费

二、立项依据

中共新平县委办公室关于印发《新平县妇联改革实施方案的通知》（新办通〔2017〕102号）。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县妇女联合会

四、项目基本概况

中共新平县委办公室关于印发《新平县妇联改革实施方案的通知》（新办通〔2017〕102号）关于“县财政要根据所辖地区妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1.00元的标准安排妇联专项工作经费，并纳入年度同级财政预算”的要求安排我单位妇女儿童工作经费200,000.00元，用于开展我县的妇女儿童工作。

五、项目实施内容

根据实施方案，妇女儿童工作专项经费项目计划开展以下7个方面的工作：

（一）春节慰问流动留守困境妇女儿童；

（二）“三八”妇女节纪念活动；

（三）“六一”儿童节系列活动；

（四）家庭建设暨家家幸福安康工程及妇女创业就业培训；

（五）妇女儿童工作学习培训及调研乡镇妇联工作；

（六）开展“美丽庭院”创建工作；

（七）家庭教育三级介入工作。

六、资金安排情况

按通知要求妇女儿童工作专项经费计划用于以下7个方面：

（一）春节慰问流动留守困境妇女儿童，预算资金8,000.00元，慰问标准：200.00元/人×40人=8,000.00元。

（二）“三八”妇女节纪念活动，预算资金21,172.00元

1．三八维权月宣传活动。妇女儿童维权宣传资料及宣传品预计2,672.00元。

宣传环保袋672个×1元=672.00元；

《中华人民共和国妇女权益保障法》宣传手册500份×2元=1,000.00元；

《中华人民共和国未成年人保护法》宣传手册500份×2元=1,000.00元；

2．登山活动。主要支出为龙泉公园（钟楼）游园活动小奖品、活动道具购置等，预计10,000.00元。

小奖品500份×20元/份=10,000.00元；

3．专题讲座。支出场租及教师授课费预计8,500.00元。

场租费4000元/天×1天=4,000.00元；

教师授课费3课时×500元/课时=1,500.00元；

教师授课费3课时×1000元/课时=3,000.00元。

（三）“六一”儿童节系列活动，预算资金19,000.00元

1．关心关爱留守、困境儿童活动。预计10,000.00元。

购置价值10,000.00元的文具、图书慰问困难、留守儿童。

标准：200元/人×50人=10,000.00元。

2．依托党群服务中心、儿童之家开展系列活动；预计9,000.00元。

（1）才艺展演

按参赛儿童比例设置奖项，发放文具、书籍、玩具等适合少年儿童奖品，预计经费4,500.00元。

玩具：40元/份×50人=2,000.00元；

文具：20元/份×50人=1,000.00元；

图书：30元/份×50人=1,500.00元。

（2）绘画比赛

按参赛儿童比例设置奖项，发放文具、书籍、玩具等适合少年儿童奖品，预计经费4,500.00元。

玩具：40元/份×50人=2,000.00元；

文具：20元/份×50人=1,000.00元；

图书：30元/份×50人=1,500.00元。

（四）家庭建设暨家家幸福安康工程及妇女创业就业技能培训，预算资金18,100.00元

1．智慧父母讲堂

教师讲课费：450元×2课时×6场=5,400.00元。

2．亲子阅读活动，预计参加家庭20户，预计经费1,200.00元。

书籍：20户×60元=1,200.00元。

3．妇女创业创新的政策宣传及创业就业技能培训，预计培训1期，培训50人。（预计经费11,500.00元）

培训经费：50人×230元/人/天×1天=11,500.00元。

（五）妇女儿童工作学习培训及调研乡镇妇联工作差旅费，预计培训1期，培训50人。（预计经费18,528.00元）

1．2026年1月—12月到省市妇联参加各类学习培训各24人次。（预计经费14,208.00元）

（1）[100.00元（餐补）+80.00元（城市交通补助）+146.00元（城市间交通费）]×24人/次=7,824.00元；

（2）[100.00元（餐补）+80.00元（城市交通补助）+86.00元（城市间交通费）]×24人/次=6,384.00元；

2．2026年1月—12月每月到各乡镇妇联开展2次3人次调研乡镇妇联工作开展情况。（预计经费4,320.00元）

60.00元（餐补）×72人/次=4,320.00元。

（六）“美丽庭院”创建工作经费（预计经费15,000.00元）

（1）制作示范户牌匾30元×400户=12,000.00元；

（2）“美丽庭院”创建工作会议5场次×600.00元=3,000.00元。

- （七）家庭教育三级介入工作经费（预计经费100,200.00元）

（1）亲职教育师资培训50人×3天×230.00元/人/天=34,500.00元；

（2）通识教育骨干教师培训90人×1天×230.00元/人/天=20,700.00元

（3）课程研发劳务费10,000.00元；

（4）入户指导个案服务补贴10,000.00元；

（5）课程推广宣传费10,000.00元；

（6）通识教育课赛1次15,000.00元。

七、项目实施计划

（一）2026年春节慰问流动留守困境妇女儿童

2025年春节，新平彝族傣族自治县妇联将对联系村农村留守和困境妇女儿童开展春节送温暖活动。

由乡镇妇联按照名额分配表认真做好调查摸底工作，精准识别，确定慰问对象，认真审核，确保不发生遗漏及重复多次慰问的情况，并及时上报人员名单。

（二）2026年“三八”妇女节纪念活动

1．登山活动

活动内容：结合3月5日学雷锋纪念日，开展登山、净山志愿活动，丰富广大干部职工的体育文化生活，倡导绿色环保、健康文明的生活方式，促进人与自然、人与社会、人的精神与体魄和谐发展。登山路线从民族文化广场至龙泉公园；清理沿途及龙泉公园垃圾；在龙泉公园（钟楼）开展游园活动，设活动小奖品若干。

参加人员：县直机关事业单位、桂山街道、古城街道、平甸乡机关事业单位女职工及家属预计1,000人左右（以实际报名参加人数为准）。

2．三八维权月宣传活动

引导广大妇女自觉学法尊法守法用法，理性表达诉求，依法维护自身权益。

时间：3月上旬。

地点：小花园广场。

方式：以发放宣传册方式、宣传标语等方式宣传男女平等基本国策、反家暴法、平安家庭创建及禁毒防艾等。

3．专题讲座

开展魅力苯甲雌二醇质提升专题讲座，提升苯甲雌二醇质，由内而外塑造新时代女性的形象。

参加人员：县直机关事业单位、有妇女组织或工会组织的企业单位、桂山街道、古城街道、平甸乡机关事业单位女职工。预计500人左右。

活动方式：聘请省级有关专家进行讲授

时间：3月上旬

（三）2026年“六一”儿童节系列活动

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化未成年人思想道德建设，激发广大少年儿童的家国情怀、爱国热情、民族精神，让全县广大少年儿童感受到党、国家和社会对他们的关爱与重视，度过一个健康快乐、积极向上的“六一”国际儿童节。

1．关心关爱留守、困境儿童活动

活动主题：以“让爱留守·关爱农村留守儿童在行动”为主题，开展对留守、困境儿童的关心关爱活动。

活动时间：5月底—6月初。

活动对象：全县留守儿童、困境儿童。

活动内容：各妇儿工委成员单位根据结对帮扶学校实际情况，深入学校（幼儿园）开展形式多样的关爱活动。

2．依托村（社区）党群服务中心、儿童之家开展系列活动

（1）才艺展演

活动时间：5月底—6月初。

参加范围：新平县16周岁以下青少年儿童（可单独参赛或组团，团队参赛人员不得超过16人）。

（2）绘画比赛

活动时间：5月底—6月初。

参加对象：参赛分为儿童组（5至8岁）和少儿组（9至12岁）爱好绘画创作的少儿5至12岁儿童均可报名参加。

活动内容：结合主题，要求作品内容健康向上。通过自己丰富的想象，绘制出了一幅幅充满童真童趣和创造力的红色绘画。

（四）家庭建设暨家家幸福安康工程

1．百场智慧父母讲堂

时间：2026年4—12月；

方式：由讲师团成员深入全县12个乡镇街道社区家长学校开展宣讲，每个乡镇（街道）宣讲2场次以上；

对象：各乡镇街道的广大家长；

内容：1.家庭与家庭教育；2.儿童成长的规律；3.父母的情绪管理与沟通；4.父母与孩子共成长；5.好家风家训传承。

2．妇女创业创新的政策宣传及创业就业技能培训

大力推进妇女素质提升计划，作为载体，适时组织开展民族刺绣、种植养殖、操家理物、形体礼仪等妇女创业就业及素质提升及创业就业政策宣传培训班，不断促进妇女居家灵活就业，提升妇女素质，助力乡村振兴；

培训对象：在农村发挥积极带头作用的种植养殖女能手、刺绣爱好者和贫困妇女，预计200人。

培训时间：1月-12月。

- 妇女儿童工作学习培训及调研乡镇妇联工作

- 1．2026年1月—12月到省市妇联参加各类学习培训各24人次。

2．2026年1月—12月每月到各乡镇妇联开展2次3人次调研乡镇妇联工作开展情况。

培训对象：妇联干部职工。

（六）“美丽庭院”创建工作

按照县委、县政府关于人居环境整治的要求，根据新平县“美丽庭院”“美丽人家”创建活动方案，动员广大妇女和家庭积极参与到人居环境整治中，每个乡镇街道至少创建一个示范点，按要求创建县级“美丽庭院”示范户，达标户。

创建时间：3-4月。

（七）家庭教育三级介入工作

为了全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育。对“学校普及、社区支持、入户陪伴”为核心的“三级介入”家庭教育模式进行提档升级，通过搭建系统化的家庭教育服务体系，有效提升家长教育能力，改善家庭亲子关系，为未成年人的健康成长筑牢了坚实根基。

实施时间：5-12月。

八、项目实施成效

通过项目实施，留守儿童及困难妇女得到救助，并且不断促进妇女业务能力及个人综合能力，促进妇女儿童全面发展，大力贯彻落实男女平等基本国策，践行儿童优先原则，推动妇女儿童事业与经济社会协调发展。

新平彝族傣族自治县妇女联合会2026年预算重点领域财政项目文本公开（二）

一、项目名称

春节慰问困境妇女儿童经费

二、立项依据

中共新平县委办公室《关于开展2025年春节送温暖活动的通知》。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县妇女联合会

四、项目基本概况

根据中共新平县委办公室《关于开展2025年春节送温暖活动的通知》要求，我县每年春节前夕将开展春节送温暖活动，安排66,320.00元资金开展慰问农村困境妇女和儿童春节送温暖活动。

五、项目实施内容

每年的送温暖慰问资金由中共新平县委、县政府统一安排，县财政局把资金拨付到各个单位。2026年1月底，新平县妇联通过认真调查摸底，精准识别，严格审核，确定慰问流动、留守、困境妇女儿童100名；2026年春节前严格按确定名单发放慰问金及慰问品，为身处困境的妇女儿童送去来自党委、政府和“娘家人”的温暖和关爱。

六、资金安排情况

慰问流动、留守、困境妇女和儿童100人，标准为慰问金500.00元／人（100人×500.00元=50,000.00元）；慰问品120.00元/人，（慰问品136份，其中36份慰问品提供给市级慰问）；合计66,320.00元。

七、项目实施计划

2026年年初，严格按照慰问条件摸底排查并确定慰问人员名单，2026年春节前完成慰问。

八、项目实施成效

通过项目实施，让身处困境的妇女儿童感受到了来自党委、政府和“娘家人”的温暖和关怀，让他们过上一个祥和幸福的春节。